Додаток А

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Розвиток та територіальне планування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити сталість системи управління місцевою енергетичною політикою | Створення та затвердження міської політики захисту клімату згідно цілей та завдань, взятих містом в рамках Угоди мерів | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Відповідність системи управління стандарту ISO 50001 |
| 1.2. |  | Перегляд та актуалізація Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2014-2024 роки | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Залучення коштів МФО та програм ЄС |
| 1.3. |  | Розробка, затвердження та моніторинг системи показників, що характеризують досягнення цілей Угоди мерів та міської політики захисту клімату | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Виявлення вузьких місць в місцевій енергетичній політиці |
| 1.4. | Забезпечити узгодження цілей та завдань стратегічних документів розвитку міста | Розроблення концепції поводження з твердими побутовими відходами | 2017 рік | Управління житлового господарства міської ради | Фінансування не потребує | × | - | - | - | Визначення оптимальної для міста системи поводження з ТПВ |
| 1.5. |  | Розробка та затвердження енергетичного плану на основі генерального плану міста | 2017 рік | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради | Фінансування не потребує | × | - | - | - | Візуалізація споживання енергії окремими мікрорайонами міста згідно генплану |
| 1.6. |  | Розробка та затвердження комплексної програми розвитку транспорту та міського середовища на 2017-2020 роки | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | - | - | Узгодження завдань та заходів концепцій громадського транспорту, безпеки руху і т. д. |
| 1.7. |  | Включення до муніципального енергетичного плану завдань та заходів з концепцією інтегрованого розвитку міста | 2018-2019 роки | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради | Фінансування не потребує | - | × | × | - | Відсутність взаємовиключних завдань та заходів |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Муніципальні будівлі та споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Провести первинний огляд, аналіз будівель бюджетної сфери та впровадити стандарти споживання енергоресурсів | Розробка та затвердження методики розрахунку базової лінії споживання енергоресурсів бюджетними будівлями міста | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | - | - | Нормативна база для верифікації результатів впровадження енергоефективних заходів |
| 2.2. |  | Розробка енергосертифікатів для бюджетних будівель | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | - | - | Впровадження процесу бенчмаркінгу (пошук еталонної будівлі/закладу) |
| 2.3. | Розвиток системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетній сфері | Впровадження системи автоматичного збору даних споживання енергоресурсів | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років та Програми розвитку охорони здоров’я міста Житомира на 2016-2017 роки та Програми розвитку охорони здоров’я міста Житомира на 2018-2020 роки | × | × | - | - | Достовірність та повнота даних для цілей оперативного та стратегічного управління |
| 2.4. |  | Встановлення теплових лічильників в закладах бюджетної сфери | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради, управління охорони здоров’я міської ради |  | × | × | - | - |  |
| 2.5. |  | Встановлення лічильників обліку електроенергії в закладах бюджетної сфери | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради, управління охорони здоров’я міської ради |  | × | × | - | - |  |
| 2.6. | Підготувати план поступової термосанації всіх будівель бюджетної сфери міста | Розробка плану термосанації бюджетних будівель міста | 2017 рік | Управління капітального будівництва міської ради | Фінансування не потребує | × | - | - | - | Пріоритетна інвестиційна програма утеплення будівель |
| 2.7. | Забезпечити високу якість виконання робіт з термо-модернізації будівель бюджетної сфери | Розробка детального технічного завдання на розробку проектної документації з термосанації будівель бюджетної сфери | 2017 рік | Управління капітального будівництва міської ради | Фінансування не потребує | × | - | - | - | Детальна проектна документація на термо-модернізацію будівель бюджетної сфери |
| 2.8. | Виконати зразкове нове будівництво/ реконструкцію/ термосанацію будівель, що є власністю територіальної громади | Реконструкція будівель ДНЗ №32 та ДНЗ №58 | 2017-2018 роки | Управління капітального будівництва міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | - | - | Будівлі з високим класом енерго-ефективності («А» або «В») |
| 2.9. |  | Перетворення будівель управління освіти міської ради, управління капітального будівництва міської ради, департаменту містобудування та земельних відносин міської ради в будівлі зразкової енергоефективності | 2017-2018 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет | × | × | - | - |  |
| 2.10. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальні джерел енергії | Встановлення теплових насосів в закладах бюджетної сфери | 2017 рік | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | - | - | - | Скорочення споживання традиційних видів палива |
| 2.11. |  | Заміна традиційної системи гарячого водопостачання в закладах бюджетної сфери на тепловий насос чи сонячні колектори | 2017-2018 роки | Управління освіти міської ради |  | × | × | - | - |  |
| 2.12. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальні джерел енергії | Встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії в закладах бюджетної сфери міста | 2018-2020 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | - | × | × | × | Скорочення споживання традиційних видів палива |
| 2.13. | Поліпшити теплотехнічні характеристики огороджуваль-них конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста | Впровадження проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Житомира» (НЕФКО) | 2015-2018 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет, кредит НЕФКО, грант Фонду Е5Р | 0,0 2905,0 6992,0 | 0,0 108,0 33508,0 | - | - | Скорочення споживання теплової енергії |
| 2.14. |  | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 2016-2018 роки | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет, грант SECO | 0,0 12819,8 | 0,0 25260,2 | - | - |  |
| 2.15. |  | Впровадження проекту «Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомир» (ЄІБ) |  | Управління капітального будівництва міської ради | Міський бюджет, кредит ЄІБ | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |
| 2.16. | Впроваджувати інноваційні технології, в т. ч. з використанням альтернативних джерел енергії | Впровадження проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР) | 2016-2020 роки | КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР | Міський бюджет, кредит ЄБРР, грант Фонду Е5Р | 0,0 18130,0 0,0 | 0,0 85697,5 24675,0 | 0,0 85697,5 24675,0 | - | Скорочення споживання природного газу та електроенергії |
| 2.17. |  | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 2016-2019 роки | КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР | Міський бюджет, грант SECO | 0,0 47284,2 | 15000,0 29157,9 | 15000,0 29157,9 | - |  |
| 2.18. |  | Технічне переоснащення котелень, заміна пальників, встановлення лічильників теплової енергії | 2017-2020 роки | КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018-2020 роки | × | × | × | × |  |
| 2.19. | Забезпечити належну експлуатацію будівель бюджетної сфери міста | Будівництво, реконструкція та ремонт вентиляційних систем з рекуперацією тепла в закладах бюджетної сфери міста | 2017-2020 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | × | × | Відповідність внутрішньо-будинкового клімату санітарно-епідеміологічним нормам |
| 2.20. | Здійснювати заміну старого обладнання на нове класу енерго-ефективності не нижче «В» | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи в закладах бюджетної сфери. Заміна електричного кухонного обладнання на більш енергоефективне. | 2017-2019 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | × | - | Скорочення споживання електроенергії закладами освіти |
| 2.21. | Впроваджувати LED-технології в комунальному господарстві міста | Реконструкція та ремонт мереж зовнішнього освітлення: заміна існуючих ліхтарів на світлодіодні | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018-2020 роки | × | × | × | × | Скорочення споживання електроенергії мережею зовнішнього освітлення та світлофорними об’єктами |
| 2.22. |  | Заміна ламп розжарювання в світлофорних об’єктах на світлодіодні | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради |  | × | × | × | × |  |
| 2.23. | Впроваджувати мало затратні інвестиційні заходи в закладах бюджетної сфери міста | Оснащення водозберігаючими аераторами закладів бюджетної сфери міста | 2017-2019 роки | Управління освіти міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | × | - | Скорочення споживання води закладами освіти |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2 |  |  |  |  | - | 88131,0 | 213406,6 | 154530,4 | 0,0 | - |
| 3. Постачання та розподіл енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Впроваджувати інноваційні технології з використанням відновлювальні джерел енергії | Здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради для будівництва наземної сонячної електростанції потужністю 10,74/9,35 МВт (DC/AC) на території Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області (в т.ч. витрати на банківське обслуговування) | 2017-2019 роки | Департамент економічного розвитку міської ради, КУ «Агенція розвитку» Житомирської міської ради, КП «Центр інвестицій» Житомирської міської ради | Міський бюджет, кредитні кошти, грант | 0,0 0,0 0,0 | 19200,0 128000,0 48000,0 | 12800,0 98000,0 48000,0 | 0,0 0,0 0,0 | Диверсифікація джерел постачання електроенергії |
| 3.2. | Забезпечити надійне постачання деревної маси для роботи біоенергетичних установок КП «Житомиртепло-комуненерго» ЖМР | Організація постачання КП «Зеленбуд» ЖМР деревної щепи для КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР | 2019-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | × | × | × | Диверсифікація джерел постачання деревної маси для КП «Житомир-теплокомуненерго» ЖМР |
| 3.3. | Ініціювати внесення змін до чинного законодавства | Надати пропозиції Уряду щодо зміни системи стимулювання впровадження енергоефективних заходів в рамках програми «теплі кредити» та схеми субсидіювання населення | 2017-2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | - | - | Активізація впровадження енергоефективних заходів в житловому секторі |
| 3.4. | Розробити нові фінансові механізми для впровадження енерго-ефективних заходів | Підтримка енергоефективних інвестицій в приватних будівлях шляхом створення муніципального револьверного фонду або створення комунальної енергосервісної компанії | 2017-2019 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | - | × | - | Залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації енергоефективних проектів/заходів |
| 3.5. | Розробити та впровадити механізм індивідуальної зацікавленості кінцевого споживача в скороченні споживання теплової енергії | Впровадження пілотного проекту встановлення поквартирних теплових лічильників та засобів індивідуального регулювання в багатоквартирних будинках | 2017 рік | Управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018-2020 роки | × | - | - | - | Скорочення споживання теплової енергії кінцевим споживачем, активізація впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках |
| 3.6. | Змінити поведінку кінцевого споживача енергії | Включення інформації щодо енергоефективності в рахунки за енергоносії | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем |
| 3.7. | Реалізувати існуючий потенціал гідроенергетики | Будівництво 4-х міні гідроелектростанцій на річці Тетерів (існуючі гідротехнічні споруди, що є власністю територіальної громади) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Приватні інвестиції | 500,0 | 45800,0 | 20500,0 | 18200,0 | Диверсифікація джерел постачання електроенергії |
| 3.8. | Побудувати когенераційні теплоелектро-станції на щепі для КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР | Впровадження проекту «Розвиток системи теплопостачання міста Житомира» (ЄБРР) | 2016-2019 роки | КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР | Кредит ЄБРР, грант Фонду Е5Р | 0,0 0,0 | 80237,5 62825,0 | 80237,5 62825,0 | - | Диверсифікація джерел постачання електроенергії для КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР, відновлення цілорічного гарячого водопостачання |
| 3.9. |  | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 2016-2019 роки | КП «Житомир-теплокомун-енерго» ЖМР | Міський бюджет, грант SECO | 0,0 0,0 | 30000,0 91950,0 | 30000,0 91950,0 | - |  |
| 3.10. | Замінити енергоємне насосне обладнання КП «Житомир-водоканал» ЖМР | Впровадження проекту «Розвиток та реконструкція системи водопостачання/ водовідведення міста Житомира» (Світовий банк) | 2016-2020 роки | КП «Житомир-водоканал» ЖМР | Кредит СБ | 7915,0 | 370944,0 | 370944,0 | 370945,0 | Скорочення споживання електроенергії |
| 3.11. | Дослідити потенціал альтернативної та відновлювальної енергетики для КП «Житомир-водоканал» ЖМР | Вивчення можливості використання теплових насосів на очисних спорудах каналізації | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | × | - | - | × | Пріоритетна програма інвестицій для КП «Житомир-водоканал» ЖМР |
| 3.12. |  | Вивчення можливості використання каналізаційного газу для отримання енергії | 2018-2019 роки | Управління комунального господарства міської ради | Фінансування не потребує | - | × | × | - |  |
| 3.13. | Створити систему ефективного поводження з енерго-обладнанням, що підлягає утилізації | Створення центру прийому відпрацьованих батарейок та акумуляторів, ртутних ламп, інших електроприладів; організація їх безпечної утилізації | 2020 рік | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | × | Мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище |
| 3.14. | Сприяти розвитку виробництву електроенергії зі звалищного газу | Переговори з ТОВ «ЛНК» щодо збільшення обсягу видобутку звалищного газу з міського полігону ТПВ | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Диверсифікація джерел постачання електроенергії |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3 |  |  |  |  | - | 8415,0 | 876956,5 | 815256,5 | 389145,0 | - |
| 4. Мобільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Впроваджувати інноваційні рішення для паливних систем муніципального автотранспорту | Переведення автомобілів виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств на використання технологій із меншими викидами СО2 |  | Виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємства | В межах фінансування цільових програм |  |  |  |  | Зменшення викидів СО2 |
| 4.2. | Створити мережу парковок для автомобілів | Запровадження електронної навігаційної системи для вільних паркувальних місць | 2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки та Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018 -2020 роки | × | × | × | - | Розвантаження узбіч вулиць міста від припаркованих автомобілів |
| 4.3. |  | Влаштування платних парковок | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | - | - |  |
| 4.4. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів | Покращення управління трафіком та організація дорожнього руху в центрі міста та на основних вулицях | 2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | × | - | Зменшення заторів на основних вулицях міста |
| 4.5. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від транспортних засобів | Запровадження обмежень на використання приватного автотранспорту в межах міста, створення «зелених» та пішохідних зон, будівництво велодоріжок | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління капітального будівництва міської ради, управління містобудування та земельних відносин міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира | × | × | - | - | Зменшення викидів СО2 |
| 4.6. | Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху | Встановлення засобів примусового обмеження швидкості, збільшення кількості таких засобів, встановлення попереджувальних знаків на аварійно-небезпечних ділянках | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради КП «УАШ» ЖМР | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки та Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018 -2020 роки | × | × | × | × | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод |
| 4.7. | Розвантажити центр міста та основні вулиці від вантажних транспортних засобів | Впровадження регулювання графіку руху транспорту, паркування для підвезення товарів до магазинів в межах центральної частини міста вантажним транспортом | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | - | - | Зменшення заторів в центральній частині міста та на основних вулицях |
| 4.8. | Підвищити безпеку для учасників дорожнього руху | Покращення пішохідних переходів: - модернізація нерегульованих пішохідних переходів; - вдосконалення пішохідних переходів для людей з особливими потребами; - встановлення світлофорів для безпечного перетину вулиць | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки та Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018 -2020 роки | × | × | - | - | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод |
| 4.9. |  | Впровадження освітньої інформаційної кампанії щодо безпеки дорожнього руху для школярів | 2017-2020 роки | Управління освіти міської ради, управління освіти міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × |  |
| 4.10. | Розвивати пішохідну інфраструктуру міста | Проведення поточних та капітальних ремонтів тротуарного покриття | 2017-2020 роки | Управління капітального будівництва міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018-2020 роки | × | × | × | × | Підвищення якості та комфорту пішохідних зон Підвищення якості та комфорту пішохідних зон |
| 4.11. |  | Покращення міського простору для пішоходів: - встановлення сміттєвих урн; - перетворення скверів в привабливі публічні простори; - встановлення засобів обмеження доступу авто на пішохідні доріжки | 2020 рік | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління комунального господарства, управління містобудування та земельних відносин міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018-2020 роки | × | × | × | × |  |
| 4.12. | Збільшити кількість зелених насаджень | Розробка та впровадження концепції озеленення вулиць міста | 2017-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради |  | × | × | × | × | Зниження рівня концентрації вуглекислого газу |
| 4.13. | Розвивати вело- інфраструктуру міста | Розробка концепції велосипедного руху та план-схема велодоріжок міста | 2017-2018 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | - | - | Збільшення кількості мешканців міста, що користуються велотранспортом |
| 4.14. |  | Будівництво та розвиток мережі велосипедних зон та зв’язку між ними | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018-2020 роки | × | × | × | × |  |
| 4.15. |  | Облаштування велонавігації на туристичних і не туристичних веломаршрутах | 2018-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | - | × | × | × |  |
| 4.16. |  | Влаштування велопарковок біля об’єктів комунальної власності, закладів бюджетної сфери, комерційних об’єктів і магазинів | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на період 2015-2017 роки та Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі на 2018 -2020 роки | × | × | × | × |  |
| 4.17. | Відновити та покращити технічний стан дорожнього покриття | Поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття | 2019-2020 роки | Управління комунального господарства міської ради | В межах фінансування Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2018-2020 роки | - | - | × | × | Зменшення рівня аварійних ситуацій |
| 4.18. | Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів | Модернізація та покращення об’єктів транспортної інфраструктури (зупинки) | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки та Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки | × | × | × | × | Підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів |
| 4.19. |  | Впровадження безготівкового розрахунку в громадському транспорті (електронний квиток) | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | - | - |  |
| 4.20. |  | Покращення стану електротранспортного парку, а також підвищення стандартів та культури надання послуг з перевезення пасажирів | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | × | × |  |
| 4.21. |  | Контроль виконання графіків та схем руху громадського транспорту; розробка мобільного додатку для моніторингу руху громадського транспорту | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | × | × |  |
| 4.22. |  | Розвиток мережі міського електронного квитка на транспорт – оновлення та збільшення кількості муніципального електричного транспорту | -2017-2019 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради |  | × | × | × | - |  |
| 4.23. | Підвищити якість надання послуг з перевезення пасажирів | Забезпечення мешканців ключових мікрорайонів міста безперебійним транспортним сполученням | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки та Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки | × | × | × | × | Підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів |
| 4.24. | Сприяти розвитку міського громадського транспорту | Оптимізація транспортної мережі із наданням пріоритетності громадському електротранспорту | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Створення умов для розвитку електро-транспорту |
| 4.25. |  | Створення транспортних вузлів на периферії міста , які включатимуть перехоплюючі парковки | 2019-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки та Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки | - | - | × | × | Створення умов для розвитку міського громадського транспорту |
| 4.26. |  | Включення системи парковок в транспортну систему | 2019-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | - | - | × | × | Розвантаження узбіч доріг від стихійних парковок |
| 4.27. | Контролювати зростання вартості проїзду в громадському транспорті міста | Забезпечення сталої вартості проїзду за рахунок додаткових джерел фінансування | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | В межах фінансування Програми міського електротранспорту на 2016-2018 роки та Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016-2019 роки | × | × | × | × | Доступна та справедлива вартість проїзду |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4 |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5. Внутрішня організація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Розбудувати систему управління для розвитку вело-інфраструктури | Обрання містера чи міс вело, що відповідатиме за розвиток велосипедної інфраструктури | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Підвищення рівня керованості процесу розвитку міської велосипедної інфраструктури |
| 5.2. | Впровадити систему управління Європейська енергетична відзнака | Розробка завдань та посадових обов’язків членів робочої групи з впровадження Європейської енергетичної відзнаки (ЄЕВ) | 2017 -2018 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | - | - | Сталість системи управління |
| 5.3. |  | Розробка та затвердження положення про робочу групу з ЄЕВ; проведення регулярних зустрічей | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × |  |
| 5.4. | Стимулювати працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергії на рівні закладів | Розробка та впровадження системи стимулювання працівників бюджетних установ скорочувати споживання енергії на рівні закладів | 2017 – 2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Фінансова зацікавленість працівників бюджетних установ контролювати споживання енергії |
| 5.5. | Контролювати відповідність дій виконавчих органів енергетичній політиці міста | Впровадження заходів муніципального енергетичного плану, відповідних щорічних планів, а також підготовка звітів про їх виконання | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Відповідність впроваджуваних в місті заходів цілям захисту клімату |
| 5.6. | Виконувати зобов’язання міста в рамках Угоди мерів | Підготовка та подання на ЄК звітів про виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Житомира на 2015-2024 роки | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × |  |
| 5.7. | Підвищити рівень трудового потенціалу виконавчих органів міської ради, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств | Навчання завгоспів бюджетних установ | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Підвищення рівня організаційної спроможності управляти споживанням енергії на рівні бюджетних установ |
| 5.8. |  | Організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради з питань енергопланування, проектного менеджменту тощо | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 54,3 | 98,0 | 104,0 | 110,0 | Підвищення рівня організаційної спроможності працівників |
| 5.9. |  | Навчання працівників виконавчих органів міської ради з питань стратегічного і оперативного планування, загального професійного та особистісного розвитку | 2017 -2020 роки | Відділ кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради | Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» GIZ | × | × | × | × |  |
| 5.10. | Контролювати характеристики енергоємного обладнання, що закуповується за бюджетні кошти | Врахування критеріїв енергоефективності при здійсненні закупівель через систему закупівель «Прозоро» | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Скорочення споживання енергії за рахунок використання менш енергоємного обладнання |
| 5.11. | Виконувати зобов’язання міста в рамках Угоди мерів | Забезпечення довгострокового планування впровадження енергоефективних заходів | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Сталість системи управління |
| 5.12. | Виконувати зобов’язання міста в рамках імплементації Європейської Енергетичної Відзнаки | Підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ | 2018-2019 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | - | 0,0 | 40,0 | 40,0 | Відповідність стандарту системи управління «Європейська Енергетична Відзнака» |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5 |  |  |  |  | - | 54,3 | 98,0 | 144,0 | 150,0 | - |
| 6. Комунікація та співпраця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Поширювати цілі МЕПу серед громади | Розробка комунікаційної концепції у сфері енергоефективності/ відновлюваної енергії | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Залучення зацікавлених сторін до реалізації МЕПу |
| 6.2. | Поширювати цілі МЕПу серед громади | Розвиток офіційного веб-сайту та сторінок у соцмережах із збільшенням тем енергоефективності | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Поінформованість громади про плани та досягнення місцевої адміністрації |
| 6.3. | Сформувати експертне середовище для реалізації цілей енерго-збереження в житловому секторі | Популяризація створення ОСББ, налагодження регулярної співпраці з ОСББ, ЖБК, організація та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків | 2017-2020 роки | Управління муніципального розвитку міської ради, департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 73,9 | 130,0 | 145,0 | 160,0 | Збільшення кількості впроваджених енергоефективних проектів в житловому секторі |
| 6.4. | Забезпечити обмін кращими практиками імплементації проектів, обмін ноу-хау з іншими містами | Участь міста Житомира в Асоціації «Енергоефективні міста України» (сплата членських внесків) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Налагодити комунікацію та співпрацю з містами, та державними установами, що поділяють цілі міста Житомир у сфері енергетичної політики |
| 6.5. |  | Співпраця з ЄЕВ на національному рівні | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × |  |
| 6.6. |  | «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | 60,0 | × | × |  |
| 6.7. |  | Просування ідей ЄЕВ та Угоди мерів (обмін досвідом з обласною державною адміністрацією) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × |  |
| 6.8. | Налагодити співпрацю з місцевими університетами та науково-дослідними організаціями | Підготовка та реалізація спільних проектів з енергоефективності та поновлюваних джерел енергії | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Залучення зацікавлених сторін до реалізації МЕПу |
| 6.9. |  | Організація проходження практики студентами в структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × |  |
| 6.10. | Стимулювати впровадження енерго-ефективних заходів населенням та суб’єктами господарювання | Організація, проведення ярмарків енергоефективності, проведення інших спільних подій з підприємствами | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем |
| 6.11. |  | Висвітленням в ЗМІ переваг та ефективності встановлення сонячних колекторів/панелей, впровадження заходів з енергоефективності, в т.ч. на основі місцевого досвіду | 2017-2020 роки | Управління по зв'язках з громадськістю міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × |  |
| 6.12. |  | Відшкодування відсотків/ частини тіла кредиту на впровадження енерго-ефективних заходів у житлових будівлях (ОСББ та ЖБК) | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 1720,6 | 3000,0 | 5000,0 | 6500,0 |  |
| 6.13. |  | Розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру; проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 29,0 |  |
| 6.14. | Надавати пріоритет «зеленим» інвестиціям та компаніям | Приваблення в місто підприємств, що працюють із «зеленими» технологіями | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Позитивний імідж міста |
| 6.15. | Забезпечити участь активних мешканців в реалізації місцевої енергетичної політики | Залучення до співпраці активної молоді та людей з громадських організацій і бізнесу | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × | Нові ідеї та проекти |
| 6.16. |  | Підтримка в створенні місцевої асоціації велосипедистів та інших громадських організацій, що зосереджуватимуть увагу на сталій енергії, захисті клімату та сталому розвитку міста | 2017-2020 роки | Управління транспорту і зв’язку міської ради, управління сім’ї, молоді та спорту міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × |  |
| 6.17. | Підвищити обізнаність населення з питань раціонального споживання енергії та оптимальних технічних рішень для скорочення споживання енергії на рівні кінцевого споживача | Створення окремої веб-сторінки, присвяченої підтримці інформаційних кампаній, місцевій енергетичній політиці | 2017 рік | Департамент економічного розвитку міської ради | Грант ЄБРР | - | - | - | - | Скорочення споживання енергії кінцевим споживачем |
| 6.18. |  | Організація та проведення тематичних соціальних досліджень | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Фінансування не потребує | × | × | × | × |  |
| 6.19. |  | Просвітницька робота та заходи в навчальних закладах | 2017-2020 роки | Управління освіти міської ради, департамент економічного розвитку міської ради | В межах фінансування Програми розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років | × | × | × | × |  |
| 6.20. |  | Конкурс серед громадських організацій в рамках проекту «Зробимо Житомир кращим» | 2017-2018 роки | Управління по зв'язках з громадськістю міської ради | В межах фінансування Програми «Прозора влада. Відкрите місто» на 2016-2018 років та Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2018-2020 роки» | × | × | × | × |  |
| 6.21. |  | Створення та підтримка роботи інформаційно-консультаційного центру («Зелений офіс») | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради, КУ «Агенція розвитку» Житомирської міської ради | Міський бюджет | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 30,0 |  |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 6 |  |  |  |  | - | 1844,5 | 3322,0 | 5255,0 | 6779,0 | - |
| 7. Інші заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Забезпечити виконання зобов’язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями Забезпечити виконання зобов’язань перед донорами та кредиторами, в т.ч. міжнародними фінансовими організаціями | Повернення місцевого боргу (НЕФКО) | 2017-2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Міський бюджет | 0,0 | 10909,1 | 21818,0 | 20000,0 | Відсутність прострочених фінансових зобов’язань перед ЄБРР, НЕФКО та іншими кредиторами |
| 7.2. |  | Обслуговування місцевого боргу (НЕФКО) | 2017-2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Міський бюджет | 5220,8 | 7500,0 | 6500,0 | 5104,6 |  |
| 7.3. |  | Надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради (НЕФКО, ЄБРР) | 2017-2020 роки | Департамент бюджету та фінансів міської ради | Міський бюджет | 32530,9 | ## 5272,7 | ## 38884,9 | ## 76988,0 |  |
| 7.4. |  | Оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг | 2017-2020 роки | Департамент економічного розвитку міської ради | Міський бюджет | 69,2 | 64,75 | 40,0 | 40,0 | Відсутність прострочених фінансових зобов’язань перед ЄБРР, НЕФКО та іншими кредиторами |
| 7.5. |  | Здійснення внеску до статутного капіталу КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради для обслуговування кредиту ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (в т. ч. оплата разової комісії) та пов'язаних з цим послуг | 2018-2020 роки | КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради | Міський бюджет | 0,0 | 6400,00 | 6400,00 | 0,00 |  |
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 7 |  |  |  |  | - | 37820,9 | 30146,6 | 73642,9 | 102132,6 | - |
| РАЗОМ |  |  |  |  | - | 136265,7 | 1123929,7 | 1048828,8 | 498206,6 | - |

Директор департаменту

економічного розвитку міської ради											М.М. Костриця

Секретар міської ради														Н.М. Чиж