УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від _____________ №_________

м. Житомир

# Про затвердження плану заходів

з нагоди відзначення 1134-ї річниці

від дня заснування міста Житомира

З метою гідного вшанування знаменної події заснування міста Житомира, національно-патріотичного та естетичного виховання сучасного покоління, пропагування мистецьких здобутків Поліського краю, належної підготовки та відзначення Дня міста Житомира, на виконання рішення міської ради від 12.04.2018 № 990 «Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової програми розвитку культури міста Житомира «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки» та  статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Організувати та провести 06-09 вересня 2018 року відзначення 1134-ї річниці від дня заснування міста Житомира.

2. Затвердити план проведення святкових заходів з нагоди відзначення 1134-ї річниці від дня заснування міста Житомира спільно з Житомирською обласною громадською організацією «Асоціація об’єднаних мистецтв», що є співорганізатором свята, згідно з додатком.

3. Визначити Житомирську обласну громадську організацію «Асоціація об’єднаних мистецтв» співорганізатором проведення IV Всеукраїнського фестивалю військових духових оркестрів «Ми єдині!» та одержувачем бюджетних коштів на реалізацію даного заходу.

4. Зобов’язати:

4.1 управління культури, освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради забезпечити організацію та проведення святкових заходів у встановлені строки та провести видатки згідно з наданими рахунками в межах бюджетних призначень;

4.2 управління культури міської ради укласти угоду з Житомирською обласною громадською організацією «Асоціація об’єднаних мистецтв» про надання коштів міського бюджету та складання звітності про їх використання;

4.3 управління житлового господарства та комунального господарства міської ради спільно з комунальними підприємствами «Парк», «Житлове виробниче підприємство аварійних робіт» та «Зеленбуд» Житомирської міської ради, забезпечити належний санітарний стан в місцях проведення заходів, облаштування територій біотуалетами та сміттєзбиральними засобами;

4.4 управління охорони здоров’я міської ради  звернутися до департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації для чергування автомобіля швидкої та невідкладної медичної допомоги;

4.5 управління комунального господарства міської ради спільно з комунальними підприємствами «Парк», «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста», електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Житомирської міської ради забезпечити підключення до електромережі світло- та звукопідсилюючої апаратури;

4.6 управління по зв’язках з громадськістю міської ради організувати розміщення соціальної реклами, інформувати населення міста через засоби масової інформації хід підготовки та проведення заходів до 1134-ї річниці від дня заснування міста Житомира;

4.7 управління транспорту і зв'язку міської ради внести зміни в рух автотранспорту відповідно до плану проведення заходів, забезпечити перекриття та координацію дорожнього руху, спільно з комунальним підприємством «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради та приватними перевізниками, які здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах, святково оформити рухомий склад транспорту;

4.8 муніципальну інспекцію міської ради та комунальне підприємство «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради забезпечити контроль за здійсненням торговельної діяльності на святкових майданчиках 08-09 вересня 2018 року;

4.9 виконавчі органи міської ради провести роботу з галузевими підприємствами усіх форм власності щодо святкового оформлення на фасадах будинків.

5. Запропонувати:

5.1. Житомирському відділу поліції Головного управління Національної Поліції  України у Житомирській області спільно з управлінням патрульної поліції у Житомирській області забезпечити публічну безпеку в місцях проведення заходів, охорону громадського порядку, перекриття та координацію дорожнього руху під час проведення святкових заходів.

5.2. Житомирському міському відділу управління ДСНС України у Житомирській області забезпечити перевірку та дотримання правил техногенної та пожежної безпеки, забезпечити чергування пожежної та спеціальної техніки за заявками управління культури міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова                                                                          С.І. Сухомлин

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

_____________ № ____

## ПЛАН

заходів з нагоди відзначення 1134-ї річниці від дня заснування

міста Житомира

| Час проведення | Назва заходу | Відповідальні |
| --- | --- | --- |
| 06-09 вересня 2018 року Майданчик біля кінотеатру «Жовтень», бульвар Новий |  |  |
| 10.00 - 22.00 | Комплекс атракціонів «Лунапарк» | Управління культури міської ради |
| 07 вересня 2018 року Площа Польова, фонтан «Космонавт» |  |  |
| 14.00 - 16.00 | Нагородження переможців і призерів традиційного щорічного районного конкурсу «Мій ошатний район» | Корольовська районна рада |
| 07 вересня 2018 року вулиця Перемоги, 55 |  |  |
| 14.00 - 16.00 | Нагородження переможців і призерів традиційного щорічного районного конкурсу «Мій квітучий район» | Богунська районна рада |
| 07-09 вересня 2018 року Територія дитячого табору «Орлятко» |  |  |
| 10.00 - 22.00 | Мотозліт до Дня міста Житомира | ГО «Сталевий дракон» |
| 08 вересня 2018 року вулиця Михайлівська |  |  |
| Святковий захід «День народження міста на Михайлівській» |  |  |
| 11.00 - 21.00 | Робота майстер-класів, аніматорів, циркова програма, спец ефекти. (Під час святкування житомиряни та гості міста спостерігатимуть за виступами циркових артистів, дізнаються про виникнення циркового мистецтва як такого, його розвиток від давніх часів і по сьогодні. Одним із моментів буде розповідь про те, що місто Житомир має неабияке відношення до цирку, адже в довоєнні часи у нашому місті розташовувався літній дерев’яний цирк) | Управління культури міської ради |

Продовження додатка

| 08 вересня 2018 року Концертний майданчик біля Водонапірної вежі, Вулиця Пушкінська, 26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.00 - 16.00 | Всеукраїнський молодіжний фестиваль багатонаціональної української культури «Житомирська вежа - 2018» | Управління культури міської ради, Благодійний фонд «Надія Є» |
| 08 вересня 2018 року Стадіон «Спартак» - вулиця Київська - вулиця Театральна – майдан Соборний |  |  |
| 18.00 - 18.40 | Святковий парад військових духових оркестрів Збройних Сил України та творчих колективів міста | Управління культури міської ради, ЖОГО «Асоціація об’єднаних мистецтв» |
| майдан Соборний |  |  |
| 18.40 - 21.00 | IV Всеукраїнський фестиваль військових духових оркестрів «Ми єдині!» | Управління культури міської ради, ЖОГО «Асоціація об’єднаних мистецтв» |
| 21.00 - 23.00 | Культурно-мистецьке свято «З днем народження Житомир!» в рамках культурно-мистецького фестивалю «Культурна версія»: - шоу «5 мюзиклів про кохання» від симфонічного оркестру «LORD OF THE SOUND», зірок вокальних талант-шоу, балету; - виступ популярного гурту із Бухаресту (Румунія) Morandi | Управління культури міської ради |
| 09 вересня 2018 року майдан Соборний |  |  |
| 09.00 - 16.00 | Третій Космічний напівмарафон до Дня міста. Спортивний ярмарок | Управління у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради |

Продовження додатка

|  | Маршрут напівмарафону: майдан Соборний – вулиця Велика Бердичівська – вулиця Івана Кочерги – вулиця Святослава Ріхтера – вулиця Івана Франка – вулиця Дмитрівська – вулиця Героїв Крут – вулиця Східна – вулиця Шевченка – вулиця Фещенка-Чопівського – вулиця Дмитра Донцова – вулиця Леха Качинського (3 кола). |  |
| --- | --- | --- |
| 09 вересня 2018 року вулиця Михайлівська |  |  |
| 11.00 - 16.00 | Соціально-культурний проект «До балу на Михайлівській» | Управління культури, освіти міської ради, КЗ «Централізована бібліотечна система» Житомирської міської ради |

Начальник управління

культури міської ради                                                           Н.І. Рябенко

Керуючий справами                                                               О.М. Пашко