## Додаток 2
Додаток 1 до Програми
Напрями діяльності та заходи реалізації Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2019 роки
| Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. | [9 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | 2016 рік |  | 2017 рік |  | 2018 рік |  | 2019 рік |  | Разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 15 |  | 11
Обсяги видатків для здійснення внесків до статутного капіталу КП "ЖТТУ" міської ради:
1 | Оновити рухомий склад | 1.1 придбання тролейбусів | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | 240000 | - | 240000 | - | - | - | 480000 | 0 | Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електротранспорту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів
|  | 1.2. придбання автобусів (екологічного стандарту євро-5) | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | 62000 | - | 64000 | 64000 | 79200 | - | 205200 | 64000
|  | 1.3. придбання електричних міських автобусів | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | - | - | 10000 | 10000 | - | - | 9000 | - | 19000 | 10000
|  | 1.4 придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів елетротранспорту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 5000 | 5000 | 20000 | 5000 | 16500 | 2000 | 17830 | - | 59330 | 12000
|  | 1.5 придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для рухомого складу | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 214.2 | 214.2 | - | - | - | - | - | - | 214.2 | 214.2
2 | Технічне переоснащення контактної, кабельної мережі, трамвайної колії, тягових підстанцій | 2.1 придбання стрілочних переходів для трамвайної колії – 2 шт | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 858 | 858 | 700 | 770 | - | - | - | - | 1558 | 1628 | Покращення технічних та експлуатаційних характеристик виробничої бази Покращення технічних та експлуатаційних характеристик виробничої бази
|  | 2.2 придбання рейок і комплектуючих для трамвайної колії | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | 1214 | - | 1378.4 | - | 2592.4 | 0
|  | 2.3 будівництво контактної мережі | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | - | - | 12000 | - | - | - | 12000 | 0
|  | 2.4 придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва та обслуговування тролейбусної лінії | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 4700 | 4700 | - | - | 1785 | - | - | - | 6485 | 4700
|  | 2.5 переоснащення тягових підстанцій заміноюлінійних вимикачів та схем управління до них | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | 2400 | - |  |  | 2400 | 0
|  | 2.6 придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 1900 | 1900 | 389.5 | 367.4 | - | - | 1897 | - | 4186.5 | 2267.4
|  | 2.7 придбання силового кабелю для проведення капітального ремонту кабельної мережі | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | 415 | - | 461 | - | 876 | 0
|  | 2.8 технічне переоснащення системи диспетчеризації тягових підстанцій з заміною комплексу телемеханіки на „Граніт-Мікро” | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 666.72 | 666.72 | - | - | - | - | - | - | 666.72 | 666.72
|  | 2.9 придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі, в тому числі облаштування дорожнього покриття розворотнього кільця тролейбуса | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | 4100 | 4100 | -
|  | 2.10 поточний ремонт дорожнього покриття переїздів трамвайної колії: вул.Корольова-Східна, вул.Корольова-Космонавтів, вул.Корольова-Параджанова | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства |  | - | - | - | 532.2 |  | - | - | 4100 | 4100
3 | Оновити виробничу базу, а також технічно переоснащити Оновити виробничу базу, а також технічно переоснащити Оновити виробничу базу, а також технічно переоснащити Оновити виробничу базу, а також технічно переосна-щити | 3.1 придбання інформаційних систем для рухомого складу | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 800 | 800 | 900 | - | 975 | - | 2675 | 800 | Забезпече-ння постійності, регулярності та надійності роботи електротранспорту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів, Покращення технічних та експлуатаційних характеристик виробничої бази Забезпече-ння постійності, регулярності та надійності роботи електротранспорту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів, Покращення технічних та експлуатаційних характеристик виробничої бази Забезпече-ння постійності, регулярності та надійності роботи електротранспорту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів, Покращення технічних та експлуатаційних характеристик виробничої бази
|  | 3.2 придбання системи відеонагляду в тролейбусах | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | 345 | - | - | - | 345 | 0
|  | 3.3 придбання автомобіля КРАЗ для буксирування рухомого складу | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 1650 | 1650 | - | - | - | - | 1650 | 1650
|  | 3.4 придбання мийного комплексу | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | - | - | 3100 | - | - | - | 3100 | 0
|  | 3.5 придбання автовишки контактної мережі | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 1200 | 900 | 1500 | 1500 | 1700 | - | 1800 | - | 6200 | 2400
|  | 3.6 придбання автопідйомника | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства |  | - | - | - | 1700 |  | - | - | -
|  | 3.7 придбання відброплити для ущільнення асфальту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 0
|  | 3.8 придбання зварювального напівавтомата | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 50 | 41.11 | - | - | - | - | 50 | 41.11
|  | 3.9 придбання генератора | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20
|  | 3.10 придбання комплекту обладнання для відшуку місць пошкодження кабельних ліній | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | 35 | 35
|  | 3.11 придбання газоплазменної різки листового металу | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | 300 | 300
|  | 3.12 придбання обладнання для полімерного фарбування деталей | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 120 | 120 | - | - | - | - | 120 | 120
|  | 3.13 придбання компресора стаціонарного | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 90 | 80.2 | - | - | - | - | 90 | 80.2
|  | 3.14 придбання ножниць гільотинних | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | 80
|  | 3.15 придбання матеріалів і комплектуючих для системи освітлення | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 190 | 190 | - | - | - | - | 190 | 190
|  | 3.16 придбання комплектів освітлення території та виробничих приміщень тролейбусного депо по вул. Ольжича, 1 | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства |  | - |  | - | 166 |  | -
|  | 3.16 придбання та встановлення комплекту системи відеоспостереження території та виробничих приміщень тролейбусного депо по вул. Ольжича, 1 | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства |  | - |  | - | 83 |  | -
|  | 3.17 придбання зварювального агрегату | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 | 95
|  | 3.18 придбання підстанції тягової модульної | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | - | - | 51900 | - | - | - | 51900 | 0
|  | 3.19 придбання міні-екскаватора | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 300 | 853.28 | - | - | - | - | - | - | 300 | 853.28
|  | 3.20 придбання матеріалів для ремонту покрівлі виробничих приміщень | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 600 | 600 | - | - | 94.9 | - | - | - | 694.9 | 600
|  | 3.21 придбання матеріалів для капітального ремонту виробничих приміщень тролейбусного депо | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 350 | 0
|  | 3.22 придбання матеріалів і комплектуючих для реконструкції системи опалення в трамвайно-тролейбусному депо | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 2000 | 0
|  | 3.23 придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва і обслуговування тролейбусної лінії до індустірального парку( з тяговою підстанцією) | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | 30000 | 0
|  | 3.24 придбання GPS – пристроїв та пристроїв для озвучування зупинок | 2016-2019 роки |  | міський бюджет, кошти підприємства | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200
|  | 3.25 придбання обладнання для діагностики механічного та електронного обладнання тролейбусів | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, залучені кошти | - | - | - | - | 7440 | - | - | - | 7440 | 0
|  | 3.26 технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 9800 | 4393.6 | 11000 | 6025 | 8525 | 8525 | - | - | 29325 | 18943.6
|  | 3.27 придбання обладнання для доступу до WiFi в електротранспорті | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100
|  | 3.28 придбання шин для електротранспорту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 800 | 768.9 | 1700 | - | 1750 | - | 4250 | 768.9
|  | 3.29 придбання автонавантажувача | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | - | - | 490 | - | 490 | 0
|  | 3.30 будівництво АЗС в тролейбусному депо | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | - | - | 5000
|  | 3.31 придбання та встановлення теплозахисних штор на воротах трамвайно-тролейбусного депо. Здійснити закупівлю через систему «ProZorro» | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства |  | - | - | - | 340 |  | -
|  | 3.32 придбання та встановлення вікон. Здійснити закупівлю через систему «ProZorro» | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства |  | - | - | - | 100 |  | -
|  | 3.33 очищення системи підігріву води миючого комплексу та встановлення фільтрів. Здійснити закупівлю через систему «ProZorro» | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 0
4 | Розвиток інфраструктури, Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом Розвиток інфраструктури, Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом | 4.1 виготовлення та встановлення схем з графіками руху на зупинках громадського транспорту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | - | - | 997.5 | 997.5 | - | - | - | - | 997.5 | 997.5 | Збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів
|  | 4.2 придбання та встановлення Європейських електронних табло прогнозування транспорту на зупинках | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради | міський бюджет | - | - | - | - | 987 | 987 | - | - | 987 | 987
|  | 4.3 виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії до мікрорайону Маликова | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 300
|  | 4.4 виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції тролейбусної ліні по вул.Промисловій в м. Житомирі | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | - | - | - | 220 | - | - | - | - | 0 | 220
|  | 4.5 виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної ліні по вул. Героїв Пожежних м. Житомирі (район Мальованки) | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 350 | 0
|  | 4.6 виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту виробничих приміщень тролейбусного депо | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | - | - | - | - | 150 | 150 |  |  | 150 | 150
|  | 4.7 виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної до індустріального парку | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | - | - | - | - | 600 | - |  |  | 600 | 0
|  | 4.8.виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція існуючої автозаправної станції на території тролейбусного депо по вул. Ольжича,1 у м. Житомирі" | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | - | - | - | - | - |  | 120.8 |  | 0 | 0
|  | 4.9 виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції системи опалення в трамвайно-тролейбусному депо | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 | 0
|  | 4.10 придбання нових зупинок громадського транспорту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500
|  | 4.11 облаштування благоустрою територій міста та встановлення зупинок громадського транспорту | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | 150
|  | 4.12 придбання матеріалів для ремонту зупинок громадського транспорту, що перебувають на балансі КП "ЖТТУ" | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100
|  | 4.13 обстеження пасажиропотоку в міському пасажирському транспорті | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 | 120
|  | 4.14 придбання пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд - 80000 шт. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ», КП «Житомиртранспорт» міської ради | міський бюджет | - | - | 1440 | 462 | 150 | - | - | - | 1590 | 462
5 | Забезпечити безперебійну роботу підприємства | 5.1 виплата заробітної плати, сплата податків і зборів на заробітну плату та оплата електроенергії. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 4000 | 41283.75 | 72650 | 68679.8 | 3970.2 | 3970.2 | - | - | 80620.2 | 109963.55
|  | 5.2 страхування електротранспорт-них засобів (трамваї, тролейбуси), водіїв, кондукторів від нещасних випадків на транспорті | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | 110 | 110 | 160 | 160 | 199 | - | 220 | - | 689 | 270
6 | Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом | 6.1 Оплата надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «ЖТТУ» | міський бюджет, кошти підприємства | - | - | - | - | 91343.3 | 64000 | 86000 | - | 177343.3 | 64000
6. Обсяг видатків КП «Житомиртранспорт» міської ради, з них на:
7 | Забезпеити роботу підприємства | 7.1 погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам КП «Житомиртранспорт» міської ради, сплата штрафних санкцій та виплата заробітної плати. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет | 51.6 | 51.6 | 100.1 | 100.1 | - | - | - | - | 151.7 | 151.7 | Відновлення та забезпечення функціонування підприємства
|  | 7.2 придбання основних засобів, в т.ч.: комп'ютерної техніки, периферійних пристроїв, мережевого обладнання, офісних меблів, розробка сайту, тощо. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет |  |  | 189 | 189 | 215 | - | 650 | - | 1054 | 189 | Створення бази роботи підприємства та забезпечення інформаційної безпеки та безперебійної роботи АСОП
|  | 7.3.Створення, утримання (розширення) інфраструктури інформування населення про рух громадського транспорту (стенди, електронні табло, графіки, тощо) | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет | - | - | - | - | 72 | 72 | 406 | - | 478 | 72
8 | Проінформувати населення щодо впровадження Е-квитка та "Картки житомирянина" | 8.1 Проведення заходів інформування населення в т.ч.: розробка графічних, відео, аудіо- матеріалів та їх розповсюдження, тощо. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет | - | - | 208 | 208 | 198 | 198 | 198 | - | 604 | 406 | Підвищення обізнаності житомирян правилами та порядком користування Е-квитком та "Карткою житомирянина"
9 | Впровадити "Картку житомирянина" | 9.1 Впровадження "Картки житомирянина" в т.ч.: збір та обробка заяв, виготовлення та видачі персоналізованих карток, тощо. | 2016-2019 роки | УТіЗ міської ради, КП «Житомиртранспорт» | міський бюджет |  | - | - | - | - |  | 1650
Всього видатків за програмою | [5 empty] | 30715.52 | 62846.15 | 425719.1 | 99014.01 | 519224.6 | 148002.2 | 241726.2 | 0 | 1217385.42 | 309862.36
Начальник управління транспорту і зв’язку міської ради М.В. Грищук Секретар міської ради Н.М. Чиж