Додаток до рішення

Житомирської міської ради

від «___» __________ 201__  року №____

Міська програма

забезпечення та захисту прав дітей

на 2019-2021 роки

Житомир

2018

Додаток 1 до Програми

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

(ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ)

| 1. | Назва Програми | Міська програма забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 роки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Служба у справах дітей Житомирської міської ради |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Доручення керуючого справами від 23.10.18 №160/Д |
| 4. | Головний розробник Програми | Служба у справах дітей Житомирської міської ради |
| 5. | Співрозробники Програми |  |
| 6. | Відповідальний виконавець Програми | Служба у справах дітей Житомирської міської ради |
| 7. | Співвиконавці Програми | Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, управління охорони здоров’я міської ради, управління культури міської ради, управління по зв’язках з громадськістю міської ради; юридичний департамент міської ради, департамент освіти міської ради, департамент бюджету та фінансів міської ради, департамент економічного розвитку міської ради, планово-фінансовий відділ міської ради, відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2019-2021 роки |
| 9. | Мета Програми | Забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав та інтересів дітей різних категорій |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: в тому числі: - коштів міського бюджету - коштів обласного бюджету - коштів державного бюджету - кошти позабюджетних джерел | 1662000,00 грн. 750 000,00 грн. у межах фінансового забезпечення |
| 11. | Очікувані результати виконання | Розвиток сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа |
| 12. | Ключові показники ефективності | Збільшення показника влаштування у сімейні форми виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; підвищення рівня забезпечення житлом та соціальним житлом дітей зазначеної категорії |

ІІ. визначення проблемИ, на розв’язання якОЇ спрямованА програмА

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні є одним із головних обов'язків держави та основним напрямом її правової політики. Від ставлення до дітей, розуміння їх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить не тільки доля кожної конкретної дитини, а й розвиток суспільства в цілому.

Житомирщина – перший регіон, який починає впровадження Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. У Житомирській області розпочато пілотний проект у рамках проведення реформи закладів інституційного догляду та виховання дітей. Відповідно до цієї стратегії, вже у 2026 році дітей в інституціях має бути менше 0,5%. Діти, які з різних причин все ж залишаться в інституціях, житимуть у невеликих установах в умовах, максимально наближених до сімейних: до 15 осіб в одному закладі.

Серед основних засад державної політики щодо соціального захисту дітей визначено створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, забезпечення пріоритету сімейних форм влаштування. Разом з тим не кожна дитина має можливість зростати в сприятливому сімейному оточенні.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства надання якісних соціальних послуг дітям та сім’ям, посилення їх соціально-правового захисту є одним із пріоритетних напрямків здійснення державної соціальної політики. Від ставлення до дітей, розуміння їх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить не тільки доля кожної конкретної дитини, а й розвиток суспільства в цілому.

Основними напрямками запобігання соціальному сирітству  є державна підтримка та вчасне реагування на потреби сім'ї, включаючи адміністративний вплив на батьків, формування навичок відповідального батьківства у молоді, забезпечення безпечного сімейного середовища для дитини, дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей.

Робота служби у справах дітей спрямована на підтримку сімей, захисту прав дітей, попередження їх бездоглядності, активізацію процесу національного усиновлення, розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.07.2018 року в місті Житомирі проживає 48 206 дітей віком від 0 до 18 років.

На обліку служби у справах дітей міської ради перебуває 435 дітей:               у секторі опіки (піклування), усиновлення та соціального захисту дітей – 346 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у 2015 році – 358 дітей, у 2016 році – 340 дітей, у 2017 році – 348 дітей), та у секторі з профілактики злочинності, бездоглядності дітей – 89 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах (у 2015 році – 114 дітей, у 2016 році – 128 дітей, у 2017 році – 98 дітей). Основною причиною перебування дітей на такому обліку є неналежне виконання батьками обов’язків з утримання та виховання дітей, що породжує соціальне сирітство.

Особливої уваги потребують діти, які опинились у складних життєвих обставинах, та подальше перебування яких у біологічній родині може становити загрозу життю та здоров’ю, у зв’язку із чим у місті є нагальна потреба у створенні патронатних сімей та малих групових будинків – для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період подолання їх батьками складних життєвих обставин.

На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 346 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 248 дітей влаштовано під опіку, піклування, 50 дітей виховується в дитячих будинках сімейного типу  та прийомних сім’ях, 38 дітей перебуває у державних дитячих закладах (у 2015 році перебувало 359 дітей, влаштовано до сімейних форм виховання – 82,73%,                  у державні дитячі заклади – 17,27%; у 2016 році – 341 дитину, влаштовано до сімейних форм виховання – 85,9%, у державні дитячі заклади – 14,1%; у 2017 році – 348 дітей, влаштовано до сімейних форм виховання – 86,2%,  у державні дитячі заклади – 13,8%).

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання є пріоритетним при вирішенні питань щодо подальшого влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, у зв’язку із чим вдалося зменшити кількість дітей, влаштованих до інтернатних закладів. На даний час 88,73% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в сімейних формах виховання.  У рамках проведення реформи закладів інституційного догляду та виховання дітей цей показник має зростати. Тому необхідно важливим є створення нових та підтримання існуючих дитячих будинків сімейного типу за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів з інших джерел.

Проблемним у сфері захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа є питання забезпечення житлом.

Станом на 01.07.2018 згідно з реєстром житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, м. Житомира із 346 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, лише 88 мають житло на праві власності, 201 – право  користування житлом та право проживання до досягнення 18-річного віку; після досягнення повноліття  питання  щодо забезпечення житлом залишається відкритим. У 55 дітей житло взагалі відсутнє (у 2015 році із 358 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мали житло на праві власності 75 дітей, 215 мали право  користування житлом, не мали житла 68 дітей; у 2016 році із 341 дітей мали житло на праві власності 83 дітей, 196 мали право  користування житлом, не мали житла 62 дитини; у 2017 році із 348 дітей мали житло на праві власності 88 дітей, 199 – право користування житлом, 61 – не мали житла).

Із вказаної кількості дітей, які взагалі не мають житла, досягнуть повноліття впродовж 2019-2021 років 21 дитина (2019 – 7; 2020 – 5; 2021 – 7).

Станом на 01.07.2018 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті Житомирської міської ради перебуває 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років та 34 особи з їх числа віком від 18 до 23 років, які  потребують забезпечення житлом.

У зв’язку з необхідністю вирішення зазначених вище проблем виникла потреба щодо розробки та реалізації міської програми забезпечення та захисту прав дітей  на 2019-2021 роки .

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Конвенція про права дитини,  Конституція України, Сімейний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,  від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», від 23.07.2008 року № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу» та інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є забезпечення у м. Житомирі реалізації державної політики щодо:

-  захисту прав та інтересів дітей різних категорій, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- створення безпечного та сприятливого середовища для  виховання, навчання, соціального захисту дітей;

- розвитку сімейних форм виховання, за пріоритетності національного усиновлення;

- запобігання соціальному сирітству;

- розвитку ефективної системи забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Всебічне сприяння у забезпеченні соціального захисту дітей різних категорій, зокрема дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, шляхом досягнення рівня соціальних стандартів охорони здоров’я, освіти, житлово-побутових умов проживання, відпочинку.

Розв’язання проблем бездоглядності, жебрацтва та правопорушень серед дітей міста Житомира шляхами організації профілактичних заходів та своєчасного вилучення дітей із оточення, що становить безпосередню загрозу їх життю та здоров’ю, серед яких: проведення профілактичних заходів, рейдів, перевірок місць відпочинку та дозвілля молоді, контроль за умовами проживання та виховання дітей за місцем їх проживання, виховання, навчання та роботи, соціальний супровід дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, тимчасове влаштування вилучених з несприятливого середовища дітей.

Розвиток сімейних форм виховання, збільшення кількості дітей, влаштованих на виховання та спільне проживання у сім'ї громадян шляхом збільшення на території міста кількості дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, забезпечення існуючих та новостворених дитячих  будинків  сімейного типу меблями, побутовою та комп’ютерною технікою, речами тривалого вжитку.

Захист житлових та майнових прав дітей шляхом закріплення житла за дітьми до набуття ними повноліття, накладання заборон на його відчуження, оформлення прав власності, вирішення спірних питань у судах, сприяння у постановці  дітей, які не забезпечені житлом, на соціальний квартирний облік або облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Забезпечення  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом, соціальним житлом за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та на умовах співфінансування з міського та обласного бюджету у рамках відповідної обласної програми.

Завдання і заходи програми з визначенням обсягів та джерел фінансування наведені у додатку 2.

Показники результативності наведені у додатку 3.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми сприятиме:

- забезпеченню оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей у місті Житомирі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини;

- забезпеченню соціального захисту та підтримки дітей різних категорій, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- зменшенню злочинності, негативних проявів серед дітей, безпритульності та бродяжництва, випадків жорстокого поводження та проявів насильства у сім’ях;

- зменшенню кількості дітей, влаштованих до закладів інституційного догляду та виховання дітей;

- поширенню практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування;

- збільшенню рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї;

- забезпеченню захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- збільшення кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які будуть забезпеченні житлом або соціальним житлом.

VI. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів з можливим залученням коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |
|  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 740,00 | 619,00 | 1053,00 | 2412,00 |
| державний бюджет | У межах фінансового забезпечення |  |  |  |
| обласний бюджет | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 750,00 |
| міський бюджет | 540,00 | 369,00 | 753,00 | 1662,00 |
| кошти небюджетних джерел | - | - | - | - |

VІI. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми передбачається здійснити упродовж 2019-2021 років.

Реалізація міської програми забезпечення та захисту прав дітей  на 2019-2021 роки розрахована на три етапи, строком на один рік кожен етап:

І етап – 2019 рік,

ІІ етап – 2020 рік,

ІІІ етап – 2021 рік.

VІІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань головним розробником програми – службою у справах дітей міської ради спільно з Житомирським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управліннями міської ради: у справах сім’ї, молоді та спорту, культури, охорони здоров’я, по зв’язках з громадськістю, капітального будівництва;  департаментом бюджету та фінансів, департаментом освіти, департаментом економічного розвитку, планово-фінансовим відділом міської ради, відділом по обліку та розподілу жилої площі міської ради.

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та службою у справах дітей міської ради.

Відповідальний виконавець Програми для здійснення моніторингу реалізації програми щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом подає департаменту економічного розвитку міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми та щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми і, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення окремих завдань і заходів, показників, обсягів і джерел фінансування.

| Начальник служби у справах дітей міської ради | О.В. Бібла |
| --- | --- |
| Секретар міської ради | Н.М. Чиж |

Додаток 2 до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № п/п | Завдання |  | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розділ 1. Забезпечення захисту прав дітей різних категорій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності, безпритульності серед дітей та жорстокого поводження з ними |  | 1.1.1. Своєчасне виявлення та профілактична робота з сім’ями, які мають ризик потрапити у складні життєві обставини | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | - | Захист прав та інтересів дітей, недопущення потрапляння сім’ї у складні життєві обставини |
|  |  |  | 1.1.2. Виявлення, ведення обліку та організація захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | - | Попередження соціального сирітства, зміна поведінки батьків та їх ставлення до дітей |
|  |  |  | 1.1.3. Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин (всеукраїнський профілактичний захід «Урок»), профілактичних рейдів по сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | Виявлення дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, захист права дітей на здобуття повної середньої освіти, притягнення до відповідальності працівників торгівлі, які здійснюють продаж неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
|  |  |  | 1.1.4. Вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, у яких існує безпосередня загроза життю та здоров’ю дітей | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | Захист життя та здоров’я дітей |
|  |  |  | 1.1.5. Сприяти створенню та діяльності сім’ї патронатного вихователя, забезпечувати влаштування дітей та здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | - | Тимчасове влаштування у сім’ю патронатного вихователя дітей, які залишились без батьківського піклування |
|  | 1.2. Забезпечити попередження підліткової злочинності, випадків залучення дітей до найгірших форм праці, торгівлі дітьми, жорстокого поводження з ними та інших негативних явищ у підлітковому середовищі |  | 1.2.1. Організація та проведення групових заходів серед дітей та підлітків міста з метою: - профілактики правопорушень, негативних явищ (наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління, булінґ тощо); - протидії торгівлі дітьми; - профілактики найгірших форм дитячої праці та жорстокого поводження з дітьми | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності серед дітей та підлітків міста |
| Розділ 2. Соціальний захист та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2.1. Забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення міста | 2.1.1. Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання та напрямів діяльності служби у справах дітей міської ради | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради, управління по зв’язках з громадськістю міської ради, виконавчий комітет міської ради | Міський бюджет | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Підвищення рівня поінформованості населення про соціальні проблеми і шляхи їх подолання та про напрямки діяльності служби у справах дітей, інформування на сайті міської ради, ЗМІ |
|  |  |  | 2.1.2. Проведення заходу до Дня усиновлення «Коли сміється дитина – посміхається небо» | 2019-2021 | Служба у справах дітей, управління культури міської ради, управління по зв’язках з громадськістю міської ради, виконавчий комітет міської ради | Міський бюджет | 5,0 | 7,0 | 9,0 | Популяризація сімейних форм виховання, інформування на сайті міської ради, у ЗМІ |
|  |  |  | 2.1.3. Проведення зустрічі керівництва міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – випускниками загальноосвітніх шкіл | 2019-2021 | Служба у справах дітей, управління по зв’язках з громадськістю, департамент освіти міської ради, виконавчий комітет міської ради | Міський бюджет | 15,0 | 30,0 | 50,0 | Надання соціальної підтримки випускникам загальноосвітніх шкіл із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інформування на сайті міської ради, у ЗМІ |
|  |  | 2.2. Забезпечити виявлення та облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх соціальний захист | 2.2.1.Виявлення та ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | Захист прав та інтересів дітей |
|  |  | 2.3. Забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання | 2.3.1. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян України: усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | Реалізація права дітей на сімейне виховання |
|  |  |  | 2.3.2. Виведення дітей із закладів інституційного догляду у сімейні форми виховання | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в закладах інституційного догляду |
|  |  |  | 2.3.3. Придбання житла та приміщень для дитячих будинків сімейного типу | 2019-2021 | Департамент бюджету та фінансів, виконавчий комітет міської ради, служба у справах дітей міської ради, юридичний департамент | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення |  |  | Реалізація права дітей на сімейне виховання |
|  |  |  | 2.3.4. Придбання меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку для облаштування новостворених дитячих будинків сімейного типу (відповідно до потреби) | 2019-2021 | Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, департамент бюджету та фінансів, служба у справах дітей міської ради | Міський бюджет | 250,0 | 0,0 | 300,0 | Створення комфортних умов для функціону-вання дитячих будинків сімейного типу |
| Розділ 3. Захист житлових, майнових прав та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3.1. Виявити потребу у взятті на облік та забезпечити ведення обліку | 3.1.1. Взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов | 2019-2021 | Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | Захист житлових та майнових прав |
|  |  |  | 3.1.2. Ведення соціального квартирного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення | 2019-2021 | Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | Облік осіб, які потребують забезпечення житлом |
|  |  |  | 3.1.3. Сприяння у постановці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирний облік та соціальний квартирний облік при досягненні ними 16-річного віку | 2019-2021 | Служба у справах дітей | Фінансування не потребує | - | - | - | Постановка на соціальний квартирний облік |
|  |  |  | 3.1.4. Здійснення аналізу потреби у наданні житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після їх повернення з закладів інституційного догляду, навчальних закладів, припинення піклування, вибуття з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради, відділ по обліку та розподілу жилої площі | Фінансування не потребує | - | - | - | Визначення осіб, які потребують забезпечення житлом |
|  |  | 3.2.Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 3.2.1. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом шляхом співфінансування з міського та обласного бюджету в рамках відповідної обласної програми, в тому числі рецензування звітів і витрати пов’язані з купівлею та оформленням права власності на житло | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради, відділ по обліку та розподілу жилої площі, департамент бюджету та фінансів, виконавчий комітет міської ради | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення |  |  | Придбання житлових приміщень для забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |
|  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 200,0 | 250,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 210,0 | 260,0 | 310,0 |  |
|  |  |  | 3.2.2. Облаштування соціального житла | 2019-2021 | Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, департамент бюджету та фінансів, служба у справах дітей міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Створення комфортних умов для проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |
|  |  |  | 3.2.3. Забезпечення дітей-сиріт та осіб з їх числа житлом, соціальним житлом за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 2019-2021 | Служба у справах дітей міської ради, департамент бюджету та фінансів, юридичний департамент, виконавчий комітет, відділ по обліку та розподілу жилої площі | Державний бюджет | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення |  |  | Забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа |

| Начальник служби у справах дітей міської ради | О.В. Бібла |
| --- | --- |
| Секретар міської ради | Н.М. Чиж |

Додаток 3 до Порядку

Показники результативності міської Програми «Діти Житомира» на 2019-2021 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етапи виконання програми |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І етап 2019 рік | ІІ етап 2020 рік | ІІІ етап 2021 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | І. ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів на реалізацію Програми | Грн. | 0 | 540000,00 – міський бюджет; 200000,00 – обласний бюджет; державний бюджет у межах фінансового забезпечення | 369000,00 міський бюджет; 250000,00 – обласний бюджет; державний бюджет у межах фінансового забезпечення | 753000,00 міський бюджет; 300000,00 – обласний бюджет; державний бюджет у межах фінансового забезпечення |
| 2. | Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують забезпечення житлом | Осіб | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 3. | Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування в сімейні форми виховання | Осіб | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Кількість житлових об’єктів, що планується придбати для новостворених дитячих будинків сімейного типу | Одиниць | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Кількість житла, соціального житла для дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, яке планується придбати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та на умовах співфінансування | Одиниць | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Кількість новостворених дитячих будинків сімейного типу, які планується облаштувати меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку | Одиниць | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Кількість соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які планується облаштувати меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку | Одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ІІ. ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість дітей м. Житомира (кількість населення віком від 0-18 років) | Осіб | 48206 | 48400 | 48600 | 48800 |
| 2. | Кількість дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку служби у справах дітей | Осіб | 93 | 93 | 92 | 92 |
| 3. | Кількість сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку служби у справах дітей | Осіб | 55 | 55 | 54 | 54 |
| 4. | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей | Осіб | 350 | 348 | 346 | 344 |
| 4.1. | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуванням | Осіб | 250 | 252 | 254 | 252 |
| 4.2. | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу | Осіб | 50 | 56 | 58 | 60 |
| 4.3. | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у закладах інституційного догляду | Осіб | 40 | 35 | 33 | 30 |
| 5. | Кількість усиновлених дітей, які проживають у м. Житомирі | Осіб | 145 | 155 | 165 | 175 |
| 6. | Кількість родин, які усиновили дітей та проживають у м. Житомирі | Осіб | 131 | 139 | 142 | 147 |
| 7. | Кількість родин, у яких діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають під опікою, піклуванням | Сімей | 215 | 217 | 219 | 221 |
| 8. | Кількість прийомних сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | Сімей | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 9. | Кількість дитячих будинків сімейного типу, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | Сімей | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 10. | Кількість проведених заходів, з них: |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин (всеукраїнський профілактичний захід «Урок»), профілактичних рейдів по сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів | Одиниць | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 10.2. | Робота з профілактики правопорушень, негативних явищ (наркоманії, алкоголізму тютюнопаління, булінґу тощо), найгірших форм дитячої праці та жорстокого поводження з дітьми; діяльність щодо протидії торгівлі дітьми | Одиниць | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 10.3. | Організація та проведення Дня усиновлення «Коли сміється дитина – посміхається небо» | Одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.4. | Організація та проведення зустрічі керівного складу міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, – випускниками загальноосвітніх шкіл | Одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Кількість осіб, охоплених заходами, з них: |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Рейдами по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин (всеукраїнський профілактичний захід «Урок»); профілактичними рейдами по сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдами спрямованими на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів | Сімей | 62 | 68 | 72 | 76 |
| 11.2. | Роботою, що спрямована на профілактику правопорушень, негативних явищ (наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, булінґу тощо), найгірших форм дитячої праці та жорстокого поводження з дітьми, протидію торгівлі дітьми | Осіб | 920 | 1100 | 1250 | 1370 |
| 11.3. | Організацією та проведенням Дня усиновлення «Коли сміється дитина – посміхається небо» | Осіб | 60 | 75 | 90 | 100 |
| 11.4. | Організацією та проведенням зустрічі керівного складу міської ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, – випускниками загальноосвітніх шкіл | Осіб | 30 | 30 | 50 | 60 |
| ІІІ. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть влаштовані у сімейні форми виховання | Осіб | 38 | 40 | 41 | 42 |
| 2. | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які будуть влаштовані у новостворені дитячі будинки сімейного типу | Осіб | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 3. | Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які будуть забезпечені житлом, соціальним житлом за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та на умовах співфінансування | Осіб | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Середні витрати на придбання житлових об’єктів, що планується придбати для новостворених дитячих будинків сімейного типу | Грн. | 0 | 2500000,00 | 0 | 2800000,00 |
| 5. | Середні витрати на придбання житла, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, що заплановано придбати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та на умовах співфінансування | Грн. | 0 | 2000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 6. | Підвищення рівня поінформованості учасників заходів усіх категорій | Осіб | 1520 | 1800 | 2050 | 2270 |
| ІV. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання, із загальної кількості таких дітей | % | 88,7 | 90 | 91 | 92 |
| 2. | Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких планується влаштувати у новостворений дитячий будинок сімейного типу із загальної кількості таких дітей | % | 23,8 | 12 | 0 | 12 |
| 3. | Питома вага дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які будуть забезпечені житлом, соціальним житлом за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та на умовах співфінансування | % | 10 | 5,1 | 5,3 | 5,3 |
| 4. | Динаміка кількості проведених заходів (усіх категорій) порівняно з початковим показником | % | 100 | 118,2 | 136,4 | 154,5 |
| 5. | Динаміка кількості учасників заходів порівняно з початковим показником | % | 100 | 118,4 | 134,9 | 149,3 |

| Начальник служби у справах дітей міської ради | О.В. Бібла |
| --- | --- |
| Секретар міської ради | Н.М. Чиж |