## Sheet1
Додаток №1 до Програми
Напрями діяльності і заходи реалізації Програми
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік
1. Діяльність у сфері містобудування, виготовлення проектів територій
1.1. | Забезпечити виготовлення містобудівної документації для визначення планувальної організації та розвитку територій міста Житомира та села Вереси | 1.1.1. Розроблення детальних планів територій міста Житомира | 2019 - 2021 | Департамент містобудівання та земельних відносин міської ради (далі - ДМ та ЗВ) | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Розвиток територій
|  | 1.1.2. Розроблення детальних планів територій с. Вереси | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Розвиток територій
|  | 1.1.3. Розроблення детальних планів територій за межами с. Вереси | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Розвиток територій
|  | 1.1.4. Виготовлення схеми плануваня території, на якій реалізуються повноваження Житомирської міської ради | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 1000 | 0 | 0 | Бачення розвитку громади
|  | 1.1.5. Розроблення проектів реконструкції кварталів застарілого житлового фонду | 2020-2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 100 | 100 | Комплексна забудова та реконструкція кварталів міста
|  | 1.1.6. Виготовлення генерального плану та плану зонування с. Вереси | 2020-2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 500 | 300 | Розвиток територій
|  | 1.1.7. Проведення державної експертизи містобудівної документації | 2020-2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 150 | 100 | Розвиток територій
|  | 1.1.8. Виготовлення проектів територій річок та водойм, з влаштуванням пішохідної та велосипедних доріжок | 2019-2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 200 | 100 | 100 | Визначення прибережно захисних смуг водних об'єктів, виготовлення документації на велодоріжки
|  | 1.1.9. Виконання розрахунку балансу територій | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Розподіл території за функціональними зонами і елементами
|  | 1.1.10. Розроблення схеми розміщення та типових конструкцій засобів зовнішньої реклами | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 190 | 0 | 0 | Впорядкування розміщення засобі зовнішньої реклами
1.2. | Визначити кошторисну вартість робіт щодо капітального ремонту, реконструкцій, облаштування громадських, публічних просторів та зон відпочинку | 1.2.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території Замкової гори | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 300 | 0 | 0 | Визначення кошторисної вартості робіт
|  | 1.2.2. Виготовлення проеткно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору за адресою вул. Київська, 27 | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 50 | 0 | 0 | Визначення кошторисної вартості робіт
|  | 1.2.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору між будинками за адресою вул. Клосовського, 14 та Проспект Миру, 19 | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 50 | 0 | 0 | Визначення кошторисної вартості робіт
|  | 1.2.4. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору між будинками за адресою вул. Київська 17 та Покровська 5 | 2020 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 50 | 0 | Визначення кошторисної вартості робіт
|  | 1.2.5. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору на розі вул. Київська та вул. Князів Острозьких | 2020 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 75 | 0 | Визначення кошторисної вартості робіт
|  | 1.2.6. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору на розі вул. Київська та вул. Східна | 2020 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 100 | 0 | Визначення кошторисної вартості робіт
|  | 1.2.7. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору території майдану Соборного та майдану Перемоги | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 500 | 0 | 0 | Визначення кошторисної вартості робіт
|  | 1.2.8.Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоустрою території з організацією скверу та громадського простору на розі вул. Велика Бердичівська та вул. Шевченка | 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 0 | 50 | Визначення кошторисної вартості робіт
|  | 1.2.9. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту благоусрою території з організацією скверу та громадського простору біля ЗОШ №17 | 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 0 | 75 | Визначення кошторисної вартості робіт
|  | 1.2.10. Проведення експертизи та коригування проектів | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 50 | 50 | 50 | Коригування кошторисів, експертиза нових ПКД
|  | 1.2.11.Коригування проектно-кошторисної документації капітального ремонту скверу Яблуневий сад | 2019 | Управління комунального господарства | Міський бюджет | 20 | 0 | 0 | Коригування кошторисів, експертиза нових ПКД
1.3. | Забезпечити визначення кращих проектних пропозицій щодо об'єктів містобудування та архітектури. | 1.3.1. Призовий фонд на преміювання під час визначення кращих проектних пропозицій | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 200 | 200 | 200 | Збільшення кількості наданих пропозицій
|  | Всього по розділу |  |  |  | 2960 | 1725 | 1375
2. Розвиток земельних відносин
2.1. | Виготовити проекти із землеустрою | 2.1.1. Розробка документацій, проектів із землеустрою територій м.Житомира | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 200 | 200 | 200 | Створення бази даних земель
|  | 2.1.2. Розробка документацій, проектів із землеустрою територій с.Вереси | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 50 | 50 | 50 | Створення бази даних земель
|  | 2.1.3. Розробка документацій, проектів із землеустрою територій за межами с.Вереси | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 50 | 50 | 50 | Створення бази даних земель
|  | 2.1.2. Розроблення проекту із землеустрою щодо розширення меж міста | 2020 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 500 | 0 | Впорядкування меж міста
2.2. | Виготовити землевпорядну документацію | 2.2.1. Проведення топографічних зйомок земельних ділянок міста Житомира | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Створення, оновлення топокарт
|  | 2.2.2. Проведення топографічних зйомок земельних ділянок с. Вереси | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 50 | 50 | 50 | Створення, оновлення топокарт
|  | 2.2.3. Проведення топографічних зйомок земельних ділянок за межами с. Вереси | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 50 | 50 | 50 | Створення, оновлення топокарт
|  | 2.2.4. Проведення нормативно-грошової оцінки міста Житомира | 2020 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 1000 | 0 | Наповнення бюджету
|  | 2.2.5. Проведення нормативно-грошової оцінки с. Вереси | 2020 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 0 | 150 | 0 | Наповнення бюджету
|  | 2.2.6. Проведення нормативно-грошової оцінки за межами с. Вереси | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 300 | 0 | 0 | Наповнення бюджету
|  | 2.2.7. Проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок Житомирської міської ОТГ | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Наповнення бюджету
|  | Всього по розділу |  |  |  | 900 | 2250 | 600
3. Формування ринку землі
3.1. | Виготовити документацію на земельні ділянки, з метою їх подальшого продажу | 3.1.1. Розробка документацій, проектів із землеустрою територій м.Житомира, запланованих до продажу | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 200 | 200 | 200 | Формування земельної ділянки до продажу, наповнення бюджету
|  | 3.1.2. Розробка документацій, проектів із землеустрою територій с.Вереси, запланованих до продажу | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Формування земельної ділянки до продажу, наповнення бюджету
|  | 3.1.3. Розробка документацій, проектів із землеустрою територійза межами с. Вереси, запланованих до продажу | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Формування земельної ділянки до продажу, наповнення бюджету
|  | 3.1.4. Розроблення детальних планів земельних ділянок м. Житомира, запланованих до продажу | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Формування земельної ділянки до продажу, наповнення бюджету
|  | 3.1.5. Розроблення детальних планів земельних ділянок с.Вереси, запланованих до продажу | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Формування земельної ділянки до продажу, наповнення бюджету
|  | 3.1.6. Розроблення детальних планів земельних ділянок за межами с.Вереси, запланованих до продажу | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Формування земельної ділянки до продажу, наповнення бюджету
|  | 3.1.7. Проведення топографічних зйомок земельних ділянок м.Житомира, запланованих до продажу | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Створення, оновлення топокарт
|  | 3.1.8. Проведення топографічних зйомок земельних ділянок с.Вереси, запланованих до продажу | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 50 | 50 | 50 | Створення, оновлення топокарт
|  | 3.1.9. Проведення топографічних зйомок земельних ділянок за межами с. Вереси, запланованих до продажу | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 50 | 50 | 50 | Створення, оновлення топокарт
|  | 3.1.10. Виконання розрахунку балансу територій земельних ділянок запланованих до продажу | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Розподіл території за функціональними зонами і елементами
3.2. | Забезпечити інформування населення щодо земельних торгів | 3.2.1. Висвітлення інформації щодо проведення земельних торгів в ЗМІ | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 30 | 30 | 30 | Висвітлення в ЗМІ про аукціони
3.3. | Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу | 3.3.1. Проведення експретної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна | 2019 - 2021 | Виконавчий комітет ЖМР | Міський бюджет | 190 | 190 | 190 | Виготовлені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок
|  | Разом по розділу |  |  |  | 1220 | 1220 | 1220
4. Охорона культурної спадщини міста Житомира
4.1. | Забезпечити збереження культурної спадщини міста | 4.1.1.Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Внесення до державного реєстру пам'яток України
|  | 4.1.2. Виготовлення документації на проведення аварійних, ремонтно- реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | Збереження пам'яток культурної спадщини
|  | 4.1.3. Розроблення документації Польського цвинтару (пам'ятка архітектури, історії, монументального мистецтва місцевого значення) з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 50 | 0 | 0 | Забезпечення охорони та збереження пам'ятки архітектури, історії, монументального мистецтва місцевого значення
4.2. | Дослідити історичного минулого міста | 4.2.1. Проведення археологічних досліджень територій міста | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 500 | 500 | 500 | Дослідження історичних даних міста
4.3. | Підвищити кваліфікацію працівників з питань охорони культурної спадщини | 4.3.1. Навчання, семінари з питань охорони культурної спадщини для працівників Департаменту | 2019 - 2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 10 | 10 | 10 | Ефективна діяльність в сфері охорони культурної спадщини
4.4. | Поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини | 4.4.1. Виготовлення охоронних дошок | 2019-2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 30 | 30 | 30 | Обізнаність мешканців та гостей міста про пам'ятки культурної спадщини
|  | 4.4.2. Встановлення охоронних дошок | 2019-2021 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 20 | 20 | 20 | Обізнаність мешканців та гостей міста про пам'ятки культурної спадщини
|  | 4.4.3. Придбання та встановлення цифрової інформаційної ідентифікації об'єктів культурної спадщини | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 200 | 0 | 0 | Обізнаність мешканців та гостей міста про пам'ятки культурної спадщини
|  | 4.4.4. Придбання серверу для зберігання інформації про пам'ятки культурної спадщини | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 100 | 0 | 0 | Висвітлення інформації через QR код
|  | Всього по розділу |  |  |  | 1110 | 760 | 760
5. | Покращити внутрішній вигляд Департаменту | Капітальний ремонт приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 6 | 2019 | Управління капітального будівництва | Міський бюджет | 600 | 0 | 0
|  | Всього по розділу |  |  |  | 600 | 0 | 0
6. | Покращити зовнішній вигляд міста | Декоративний фонтан на розі Небесної сотні та Лятошинського "Лотос Небесної сотні" (будівельні роботи, виготовлення декоративної скульптури, монтаж) | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 401.063 | 0 | 0 | Реалізація проекту бюджету участі
|  | Всього по розділу |  |  |  | 401.06 | 0 | 0
7. | Фінансова підтримка комунальних підприємств | Фінансова підтримка КП "Містобудівна політика м. Житомира" Житомирської міської рали | 2019 | ДМ та ЗВ | Міський бюджет | 115 | 0 | 0 | Виплата заборгованостей підприємства, прискорення процесу ліквідації
|  | Всього по розділу |  |  |  | 115 | 0 | 0
Всього | [5 empty] | 7306.0615 | 5955 | 3955
| Директор департаменту містобудування та земельних відносин міської ради | [6 empty] | І.Й. Блажиєвський
| Секретар міської ради | [6 empty] | Н.М. Чиж