## Лист1
Додаток 2 до Положення про бюджет участі (громадський бюджет) міста Житомира
по управлінню культури Житомирської міської ради
(назва розпорядника бюджетних коштів)
на 01.05.2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській-цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | "Міському парку - нові атракціони" | Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 3, Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: "Міському парку - нові атракціони" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | 950000 | 0 | 950000 | Закупівля атракціону | 950 |  | 22.04.2019р. проведено закупівлі за процедурою відкриті торги.Визначено переможця торгів ТОВ "Екобуд Україна" Триває період оскарження до 13.05.2019р.
2. | "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у гідропарку" | Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 4, Придбання товарів та виконання робіт і послуг по проекту: "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв у Гідропару " в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | 294300 | 0 | 294300 | Придбання штучної трави, м′яких меблів, парасольок, шезлонгів. | 294.3 |  | 18.04.2019р. прооведено закупівлі за процедурою відкриті торги. Визначено переможця - приватне підприємство "Зелена Хризантема", яке зареєстроване в с. Клекотина, Шаргородського району Вінницької області. 08.05.2019р. підписано договір на виконання робіт..
3. | "Зони відпочинку для мам з маленькими дітьми" | Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" Розділ IV "Бюджет участі міста Житомира" п. 5, Реконструкція території благоустрою з облаштуванням "Зони відпочинку для мам з маленькими дітьми" в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 рік | 143000 | 12000 | 131000 | Встановлення сонячних дерев для зарядки мобільних пристроїв. | 143 | 12 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію ТОВ "Архітектура плюс Дизайн" 25.04.2019р. та підготовлено проект договору для підписання з підрядною організацією для виконання робіт.
|  | Всього |  | 1387300 | 12000 | 1375300 |  | 1387.3 | 12
Начальник управління культури | [6 empty] | Н.І.Рябенко