## Напрями діяльності
Додаток №1 до Програми
Напрями діяльності і заходи реалізації програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018–2020 роки»
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі»
1.1. | Поліпшити теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста | 1.1.1 Впровадження проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Житомира» (НЕФКО) | 2018-2020 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради |  |  |  |  | Будівлі бюджетної сфери з високим класом енергоефективнивності
|  | 1.1.1.1. ДНЗ №6, 26, 29, 42, 43, 57, 66, 70, ЖЦРД №69, НВК №59, ЗОШ №6, 14, 17 |  |  | кредит НЕФКО | 108
|  | 1.1.1.2.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 за адресою: м.Житомир, Старий Бульвар, 4 | 2018-2019 |  | грант НЕФКО |  | 238,58 тис.Євро
|  | 1.1.1.3.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі загальноосвітньої школи №15 за адресою: м.Житомир, вул. Максютова, 261 (Головна будівля) | 2018-2019 |  | грант НЕФКО |  | 81,99 тис.Євро
|  | 1.1.1.4.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі загальноосвітньої школи №15 за адресою: м.Житомир, вул. Максютова, 203 (Початкова школа) | 2018-2019 |  | грант НЕФКО |  | 52,25 тис.Євро
|  | 1.1.1.5.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (Нова будівля) | 2018-2019 |  | грант НЕФКО |  | 186,26 тис.Євро
|  | 1.1.1.6.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (Стара будівля) | 2018-2019 |  | грант НЕФКО |  | 75,04 тис.Євро
|  | 1.1.1.7. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі пологового відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 | 2018-2019 |  | грант НЕФКО | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1.8. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі терапевтичного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 | 2018-2019 |  | грант НЕФКО | 81,26 тис.Євро | 42,47 тис.Євро
|  | 1.1.1.9. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі травматологічного та урологічного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 | 2018-2019 |  | грант НЕФКО | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1.10.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 | 2018-2019 |  | грант НЕФКО | 8,37 тис.Євро | 18,94 тис.Євро
|  | 1.1.1.11.Встановлення нового та модернізованого існуючого обладнання індивідуальних теплових пунктів, балансування та промивка внутрішніх систем опалення, теплоізоляція трубопроводів та встановлення приладів обліку теплової енергії в закладах бюджетної сфери ( в т.ч. обладнання та матеріалів) : пологове, терапевтичне, інфекційне, травматологічне та урологічне відділення КУ ЦМЛ №1, гімназія №23 (нова будівля), гімназія №23 (стара будівля), ЗОШ №15 (головна будівля), ДНЗ № 6, 26, 29,42, 43, 57, 66, 70, ЖЦРД №69, ЗОШ №6, 12, 14, 17 | 2018 |  | грант НЕФКО | 75,51 тис.Євро | 32,33 тис. євро
|  | 1.1.1.12.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі ЗОШ №14 за адресою: м.Житомир, вул. Кибальчича, 7 | 2018-2019 |  | міський бюджет |  | 7000
|  | 1.1.1.13.Капітальний ремонт будівель закладів освіти : ДНЗ №26, 29, 57, 66, НВК№ 59, ЖЦРД №69 (енергоефективна термосанація) у т.ч.виготовлення ПКД | 2019 |  | міський бюджет |  | 300
1.2. | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 1.2.1.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул Вітрука,17 | 2018-2019 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради | грант SECO | 59,16 тис. Шв.Фр. | 71,3 тис. Шв.Фр.
|  | 1.2.2.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №46 за адресою: м. Житомир, провулок Шкільний, 6 | 2018-2019 |  | грант SECO | 78,60 тис. Шв.Фр. | 55,90 тис. Шв.Фр.
|  | 1.2.3.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м. Житомир, вул. Максютова,11-а | 2018-2019 |  | грант SECO | 123,24 тис. Шв.Фр. | 71,10 тис. Шв.Фр.
|  | 1.2.4.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №56 за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна,31 | 2018-2019 |  | грант SECO | 47,86 тис. Шв.Фр. | 83,32 тис. Шв.Фр.
|  | 1.2.5.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а | 2018-2019 |  | грант SECO | 72,60 тис. Шв.Фр. | 91,06 тис. Шв.Фр.
|  | 1.2.6 Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО) | 2018-2020 | УКБ міської ради | міський бюджет | 868.8 | 500 | 200
1.3. | Впровадження проекту "Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомира" | 1.3.1. Впровадження проекту "Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомира" (ЄІБ) (64 будівлі) | 2018-2020 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради | міський бюджет | 0 | 2000 | 2000
[5 empty] | кредит ЄІБ | 0 | 40000 | 40000
2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти
2.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів освіти | 2.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів освіти | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  |  |  | Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів закладів освіти
|  | 2.1.1.1.Капітальний ремонт покрівлі будівель міської гуманітарної гімназіїї №23 ім.М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського,14 | 2018 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет | 121.63
|  | 2.1.1.2.Будівництво харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська,48 в м. Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 60
2.2. | Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти | 2.2.1 Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 | 2018 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет | 1071.3 | 10000 |  | Забезпечення безпечних, комфортних умов перебування дітей та учнів у закладах освіти, дотримання належних санітарно-технічних вимог. Розширення мережі закладів освіти міста.
|  | 2.2.2 Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б | 2018 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет | 4510
|  | 2.2.3 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8 | 2018 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет | 22000 | 6800
[5 empty] | державний бюджет та кошти інших бюджетів | 33568.2 | 11245.96
|  | 2.2.4. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ЗОШ №6 за адресою, вул. Короленка,7 в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1735.398
|  | 2.2.5. Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 783.084
|  | 2.2.6. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 258.7
|  | 2.2.7 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №6 по вул.Старочуднівській, 4 в м.Житомирі | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 729.358
|  | 2.2.8 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №29 за адресою, вул.Перемоги,47 а в м.Житомирі | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 532.247
|  | 2.2.9 Будівля вечірньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської міської ради за адресою: вул. І.Кочерги, 11 в м. Житомирі (виконання демонтажних робіт) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 856.114
|  | 2.2.10 Капітальний території благоустрою ДНЗ №29 за адресою: м,Житомир,вул.Перемоги,47-а | 2018 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет | 43.34
|  | 2.2.11 Капітальний території благоустрою ДНЗ № 6 за адресою: м.Житомир, вул.Старочуднівська,4 | 2018 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет | 2.303
|  | 2.2.12 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: вул. Гетьмана Самойловича,16 | 2018 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет | 2332.069
|  | 2.2.13 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №37 за адресою: вул. Небесної Сотні, 33 | 2018 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет | 2158.7
|  | 2.2.14 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №40 за адресою: вул. Ю.Тютюнника, 17а | 2018 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет | 2369.6
|  | 2.2.15 Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №6 за адресою: м.Житомир, вул.Короленка,7 (в т.ч.коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 2750
|  | 2.2.16 Капітальний ремонт території благоустрою Житомирської загальноосвітньої спеціалізоаної школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет | 299.85
|  | 2.2.17. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 875.08
[5 empty] | державний бюджет |  | 7875.74
|  | 2.2.18. Капітальний ремонт огорожі ЖДНЗ №3 по вул. Слобідській, 7 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 650
|  | 2.2.19.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського центру розвитку дитини №5 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 744
|  | 2.2.20.Капітальний ремонт футбольного майданчика в Житомирському навчально-виховному комплексі №11 за адресою: м.Житомир, вул.Західна,110 (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1496
|  | 2.2.21.Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 2620
|  | 2.2.22.Капітальний ремонт по відновленню 4-х групових приміщень ЖДНЗ №21 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 2184
|  | 2.2.23.Капітальний ремонт частини під'їзної дороги до овочесховища ЖДНЗ №26 за адресою: вул. Крошенська, 34 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 122
|  | 2.2.24.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ №32 за адресою: вул.Г.Самойловича,16 (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1385
|  | 2.2.25.Капітальний ремонт покрівлі ЖНВК №34 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 2680
|  | 2.2.26.Капітальний ремонт покрівлі та мереж Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу №41 за адресою: м. Житомир, пр-т Миру, 20 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 90
|  | 2.2.27.Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №45 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 2633.9
|  | 2.2.28. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №46 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1024
|  | 2.2.29. Капітальний ремонт інженерних мереж ЖДНЗ №51 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 846
|  | 2.2.30.Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку №55 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 2720
|  | 2.2.31.Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського спеціалізованого навчально-виховного комплексу №59 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 748
|  | 2.2.32. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖНВК №65 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 925
|  | 2.2.33. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку №68 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 685
|  | 2.2.34.Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського центру розвитку №68 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 780
|  | 2.2.35.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ №71 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 882
|  | 2.2.36.Капітальний ремонт вхідної групи (тамбуру блоку А) будівлі Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м.Житомир, вул. Вітрука, 55 | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 505.6
|  | 2.2.37. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саєнка, 56 (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1227.6
|  | 2.2.38.Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 2745
|  | 2.2.39 Капітальний ремонт із заміною віконних блоків на металопластикові конструкції в будівлі КУ «Другий інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 52 в м. Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 196.2
|  | 2.2.40.Капітальний ремонт туалетів та рекркацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка по вул.Короленка,7 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1500
|  | 2.2.41.Капітальний ремонт обідньої зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир,майдан Короленка ,7(в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1380
|  | 2.2.42.Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7 | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1726.8
|  | 2.2.43.Капітальний ремонт дворового фасаду з вимощенням бруківкою Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м.Житомира за адресою: майдан Згоди,5(в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 3620
|  | 2.2.44.Капітальний ремонт санвузлів Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 ( завершення) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 840
|  | 2.2.45. Капітальний ремонт фойє із заміною підлоги Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1200
|  | 2.2.46. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: вул. Київська, 49 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1620
|  | 2.2.47.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 840
|  | 2.2.48. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 36 | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 400
|  | 2.2.49.Капітальний ремонт спортивного залу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1500
|  | 2.2.50.Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця,17 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 330
[5 empty] | державний бюджет |  | 2970
|  | 2.2.51..Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30(в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 822
|  | 2.2.52.Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська,48 в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 2645
|  | 2.2.53. Капітальний ремонт інженерних мереж міського колегіуму блоку Б,В (завершення) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 644
|  | 2.2.54.Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 за адресою: вул.І.Мазепи, 95а | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 988.5
|  | 2.2.55.Капітальний ремонт балконів головного фасаду Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 по вул. Домбровського, 21 в м.Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 125
|  | 2.2.56.Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі Житомирського ліцею при ЖДТУ за адресою: м.Житомир, Проспект Миру, 26 | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 221.1
|  | 2.2.57.Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ №1 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1620
|  | 2.2.58. Капітальний ремонт санвузлів ДЮСШ №1 за адресою: м.Житомир, вул. Домбровського,11а | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 648
|  | 2.2.59.Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1245
|  | 2.2.60. Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м.Житомир за адресолю: вул. Троянівська,26 | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 2400
|  | 2.2.61.Капітальний ремонт огорожі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чднівська,48 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 475
|  | 2.2.62.Будівництво водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення технічних потреб Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 в м. Житомирі по вул. Вільський Шлях, 203 | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 786.3
|  | 2.2.63. Капітальний ремонт покрівлі будівлі міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 4500
|  | 2.2.64. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: вул. Б.Лятошинського,14 м.Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1499.68
|  | 2.2.65. Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 4298.28
|  | 2.2.66. Будівництво свердловини в Вересівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 800
|  | 2.2.67. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 400
|  | 2.2.68. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 400
|  | 2.2.69. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків в Житомирському навчально-виховному комплексі №11 за адресою: м.Житомир, вул.Західна,110 | 2019 | Управління освіти | міський бюджет |  | 80
|  | 2.2.70. Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 20 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 65 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 170
[5 empty] | державний бюджет |  | 1530
|  | 2.2.71. Капітальний ремонт спортивної зали Вересівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 350
[5 empty] | державний бюджет |  | 3150
|  | 2.2.72. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 330
[5 empty] | державний бюджет |  | 2970
|  | 2.2.73. Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1120
[5 empty] | державний бюджет |  | 10080
|  | 2.2.74.Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1160
[5 empty] | державний бюджет |  | 10440
|  | 2.2.75.Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 1120
[5 empty] | державний бюджет |  | 10080
|  | 2.2.76. Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м. Житомир вул. Троянівська, 26 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 350
[5 empty] | державний бюджет |  | 3150
|  | 2.2.77. Реконструкція спортивного залу з метою влаштування евакуаційного виходу з приміщення ЗОШ №26 за адресою: проспект Миру, 59 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 9.7
|  | 2.2.78. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 32.82
[5 empty] | GIZ |  | 60
2.3. | Забезпечити технічне обстеження закладів освіти | 2.3.1. Технічне обстеження будівель та споруд (гімназія №1, 23, ЗОШ №7, 27, 30, 32, міський колегіум, ліцей №2, ДНЗ №30, 33, 39, НВК №25, ЖЦРД №55) | 2019 | УКБ; Управління освіти | міський бюджет |  | 700 |  | Здійснено технічне обстеження закладів освіти
3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я
3.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я | 3.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я |  | УКБ управління охорони здоров'я міської ради |  |  |  |  | Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва, об'єктів закладів охорони здоров'я
|  | 3.1.1.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі (завершення проекту) | 2018 |  | міський бюджет | 140
|  | 3.1.1.2 Реконструкція частини приміщень за адресою: вул. Дмитра Донцова, 3 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря | 2019 |  | міський бюджет |  | 60
|  | 3.1.1.3. Капітальний ремонт педіатричного відділення №2 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул.Шевченка,2 в м.Житомирі | 2018 |  | міський бюджет | 49.6125
|  | 3.1.1.4. Капітальний ремонт педіатричного відділення №3 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі | 2018 |  | міський бюджет | 49.6125
|  | 3.1.1.5. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м.Житомир, проспект Миру,1а | 2019 |  | міський бюджет |  | 80
3.2. | Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я | 3.2.1 Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ № 1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018 | УКБ міської ради, управління охорони здоров'я міської ради | міський бюджет | 4235 |  |  | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах охорони здоров’я. Створення безпечних, комфортних умов в закладах охорони здоров"я
|  | 3.2.2 Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018-2019 |  | міський бюджет | 3686.39 | 500
|  | 3.2.3 Капітальний ремонт приміщень операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. Житомирі | 2018-2019 |  | міський бюджет | 1300 | 1058.83
[5 empty] | державний бюджет |  | 3500
|  | 3.2.4 Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70( в т.ч.виготовлення ПКД) | 2018-2019 |  | міський бюджет | 105 | 9463
|  | 3.2.5 Реконструкція будівлі КУ ЦМЛ № 1 по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир | 2019 |  | міський бюджет |  | 3902.212
|  | 3.2.6 Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159 | 2019 |  | міський бюджет |  | 5026.8
|  | 3.2.7.Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу №1 стаціонару КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 |  | міський бюджет |  | 1298.77
|  | 3.2.8.Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КУ ЦДМЛ по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі | 2019 |  | міський бюджет |  | 1418.4
3.3. | Забезпечити доступність первинної медичної допомоги | 3.3.1 Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: вул. Старочуднівська, 12/77 | 2018 |  | міський бюджет | 809.36 |  |  | Забезпечення доступності первинної медичної допомоги
3.4. | Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу | 3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі | 2019-2020 |  | міський бюджет | 0 | 2000 | 1000 | Реконструйоване приміщення під розміщення Хоспісу
3.5. | Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" | 3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 |  | міський бюджет |  | 225 |  | Приміщення в належному стані
4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури
4.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів культури | 4.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів культури | 2018-2020 | УКБ, управління культури | міський бюджет |  |  |  | Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва об'єктів закладів культури
|  | 4.1.2 Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту(І-ша черга)( в т.ч.виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р) | 2018-2019 | УКБ, управління культури | міський бюджет | 400 | 1574.09
[5 empty] | державний бюджет | 3890.37 | 7399.35
4.2. | Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків | 4.2.1 Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" (територія гідропарку) | 2018 | УКБ, управління культури | міський бюджет | 600 |  |  | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території парку
|  | 4.2.2 Реконструкція благоустрою навколо будівлі туалету з підведенням мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" Житомирської міської ради (територія Гідропарку( (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ, управління культури | міський бюджет | 300 |  |  | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території парку
4.3. | Впровадити пілотний проект в рамках проекту "Інтегрований розвиток міст в Україні" | 4.3.1 Ремонтно-реставраційні роботи Водонапірної вежі, що знаходиться за адресою: м.Житомир, вул. Пушкінська, 24 | 2019-2020 | УКБ, управління культури, | міський бюджет |  | 2000 |  | Збільшення кількості відвідувачів Водонапірної вежі та туристичної привабливості міста
[5 empty] | GIZ |  | 1750
4.4. | Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі" | 4.4.1 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському | 2018-2019 | УКБ, управління культури | міський бюджет | 314.19 | 635.81 |  | Реалізація проектних пропозицій проекту "Бюджет участі"
|  | 4.4.2 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському | 2018-2019 | УКБ, управління культури | міський бюджет | 329.23 | 667.77
|  | 4.4.3 Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м.Житомир, вул.В.Бердичівська, 122 (Музична школа-симфонія дитячих мрій) | 2018 | УКБ, управління культури | міський бюджет | 990
|  | 4.4.4 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням екоскверу на Старому Бульварі (за адресою: Старий Бульвар,7 у м.Житомирі) | 2018 | УКБ, управління культури | міський бюджет | 485.993
|  | 4.4.5. Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошинського "Лотос Небесної Сотні») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 401
4.5. | Провести реконструкцію кінотеатру "Жовтень" | 4.5.1.Реконструкція кінотеатру «Жовтень» під кіноконцертний комплекс на земельній ділянці постійного користування в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ, управління культури | міський бюджет |  | 68595.4 |  | Створення нового культурного простору
4.6. | Створити сквер «Музей каменю Житомирщини» | 4.6.1. Реконструкція території благоустрою з організацією скверу «Музей каменю Житомирщини» в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 500 |  | Створений сквер «Музей каменю Житомирщини»
5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об’єктів
5.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт спортивних об'єктів | 5.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об’єктів | 2018-2020 | УКБ; Управління у справах сім`ї, молоді та спорту. | міський бюджет |  |  |  | Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних об"єктів
|  | 5.1.1.1 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 7 | 2018 |  | міський бюджет | 20
|  | 5.1.1.2 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська,153-155 в м.Житомирі | 2018 |  | міський бюджет | 33.5
|  | 5.1.1.3 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, пров.3-й Березівський, 6 | 2018 |  | міський бюджет | 20
|  | 5.1.1.4 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, вул. Бориса Тена, 100-102 | 2018 |  | міський бюджет | 30
|  | 5.1.1.5.Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі | 2018 |  | міський бюджет | 33.5
5.2. | Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом | 5.2.1 Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу " Полісся" в м.Житомирі | 2018-2019 | УКБ; Управління у справах сім`ї, молоді та спорту. | міський бюджет | 8692.21 | 12600 |  | Створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом.
[5 empty] | державний бюджет | 12744.732 | 20157.42
|  | 5.2.2 Будівництво станції водних видів спорту в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД) | 2019-2020 |  | міський бюджет |  | 1500
|  | 5.2.3 Будівництво парку екстремальних видів спорту( в т.ч.виготовлення ПКД) | 2019-2020 |  | міський бюджет |  | 1500
|  | 5.2.4 Реконструкція спортивного майданчику для ігрових видів спорту за адресою: м.Житомир, вул. Героїв Десантників,11(в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2020 |  | міський бюджет | 25.5
[5 empty] | державний бюджет | 1587.338
|  | 5.2.5 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 7 | 2018-2019 |  | державний бюджет | 2033.044
|  | 5.2.6 Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2018-2019 |  | міський бюджет | 11.3472 | 120.04
[5 empty] | державний бюджет | 2270
|  | 5.2.7 Реконструкція спортивного дитячого майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м.Житомирі | 2018-2019 |  | державний бюджет | 862.192
|  | 5.2.8 Реконструкція баскетбольного майданчика по вул. Бальзаківська, 2 в м. Житомирі (в т.ч.коригування ПКД) | 2018-2019 |  | міський бюджет | 10.07
[5 empty] | державний бюджет | 827.314
|  | 5.2.9 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вітрука, 49-55 в м.Житомирі | 2019 |  | міський бюджет |  | 271.5
|  | 5.2.10 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 41-43 в м.Житомирі (в т.ч.коригування ПКД) | 2018-2019 |  | міський бюджет | 33.58
[5 empty] | державний бюджет | 1198
|  | 5.2.11 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 31 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2018-2019 |  | міський бюджет | 38.7828
[5 empty] | державний бюджет | 2730
|  | 5.2.12 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, Бульвар Польський, 13 | 2018-2019 |  | міський бюджет |  | 498.2
|  | 5.2.13.Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська,153-155 в м.Житомирі | 2018-2019 |  | державний бюджет | 1472.021
|  | 5.2.14. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, пров.3-й Березівський, 6 | 2019 |  | міський бюджет |  | 1920.5
|  | 5.2.15. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 100-102 | 2018-2019 |  | державний бюджет | 2166.034
|  | 5.2.16. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі | 2018-2019 |  | державний бюджет | 1090.904
|  | 5.2.17. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Крошенська, 38,39,40,43 в м.Житомирі | 2019 |  | державний бюджет |  | 2210.485
|  | 5.2.18. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Велика Бердичівська, 52 в м.Житомирі | 2019 |  | державний бюджет |  | 1530.245
|  | 5.2.19. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Рильського, 5 в м. Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2019 |  | міський бюджет |  | 34.63
[5 empty] | державний бюджет | 1530.245
|  | 5.2.20. Реконструкція спортивного майданчика по пров. Сікорського, 4 в м. Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2019 |  | міський бюджет |  | 34.63
[5 empty] | державний бюджет | 1970.485
5.3. | Будівництво Палацу спорту | 5.3.1.Будівництво Палацу спорту ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 |  | міський бюджет |  | 34900 |  | Будівництво нового спортивного простору
[5 empty] | державний бюджет |  | 270000
6. Удосконалення інфраструктури міста
6.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об"єктів інфраструктури міста | 6.1.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт інфраструктури міста | [6 empty] | Визначення кошторисної вартості будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів інфраструктури
|  | 6.1.1.2 Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131 | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет | 30
|  | 6.1.1.3 Реконструкція пішохіднх доріжок по вул. Покровській ( від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 269
|  | 6.1.1.4. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул.Київська - вул. Небесної Сотні буд.15, праворуч) в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 48.4
|  | 6.1.1.5. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул. Небесної Сотні буд.15-вул. Лятошинського, праворуч) в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 36.1
|  | 6.1.1.6 Будівництво сміттєпереробного заводу (розробка проекту техніко-економічного обґрунтування) | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 0
|  | 6.1.1.7. Капітальний ремонт водовідвідних лотків вздовж р.Тетерів на території КП "Парк" в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 121.982
|  | 6.1.1.8. Реконструкція фонтану та прилеглої території за адресою: м. Житомир, площа Польова | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 350
|  | 6.1.1.9.Капітальний ремонт вулиці Лятошинського в м.Житомирі | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 300
|  | 6.1.1.10. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська – вул. Домбровського) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 350
|  | 6.1.1.11. Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житоимирі (завершення проектних робіт) | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 120
6.2. | Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті | 6.2.1 Будівництво злітної смуги аеропорту "Житомир" | 2019-2020 | УКБ міської ради | міський бюджет |  |  | 30000 | Побудована сучасна злітна смуга
[5 empty] | державний бюджет |  |  | 200000
|  | 6.2.2. Будівництво індустріального парку по шосе київському в м.Житомирі | 2019-2020 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 200 | 200
[5 empty] | позабюджетні кошти |  | 27000 | 20888.1
6.3. | Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів | 6.3.1 Капітальний ремонт вул.Михайлівської та майдану ім.С.П.Корольова в м.Житомирі (ІІ-черга)(в т.ч.коригування ПКД) | 2018-2020 | УКБ міської ради | міський бюджет | 52.81 | 500 | 12980.048 | Належний стан центральної площі міста
|  | 6.3.2 Капітальний ремонт тротуарів і скверів по вул. Бердичівській,вул. Київській,вул. Театральній( від площі Соборної до вул. Старий бульвар,від площі Соборної до вул. Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги), в тому числі виготовлення ПКД (коригування) | 2018-2019 | УКБ міської ради | міський бюджет | 15000 | 1728.62 |  | Належний стан тротуарів
|  | 6.3.3 Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 106 | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 246 |  |  | Відремонтована територія
|  | 6.3.4 Капітальний ремонт благоустрою території проведення археологічних досліджень за адресою: вул. В.Бердичівська,3 в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 187.679
|  | 6.3.5. Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 10000
|  | 6.3.6. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Небесної Сотні буд.15, праворуч ; вул. Небесної Сотні буд.15-вул. Лятошинського, праворуч) в м. Житомирі | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 4059.81
6.4. | Покращити зовнішнє освітлення в місті | 6.4.1 Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Житомирі, в т.ч. проектні роботи | 2018-2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 834 |  | Відремонтоване вуличне освітлення
[5 empty] | державний бюджет |  | 8200
|  | 6.4.2 Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андрія Шептицького (в.т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 625.34 |  |  | Збудовані електромережі
6.5. | Покращити стан водовідвідних лотків вздовж р.Тетерів | 6.5.1. Капітальний ремонт водовідвідних лотків вздовж р.Тетерів на території КП "Парк" в м.Житомирі | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 3103.67 |  | Відремонтовані водовідвідні лотки
7. Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення
7.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт житлових та адміністративних об'єктів | 7.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів соціально-інженерної інфраструктури міста, житлових будинків та жилих приміщень | 2018-2020 | УКБ, департамент соціальної політики | міський бюджет |  |  |  | Визначення кошторисної вартості будівельних робіт
7.2. | Забезпечити безперешкодний доступ для маломобільних груп населення до житлових та адміністративних будівель | 7.2.2 Реконструкція квартири № 2 в житловому будинку за адресою: м.Житомир, вул. Вітрука, 57, з метою влаштування окремого входу з пандусом | 2018 | УКБ, департамент соціальної політики | міський бюджет | 170.66 |  |  | Безперешкодний доступ до приміщення
|  | 7.2.3 Реконструкція фасаду будівлі з влаштуванням елементів доступності до житлового приміщення за адресою вул. Івана Мазепи 96 кв. 21 в м.Житомирі | 2018 |  | міський бюджет | 10 |  |  | Безперешкодний доступ до приміщення
|  | 7.2.4 Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД) | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 400 |  | Забезпечення доступності мало мобільних груп населення
|  | 7.2.5.Облаштування житлових будинків та жилих приміщень, в яких проживають особи з обмеженими можливостями засобами доступності ( в т.ч.виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ, департамент соціальної політики | міський бюджет |  | 250
8. Інші заходи
8.2. | Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж | 8.2.1 Реставраційний ремонт даху будівлі Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (капітальний ремонт) | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 2500 |  | Відремонтована покрівля
|  | 8.2.2 Капітальний ремонт каналізаційної мережі та території благоустрою за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД) | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 300 |  | Відремонтовані каналізаційна мережа та територія благоустрою
|  | 8.2.3 Реконструкція окремих приміщень будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (сесійна зала міської ради з облаштуванням сцени та розведенням електричних мереж, депутатські кімнати та кабінет відділу організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради (2 поверх), управління транспорту і зв'язку міської ради (3 поверх)) | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 1500
| Утримання у належному стані приміщень | 8.2.4. Капітальний ремонт приміщення за адресою: вул. Покровська, 6 в м. Житомирі ( в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 600
8.3. | Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію | 8.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об`єкту | 2018-2019 | УКБ міської ради | міський бюджет | 75.6 | 200 |  | Введені об'єкти
8.4. | Створити регіональний Центр надання адміністративних послуг | 8.4.1 Нове будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м.Житомир, майдан Перемоги, 10 | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 0 |  |  | Забезпечення якісного надання адміністративних послуг населенню
|  | 8.4.2 Субвенція з обласного бюджету на співфінансування нового будівництва регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м.Житомир, майдан Перемоги, 10 | 2018 | УКБ міської ради | обласний бюджет | 0
8.5. | Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" | 8.5.1 Створення регіонального центру надання адміністративних послуг у м.Житомирі, підтримка його функціонування та облаштування по об'єкту:"Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов’язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2019 | УКБ, департамент соціальної політики | міський бюджет | 4574.2 | 15000 |  | Забезпечення якісного надання соціальних послуг населенню
[5 empty] | державний бюджет | 15840.687 | 35324.91
[5 empty] | обласний бюджет | 1000
|  | 8.5.2."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов’язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55 (в т.ч. виготовлення ПКД та дизайн-проекта) | 2019-2020 | УКБ, департамент соціальної політики | міський бюджет |  | 5500
8.6. | Збереження об’єктів комунальної власності | 8.6.1 Капітальний ремонт приміщення комунальної установи "Трудовий архів м.Житомира" за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 42/7 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 299.5 |  |  | Збережені об’єкти комунальної власності
|  | 8.6.2. Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: урочище Соколова гора, 8 Іванівської сільської ради (попередня адреса: м. Житомир, вул. Привітна,13) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 795
8.7. | Фінансова підтримка | 8.7.1 Фінансова підтримка КП "Житомирбудзамовник" | 2018 | Виконавчий комітет | міський бюджет | 85.2 |  |  | Виплачена заробітна плата
8.8. | Будівництво пам'ятних знаків | 8.8.1 Будівництво пам'ятних знаків на честь загиблих участників АТО-десантників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади | 2018 | УКБ міської ради | міський бюджет | 420
|  | 8.8.2.Спорудження (створення) пам’ятника Степану Бандері | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 300 |  | Створення пам'ятника
8.10. |  | 8.10.1. Будівництво гуртожитку на території обласного наркодиспансеру за адресою: шосе Бердичівське,3, с.Зарічани , Житомирського району, Житомирської області | 2019-2020 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 24800 |  | Збудований гуртожиток
8.11. | Будівництво під'їздної дороги | 8.11.1. Будівництво під'їздної дороги від вул.Світинської до земельних ділянок, які виділені учасникам АТО 9 (в т.ч виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 60 |  | Збудована під'їздна дорога
8.12. | Визначення кошторисної вартості капітального ремонту доріг | 8.12.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 500 |  | Визначена кошторисна вартість капітального ремонту доріг
| Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів | 8.12.2. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 5636.722 |  | Дороги, вулиці та шляхопроводи в належному стані
9. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів комунального господарства
| Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Східній-Б.Тена-струмок “Путятинка” (від КК 17 до КК 39) (коригування) | 9.1.Реконструкція каналізаційного колектора, 1004 м. | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 9202.091 |  | Зменшення витрат та ресурсів підприємства на усунення аварій. Недопущення негативних екологічних наслідків.
| Реконструкція каналізаційного колектора від вул. Гагаріна до вул. Мануїльського в м. Житомир | 9.2.Реконструкція каналізаційного колектора | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 10396.139
| Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Бердичівській (від м-ну Соборний до б-ру Старий) в м. Житомир | 9.3.Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 12641.257
| Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Київській (від м-ну Соборний до вул. Небесної Сотні) в м.Житомир | 9.4.Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 15767.761
| Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Театральній(від вул. В.Бердичівська до м-ну Перемоги) в м. Житомир | 9.5.Капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 6569.454
| Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Короленка в м. Житомирі | 9.6.Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 2700
| Реконструкція водопровідних мереж по вул. Східній від вул. Київської до вул. Б.Тена в м. Житомирі | 9.7.Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 6000
| Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопрвідної мережі від проспекту Миру в м. Житомирі до смт. Лісове за адресою вул. Максютова,261 | 9.8.Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопрвідної мережі | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 1631.897 |  | Забезпечить надання послуг з централізованого водопостачання населенню смт.Лісове. Збільшить абоненську базу підприємства.
| Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м. Житомирі до смт.Лісове | 9.9.Будівництво водопровідної мережі | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 5574.62
| Реконструкція мереж каналізаційного колектора ,що пролягає по вул. Народицька до районної КНС-8а, напірного колектора від КНС-8а до колектора “Східний” та реконструкція КНС-8а по вул. Парникова,26 з заміною насосного обладнання | 9.10.Реконструкція каналізаційних мереж. | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 116618.453
| Будівництво спостережних свердловин по периметру мулових майданчиків на території ОСК КП”Житомирводоканал”ЖМР | 9.11.Будівництво спостережних свердловин по периметру мулових майданчиків | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 262.386 |  | Для контролю якості підземних вод відповідно до законодавства.
| Реконструкція гаражу КП ”Житомирводоканал” ЖМР за адресою: вул. Чуднівська.120 в м. Житомир | 9.12.Реконструкція гаражу | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 2768.359 |  | Зниження витрат коштів підприємства на обігрів побутових приміщень
| Реконструкція існуючого водогону d=600 мм від очисних споруд каналізації No1 по провулку Комунальному 19 до м’ясокомбінату в м. Житомирі методом санації трубами ПЕ 100 діаметром 315мм | 9.13.Реконструкція існуючого водогону | 2019 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 6389.24 |  | Стале надання послуг з централізованого водопостачання населення та підприємств м. Житомир,
| Реконструкція міської водопровідної мережі у м. Житомирі | 9.14.Реконструкція міської водопровідної мережі | 2019-2020 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 29321.5 | 29321.5
| Реконструкція міської водопровідної мережі на 4-ділянках у м. Житомир | 9.15.Реконструкція міської водопровідної мережі | 2019-2020 | УКБ міської ради | міський бюджет |  | 39401.373 | 39401.373
10. Реалізація проектів бюджету участі
10.1. | Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі" | 10.1.1. Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 1000 |  | Реалізація проектних пропозицій проекту "Бюджет участі"
|  | 10.1.2. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проекту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні!») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 1500
|  | 10.1.3. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проекту бюджету участі – «Алея здоров’я») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 500
|  | 10.1.4.Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій стежки між Крошнею та Вільським Шляхом (колишня Максютова)») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 500
|  | 10.1.5.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проекту бюджету участі – «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 584.98
|  | 10.1.6.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Територія здоров’я на Мальованці») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 500
|  | 10.1.7.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – ««Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 473.1
|  | 10.1.8.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проекту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 499.22
|  | 10.1.9. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | міський бюджет |  | 1435
|  | Начальник управління капітального будівництва |  |  | В.В.Глазунов
|  | Секретар міської ради |  |  | Н.М.Чиж

## Показники результативності
Додаток №2 до Програми
Показники результативності програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018–2020 роки»
№ з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етап виконання програми
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9
Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі»
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на впровадження енергоефективних заходів | тис.Євро тис.Шв.Фр. тис. грн | 74582 | 165,14 381,46 976,8 | 727,86 372,68 49800 | 42200
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується модернізувати | од. | 11 | 3 5 13 | 8 5 66 | 32
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис.Євро тис.Шв.Фр. тис. грн | 6780.1818 | 55,05 76,29 325,6 | 90,98 74,54 754,55 | 1318.75
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % | 100 | 100 | 100 | 100
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 78602 | 68477 | 161718.18 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 8 | 8 | 81 | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 9825.25 | 8559.625 | 1996.5207 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис.грн. | 12073 | 10374.98 | 28533 | 1000
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 3 | 3 | 9 | 1
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 4024.3333 | 3458.33 | 3170 | 1000
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 2320 | 8613.36 | 83523.42 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 2 | 6 | 7 | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 1160 | 1435.56 | 11931.92 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об’єктів
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 14327 | 41928.94 | 347277.65 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 2 | 13 | 9 | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 7163.5 | 3225.3031 | 38586.41 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Удосконалення інфраструктури міста
Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 26850 | 16587.33 | 56746.1 | 264068.148
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 4 | 5 | 7 | 3
Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 6712.5 | 3317.466 | 8106.5857 | 88022.716
Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення
Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 220 | 180.66 | 650 | 100
Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 2 | 2 | 2 | 1
Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 110 | 90.33 | 325 | 100
Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Інші заходи
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 535 | 22512.29 | 82386.63 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 2 | 3 | 14 | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 267.5 | 7504.0967 | 5884.7593 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 0
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів комунального господарства
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 0 | 0 | 265244.56 | 68722.9
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 0 | 0 | 13 | 2
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 0 | 0 | 20403.42 | 34386.45
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 0 | 100 | 100
Реалізація проектів бюджету участі
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 0 | 0 | 6907.3 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 0 | 0 | 9 | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 0 | 0 | 767.4778 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 0 | 100 | 100
| Начальник управління капітального будівництва |  |  |  | В.В.Глазунов
| Секретар міської ради |  |  |  | Н.М.Чиж