## Напрями діяльності
Додаток №1 до Програми
Напрями діяльності і заходи реалізації програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018–2020 роки»
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі»
1.1. | Поліпшити теплотехнічні характеристики огороджувальних конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста | 1.1.1 Впровадження проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери м. Житомира» (НЕФКО) | 2018-2020 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради |  |  |  |  | Будівлі бюджетної сфери з високим класом енергоефективнивності
|  | 1.1.1.1. ДНЗ №6, 26, 29, 42, 43, 57, 66, 70, ЖЦРД №69, НВК №59, ЗОШ №6, 14, 17 |  |  | кредит НЕФКО | 108
|  | 1.1.1.2.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи №12 за адресою: м.Житомир, Старий Бульвар, 4 | 2018-2019 |  | грант НЕФКО |  | 238,58 тис.Євро
|  | 1.1.1.3.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі загальноосвітньої школи №15 за адресою: м.Житомир, вул. Максютова, 261 (Головна будівля) | 2018-2019 |  | грант НЕФКО |  | 81,99 тис.Євро
|  | 1.1.1.4.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі загальноосвітньої школи №15 за адресою: м.Житомир, вул. Максютова, 203 (Початкова школа) | 2018-2019 |  | грант НЕФКО |  | 52,25 тис.Євро
|  | 1.1.1.5.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (Нова будівля) | 2018-2019 |  | грант НЕФКО |  | 186,26 тис.Євро
|  | 1.1.1.6.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (Стара будівля) | 2018-2019 |  | грант НЕФКО |  | 75,04 тис.Євро
|  | 1.1.1.7. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі пологового відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська,70 | 2019 |  | грант НЕФКО |  | 0
|  | 1.1.1.8. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі терапевтичного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 | 2018-2019 |  | грант НЕФКО | 81,26 тис.Євро | 42,47 тис.Євро
|  | 1.1.1.9. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі травматологічного та урологічного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська,70 | 2019 |  | грант НЕФКО |  | 0
|  | 1.1.1.10.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 | 2018-2019 |  | грант НЕФКО | 8,37 тис.Євро | 18,94 тис.Євро
|  | 1.1.1.11.Встановлення нового та модернізованого існуючого обладнання індивідуальних теплових пунктів, балансування та промивка внутрішніх систем опалення, теплоізоляція трубопроводів та встановлення приладів обліку теплової енергії в закладах бюджетної сфери ( в т.ч. обладнання та матеріалів) : пологове, терапевтичне, інфекційне, травматологічне та урологічне відділення КУ ЦМЛ №1, гімназія №23 (нова будівля), гімназія №23 (стара будівля), ЗОШ №15 (головна будівля), ДНЗ № 6, 26, 29,42, 43, 57, 66, 70, ЖЦРД №69, ЗОШ №6, 12, 14, 17 | 2018 |  | грант НЕФКО | 75,51 тис.Євро | 32,33 тис. євро
|  | 1.1.1.12.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі ЗОШ №14 за адресою: м.Житомир, вул. Кибальчича, 7 | 2018-2019 |  | місцевий бюджет |  | 7000
|  | 1.1.1.13.Капітальний ремонт будівель закладів освіти : ДНЗ №26, 29, 57, 66, НВК№ 59, ЖЦРД №69 (енергоефективна термосанація) у т.ч.виготовлення ПКД | 2019 |  | місцевий бюджет |  | 0
|  | 1.1.1.14. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини №68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 (виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ | місцевий бюджет |  |  | 57.25
[5 empty] | GIZ |  |  | 125
1.2. | Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі» (SECO) | 1.2.1.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул Вітрука,17 | 2018-2019 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради | грант SECO | 59,16 тис. Шв.Фр. | 71,3 тис. Шв.Фр.
|  | 1.2.2.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №46 за адресою: м. Житомир, провулок Шкільний, 6 | 2018-2019 |  | грант SECO | 78,60 тис. Шв.Фр. | 55,90 тис. Шв.Фр.
|  | 1.2.3.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м. Житомир, вул. Максютова,11-а | 2018-2019 |  | грант SECO | 123,24 тис. Шв.Фр. | 71,10 тис. Шв.Фр.
|  | 1.2.4.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №56 за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна,31 | 2018-2019 |  | грант SECO | 47,86 тис. Шв.Фр. | 83,32 тис. Шв.Фр.
|  | 1.2.5.Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а | 2018-2019 |  | грант SECO | 72,60 тис. Шв.Фр. | 91,06 тис. Шв.Фр.
|  | 1.2.6 Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО) | 2018-2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 868.8 | 600 | 200
1.3. | Впровадження проекту "Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомира" | 1.3.1. Впровадження проекту "Термореновація будівель бюджетних закладів міста Житомира" (64 будівлі) | 2018-2020 | УКБ міської ради, виконавчі органи ради | місцевий бюджет | 0 | 0 | 2000
[5 empty] | кошти інших джерел | 0 | 0 | 40000
2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти
2.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів освіти | 2.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів освіти | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  |  | Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів закладів освіти
|  | 2.1.1.1.Капітальний ремонт покрівлі будівель міської гуманітарної гімназіїї №23 ім.М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського,14 | 2018 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 121.63
|  | 2.1.1.2.Будівництво харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська,48 в м. Житомирі | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 60
2.2. | Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти | 2.2.1 Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 | 2018-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 1071.3 | 10000 | 48.36 | Забезпечення безпечних, комфортних умов перебування дітей та учнів у закладах освіти, дотримання належних санітарно-технічних вимог. Розширення мережі закладів освіти міста.
|  | 2.2.2 Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б | 2018 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 4510
|  | 2.2.3 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8 | 2018 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 22000 | 6800
[5 empty] | державний бюджет та кошти інших бюджетів | 33568.2 | 11245.96
|  | 2.2.4. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ЗОШ №6 за адресою, вул. Короленка,7 в м.Житомирі | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1735.398
|  | 2.2.5. Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м.Житомирі | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 783.084
|  | 2.2.6. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м.Житомирі | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 258.7
|  | 2.2.7 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №6 по вул.Старочуднівській, 4 в м.Житомирі | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 729.358
|  | 2.2.8 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №29 за адресою, вул.Перемоги,47 а в м.Житомирі | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 532.247
|  | 2.2.9 Будівля вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Житомирської міської ради за адресою: вул. І.Кочерги, 11 в м. Житомирі (виконання демонтажних робіт) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 856.1
|  | 2.2.10 Капітальний території благоустрою ДНЗ №29 за адресою: м,Житомир,вул.Перемоги,47-а | 2018 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 43.34
|  | 2.2.11 Капітальний території благоустрою ДНЗ № 6 за адресою: м.Житомир, вул.Старочуднівська,4 | 2018 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 2.303
|  | 2.2.12 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: вул. Гетьмана Самойловича,16 | 2018 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 2332.069
|  | 2.2.13 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №37 за адресою: вул. Небесної Сотні, 33 | 2018 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 2158.7
|  | 2.2.14 Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №40 за адресою: вул. Ю.Тютюнника, 17а | 2018 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 2369.6
|  | 2.2.15 Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №6 за адресою: м.Житомир, майдан Короленка,7 (в т.ч.коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 2750
|  | 2.2.16 Капітальний ремонт території благоустрою Житомирської загальноосвітньої спеціалізоаної школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 299.85
|  | 2.2.17. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м.Житомирі | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 875.08 | 6000
[5 empty] | державний бюджет |  | 7875.74 | 14000
|  | 2.2.18. Капітальний ремонт огорожі ЖДНЗ №3 по вул. Слобідській, 7 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 650
|  | 2.2.19.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського центру розвитку дитини №5 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 744
|  | 2.2.20.Капітальний ремонт футбольного майданчика в Житомирському навчально-виховному комплексі №11 за адресою: м.Житомир, вул.Західна,110 (в т.ч. коригування ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1496
|  | 2.2.21.Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 2620
|  | 2.2.22.Капітальний ремонт по відновленню 4-х групових приміщень ЖДНЗ №21 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 2184
|  | 2.2.23.Капітальний ремонт частини під'їзної дороги до овочесховища ЖДНЗ №26 за адресою: вул. Крошенська, 34 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 122
|  | 2.2.24.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ №32 за адресою: вул.Г.Самойловича,16 (в т.ч. коригування ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1385
|  | 2.2.25.Капітальний ремонт покрівлі ЖНВК №34 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 2680
|  | 2.2.26.Капітальний ремонт покрівлі та мереж Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу №41 за адресою: м. Житомир, пр-т Миру, 20 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 90 | 1163.16
[5 empty] | обласний бюджет |  |  | 750
|  | 2.2.27. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №45 по вул. Трипільська, 14-а в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1000 | 2005.95
|  | 2.2.28. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №46 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1024
|  | 2.2.29. Капітальний ремонт інженерних мереж ЖДНЗ №51 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 846
|  | 2.2.30.Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку №55 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 2720
|  | 2.2.31.Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського спеціалізованого навчально-виховного комплексу №59 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 748
|  | 2.2.32. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖНВК №65 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 925
|  | 2.2.33. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку №68 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 685
|  | 2.2.34.Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського центру розвитку №68 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 780
|  | 2.2.35.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ЖДНЗ №71 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 882
|  | 2.2.36.Капітальний ремонт вхідної групи (тамбуру блоку А) будівлі Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м.Житомир, вул. Вітрука, 55 | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 469.81
|  | 2.2.37. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саєнка, 56 (в т.ч. коригування ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1227.6
|  | 2.2.38.Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 2745
|  | 2.2.39 Капітальний ремонт із заміною віконних блоків на металопластикові конструкції в будівлі КУ «Другий інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 52 в м. Житомирі | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 196.2
|  | 2.2.40.Капітальний ремонт туалетів та рекркацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка по вул.Короленка,7 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1500
|  | 2.2.41.Капітальний ремонт обідньої зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир,майдан Короленка ,7(в т.ч. коригування ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1380
|  | 2.2.42.Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7 | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1726.8
|  | 2.2.43.Капітальний ремонт дворового фасаду з вимощенням бруківкою Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м.Житомира за адресою: майдан Згоди,5(в т.ч. коригування ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 3620
|  | 2.2.44.Капітальний ремонт санвузлів Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 ( завершення) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 840
|  | 2.2.45. Капітальний ремонт фойє із заміною підлоги Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1200
|  | 2.2.46. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: вул. Київська, 49 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1620
|  | 2.2.47.Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 840
|  | 2.2.48. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 36 | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 400
|  | 2.2.49.Капітальний ремонт спортивного залу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1500
|  | 2.2.50.Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця,17 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 99.99 | 3256.74
[5 empty] | державний бюджет |  |  | 7599.05
|  | 2.2.51..Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30(в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 822
|  | 2.2.52.Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська, 48 в м.Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 3312.52
|  | 2.2.53. Капітальний ремонт інженерних мереж міського колегіуму блоку Б,В (завершення) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 644
|  | 2.2.54.Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 за адресою: вул.І.Мазепи, 95а | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 988.5
|  | 2.2.55.Капітальний ремонт балконів головного фасаду Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 по вул. Домбровського, 21 в м.Житомирі | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 125
|  | 2.2.56.Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі Житомирського ліцею при ЖДТУ за адресою: м.Житомир, Проспект Миру, 26 | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 294.1
|  | 2.2.57.Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ №1 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1620
|  | 2.2.58. Капітальний ремонт санвузлів ДЮСШ №1 за адресою: м.Житомир, вул. Домбровського,11а | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 648
|  | 2.2.59.Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1245
|  | 2.2.60. Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м.Житомир за адресою: вул. Троянівська ,26 | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 2400
|  | 2.2.61.Капітальний ремонт огорожі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м. Житомира за адресою вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. коригування ПКД) | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 500
|  | 2.2.62.Будівництво водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення технічних потреб Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 в м. Житомирі по вул. Вільський Шлях, 203 | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 786.3
|  | 2.2.63. Капітальний ремонт покрівлі будівлі міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 | 2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 4500
|  | 2.2.64. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1517.18 | 9538.9
[5 empty] | державний бюджет |  |  | 99504.74
|  | 2.2.65. Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 4302.23
|  | 2.2.66. Будівництво свердловини в Вересівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 345
|  | 2.2.67. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 400
|  | 2.2.68. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 203.8
|  | 2.2.69. Капітальний ремонт із заміною віконних блоків в Житомирському навчально-виховному комплексі №11 за адресою: м.Житомир, вул.Західна, 110 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ Управління освіти | місцевий бюджет |  | 80 | 300
|  | 2.2.70. Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 20 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 65 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1499.98
|  | 2.2.71. Капітальний ремонт спортивної зали Вересівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 3116.5
|  | 2.2.72. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 64.26
|  | 2.2.73. Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 249.77 | 2953.36
[5 empty] | державний бюджет |  |  | 6891.18
|  | 2.2.74.Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 249.15
|  | 2.2.75.Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 246.35
|  | 2.2.76. Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м. Житомир вул. Троянівська, 26 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 86.4
|  | 2.2.77. Реконструкція спортивного залу з метою влаштування евакуаційного виходу з приміщення ЗОШ №26 за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 59 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 39.64
|  | 2.2.78. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 32.82
[5 empty] | GIZ |  | 60
|  | 2.2.79. Реконструкція території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 49» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 3016.97
|  | 2.2.80. Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу №73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ | місцевий бюджет |  | 1120 | 2145.29
|  | 2.2.81. Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу №56 за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна, 31 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ | місцевий бюджет |  | 109.14 | 1829.77
|  | 2.2.82. Реконструкція системи пожежної сигналізацї корпусу навчально-виховного комплексу №25 по вул. Б.Тена, 84-а в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 300
|  | 2.2.83. Капітальний ремонт території благоустрою та вхідної групи будівлі Житомирського екологічного ліцею №24 за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 105 б (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ | місцевий бюджет |  |  | 2510
|  | 2.2.84. Капітальний ремонт території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ | місцевий бюджет |  |  | 89
|  | 2.2.85. Капітальний ремонт перекриття будівлі старого корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (виготовлення ПКД) | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 1600
|  | 2.2.86. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 449.01
[5 empty] | державний бюджет |  |  | 1047.68
|  | 2.2.87. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1382.25
[5 empty] | державний бюджет |  |  | 3225.25
|  | 2.2.88. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30, за адресою: пров. Шкільний, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 449.51
[5 empty] | державний бюджет |  |  | 1048.86
|  | 2.2.89. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30, за адресою: пров. Шкільний, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 2834.05
[5 empty] | державний бюджет |  |  | 1070.83
|  | 2.2.90. Будівлі «літ.А», «літ.Б», «літ.В», «літ.Г,» «літ.К»», «літ.Е», «літ.Д», навчально-виховного комплексу №11 за адресою: м. Житомир, провулок Річковий, 12-в (виконання демонтажних робіт) (в т.ч. проєкт виконання робіт) | 2019-2020 | УКБ; | місцевий бюджет |  |  | 900
|  | 2.2.91. Капітальний ремонт спортивного майданчика ліцею №25 м.Житомир по вул. Мала Бердичівська, 18 (виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ; | місцевий бюджет |  |  | 50
2.3. | Забезпечити технічне обстеження закладів освіти | 2.3.1. Технічне обстеження будівель та споруд (гімназія №1, 23, ЗОШ №7, 27, 30, 32, міський колегіум, ліцей №2, ДНЗ №30, 33, 39, НВК №25, ЖЦРД №55) | 2019 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 699.08 |  | Здійснено технічне обстеження закладів освіти
3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я
3.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я | 3.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я |  | УКБ управління охорони здоров'я міської ради |  |  |  |  | Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва, об'єктів закладів охорони здоров'я
|  | 3.1.1.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі (завершення проекту) | 2018 |  | місцевий бюджет | 140
|  | 3.1.1.2 Реконструкція частини приміщень за адресою: вул. Дмитра Донцова, 3 в м. Житомирі під амбулаторію сімейного лікаря | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 60
|  | 3.1.1.3. Капітальний ремонт педіатричного відділення №2 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул.Шевченка,2 в м.Житомирі | 2018 |  | місцевий бюджет | 49.6125
|  | 3.1.1.4. Капітальний ремонт педіатричного відділення №3 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі | 2018 |  | місцевий бюджет | 49.6125
|  | 3.1.1.5. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м.Житомир, проспект Миру,1а | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 80
3.2. | Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я | 3.2.1 Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ № 1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018 | УКБ міської ради, управління охорони здоров'я міської ради | місцевий бюджет | 4235 |  |  | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах охорони здоров’я. Створення безпечних, комфортних умов в закладах охорони здоров"я
|  | 3.2.2 Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 | 2018-2019 |  | місцевий бюджет | 3686.39 | 500
|  | 3.2.3 Капітальний ремонт приміщень операційного блоку хірургічного корпусу КУ ЦМЛ №2 за адресою: вул. Р.Шухевича,2а в м. Житомирі | 2018-2020 |  | місцевий бюджет | 1300 |  | 4558.83
|  | 3.2.4 Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська лікарня №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70( в т.ч.виготовлення ПКД) | 2018-2020 |  | місцевий бюджет | 105 |  | 9463
|  | 3.2.5 Реконструкція будівлі КУ ЦМЛ № 1 по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 3902.212
|  | 3.2.6 Реконструкція частини приміщень КУ "Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2" під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Покровська 159 | 2019 |  | місцевий бюджет |  | 5026.8
|  | 3.2.7.Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу №1 стаціонару КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 |  | місцевий бюджет |  | 1298.77
|  | 3.2.8.Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КУ ЦДМЛ по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 1418.4
|  | 3.2.9. Реконструкція системи опалення будівлі Вересівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул. Покровська, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 |  | місцевий бюджет |  | 240
|  | 3.2.10. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки №2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 (виготовлення ПКД) | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 29.5
[5 empty] | GIZ |  |  | 65
3.3. | Забезпечити доступність первинної медичної допомоги | 3.3.1 Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: вул. Старочуднівська, 12/77 | 2018 |  | місцевий бюджет | 809.36 |  |  | Забезпечення доступності первинної медичної допомоги
|  | 3.3.2. Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи «Центральна міська лікарня №2» під амбулаторію загальної практики – сімейної медицини за адресою: м. Житомир, майдан Визволення,1» (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 20
[5 empty] | кошти інших джерел |  |  | 12100
3.4. | Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу | 3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі | 2019-2020 |  | місцевий бюджет | 0 | 0 | 2000 | Реконструйоване приміщення під розміщення Хоспісу
3.5. | Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" | 3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 |  | місцевий бюджет |  | 25 | 2087.09 | Приміщення в належному стані
4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури
4.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об'єктів закладів культури | 4.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів культури | 2018-2020 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет |  |  |  | Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва об'єктів закладів культури
|  | 4.1.2 Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту(І-ша черга)( в т.ч.виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р) | 2018-2020 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет | 400 | 2174.09 | 1386.89
[5 empty] | державний бюджет | 3890.37 | 19399.35 | 12482.01
4.2. | Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків | 4.2.1 Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" (територія гідропарку) | 2018 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет | 600 |  |  | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території парку
|  | 4.2.2 Реконструкція благоустрою навколо будівлі туалету з підведенням мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" Житомирської міської ради (територія Гідропарку( (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет | 300 |  |  | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території парку
|  | 4.2.3. Капітальний ремонт території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на території КП «Парк» в м. Житомирі (територія Гідропарку) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ | місцевий бюджет |  |  | 1500
4.4. | Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі" | 4.4.1 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському | 2018-2019 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет | 314.19 | 635.81 |  | Реалізація проектних пропозицій проекту "Бюджет участі"
|  | 4.4.2 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському | 2018-2019 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет | 329.23 | 667.77
|  | 4.4.3 Капітальний ремонт будівлі КП СМНЗ музична школа №3 за адресою: м.Житомир, вул.В.Бердичівська, 122 (Музична школа-симфонія дитячих мрій) | 2018 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет | 990
|  | 4.4.4 Реконструкція території благоустрою з влаштуванням екоскверу на Старому Бульварі (за адресою: Старий Бульвар,7 у м.Житомирі) | 2018 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет | 485.993
|  | 4.4.5. Будівництво фонтану "Лотос Небесної Сотні" на розі вулиць Небесної Сотні та Бориса Лятошинського в м. Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Декоративний фонтан на розі Небесної Сотні та Лятошинського "Лотос Небесної Сотні») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 401
4.5. | Провести реконструкцію кінотеатру "Жовтень" | 4.5.1.Реконструкція кінотеатру «Жовтень» під кіноконцертний комплекс на земельній ділянці постійного користування в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет |  |  | 68595.4 | Створення нового культурного простору
4.6. | Створити сквер «Музей каменю Житомирщини» | 4.6.1. Реконструкція території благоустрою з організацією скверу «Музей каменю Житомирщини» в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ | обласний бюджет |  | 600 | 500 | Створений сквер «Музей каменю Житомирщини»
[5 empty] | місцевий бюджет |  |  | 397.81
5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об’єктів
5.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт спортивних об'єктів | 5.1.1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних об’єктів | 2018-2020 | УКБ; Управління у справах сім`ї, молоді та спорту. | місцевий бюджет |  |  |  | Визначення кошторисної вартості робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних об"єктів
|  | 5.1.1.1 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 7 | 2018 |  | місцевий бюджет | 20
|  | 5.1.1.2 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська,153-155 в м.Житомирі | 2018 |  | місцевий бюджет | 33.5
|  | 5.1.1.3 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, пров.3-й Березівський, 6 | 2018 |  | місцевий бюджет | 20
|  | 5.1.1.4 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, вул. Бориса Тена, 100-102 | 2018 |  | місцевий бюджет | 30
|  | 5.1.1.5.Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі | 2018 |  | місцевий бюджет | 33.5
5.2. | Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом | 5.2.1 Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу " Полісся" в м.Житомирі | 2018-2020 | УКБ; Управління у справах сім`ї, молоді та спорту. | місцевий бюджет | 8692.21 | 12600 | 838.42 | Створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом.
[5 empty] | державний бюджет | 12744.732 | 10078.7 | 7545.81
|  | 5.2.2 Будівництво станції водних видів спорту в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД) | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 1500
|  | 5.2.3 Будівництво парку екстремальних видів спорту( в т.ч.виготовлення ПКД) | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 1500
|  | 5.2.4 Реконструкція спортивного майданчику для ігрових видів спорту за адресою: м.Житомир, вул. Героїв Десантників,11(в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2020 |  | місцевий бюджет | 25.5
[5 empty] | державний бюджет | 1587.338
|  | 5.2.5 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 7 | 2018-2019 |  | місцевий бюджет |  |  | 229.35
[5 empty] | державний бюджет | 2033.044
|  | 5.2.6 Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2018-2020 |  | місцевий бюджет | 11.3472 | 120.04 | 290.6
[5 empty] | державний бюджет | 1829.93 | 433.13 | 6.94
|  | 5.2.7 Реконструкція спортивного дитячого майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м.Житомирі | 2019-2020 |  | державний бюджет |  | 9.5 | 852.69
|  | 5.2.8 Реконструкція баскетбольного майданчика по вул. Бальзаківська, 2 в м. Житомирі (в т.ч.коригування ПКД) | 2018-2019 |  | місцевий бюджет | 10.07 |  | 238.7
[5 empty] | державний бюджет | 827.314
|  | 5.2.9 Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вітрука, 49-55 в м.Житомирі | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 271.5
|  | 5.2.10 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 41-43 в м.Житомирі (в т.ч.коригування ПКД) | 2018-2019 |  | місцевий бюджет | 33.58
[5 empty] | державний бюджет | 1198
|  | 5.2.11 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 31 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2018-2019 |  | місцевий бюджет | 38.7828
[5 empty] | державний бюджет | 2730
|  | 5.2.12 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, Бульвар Польський, 13 | 2018-2019 |  | місцевий бюджет |  | 498.2
|  | 5.2.13.Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська,153-155 в м.Житомирі | 2018-2019 |  | державний бюджет | 1472.021
|  | 5.2.14. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м.Житомир, пров.3-й Березівський, 6 | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 1920.5
|  | 5.2.15. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 100-102 | 2018-2019 |  | місцевий бюджет |  |  | 48.22
[5 empty] | державний бюджет | 2166.034
|  | 5.2.16. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі | 2018-2019 |  | місцевий бюджет |  |  | 258.8
[5 empty] | державний бюджет | 1090.904
|  | 5.2.17. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Крошенська, 38,39,40,43 в м.Житомирі | 2020 |  | державний бюджет |  |  | 2210.485
|  | 5.2.18. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Велика Бердичівська, 52 в м.Житомирі | 2020 |  | державний бюджет |  |  | 1530.245
|  | 5.2.19. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Рильського, 5 в м. Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2020 |  | місцевий бюджет |  | 34.63
[5 empty] | державний бюджет |  | 814.11 | 716.14
|  | 5.2.20. Реконструкція спортивного майданчика по пров. Сікорського, 4 в м. Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2020 |  | місцевий бюджет |  | 34.63
[5 empty] | державний бюджет |  | 1532.38 | 438.11
|  | 5.2.21. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 41-43 (виготовлення ПКД) | 2020 |  | місцевий бюджет |  |  | 90
5.3. | Будівництво Палацу спорту | 5.3.1. «Будівництво Палацу спорту» (за адресою: Житомирська область, м. Житомир, бульвар Старий, 14-а) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 |  | місцевий бюджет |  | 4900 | 12236.61 | Будівництво нового спортивного простору
[5 empty] | державний бюджет |  | 30000 | 246595.52
6. Удосконалення інфраструктури міста
6.1. | Визначити кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт об"єктів інфраструктури міста | 6.1.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт інфраструктури міста | [6 empty] | Визначення кошторисної вартості будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів інфраструктури
|  | 6.1.1.3 Реконструкція пішохіднх доріжок по вул. Покровській ( від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 269
|  | 6.1.1.4. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул.Київська - вул. Небесної Сотні буд.15, праворуч) в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 48.4
|  | 6.1.1.5. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул. Небесної Сотні буд.15-вул. Лятошинського, праворуч) в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 36.1
|  | 6.1.1.6 Будівництво сміттєпереробного заводу (розробка проекту техніко-економічного обґрунтування) | 2018 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 0
|  | 6.1.1.9.Капітальний ремонт вулиці Лятошинського в м.Житомирі | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 300
6.2. | Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті | 6.2.1 Будівництво злітної смуги аеропорту "Житомир" | 2019-2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 30000 | Побудована сучасна злітна смуга
[5 empty] | державний бюджет |  |  | 200000
|  | 6.2.2. Будівництво індустріального парку по шосе київському в м.Житомирі | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 200
[5 empty] | позабюджетні кошти |  |  | 27000
6.3. | Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів | 6.3.1 Капітальний ремонт вул.Михайлівської та майдану ім.С.П.Корольова в м.Житомирі (ІІ-черга)(в т.ч.коригування ПКД) | 2018-2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 52.81 | 0 | 13480.048 | Належний стан центральної площі міста
|  | 6.3.2 Капітальний ремонт тротуарів і скверів по вул. Бердичівській,вул. Київській,вул. Театральній( від площі Соборної до вул. Старий бульвар,від площі Соборної до вул. Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги), в тому числі виготовлення ПКД (коригування) | 2018-2019 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 15000 | 1728.62 |  | Належний стан тротуарів
|  | 6.3.3 Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 106 | 2018 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 246 |  |  | Відремонтована територія
|  | 6.3.4 Капітальний ремонт благоустрою території проведення археологічних досліджень за адресою: вул. В.Бердичівська,3 в м.Житомирі | 2018 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 187.679
|  | 6.3.5. Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі (в т.ч. завершення проектних робіт) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 10120
|  | 6.3.6. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Небесної Сотні буд.15, праворуч ; вул. Небесної Сотні буд.15-вул. Лятошинського, праворуч) в м. Житомирі | 2019 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  | 4059.81
|  | 6.3.7. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Клосовського, 18/9, 3, 10, 14, 6 в м. Житомирі ( в т.ч. коригування ПКД) | 2019-2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  | 500 | 58
|  | 6.3.8. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Героїв Пожежних (провулок Взуттєвий – вул. Березівська, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  | 510.66
|  | 6.3.9.Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м.Житомирі ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  | 677.77 | 3924.36
|  | 6.3.10. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  | 316.49 | 13029.51
|  | 6.3.11. Капітальний ремонт тротуару та скверу по вул. Театральній (від вул. Київська до вул. В. Бердичівська) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 4500
|  | 6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 2000
|  | 6.3.13. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 5000
|  | 6.3.14. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 530
|  | 6.3.15. Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі (в т.ч.виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 23960.37
|  | 6.3.16.Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти в м. Житомирі (в т. ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 500
|  | 6.3.17. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Ціолковського, 1, 3, 5, 7 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 500
|  | 6.3.18. Капітальний ремонт тротуарів в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 3000
6.4. | Покращити зовнішнє освітлення в місті | 6.4.2 Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андрія Шептицького (в.т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 625.34 |  |  | Збудовані електромережі
6.5. | Покращити стан водовідвідних лотків вздовж р.Тетерів | 6.5.1. Капітальний ремонт водовідвідних лотків вздовж р.Тетерів на території КП "Парк" в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2019 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 121.98 | 2981.69 |  | Відремонтовані водовідвідні лотки
7. Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення
7.2. | Забезпечити безперешкодний доступ для маломобільних груп населення до житлових та адміністративних будівель | 7.2.2 Реконструкція квартири № 2 в житловому будинку за адресою: м.Житомир, вул. Вітрука, 57, з метою влаштування окремого входу з пандусом | 2018 | УКБ, департамент соціальної політики | місцевий бюджет | 170.66 |  |  | Безперешкодний доступ до приміщення
|  | 7.2.3 Реконструкція фасаду будівлі з влаштуванням елементів доступності до житлового приміщення за адресою вул. Івана Мазепи 96 кв. 21 в м.Житомирі | 2018 |  | місцевий бюджет | 10 |  |  | Безперешкодний доступ до приміщення
|  | 7.2.4 Капітальний ремонт туалетної кімнати для забезпечення доступності маломобільних груп населення в будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД) | 2019 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  | 400 |  | Забезпечення доступності мало мобільних груп населення
|  | 7.2.5.Облаштування житлових будинків та жилих приміщень, в яких проживають особи з обмеженими можливостями засобами доступності ( в т.ч.виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ, департамент соціальної політики | місцевий бюджет |  |  | 250
|  | 7.2.6. Реконструкція вхідної групи з влаштуванням елементів доступності до під’їзду №3 багатоповерхового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Сурина Гора, 30 (в т.ч виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 156
8. Інші заходи
8.2. | Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж | 8.2.1 Реставраційний ремонт даху будівлі Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі (капітальний ремонт) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 2500 | Відремонтована покрівля
|  | 8.2.2 Капітальний ремонт каналізаційної мережі та території благоустрою за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м.Житомирі ( в т.ч.коригування ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 300 | Відремонтовані каналізаційна мережа та територія благоустрою
|  | 8.2.3 Реконструкція окремих приміщень будівлі міської ради за адресою: майдан Корольова, 4/2 в м. Житомирі (сесійна зала міської ради з облаштуванням сцени та розведенням електричних мереж, депутатські кімнати та кабінет відділу організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради (2 поверх), управління транспорту і зв'язку міської ради (3 поверх)) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 1500
| Утримання у належному стані приміщень | 8.2.4. Капітальний ремонт приміщення за адресою: вул. Покровська, 6 в м. Житомирі ( в т.ч. коригування ПКД) | 2019 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  | 600
|  | 8.2.5. Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 1606
|  | 8.2.6. Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Житомир, вул. І. Франка,19 ( в т.ч. виготовленя ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 290
8.3. | Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію | 8.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об`єкту | 2018-2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 75.6 | 54.62 | 146.79 | Введені об'єкти
8.4. | Створити регіональний Центр надання адміністративних послуг | 8.4.1 Нове будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м.Житомир, майдан Перемоги, 10 | 2018 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 0 |  |  | Забезпечення якісного надання адміністративних послуг населенню
|  | 8.4.2 Субвенція з обласного бюджету на співфінансування нового будівництва регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м.Житомир, майдан Перемоги, 10 | 2018 | УКБ міської ради | обласний бюджет | 0
8.5. | Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" | 8.5.1 Створення регіонального центру надання адміністративних послуг у м.Житомирі, підтримка його функціонування та облаштування по об'єкту:"Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов’язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018-2020 | УКБ, департамент соціальної політики | місцевий бюджет | 584.07 | 16072.68 | 18466.56 | Забезпечення якісного надання соціальних послуг населенню
[5 empty] | державний бюджет | 15840.69 | 24724.91 | 10600
[5 empty] | обласний бюджет | 1000
|  | 8.5.2."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов’язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55 (в т.ч. виготовлення ПКД та дизайн-проекта) | 2019-2020 | УКБ, департамент соціальної політики | місцевий бюджет |  | 497.89 | 3483.89
[5 empty] | державний бюджет |  |  | 35835.5
8.6. | Збереження об’єктів комунальної власності | 8.6.1 Капітальний ремонт приміщення комунальної установи "Трудовий архів м.Житомира" за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 42/7 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2018 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 299.5 |  |  | Збережені об’єкти комунальної власності
|  | 8.6.2. Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: урочище Соколова гора, 8 Іванівської сільської ради (попередня адреса: м. Житомир, вул. Привітна,13) (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  | 682.37
8.7. | Фінансова підтримка | 8.7.1 Фінансова підтримка КП "Житомирбудзамовник" | 2018 | Виконавчий комітет | місцевий бюджет | 85.2 |  |  | Виплачена заробітна плата
8.8. | Будівництво пам'ятних знаків | 8.8.1 Будівництво пам'ятних знаків на честь загиблих участників АТО-десантників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади | 2018 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 420
|  | 8.8.2.Спорудження (створення) пам’ятника Степану Бандері | 2019 | УКБ міської ради | обласний бюджет |  | 300 |  | Створення пам'ятника
8.10. | Будівництво гуртожитку | 8.10.1. Будівництво гуртожитку на території обласного наркодиспансеру за адресою: шосе Бердичівське,3, с.Зарічани , Житомирського району, Житомирської області | 2019-2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  | 24800 |  | Збудований гуртожиток
| Нове будівництво малого групового будинку | 8.10.2. Нове будівництво малого групового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (виготовлення ПКД) | 2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  |  | 49.9 | Збудований малий груповий будинок
[5 empty] | державний бюджет |  |  | в межах субвенції
8.11. | Будівництво під'їздної дороги | 8.11.1. Будівництво під'їздної дороги від вул.Світинської до земельних ділянок, які виділені учасникам АТО 9 (в т.ч виготовлення ПКД) | 2019-2020 | УКБ міської ради | місцевий бюджет |  | 0 | 60 | Збудована під'їздна дорога
8.12. | Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів | 8.12.1. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів (в т.ч. виготовлення ПКД)), з них: | 2019-2020 | УКБ міської ради, департамент регіонального розвитку ЖОДА | місцевий бюджет, державний бюджет |  | 14902.72 | 122615.59 | Дороги, вулиці та шляхопроводи в належному стані
|  | 8.12.1.1. Капітальний ремонт вул.Перемоги (від м-ну Соборного до майдану Короленка) в м.Житомирі |  |  |  |  | 5890.86 | 8058.22
|  | 8.12.1.2.Капітальний ремонт вул. Корольова в м. Житомирі |  |  |  |  | 247.91
|  | 8.12.1.3. Капітальний ремонт майдану Короленка в м. Житомирі |  |  |  |  | 3725.71
|  | 8.12.1.4. Капітальний ремонт вул.Кооперативна в м. Житомирі |  |  |  |  | 281.57 | 9659.93
|  | 8.12.1.5.Капітальний ремонт вул.Західна (від вул. Св. Йоана Павла ІІ до вул.Каховської) в м. Житомирі |  |  |  |  | 2451.93 | 111.09
|  | 8.12.1.6. Капітальний ремонт вул. Купальна в м.Житомирі |  |  |  |  | 687.01
|  | 8.12.1.7. Капітальний ремонт вул. В.Бердичівська (від Бульвару Старого до вул.Довженка) в м. Житомирі |  |  |  |  | 257.03 | 27954.93
|  | 8.12.1.8. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Вересівський шлях та дороги Житомир - Вереси до перехрестя з дорогою Київ - Чоп в м. Житомирі |  |  |  |  | 297.77 | 25629.87
|  | 8.12.1.9. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Леха Качинського в м. Житомирі |  |  |  |  | 175.4 | 20
|  | 8.12.1.10. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чуднівська в м. Житомирі |  |  |  |  | 420.19 | 323.68
|  | 8.12.1.11. Капітальний ремонт вул.В.Бердичівська (від м-ну Соборного до Бульвару Старого) в м. Житомирі |  |  |  |  | 337.92
|  | 8.12.1.12. Реконструкція проїзду Шпаковського в м. Житомирі |  |  |  |  | 129.42 | 4464.87
|  | 8.12.1.13. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Велика Бердичівська (вул. Довженка – перехрестя вул. Льва Толстого та вул. Жуйка) в м. Житомирі | [5 empty] | 24250
|  | в т.ч. виготовлення ПКД | [5 empty] | 250
|  | 8.12.1.14. Капітальний ремонт вул. Київська (від майдану Соборного до вул. Небесної Сотні) в м. Житомирі | [5 empty] | 22143
|  | в т.ч. коригування ПКД | [5 empty] | 143
8.13. | Провести реконструкцію каналу осушувальної системи | 8.13.1. Реконструкція частини каналу осушувальної (меліоративної) системи в с. Вереси Житомирського району, Житомирської області | 2020 | УКБ | місцевий бюджет |  |  | 1285.15
10. Реалізація проектів бюджету участі
10.1. | Забезпечити реалізацію проектних пропозицій в рамках проекту "Бюджет участі" | 10.1.1. Капітальний ремонт прибудинкових територій благоустрою за адресами: вул. Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій прибудинкових територій») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 1000 |  | Реалізація проектних пропозицій проекту "Бюджет участі"
|  | 10.1.2. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131. (Реалізація проекту бюджету участі – «Європейський сквер на Крошні!») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 1500
|  | 10.1.3. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням алеї за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13. (Реалізація проекту бюджету участі – «Алея здоров’я») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 500
|  | 10.1.4.Капітальний ремонт території благоустрою між мікрорайоном Крошня та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Благоустрій стежки між Крошнею та Вільським Шляхом (колишня Максютова)») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 500
|  | 10.1.5.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104. (Реалізація проекту бюджету участі – «Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 694.98
|  | 10.1.6.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням спортивного майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – «Територія здоров’я на Мальованці») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 500
|  | 10.1.7.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням дитячого майданчика на розі вулиць Троянівська та Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація проекту бюджету участі – ««Дитяча мрія» - облаштування дитячої зони у Мальованському сквері») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 473.1
|  | 10.1.8.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням зупинки громадського транспорту за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 102. (Реалізація проекту бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 499.22
|  | 10.1.9. Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Зеленого лабіринту" на території парку культури та відпочинку ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі (Реалізація проекту бюджету участі – «Перший в Житомирській області "Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2019 | УКБ | місцевий бюджет |  | 1435
|  | Начальник управління капітального будівництва |  |  | В.В.Глазунов
|  | Секретар міської ради |  |  | Н.М. Чиж

## Показники результативності
Додаток №2 до Програми
Показники результативності програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018–2020 роки»
№ з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етап виконання програми
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9
Впровадження проекту «Енергоефективність в м. Житомирі»
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на впровадження енергоефективних заходів | тис.Євро тис.Шв.Фр. тис. грн | 74582 | 165,14 381,46 976,8 | 727,86 372,68 7900 | 42382.25
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується модернізувати | од. | 11 | 3 5 13 | 8 5 2 | 65
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис.Євро тис.Шв.Фр. тис. грн | 6780.1818 | 55,05 76,29 325,6 | 90,98 74,54 3950,0 | 652.0346
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % | 100 | 100 | 100 | 100
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 78602 | 68477 | 64289.87 | 229924.8
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 8 | 8 | 31 | 60
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 9825.25 | 8559.625 | 2073.8668 | 3832.08
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис.грн. | 12073 | 10374.98 | 7090.6 | 36164
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 3 | 3 | 4 | 7
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 4024.3333 | 3458.33 | 1772.65 | 5166.2857
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 2320 | 8613.36 | 23878.02 | 84862.1
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 2 | 6 | 4 | 4
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 1160 | 1435.56 | 5969.505 | 21215.525
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об’єктів
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 14327 | 41928.94 | 61055.32 | 279318.6
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 2 | 13 | 6 | 12
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 7163.5 | 3225.3031 | 10175.8867 | 23276.55
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Удосконалення інфраструктури міста
Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 26850 | 16587.33 | 10775.04 | 338102.3
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 4 | 5 | 6 | 14
Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 6712.5 | 3317.466 | 1795.84 | 24150.1643
Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення
Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 220 | 180.66 | 400 | 406
Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 2 | 2 | 1 | 2
Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 110 | 90.33 | 400 | 203
Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 100
Інші заходи
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 535 | 22512.29 | 82635.19 | 197454.3
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 2 | 3 | 7 | 15
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 267.5 | 7504.0967 | 11805.0271 | 13163.62
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 100 | 100 | 0
Реалізація проектів бюджету участі
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн. | 0 | 0 | 7102.3 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 0 | 0 | 9 | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн. | 0 | 0 | 789.1444 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % |  | 0 | 100 | 100
| Начальник управління капітального будівництва |  |  |  | В.В.Глазунов
| Секретар міської ради |  |  |  | Н.М.Чиж