Напрямки діяльності та заходи реалізації

Програми Житомирської міської об’єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Створення (будівництво) міської системи відеоспостере-ження Житомирської міської об’єднаної територіальної громади | 1.1 Придбання та встановлен-ня відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проєктні, будівельні, монтажні та пусконалагод-жувальні роботи. Роботи та послуги провайдера | 2020-2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, КП «МІЦ» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | Створення безпечних умов проживання та особистої безпеки громадян, своєчасне реагування на нештатні побутові ситуації, аварії, НС |
| 2. | Обслуговування та утримання міської системи відеоспостере-ження | Витрати на обслуговування системи | 2020-2022 | КП «МІЦ» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет | 2138,0 | 2445,8 | 2798,5 | Забезпечення якісної та безперебійної роботи системи відеоспостере-ження |
| 3. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження в комунальних закладах та на підприємствах (об’єктах) культури | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проєктні, будівельні, монтажні та пусконалагод-жувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2020-2022 | Управління культури міської ради | Місцевий бюджет | 80,0 |  |  | Підвищення рівня безпеки в комунальних закладах та на підприємствах (об’єктах) культури |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження на громадському транспорті та вулично-шляховій мережі міської об’єднаної територіальної громади | 4.1 Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження в міському комунальному пасажирському транспорті | 2020-2022 | Управління транспорту і зв’язку міської ради | Місцевий бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Підвищення рівня безпеки у міському пасажирському транспорті та об’єктах транспортної інфраструктури міської об’єднаної територіальної громади |
|  |  | 4.2 Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження в міському пасажирському автомобільному транспорті |  |  | Власні кошти приватних перевізників | 1200,0 |  |  |  |
|  |  | 4.3 Придбання та встановлен-ня камер відеоспостереження на зупинках міського пасажирського транспорту |  |  | Місцевий бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  | 4.4 Придбання та встанов-лення обладнання і камер відеоспостереження на перехрестях вулиць |  |  | Місцевий бюджет | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
|  | Всього по пункту 4 |  |  |  |  | 2320,0 | 1120,0 | 1120,0 |  |
| 5. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження на комунальних підприємствах (об’єктах) житлового господарства | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проєктні, будівельні, монтажні та пусконалагод-жувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2020-2022 | Управління житлового господарства міської ради | Місцевий бюджет | 195,0 | 120,0 |  | Підвищення рівня безпеки на комунальних підприємствах (об’єктах) житлового господарства |
| 6. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження в комунальних закладах освіти | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проєктні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2020-2022 | Департамент освіти міської ради | Місцевий бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Підвищення рівня безпеки в комунальних закладах освіти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження на підприємствах (об’єктах) комунального господарства | Придбання та встановлення відеокамер, відеореєстрато-рів, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проєктні, будівельні, монтажні та пусконалагод-жувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2020-2022 | Управління комунального господарства міської ради | Місцевий бюджет | 150,0 | 120,0 | 1000,0 | Підвищення рівня безпеки на підприємствах (об’єктах) комунального господарства |
| 8. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження на спортивних майданчиках | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. Проєктні, будівельні, монтажні та пусконалагод-жувальні роботи. Роботи та послуги провайдера. | 2020-2022 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради | Місцевий бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Підвищення рівня безпеки на спортивних майданчиках |
| 9. | Створення (будівництво) систем відео-спостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об’єктах міської об’єднаної територіальної громади | Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження за рахунок коштів на забезпечення потреб виборчих округів | 2020-2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, ОСББ, керуючі компанії | Місцевий бюджет | 300,0 | 150,0 | 200,0 | Створення безпечних умов проживання та особистої безпеки громадян |
|  |  | Придбання та встановлення обладнання і камер відеоспостереження за рахунок коштів обласного бюджету |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 300,0 |  |
| 10. | Створення (будівництво) системи відео-спостереження на території с.Вереси | Придбання та встановлення відеокамер, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, матеріалів. | 2020-2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, Управління з розвитку села Вереси міської ради, КП «МІЦ» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет | 40,0 | - |  | Підвищення рівня безпеки на території с. Вереси |
|  | ВСЬОГО по Програмі |  |  |  |  | 8103,0 | 6835,8 | 8048,5 |  |

В.о. начальника управління з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення міської ради                                                                                                  О.А. Куліковський

Секретар міської ради                                                                                                                                          Н.М. Чиж