Додаток 3 до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛАЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Термін вик-ня** | **Виконавці** | **Джерела фін-ня** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього** | **Очікуваний результат** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Підвищення рівня організаційної (інституційної) спроможності, членів виконкому, посадових осіб виконавчих органів та депутатів**  **Житомирської міської ради** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечити  вільний доступ  депутатам до  профільної та  нормативно-  правової  літератури,  пов’язаної із  депутатською  діяльністю | Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою | 2021-2025 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | Високо-компетентний склад депутатського корпусу |
| 1.2 | Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами | Придбання послуг та товарів | 2021-2025 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 580,0 | Належні умови праці для депутатів Житомирської міської ради |
| 1.3 | Забезпечення безперебійної роботи ПТК «Віче» | Послуги пов’язані з системами та підтримкою «Віче» СЕГ | 2021-2025 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 245,0 |
| 1.4 | Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб виконавчих органів міської ради | Організація навчань, семінарів, тренінгів для депутатів міської ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради | 2021-2025 | Відділ організаціного забезпечення депутатської діяльності | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 705,0 | Високо-компетентний склад депутатського корпусу, посадових осіб виконавчих органів міської ради. Впровадження кращих практик доброго  врядування в Житомирській міській ОТГ |
| Відділ кадрів та з питань служби в органах місцевого самовряду-вання міської ради | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 |
| 1.5 | Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими містами | Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших міст України та інших держав | 2021-2025 | Відділ організацій-ного забезпечення депутатської діяльності | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 950,0 | Впровадження кращих практик доброго врядування в Житомирській міській ОТГ |
| 1.6 | Встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської ОТГ з іншими містами України та світу | Прийом офіційних делегацій міст-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших міст тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо) | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **900,0** | **900,0** | **900,0** | **900,0** | **900,0** | **4 500,0** |  |
| **2. Підвищення рівня прозорості та підзвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Забезпечити функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради | Технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Житомирської міської ради | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Належне функціонування вебресурсу |
| 2.2 | Забезпечити  висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні | Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті громади на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Житомирської міської ОТГ | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 2 400,0 | Високий рівень обізнаності мешканців громади щодо питань соціально-економічного і культурного розвитку міста, регіону, країни; заходів місцевого та загально-державного значення, що відбуваються в Житомирській міській ОТГ |
| 2.3 | Забезпечити інформування громади про важливі події загально-державного та місцевого значення, що мають відношення до життя Житомирської міської ОТГ | Інформаційні та рекламні послуг у сфері радіо | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
| Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 500,0 |
| 2.4 | Забезпечити публікацію офіційної інформації  Житомирської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ | Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної інформації, створеної в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому законами України | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 500,0 | Об’єктивне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування |
| 2.5 | Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської ОТГ та розвиток співпраці з громадянським суспільством | Надання фінансової підтримки на виготовлення промоційних відеоматеріалів про Житомирську міську ОТГ | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Зацікавлені сторони проінформовані про потенціал Житомирської міської ОТГ |
| Надання фінансової підтримки на заходи розроблені інститутами громадянського суспільства | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Надання фінансової підтримки для проведення конкурсу журналістських робіт | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| 2.6 | Промоція та просування бренду Житомирської міської ОТГ | Замовити та придбати поліграфічну продукцію про місто, видатних особистостей Житомирської міської ОТГ з символікою міста та друк поліграфії для проведення рекламних кампаній | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 3 150,0 | Формування асоціації міста Житомир з видатними особистостями, що в ньому народились. Популяризація бренду міста |
| Розробка дизайну поліграфічної продукції | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Розробка інформаційних та рекламних матеріалів про Житомирську міську ОТГ, загальноміські та загальнодержавні події |
| 2.7 | Розвиток громадянського суспільства | Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради;  Проведення тренінгів, семінарів для представників інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ;  Проведення заходів «День журналіста», «Молитовний сніданок»;  Підтримка діяльності суб’єктів громади міста, що популяризують культуру національних та етнічних меншин;  Проведення соціологічних досліджень на території громади | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики, реалізація у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в області принципів відкритості, прозорості і публічності.  Відзначення важливих подій, покращення інвестиційної привабливості Житомирської міської ОТГ |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **2 460,0** | **2 460,0** | **2 460,0** | **2 460,0** | **2 460,0** | **2 300,0** |  |
| **3. Впровадження партисипативних практик** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Промоція конкурсу на кращий загальноміський громадський проєкт Житомирської міської ОТГ | Проведення недійних заходів з метою залучення мешканців Житомирської міської ОТГ до обрання кращого загальноміського громадського проєкту | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 | Підвищення кількості залучення мешканців житомирської громади до процесів громадського бюджету |
| 3.2 | Підтримка інформаційного супроводу заходів, що проводяться в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні» | Організація та проведення щорічного конкурсу проєктів громадських організацій «Зробимо Житомир кращим» | 2021-2025 | Управління по зв’язках з громадськістю | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Поширення положень Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 |
| 3.3 | Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян | Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради:  - почесні відзнаки;  - годинники;  - бланки  - квіти тощо | 2021-2025 | Управління звернень та діловодства | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 183,0 | 192,7 | 202,9 | 213,7 | 225,0 | 1017,3 | Задоволення моральних потреб активних мешканців Житомирської міської об’єднаної територіальної громади через визнання їх досягнень |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **383,0** | **392,7** | **402,9** | **413,7** | **425,0** | **2 017,3** |  |
| **4. Інші заходи** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Захист майнових прав Житомирської міської об’єднаної територіальної громади відносно об’єктів комунальної власності | Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об’єкти нерухомого майна Житомирської міської об’єднаної територіальної громади | 2021-2025 | Виконавчий комітет міської ради, відділ по управлінню та приватизації комунального майна міської ради | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 119,0 | Виготовлено технічну документацію для 75-ти об’єктів нерухомого майна |
| 4.2 | Забезпечення процесу приватизації об’єктів комунальної власності | Проведення незалежних оцінок об’єктів приватизації, їх рецензування, підготовка та проведення аукціонів |  | Виконавчий комітет міської ради, відділ по управлінню та приватизації комунального майна міської ради | Бюджет Житомир-ської міської ОТГ | 33,0 | 32,0 | 31,0 | 35,0 | 35,0 | 166,0 | Проведено оцінку та рецензування звітів 60-ти об’єкт приватизації |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **55,0** | **55,0** | **55,0** | **60,0** | **60,0** | **285** | - |
| **РАЗОМ** | | | | | | **3 798,0** | **3 807,7** | **3 817,9** | **3 833,7** | **3 845,0** | **19 102,3** | - |

* – 1,0 % власних закріплених доходів загального фонду бюджету Житомирської міської ОТГ

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління по зв’язках з громадськістю міської ради | О.В. Стежко |
| Начальник відділу організаційного  забезпечення депутатської діяльності  міської ради | Г.В. Семенко |
| Начальник управління звернень  та діловодства міської ради | В.В. Скороход |