## Лист1
Додаток 2 до Програми
Таблиця «Напрямки діяльності і заходи реалізації Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки»
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико нання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. | [6 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Утримання
1. | Забезпечити утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, пристроїв з регулювання дорожнього руху, вулиць та доріг. | 1.1. Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об’єктів, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018- 2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" | Кошти місцевого бюджету | 2450 | 2475 | 3503.89 | 3644 | 3911.12 | 3831 | 4022.55 | Забезпечення надійної роботи світлофорних об’єктів, оптимізація споживання електроенергії за рахунок заміни лампових світлофорів на енергоефективні світлодіодні.
|  | 1.2.Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2018- 2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" | Кошти місцевого бюджету | 1521.808 | 1605.028 | 1624.67 | 1941 | 2070.4 | 2070 | 2173.5 | Покращення системи інформування учасників дорожнього руху, зменшення причин та умов виникнення ДТП.
|  | 1.3. Забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об’єктах | 2018-2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" | Кошти місцевого бюджету | 1368.192 | 1020.53 | 1205.31 | 1225 | 1299 | 716 | 751.8 | Забезпечення належного безперебійного функціонування світлофорних об’єктів
|  | 1.4.Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна болардів (дорожних блокувальників руху автотранспорту), інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією. | 2022-2024 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | Забезпечення безпеки руху пішоходів на пішохідній вулиці міста.
|  | 1.5.Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" | Кошти місцевого бюджету | 300 | 482 | 887.707 | 890 | 945.1 | 950 | 997.5 | Забезпечення належної організації безпеки руху транспорту та пішоходів, нанесення дорожньої розмітки, заміна і поновлення турнікетного огородження, зменшення причин та умов виникнення ДТП, створення безпечних умов учасникам дорожнього руху.
|  | 1.6. Утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2018-2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" | Кошти місцевого бюджету | 111.11 | 229.41 | 404.56 | 300 | 480 | 500 | 525
|  | 1.7. Утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією: - "напівсферичні кулі" - стовпчики, боларди | 2018-2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" | Кошти місцевого бюджету | 85.22 | 60.8 | 103.32 | 120 | 200 | 300 | 315
|  | 1.8. Нанесення дорожньої розмітки | 2018-2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ» | Кошти місцевого бюджету | 1600 | 2843 | 4437.87 | 4800 | 5097.6 | 5100 | 5355
|  | 1.9. Поточний ремонт вулиць та доріг, (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира) | 2020-2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ» | Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 85000 | 90000 | 94500 | Попередження аварійності шляхом усунення ямковості на дорогах
|  | 1.10. Утримання вулиць та доріг | 2020-2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ» | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 37520.8 | 45000 | 68000 | 72000 | 75600 | Забезпечення чистоти вулиць та доріг
2. Удосконалення
2. | Підняти пішохідні переходи або перехрестя до рівня тротуара | 2.1. Капітальний ремонт перехресть вулиць з влаштуванням пішохідних переходів в м. Житомирі: | 2020 рік | Виконком ЖМР, УКБ міської ради, УТіЗ міської ради, КП УАШ | Кошти місцевого бюджету | [7 empty] | Безпечні пішохідні переходи, зменшення швидкості проїзду пішохідних переходів, доступність маломобільних груп населення до тротуарів.
|  | Лесі Українки-Юрка Тютюнника |  |  |  | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Князів Острозьких-Шевченка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Малікова-Клосовського |  |  |  | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Розвантажити вулиці міста, збільшити пропускну спроможність вулиць, підвищити безпеку перетину доріг пішоходами. Організувати належну зміну дорожнього руху транспорту та пішоходів. | 2.2. Організація дорожнього руху в м. Житомирі (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира): | 2018-2024 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО Міськсвітло", КП "УАШ" міської ради, УТіЗ міської ради | Кошти місцевого бюджету | [7 empty] | Розвантаження вулиць, запобігання заторам. Підвищення безпеки для пішоходів під час перетину дороги.
|  | 2.2.1.«Організація дорожнього руху по пров. 1-й Винокурний в м. Житомирі.» (Проспект Миру до вул. Олександра Клосовського в частині реконструкції зміни напрямків руху) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.2.«Організація дорожнього руху по вул. Козацькій в м. Житомирі (вул.Вільський Шлях до Проспекту Миру в частині реконструкції змін напрямків руху)» |  |  |  | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.3. «Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи та вул. Східній в частині реконструкції та впровадження одностороннього руху транспорту» |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.4. "Схема організації дорожнього руху на майдані Соборному в м. Житомирі" |  |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.5."Розробка циклограми світлофорних об'єктів та схеми ОДР на основі підрахунку та комп'ютерного моделювання транспортних потоків на перехрестях вул. Жуйка, В.Бердичівської , Св.Ріхтера і Гагаріна" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.6.«Організація дорожнього руху по провул.1-й Богунський в м. Житомирі (в частині реконструкції змін напрямків руху)» | 2021 р. |  |  |  |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.7. Виготовлення комплексної схеми організації дорожнього руху в м. Житомирі | 2021-2024 рр. |  |  |  |  | 0 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000
|  | 2.2.8. "Організація дорожнього руху по вул. Івана Мазепи (від проспекту Незалежності до вул. М. Грушевського в частині реконструкції змін напрямків руху)" | 2021 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.9. "Організація дорожнього руху по вул. Тараса Бульби-Боровця (від пров. 1-й Індустріальний до вул. Вільський шлях в частині реконструкції змін напрямків руху)" | 2021 |  |  |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.10. "Організація дорожнього руху по вул. Ольжича (від вул. Володимирської до вул. Старовільської в частині реконструкції змін напрямків руху)" | 2021 |  |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
4. | Впорядкувати розміщення дорожніх знаків, дорожньої розмітки, організувати дорожній рух відповідно до встановлених норм. | 2.3. Паспортизація вулиць м. Житомира, в т.ч.: Івана Мазепи, Східна, Жуйка, Шевченка, Бориса Тена, Гоголівська, Лесі Українки, Домбровського, Івана Сльоти, Радивілівська, Героїв Пожежних, Мала Бердичівська, Театральна, Дмитра Донцова, Фещенка-Чопівського, Пушкінська, Селецька, Промислова,Космонавтів, Ціолковського, Святослава Ріхтера, Корольова, Івана Гонти, Короленка, Соснова, шосе Київське, Князів Острозьких, Дмитрівська, Героїв Крут, Довженка, Гагаріна, м-н Соборний, м-н Перемоги, Леха Качинського, Чуднівська, проспект Незалежності, Хлібна, Вітрука, Небесної Сотні, проспект Миру, Троянівська, Вокзальна, Героїв Базару, Св. Йоана Павла ІІ, Параджанова, Велика Бердичівська, Київська, вул. Перемоги, Михайла Грушевського, Покровська. | 2020-2024 роки | Виконком міської ради, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло», КП "УАШ" | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 50 | 834 | 840 | 900 | 945 | Розташування дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки відповідно встановлених норм та правил
5. | Придбати дорожнє обладнання для якісного та своєчасного нанесення дорожньої розмітки по місту | 2.4. Придбання дорожньої розміточної машини | 2020-2022 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Якісно нанесена дорожня розмітка
|  | 2.5. Придбання лафета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.6. Придбання бортового вантажно-пасажирського транспортного засобу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Придбати транспорт, обладнання для ремонту доріг та проведення ін. дорожніх робіт | 2.7. Придбання транспортного обладнання | 2020-2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" | Кошти місцевого бюджету, державного бюджету, інші джерела, в т.ч. на умовах фінансового лізингу | 0 | 0 | 0 | 35000 | 25000 | 25000 | 25000 | Наявна техніка для проведення дорожніх робіт
3. Створення нових об`єктів
7. | Побудувати нові світлофорні об`єкти. Замінити старі на нові економічні та запровадити "Зелену хвилю" | 3.1. Будівництво світлофорних об’єктів в м. Житомирі, в т.ч.: | 2018-2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти місцевого бюджету |  |  | 2280 | 4635 | 4780 | 4898.76 | 0 | Безпечний перетин дороги, регулювання руху транспорту та пішоходів. Економія електроенергії, яку використовують світлофори, зменшення викидів СО2, покращення видимості сигналу світлофора, підвищення безпеки проїзду та переходу перехресть.
на перехрестях вулиць:
|  | просп. Миру та вул. Богунської |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2250
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50
|  | шосе Київське та вул. Авіаторів |  |  |  | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
|  | шосе Київське та Поліський проїзд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 770 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
|  | Князів Острозьких та Шевченка |  |  |  | 30 | 650 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Східної та Героїв Крут; |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 550 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 50 | 0
|  | Східної та Домбровського; |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 675 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 25 | 50 | 0 | 0
|  | Київської та Театральної; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | Київської та Покровської; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 530
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
|  | Київської та Небесної Сотні; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 590
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | Київської та Хлібної; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 530
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | Київської та Князів Острозьких; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
|  | В.Бердичівської та Театральної; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 610
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | В.Бердичівської та Михайлівської; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
|  | В.Бердичівська та І.Кочерги; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
|  | В.Бердичівської та І.Франка; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.76
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | В.Бердичівської та Шевченка. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | Селецької та Космонавтів |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 2060 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 50,00 | 60 | 0
|  | Добровольчих батальйонів та Гоголівської |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | Промислова та Корольова |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
по вулицях:
|  | по вул. Параджанова,72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | по вул. Чуднівська,113 |  |  |  | 0 | 0 | 660 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | по вул. Київське шосе, 126 |  |  |  | 185.47 | 491.12 | 0 | 0 | 0
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | по вул. Вільський шлях,14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
8. | Убезпечити перетин доріг пішоходами, в т.ч. у темну пору доби на перехрестях та багатосмугових дорогах. | 3.2. Будівництво освітлення нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі | 2020 | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 2165.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зменшення кількості ДТП за участю пішоходів в темну пору доби.
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД | [5 empty] | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3. Будівництво острівців безпеки для пішоходів в м. Житомирі, в т.ч.: |  | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП УАШ | Кошти місцевого бюджету |  |  | 0 | 2730 | 1000 | 1100 | 0 | Безпечний перехід проїжджої частини
|  | −по проспекту Миру | 2021р. |  |  | 41 | 48.4 | 0 | 1330
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 41 | 48.4 | 0 | 0
|  | −по проспекту Незалежності | 2021 р. |  |  | 41 | 0 | 0 | 1400
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи |  |  |  | 41 | 0 | 0 | 60
|  | − по шосе Київському | 2022 р. |  |  |  |  | 0 |  | 1000
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи | [5 empty] | 0 |  | 60
|  | −по вул. Івана Гонти | 2023р. | [7 empty] | 1100
|  | в т.ч. виготовлення/коригування ПКД та проведення експертизи | [8 empty] | 60
9. | Придбати технічні засоби регулювання/ організації дорожнього руху | 3.4. Придбання дорожнього обладнання (в т.ч. за бюджетні кошти для забезпечення потреб виборчого округу м. Житомира) : | 2018-2024 роки | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП «УАШ» | Кошти місцевого бюджету |  |  | 1665 | 1530 | 1540 | 1545 | 1560 | Підвищення дисципліни водіїв, зменшення швидкості руху на небезпечних ділянках дороги, зменшення кількості ДТП та травматизму, забезпечення безпеки пішоходів.
|  | 3.4.1. засобів заспокоєння дорожнього руху (дорожніх пагорбів-пристроїв примусового зниження швидкості); |  |  |  | 268 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
3.4.2. антипаркувальних пристроїв:
|  | −стовпчиків; |  |  |  | 87.2 | 114.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | ̶ протитаранних стовпчиків (болардів) |  |  |  | 0 | 0 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
|  | −"напівсферичних куль" |  |  |  | 50 | 90 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
|  | 3.4.3. дорожніх конусів, гідробар'єрів, інших засобів регулювання дорожнього руху |  |  |  | 0 | 7 | 135 | 135 | 140 | 140 | 150
|  | 3.4.4. декоративних скульптур (попереджувальних манекенів) |  |  |  | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.4.5 придбання роздільників смуг руху (делініаторів) |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Прийняти в експлуатацію об'єкти завершені будівництвом | 3.5. Отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації | 2018р. | Виконком ЖМР, УТіЗ | Кошти місцевого бюджету | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отримання сертифікату готовності об'єкта до експлуатації
11. | Забезпечення виконання функцій утримання доріг в належному стані | 3.6. Придбання асфальтозмішувальної установки (АБЗ) (на умовах фінансового лізингу) | 2021-2023 рр. | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" ЖМР | Кошти місцевого бюджету та/або кошти позабюджетних джерел | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4800 | 4000 | 0 | Наявність асфальтобетонної суміші для ремонту доріг
|  | 3.6.1 Технічне переоснащення вузлів технологічного устаткування бітумного господарства асфальто-бетонного заводу. | 2022-2024 | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "УАШ" ЖМР | Кошти місцевого бюджету та/або кошти позабюджетних джерел | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350 | 0 | 0
12. | Упорядкування паркування в місті | 3.7. Організація паркування автотранспорту в м. Житомирі | 2021-2024 рр. | Виконком ЖМР, УТіЗ, КП "Житомиртранс" ЖМР | Кошти місцевого бюджету та/або кошти позабюджетних джерел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Впорядковане паркування автотранспорту в місті.
|  | 3.8. Впровадження інспекторів з паркування |  | Виконком ЖМР, Муніципальна інспекція ЖМР | Кошти місцевого бюджету та/або кошти позабюджетних джерел | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000
13. | Запровадити "Зелену хвилю" | 3.9. Придбання ПЗ АСУД | 2021-2023 рр. | Виконком ЖМР, УТіЗ міської ради, КП «ЕМЗО «Міськсвітло» ЖМР | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 499.85 | 0 | 0 | 0 | Покращення пропускної здатності перехресть
14. | Модернізація світлофорів, дорожніх знаків, обладнання для освітлення. | 3.10. Придбання регулювального, запобіжного, сигнального та освітлювального обладнання | 2021-2024 рр. |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2255 | 2300 | 2400 | Наявні матеріали для оновлення засобів регулювання дорожнього руху
4. Превентивна діяльність
15. | Встановити пано з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами. | 4.1. Придбання інформаційних панно (для розміщення їх біля нерегульованих пішохідних переходів в м. Житомирі) | 2018-2023 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | Підвищення уваги пішоходів перед переходом дороги, забезпечення обізнаності у ПДР в частині обовязків пішохода , як учасника дорожнього руху
16. | Нагадати водіям ПДР | 4.2. Інформаційна кампанія серед водіїв м. Житомира про дотримання ПДР | 2018-2023 роки | Виконком ЖМР, Упр-ня патрульної поліції м. Житомира, УПЗзГ міської ради, УТіЗ | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покращення обізнаності водіїв у ПДР
17. | Розмістити банери як соціальну рекламу в ЗМІ | 4.3. Розміщення банерів в місті (сіті-лайт, білборд) із соціальною рекламою щодо безпеки руху транспорту та пішоходів в м. Житомирі | 2018-2023 роки | УПЗзГ міської ради, виконком ЖМР | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 40 | 55 | Усвідомлення небезпеки у випадку недотримання ПДР, привернення уваги до проблеми смертності, травматизму на дорогах через недотримання ПДР.
18. | Навчити правилам дорожнього руху велосипедистів | 4.4. Відкриті лекції "Правила безпеки для велосипедистів" (велошкола) | 2018-2023 роки | Упр-ня патрульної поліції м. Житомира | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усвідомлення велосипедистів, що вони також є учасниками дорожднього руху і несуть відповідальність за життя і здоров`я своє та інших учасників руху. Наявність знань щодо прав та обов`язків велосипедистів.
19. | Превентивний захід впливу на водіїв для зменшення швидкості руху на дорогах міста. | 4.5. Придбання електронних табло зворотного зв’язку з водієм (табло-радар вимірювання швидкості руху з індикацією результатів на табло) | 2022-2024 роки | Виконком ЖМР, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 220 | 240 | Зниження швидкості руху автотранспорту , підвищення безпеки руху на дорогах міста.
5. Безпека дорожнього руху в м. Житомирі
20. | Визначити точки концентрації ДТП та їх причини | 5.1. Аналітичне дослідження проблематики ДТП в м. Житомирі | 2021 рік | УТіЗ, виконком ЖМР, КП "УАШ" | Кошти місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | Всього по програмі |  |  |  | 8435 | 10391.688 | 115928.277 | 206983.85 | 225093.22 | 222665.76 | 221635.35
| Заступник начальника управління транспорту і звязку міської ради | [9 empty] | Микола ЄРМАКОВ
| Секретар міської ради | [9 empty] | Віктор КЛІМІНСЬКИЙ
[6 empty] | за 7 років | 1011133.145
[6 empty] | за 4 роки (21-24) | 876378.18
[6 empty] | КП УАШ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | всього
[7 empty] | 192919 | 210252.7 | 208395 |  |  |  | Всього на КП | Окремо не на КП
[6 empty] | КП МС | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[7 empty] | 14064.85 | 14840.52 | 14270.76
[7 empty] | 206983.85 | 225093.22 | 222665.76