## Показники результативності
Додаток №2 до Програми
Показники результативності програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2023 роки»
№ з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етап виконання програми
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9
«Енергоефективність в м. Житомирі»
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на впровадження енергоефективних заходів | тис. грн | 0 | 84.24 | 38929.59 | 30000
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується модернізувати | од. | 0 | 1 | 3 | 2
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн | 0 | 84.24 | 12976.53 | 15000
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % | 0 | 0 | 0 | 0
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн | 5000 | 24781.4 | 326529.77 | 18674.1
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 1 | 5 | 60 | 14
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн | 5000 | 4956.28 | 5442.1628 | 1333.8643
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % | 90 | 0 | 0 | 0
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис.грн | 0 | 7500 | 80200.73 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 0 | 1 | 11 | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн | 0 | 7500 | 7290.9755 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % | 0 | 0 | 0 | 0
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн | 11750 | 14289.82 | 149501.99 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 2 | 2 | 4 | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн | 5875 | 7144.91 | 37375.4975 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % | 90 | 0 | 0 | 0
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об’єктів
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн | 0 | 5885.9 | 866417.96 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 0 | 3 | 8 | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн | 0 | 1961.9667 | 108302.245 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % | 0 | 0 | 0 | 0
Удосконалення інфраструктури міста
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн | 11874.36 | 95594.45 | 1035026.36 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 3 | 20 | 29 | 0
| Площа тротуарів, на яких планується провести капітальний ремонт | тис. кв. м | 0 | Буде визначено після виготовлення ПКД | Буде визначено після виготовлення ПКД | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн | 3958.12 | 4779.7225 | 35690.5641 | 0
| Середня вартість 1 кв. м капітального ремонту тротуарів | тис. грн | 0
Показники якості
4 | Рівень готовності об’єктів | % | 50 | 0 | 0 | 0
Інші заходи
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн | 0 | 22346.52 | 56417.22 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується побудувати, відремонтувати | од. | 0 | 10 | 4 | 0
3 | Показники ефективності
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн | 0 | 2234.652 | 14104.305 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % | 0 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів
1 | Показники затрат
| Обсяг видатків на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів | тис. грн | 0 | 13026.34 | 719133.13 | 0
2 | Показники продукту
| Кількість об’єктів, які планується реконструювати, відремонтувати | од. | 0 | 2 | 7 | 0
| Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт | тис. кв. м | 0 | Буде визначено після виготовлення ПКД | Буде визначено після виготовлення ПКД | 0
3 | Показники ефективності
| Середня вартість 1 кв. м капітального ремонту шляхів | тис. грн | 0
| Середні витрати на 1 об’єкт | тис. грн | 0 | 6513.17 | 102733.3043 | 0
4 | Показники якості
| Рівень готовності об’єктів | % | 100 | 0 | 0 | 0
| Начальник управління капітального будівництва |  |  | В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
| Секретар міської ради |  |  | Віктор КЛІМІНСЬКИЙ

## Напрями діяльності
Додаток №1 до Програми
Напрями діяльності і заходи реалізації програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2023 роки»
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. «Енергоефективність в м. Житомирі»
1.1. | Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста | 1.1.1 .Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини №68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 | 2022-2023 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела |  | 10106.49 | 10000 | Будівлі бюджетної сфери з високим класом енергоефективнивності
|  | 1.1.2. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 | 2022-2023 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела |  | 21529.14 | 20000
|  | 1.1.3. Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4-а | 2022-2023 | УКБ | місцевий бюджет |  | 7293.96
|  | 1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 84.24
2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів освіти
2.1. | Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти | 2.1.1.Будівництво харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська,48 в м. Житомирі (виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 100 |  | Забезпечення безпечних, комфортних умов перебування дітей та учнів у закладах освіти, дотримання належних санітарно-технічних вимог. Розширення мережі закладів освіти міста.
|  | 2.1.2. Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул.Чуднівська, 48 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 2952.02
|  | 2.1.3. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г. Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка ,7 | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1735.398
|  | 2.1.4. Капітальний ремонт туалетів та рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1251.83
|  | 2.1.5. Капітальний ремонт обідньої зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: м.Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1735.398
|  | 2.1.6. Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир, (в т.ч. коригування ПКД) | 2021-2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 49.8 | 2535.82
|  | 2.1.7. Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ №29 за адресою, вул. Перемоги, 47 а в м.Житомирі | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 783.084
|  | 2.1.8. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №29 за адресою, вул.Перемоги,47 а в м.Житомирі | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 532.247
|  | 2.1.9. Капітальний ремонт приміщень санвузлів ДНЗ №29 за адресою, вул.Перемоги,47 а в м.Житомирі (виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 60
|  | 2.1.10. Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ №70 за адресою, вул. Мазепи, 1 а в м.Житомирі | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 258.7
|  | 2.1.11. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення території ДНЗ №6 по вул. Старочуднівській, 4 в м. Житомирі | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 729.358
|  | 2.1.12. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського центру розвитку дитини №5 за адресою: м.Житомир, вул. Покровська, 143 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 800
|  | 2.1.13. Капітальний ремонт футбольного майданчика Житомирської початкової школи №11 Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. Західна, 110 (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1015.3
|  | 2.1.14. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4А (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 100 | 9206.44
|  | 2.1.15. Капітальний ремонт по відновленню 4-х групових приміщень Житомирського дошкільного навчального закладу № 21 за адресою: вул. Лесі Українки, 23 (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 2627.23
|  | 2.1.16. Капітальний ремонт частини під'їзної дороги до овочесховища ЖДНЗ №26 за адресою: вул. Крошенська, 34 в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 150
|  | 2.1.17. Капітальний ремонт огорожі Житомирського дошкільного навчального закладу №26 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 34 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 555
|  | 2.1.18. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: вул.Г.Самойловича,16 (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1095.88
|  | 2.1.19. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського закладу дошкільної освіти № 34 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, проїзд Юрія Кондратюка, 13 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 2680
|  | 2.1.20. Капітальний приміщень харчоблоку Житомирського закладу дошкільної освіти № 34 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, проїзд Юрія Кондратюка, 13 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1500
|  | 2.1.21. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського дошкільного навчального закладу № 46 за адресою: м. Житомир, провулок Шкільний, 6 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1024
|  | 2.1.22. Капітальний ремонт інженерних мереж Житомирського дошкільного навчального закладу №51 за адресою: м. Житомир, вул. Вокзальна, 18а (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 846
|  | 2.1.23. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку дитини №55 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 5-А (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 2720
|  | 2.1.24. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського спеціального закладу дошкільної освіти № 59 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 32 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 748
|  | 2.1.25. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирського закладу дошкільної освіти № 65 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 129-А (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 925
|  | 2.1.26. Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання зі встановленням теплових насосів в Житомирському закладі дошкільної освіти № 65 Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 129-А (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1617.2
|  | 2.1.27. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку дитини № 68 за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 685
|  | 2.1.28. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саєнка, 56 (в т.ч. коригування ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1227.6
|  | 2.1.29. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саєнка, 56 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1500
|  | 2.1.30. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Клосовського, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 2745
|  | 2.1.31. Капітальний ремонт дворового фасаду з вимощенням бруківкою Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 за адресою: м.Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 3122.06
|  | 2.1.32. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. коригування ПКД) | 2021-2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 49.8 | 4500
|  | 2.1.33. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1500
|  | 2.1.34. Капітальний ремонт фойє із заміною підлоги Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1200
|  | 2.1.35. Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 2900
|  | 2.1.36. Капітальний ремонт території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 6910.3
|  | 2.1.37. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 за адресою: вул. Київська, 49 (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1497.4
|  | 2.1.38. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 за адресою: м.Житомир, вул. Лесі Українки, 71 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 840
|  | 2.1.39. Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1500
|  | 2.1.40. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 (в т.ч. коригування ПКД) | 2021-2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 49.8 | 16225.19
|  | 2.1.41. Капітальний ремонт приміщень гімнастичної зали ДЮСШ № 2 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1500
|  | 2.1.42. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №35 за адресою: вул. І.Мазепи, 95а | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 695.86
|  | 2.1.43. Капітальний ремонт балконів головного фасаду Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 по вул. Домбровського, 21 в м.Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 350
|  | 2.1.44. Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ №1 м.Житомир, вул. Домбровського, 11 а (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1620
|  | 2.1.45. Капітальний ремонт санвузлів ДЮСШ №1 за адресою: м.Житомир, вул. Домбровського,11а (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 537.3
|  | 2.1.46. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1245
|  | 2.1.47. Капітальний ремонт системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м.Житомир, вул. Троянівська, 26 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 2400
|  | 2.1.48. Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м. Житомир вул. Троянівська, 26 | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 3413.23
|  | 2.1.49. Капітальний ремонт покрівель будівлі міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 4588.25
|  | 2.1.50. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 11056.08
[5 empty] | державний бюджет |  | 99504.75
|  | 2.1.51. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1496.69
|  | 2.1.52. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 4607.5
|  | 2.1.53. Ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (літера «А-ІІ») Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет | 13000 | 61944.67
[5 empty] | державний бюджет | 1000
|  | 2.1.54.Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет, державний бюджет |  | 10152.37
|  | 2.1.55. Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4 | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет, державний бюджет |  | 11193.4
|  | 2.1.56. Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26 | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет, державний бюджет |  | 9954.54
|  | 2.1.57. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30, за адресою: пров. Шкільний, 4 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 1498.37
|  | 2.1.58. Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17 | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 980.51
|  | 2.1.59. Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу №66 за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 900
|  | 2.1.60. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 650
|  | 2.1.61. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 (виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 100
|  | 2.1.62. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 59 (виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 100
|  | 2.1.63. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного начального закладу № 27 за адресою: Київське шосе, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 2500
|  | 2.1.64. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської гуманітарної гімназії № 1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 35 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 3500
|  | 2.1.65.Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21, за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 6-а | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 2138.26
[5 empty] | державний бюджет |  | 4989.28
|  | 2.1.66. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об’єктів будівництва (Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17; Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №46 за адресою: м. Житомир, пров. Шкільний, 6; Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 11-а; Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №56 за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна, 31; Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 150
|  | 2.1.67. Реконструкція вхідної групи та їдальні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37 (виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 100
|  | 2.1.68. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 ім. В.М. Кавуна за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 36 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  |  | 1500
|  | 2.1.69. Капітальний ремонт санвузлів Вересівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління освіти | місцевий бюджет |  | 500
|  | 2.1.70. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м.Житомирі | 2019-2021 | УКБ | місцевий бюджет | 5000
|  | 2.1.71. Капітальний ремонт приміщень їдальні Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30, за адресою: пров. Шкільний, 4 | 2020-2021 | УКБ | місцевий бюджет | 2300
|  | 2.1.72. Реконструкція існуючих відкритих спортивних майданчиків на території ліцею №25 за адресою: вул. Мала Бердичівська, 18, м. Житомир, Житомирської області | 2020-2021 | УКБ | державний бюджет | 432.32
|  | 2.1.73. Капітальний ремонт частини приміщень Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 55 | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 333.23
[5 empty] | державний бюджет | 777.55
|  | 2.1.74. Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Клосовського, 12 (в т.ч. ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 1500 | 280.36
|  | 2.1.75. Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирського міського колегіуму за адресою: м. Житомир, вул. І. Мазепи, 18 (виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 90
|  | 2.1.76. Реконструкція спортивного майданчика на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6а (виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 49.9 | 3259.66
|  | 2.1.77. Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Клосовського, 16 (виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 49
|  | 2.1.78. Будівництво ліцею № 25 м. Житомира з благоустроєм території за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (Виготовлення ПКД) | 2022-2023 | УКБ | місцевий бюджет | 9261.09
3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я
3.1. | Визначити кошторисну вартість будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я | 3.1.1. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 1а (виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет |  | 80 |  | Визначена вартість реконструкції приміщення
3.2. | Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я | 3.2.1. Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет |  | 19664 |  | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у закладах охорони здоров'я. Створення безпечних, комфортних умов для пацієнтів та працівників
|  | 3.2.2. Реконструкція травмо-урологічного корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет, інші джерела |  | 15761.5
|  | 3.2.3. Реконструкція будівлі КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет |  | 7100
|  | 3.2.4. Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет |  | 1498.1
|  | 3.2.5. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет |  | 888.17
|  | 3.2.6. Капітальний ремонт корпусу офтальмологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 70 в м. Житомирі (в т.ч.виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет |  | 3875.5
|  | 3.2.7. Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 16 (в т.ч.виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет |  | 1600
|  | 3.2.8. Капітальний ремонт педіатричного відділення № 3 стаціонару КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в т.ч.виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет |  | 2500
3.3. | Забезпечити доступність первинної медичної допомоги | 3.3.1. Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи «Центральна міська лікарня №2» під амбулаторію загальної практики – сімейної медицини за адресою: м. Житомир, майдан Визволення,1 | 2021-2022 | УКБ | інші джерела | 7500 | 2500 |  | Забезпечення доступності первинної медичної допомоги, нова амбулаторія сімейної медицини
3.4. | Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу | 3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет |  | 22646.37 |  | Реконструйоване приміщення під розміщення Хоспісу
3.5. | Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" | 3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87 | 2022 | УКБ; Управління охорони здоров'я | місцевий бюджет |  | 2087.09 |  | Приміщення в належному стані
4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів культури
4.1. | Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків | 4.1.1. Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту(І-ша черга)( в т.ч.виготовлення ПКД) (співфінансування державної Програми підтримки секторальної політики Розпорядження КМУ від 22.08.2018 №569-р) | 2019-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 11489.92 | 401.99 |  | Комфортні та естетичні умови відпочинку жителів та гостей міста
|  | 4.1.2. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД) | 2021-2022 | УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР | місцевий бюджет, інші джерела | 1049.9 | 100000
|  | 4.1.3. Реконструкція території благоустрою з організацією скверу «Музей каменю Житомирщини» в м. Житомирі | 2019-2021 | УКБ | обласний бюджет | 250
|  | 4.1.4. Реконструкція парку ім. Ю. Гагаріна КП "Парк" Житомирської міської ради (в т.ч.виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР | місцевий бюджет |  | 1000
|  | 4.1.5. Реконструкція центральної алеї в Гідропарку (1-ша черга будівництва) в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 3000
|  | 4.1.6. Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 500 | 45000
4.2. | Утримання в належному стані фасаду будівлі | 4.2.1. Капітальний ремонт фасаду будівлі спеціалізованого дитячого кінотеатру ім. І. Франка КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Михайлівська, 10 А (виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет |  | 50 |  | Забезпечення естестичного вигляду центрального фасаду будівлі кінотеатру
| Створити сприятливі умови для комфортного та естетичного відпочинку мешканців та гостей міста | 4.2.2. Капітальний ремонт холу будівлі спеціалізованого дитячого кінотеатру ім. І. Франка КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Михайлівська, 10 А (виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ, управління культури | місцевий бюджет |  | 50 |  | Забезпечення належного вигляду холу
4.3. | Реконструкція кінотеатру "Жовтень" | 4.3.1. Реконструкція кінотеатру «Жовтень» за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 11 (виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | обласний бюджет | 1000 |  |  | Створений новий культурний простір
5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об’єктів
5.1. | Забезпечити розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом | 5.1.1. Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чехова, 35 (в т. ч. виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | обласний бюджет | 500 |  |  | Створена нова зона для занять фізичною культурою та спортом
|  | 5.1.2. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 35 | 2021 | УКБ | державний бюджет | 2536
|  | 5.1.3. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 41-43 (виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 90
|  | 5.1.4. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 12-14 ( в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 850
|  | 5.1.5. Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям «СДЮШОР" з футболу «Полісся» ЖМР» за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких, 79-а (виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 49.9 | 6077.96
|  | 5.1.6. Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17 | 2021 | УКБ | державний бюджет | 40
|  | 5.1.7. Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17 | 2021 | УКБ | державний бюджет | 2210
|  | 5.1.8. Будівництво фізкультурно-спортивних майданчиків за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела |  | 100000
5.2. | Покращити умови для комфортного перебування в підлітковому клубі | 5.2.1. Реконструкція приміщення підлітового клубу міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Космотнавтів, 38 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022-2023 | УКБ | місцевий бюджет |  | 3000 |  | Сучасний підлітковий молодіжний клуб для гурткової роботи
5.3. | Забезпечити простір для розвитку спорту в громаді | 5.3.1. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м. Житомир (в т.ч. ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 50 | 55000 |  | Багатофункціональний простір для заняття спортом
[5 empty] | державний бюджет |  | 495000
|  | 5.3.2. Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А (в т.ч. ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 500 | 19500
[5 empty] | державний бюджет |  | 175500
5.4. | Будівництво памп-треку | 5.4.1. Будівництво памп-треку в м. Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела |  | 5600 |  | Створена нова зона активного відпочинку для жителів та гостей міста
5.5. | Розвиток водних видів спорту | 5.5.1. Реконструкція човнової станції (влаштування бази водних видів спорту) в Гідропарку, м. Житомир (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела |  | 5800 |  | Створена база водних видів спорту
6. Удосконалення інфраструктури міста
6.1. | Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті | 6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 2222.22 | 15000 |  | Збудований індустріальний парк
[5 empty] | державний бюджет | 20000
6.2. | Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів | 6.2.1. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м.Житомирі | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 13029.51 |  | Тротуари міста в належному стані
|  | 6.2.2. Реконструкція пішохідних доріжок по вул. Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі (в т.ч. коригування ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 10977.85
|  | 6.2.3. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 96 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 400
|  | 6.2.4. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 100 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 550
|  | 6.2.5. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 104 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 600
|  | 6.2.6. Капітальний ремонт тротуарів за адресами: вул. Вокзальна, 16,18,20,22 в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 500
|  | 6.2.7. Капітальний ремонт тротуарів по провулку Крилова в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 2000
|  | 6.2.8. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 4100
|  | 6.2.9. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, вул. Льва Толстого, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 450
|  | 6.2.10. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: м. Житомир, 2-й проїзд Польового майдану (в т.ч. ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 2000
|  | 6.2.11. Капітальний ремонт тротуарів за адресою: 2-й проїзд Польового майдану, 5 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 400
|  | 6.2.12. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Героїв Пожежних (вул. Святого Йоана Павла ІІ – вул. Кармелюка, ліворуч) в м. Житомирі | 2020-2021 | УКБ | місцевий бюджет | 97.26
|  | 6.2.13. Капітальний ремонт тротуару від вул. В. Бердичівська до вул. Пушкінська (ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 2597.95
|  | 6.2.14. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 84 – вул. Івана Гонти буд. 70, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | державний бюджет | 500
|  | 6.2.15. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Івана Гонти буд. 70 – вул. Івана Гонти буд. 46, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 500
6.3. | Створення комфортних зон відпочинку | 6.3.1. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 2000 |  | Створені комфортні зони відпочинку для мешканців та гостей міста
|  | 6.3.2. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 4000 | 3232.61
|  | 6.3.3. Реконструкція території благоустрою скверу (біля пам’ятника Жертвам Голодомору) за адресою: м. Житомир, майдан Путятинський | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 4652.11
|  | 6.3.4. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 1480 | 26870.48
|  | 6.3.5. Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі | 2020-2021 | УКБ | місцевий бюджет | 12904.21
|  | 6.3.6. Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м.Житомирі | 2019-2021 | УКБ | місцевий бюджет | 952.32
|  | 6.3.7. Реконструкція території благоустрою з улаштуванням скейт-парку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий | 2020-2021 | УКБ | місцевий бюджет | 820.98
|  | 6.3.8. Реконструкція території благоустрою з встановленням архітектурних форм за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14 (в т. ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | обласний бюджет, інші джерела | 500 | 6613
|  | 6.3.9. Реконструкція території благоустрою комунального закладу «Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича» за адресою: м. Житомир, бульвар Новий, 4 (виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ міської ради | обласний бюджет | 100
|  | 6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі (в т. ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ міської ради | місцевий бюджет, обласний бюджет | 700 | 14636.85
|  | 6.3.11. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 2500 | 807.27
|  | 6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перемоги та майдану Короленка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 2000 | 3683.44
|  | 6.3.13. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на перехресті вулиць Троянівська та Радивилівська в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 2000
|  | 6.3.14. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та М. Грушевського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 400 | 463.99
|  | 6.3.15. Капітальний ремонт частини території благоустрою за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 103 (в т. ч. ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 517.5
|  | 6.3.16. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу в с. Вереси, Житомирського району, Житомирської області (в т.ч. ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 1500
|  | 6.3.17. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела | 1000 | 100000
|  | 6.3.18. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Шевченка та Івана Сльоти в м. Житомирі (виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 49.9 | 2819.15
|  | 6.3.19. Капітальний ремонт скверу «Замкова гора» в м. Житомирі (виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 500
|  | 6.3.20. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: майдан Станишівський,7 (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 500
|  | 6.3.21. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 125 (в т.ч. ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 2000
|  | 6.3.22. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на розі вулиць Шевченка та Князів Острозьких в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 2000
|  | 6.3.23. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка (вул. Шевченка буд. 102 - вул. Східна, праворуч; вул. Шевченка буд. 103 – вул. Східна, ліворуч ) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 2000
|  | 6.3.24. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 54 (в т.ч. ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 2000
|  | 6.3.25. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 28 (в т.ч. ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 2000
|  | 6.3.26. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159 (в т.ч. ПКД) | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 2000
6.4. | Реконструкція аеродромного комплексу | 6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т. ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела | 30000 | 814492.21 |  | Реконструйований аеродромний комплекс
7. Інші заходи
7.1. | Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж | 7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (в т. ч. коригування ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 150 | 4500 |  | Належний стан будинку та приміщень міської ради
7.2. | Утримання у належному стані приміщень | 7.2.2. Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16 (в т. ч. ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 150 |  |  | Відремонтовані приміщення
7.3. | Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію | 7.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об`єкту | 2021-2023 | УКБ міської ради | місцевий бюджет | 158 | 200 |  | Введені в експлуатацію об'єкти
7.4. | Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" | 7.4.1."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов’язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55 | 2021-2022 | УКБ, департамент соціальної політики | місцевий бюджет | 97.48 | 3981.72 |  | Забезпечення якісного надання соціальних послуг населенню
[5 empty] | державний бюджет |  | 35835.5
7.5. | Будівництво групового будинку | 7.6.1. Нове будівництво малого групового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 | 2022 | УКБ | державний бюджет |  | 11900 |  | Збудований груповий будинок
7.7. | Спорудження пам'ятних знаків | 7.7.1. Спорудження пам’ятника Воїнам Житомирщини – захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України, з благоустроєм території навколо нього, за адресою: сквер – вул. Перемоги, 2 | 2020-2021 | УКБ | місцевий бюджет | 4528.24 |  |  | Споруджений пам'ятник
[5 empty] | обласний бюджет | 3000
7.8. | Встановлення флагштоку Державного прапору України | 7.8.1. Реконструкція скверу на Майдані Соборному у м. Житомирі зі встановленням флагштоку Державного прапору України | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 5962.8 |  |  | Встановлений флагшток Державного прапору України
[5 empty] | обласний бюджет | 8000
7.9. | Демонтаж будинку | 7.9.1. Одноповерховий будинок за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 7 (виконання демонтажних робіт) (в т. ч. виготовлення ПВР) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 300 |  |  | Демонтований будинок
8. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів
8.1. | Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів | 8.1.1. Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ, ЖОДА | місцевий бюджет | 2711.49 |  |  | Дороги, вулиці та шляхопроводи в належному стані
[5 empty] | обласний бюджет |  | 136991.97
|  | 8.1.2. Капітальний ремонт Київського шосе в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела | 950 | 246097.19
|  | 8.1.3..Капітальний ремонт вул. Театральна (вул. В. Бердичівська – вул. Київська) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021 | УКБ | місцевий бюджет | 5453.76
|  | 8.1.4. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела | 180 | 25000
|  | 8.1.5. Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (площа Житній ринок – вул. Житній Базар) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела | 126.09 | 6984.34
|  | 8.1.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Івана Багряного в м. Житомирі | 2022 | УКБ | місцевий бюджет |  | 660.37
|  | 8.1.7. Капітальний ремонт частини вулиці Тараса Бульби-Боровця з влаштуванням пішохідних доріжок та зупинок громадського транспорту у м.Житомирі (в т.ч. ПКД) | 2021-2022 | УКБ | місцевий бюджет | 3600 | 3399.26
|  | 8.1.8. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чуднівська в м. Житомирі (виготовлення ПКД) | 2020-2021 | УКБ | місцевий бюджет | 5
|  | 8.1.9. Реконструкція шляхопроводів по Київському шосе | 2022 | УКБ | місцевий бюджет, інші джерела |  | 300000
|  | Начальник управління капітального будівництва |  |  | В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
|  | Секретар міської ради |  |  | Віктор КЛІМІНСЬКИЙ