Напрямки діяльності

і заходи реалізації Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Забезпечити готовність органів управління та сил ЦЗ до дій за призначенням | 1.1 Покращання матеріально-технічного забезпечення оперативної групи управління з питань НС та ЦЗН, мобільного та запасного пункту управління міської ради до реагування на НС, аварії та події | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 52,5 | 41,9 | 60,5 | Покращення матеріально - технічного забезпечення органів управління ЦЗ. Своєчасна оцінка обстановки, визначення рівня НС та планування дій з ліквідації наслідків НС, аварій та подій |
|  |  | 1.2 Забезпечення діяльності територіальних формувань ЦЗ, у т.ч. добровільних (придбання матеріально-технічних засобів, засобів індивідуального захисту тощо) | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 30,0 | 32,0 | 200,0 | Покращання матеріально - технічного забезпечення сил ЦЗ громади |
| 2. | Забезпечити радіаційний та хімічний захист населення | 2.1 Придбання та утримання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки | 2020- 2022 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради, управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 415,0 | 15,0 | 15,0 | Забезпечення індивідуального захисту у разі виникнення НС |
|  |  | 2.2 Вилучення та організація заходів з утилізації вилученої ртуті | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Забезпечення безпеки населення громади |
| 3. | Забезпечити інженерний захист та укриття населення | 3.1 Забезпечення заходів щодо утримання, використання, реконструкції, обстеження для визначення та оцінки технічного стану, визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації фонду захисних споруд цивільного захисту | 2021- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, виконавчі органи міської ради, субʼєкти господарювання (балансоутриму-вачі) | Місцевий бюджет |  | 300,0 | 300,0 | Контроль за фактичним технічним станом захисних споруд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 3.2 Сприяння та надання методичної допомоги з проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, суб’єкти господарювання | Місцевий бюджет, кошти суб’єктів господа-рювання | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Контроль за наявністю та фактичним технічним станом захисних споруд |
|  |  | 3.3 Виготовлення та встановлення покажчиків руху до місць укриття населення | 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, субʼєкти господарювання (балансоутриму-вачі) | Місцевий бюджет |  |  | 100,0 | Інформування населення про маршрути руху до місць укриття |
|  |  | 3.4 Обладнання місць для тимчасового укриття та обігріву населення в осінньо-зимовий період | 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства | Місцевий бюджет |  |  | 500,0 | Укриття та обігрів населення в осінньо-зимовий період |
| 4. | Забезпечити оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення НС | 4.1 Модернізація, утримання, обслуговування технічних засобів системи централізованого оповіщення | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 25,0 | 28,0 | 30,0 | Забезпечення своєчасного оповіщення населення |
|  |  | 4.2 Будівництво (реконструкція, модернізація) місцевої системи централізованого оповіщення населення | 2022 |  |  |  |  | 2000,0 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, будівництво (реконструкція, модернізація) місцевої системи централізованого оповіщення населення |
| 5. | Забезпечити накопичення та утримання місцевого матеріального резерву | 5.1 Моніторинг, накопичення та утримання місцевого матеріального резерву для ліквідації наслідків НС | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 28,0 | 30,0 | 200,0 | Забезпечення оперативного проведення рятувально-відновлювальних робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. | Забезпечити підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях | 6.1 Навчання керівного складу органів управління та сил ЦЗ міста: - виконавчі органи міської ради; - підприємства, установи, організації міста | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, НМДЦ ЦЗ та безпеки життєдіяльності області | Не потребує фінансу-вання, власні кошти суб’єктів господа- рювання |  |  |  | Підвищення кваліфікаційного рівня керівного складу цивільного захисту |
|  |  | 6.2 Організація проведення міських змагань Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки». Забезпечення участі міської команди в обласних змаганнях | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 15,0 | 16,0 |  | Популяризація основ безпеки життєдіяльності серед школярів |
|  |  | 6.3 Забезпечення підготовки та участі міської команди-перемож-ниці обласного етапу змагань у Всеукраїнському зборі-змаган-нях громадського дитячого руху «Школа безпеки» | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 160,0 | 117,9 |  | Популяризація основ безпеки життєдіяльності серед школярів |
| 7 | Сприяти покращанню інформаційного забезпечення з питань цивільного захисту | 7.1 Розроблення, придбання, виготовлення друкованих засобів наочної агітації, методичних посібників з питань ЦЗ та безпеки життєдіяльності з урахуванням особливостей цільових аудиторій різних вікових та соціальних груп | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 20,0 | 22,0 | 24,0 | Покращення інформаційного забезпечення та навчання населення |
|  |  | 7.2 Забезпечення населення інформаційно-довідковими матеріалами з питань ЦЗ | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 15,0 | 16,0 | 17,0 | Підвищення рівня знань населення з питань ЦЗ |
|  |  | 7.3 Забезпечення оснащення евакуаційних органів громади інформаційними та матеріально-технічними засобами для організації діяльності за призначенням | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 8,0 | 9,0 | 10,0 | Підвищення рівня оперативної готовності та дій у разі організації та проведення евакуаційних заходів |
|  | Всього по п 1-7 |  |  |  |  | 783,5 | 642,8 | 3471,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Пожежна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити проведення комплексного моніторингу та захисту у сфері пожежної безпеки | 8.1 Проведення аналізу забезпечення пожежної безпеки на території міської об’єднаної територіальної громади | 2020- 2022 | Житомирське районне управлін-ня ГУ ДСНС у Житомирській області, виконавчі органи міської ради | Не потребує фінансу-вання |  |  |  | Зменшення кількості пожеж, загибелі та травмування людей, матеріальних збитків від них |
|  |  | 8.2 Організація та моніторинг стану пожежної безпеки на території громади у весняно-літній та осінньо-зимовий пожежонебезпечні періоди, під час проведення заходів з масовим перебуванням людей | 2021- 2022 | Житомирське районне управлін-ня ГУ ДСНС у Житомирській області, виконавчі органи міської ради | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 Організація та моніторинг стану пожежної безпеки у комунальних закладах освіти, охорони здоров’я, культури | 2021- 2022 | Житомирське районне управлін-ня ГУ ДСНС у Житомирській області, виконавчі органи міської ради | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |
|  | Забезпечити інформування різних категорій населення у сфері пожежної безпеки | 8.4 Придбання інформаційно-довідкових матеріалів для проведення масово - роз'яснювальної роботи з питань пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях та з населенням | 2020- 2022 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, Житомирське районне управлін-ня ГУ ДСНС у Житомирській області | Місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Покращення інформаційного забезпечення населення громади. Підвищення рівня знань населення з питань пожежної безпеки |
|  | Сприяти матеріально-технічному забезпеченню готов-ності територіальних підрозділів ГУ ДСНС у Житомирській області до виконання завдань за призначенням | 8.5 Придбання паливо-мастильних матеріалів, аварійно-рятувального обладнання, форменого та спеціального одягу, засобів захисту органів дихання | 2020- 2022 | ГУ ДСНС у Житомирській області | Місцевий бюджет | 605,0 | 1250,0 | 1250,0 | Підвищення рівня оперативної готовності формувань протипожежної служби ЦЗ та безпеки громадян під час ліквідації пожеж |
|  | Всього по п.8 |  |  |  |  | 620,0 | 1265,0 | 1265,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Забезпечити безпеку перебування людей на водних об’єктах | 9.1 Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді | 2020- 2022 | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді | Місцевий бюджет | 2505,3 | 2764,8 | 3362,5 | Підтримання служби в готовності до дій за призначенням |
|  |  | 9.2 Матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки перебування людей на водних об’єктах | 2020- 2022 | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді, управління капітального будівництва міської ради | Місцевий бюджет | 300,0 | 250,0 | 200,0 | Підвищення рівня оперативної готовності служби для забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах, енергозбереження |
|  |  | 9.3 Забезпечення проведення роз’яснювально-профілактичної роботи з дотримання правил безпеки на водних об’єктах з урахуванням особливостей цільових аудиторій різних вікових та соціальних груп | 2020- 2022 | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді | Місцевий бюджет | 4,5 | 7,5 | 8,0 | Покращення інформаційного забезпечення населення з питань безпечного поводження на водних об’єктах |
|  | Всього по п.9 |  |  |  |  | 2809,8 | 3022,3 | 3570,5 |  |
| 10 | Сприяти матеріально-технічному забезпеченню поліцейських станцій проєкту «Поліцейський офіцер громади» | 10.1 Придбання меблів для поліцейських станцій проєкту «Поліцейський офіцер громади» | 2020 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, Головне управління Національної поліції України в Житомирській області | Місцевий бюджет | 193,0 |  |  | Покращення матеріально-технічного забезпечення поліцейських станцій проєкту «Поліцейський офіцер громади» |
|  | Всього по Програмі |  |  |  |  | 4406,3 | 4930,1 | 8307,0 |  |

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення міської ради                                       						      Микола ДІДКІВСЬКИЙ

Секретар міської ради	Віктор КЛІМІНСЬКИЙ                                                                                                                                              Н.М. Чиж