Додаток

до прєкту рішення міської ради

__________ № ______

Комплексна цільова програма

«Культурний простір Житомирської міської об’єднаної територіальної громади»

на 2021-2023 роки

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва програми (Назва програми повинна вказувати на її специфіку) | Комплексна цільова програма «Культурний простір Житомирської міської об’єднаної територіальної громади»на 2021-2023 роки |
| 2 | Ініціатор розроблення Програми | Управління культури Житомирської міської ради |
| 3 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження міського голови № 707 від 20.08.2020 року "Про затвердження заходів" |
| 4 | Головний розробник Програми | Управління культури Житомирської міської ради |
| 5 | Співрозробники Програми | Заклади "Музична школа ім.Б.М.Лятошинського", "Музична школа імені Святослава Ріхтера", "Музична школа "Гармонія", "Музична шкоа імені Лесі Українки", "Музична школа "Гармонія", "Художня школа імені Віктора Шкуринського", КЗ "Міські публічні бібліотеки", КЗ "Палац культури", КП "Парк", КП "Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" |
| 6 | Відповідальний виконавець Програми | Управління культури Житомирської міської ради |
| 7 | Співвиконавці Програми | Заклади "Музична школа ім.Б.М.Лятошинського", "Музична школа імені Святослава Ріхтера", "Музична школа "Гармонія", "Музична шкоа імені Лесі Українки", "Музична школа "Гармонія", "Художня школа імені Віктора Шкуринського", КЗ "Міські публічні бібліотеки", КЗ "Палац культури", КП "Парк", КП "Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" |
| 8 | Термін реалізації Програми | 2021-2023 роки |
| 9 | Мета Програми | Реалізація на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади державної політики щодо розвитку галузі культури, збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, формування в місті соціально-культурного суспільства європейського рівня |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 406360,7 тис.грн |
|  | - коштів міського бюджету; | 382756,6 тис.грн |
|  | -коштів державного бюджету; | - |
|  | - кошти позабюджетних джерел | 23604,1 тис.грн |
| 11 | Очікувані результати виконання | Формування сучасного, якісно нового культурного середовища з комплексом інноваційних послуг для задоволення культурно-дозвілевих, освітніх, інформаційних потреб |
| 12 | Ключові показники ефективності | 1. Збільшення кількості відвідувачів, учасників, гостей з інших міст, майстрів народних промислів; 2. Збільшення контингенту учнів початкових мистецьких навчальних закладів, відвідувачів закладів культури та культурно-мистецьких заходів |

ІI. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Основними напрямами політики Житомирської міської об’єднаної територіальної громади у сфері культури є:

- збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх та майбутніх поколінь;

- формування соціально-культурного суспільства європейського рівня;

- формування та забезпечення культурних запитів;

- збереження та розвиток історико-культурної спадщини міста;

- формування туристичної привабливості та гостинності міста;

- збереження та підтримка сталого розвитку сфери культури та мистецтва;

- удосконалення управління та фінансово-господарської діяльності установ, закладів, підприємств галузі культури;

- підтримка процесів, які спрямовані на зростання популяризації культури серед населення Житомирської міської об’єднаної територіальної громади;

- сприяння зростанню різноманіття і багатства творчих процесів;

- підвищення освітньої ролі культури.

Програма спрямована на пошук основних, стратегічних напрямів, які будуть стимулювати розвиток духовного та культурного фундаменту міста, створення концепції з формування іміджу Житомир - Культурний Центр, визначення основних проблем розвитку культури міста, збереження і розвиток культурних центрів міста і адаптація їх під потреби сучасного споживача, відновлення патріотизму житомирян щодо культурного надбання та багатства міста, створення культурного середовища для виховання духовного та культурного потенціалу громадян, спонукати житомирян культурно розвиватись саме тут.

Програма розроблена відповідно до нормативних та законодавчих актів, які визначають правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи культури, регламентують суспільні відносини у галузі культури: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про культуру», «Про кінематографію», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Положення про мистецьку школу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інноваційну діяльність», «Про охорону дитинства», «Про інформацію», Постанови Верховної Ради України, Укази та Розпорядження Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, Міністерства культури і інформаційної політики України, які надають права громадянам на доступ до культурних цінностей та культурного надбання, на розвиток своєї культурної, інтелектуальної, мовної та мистецької самобутності, на свободу творчості, на здобуття культурно - мистецької освіти.

У сфері культури Житомирської міської об’єднаної територіальної громади функціонує 8 бюджетних закладів: 5 музичних та 1 художня школи, комунальні заклади: «Палац культури» (з філією-клубом «Соколова Гора».

структурним підрозділом «Дім української культури» та «Будинком народної творчості» села Вереси), «Міські публічні бібліотеки» (Центральна міська бібліотека ім. В. Земляка та 13 бібліотек-філіалів), 2 комунальні підприємства: «Парк», «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради.

Навчання в мистецьких школах проводиться з 23 напрямів  на музичних інструментах, діє 108 творчих колективів: 6 хорів, 5 ансамблів скрипалів, ансамблі та оркестри народних інструментів, вокально-інструментальні ансамблі, квартети, тріо та ансамблі викладачів.

Для інтелектуального та творчого розвитку в закладі  «Музична школа імені Святослава Ріхтера» функціонує структурний підрозділ «Дебют» - група раннього естетичного розвитку, що надає платні послуги.

На базі музичних шкіл працюють народні музеї -  Святослава Ріхтера та Бориса Лятошинського. У музеї закладу «Музична школа імені Святослава Ріхтера» цьогоріч відбулась зустріч з донькою українського композитора Йосипа Ельгісера – Вікторією Тучинською, яка вручила музею цінні експонати. До 105-ї річниці з дня народження піаніста, народний музей презентував унікальний музейний експонат-картину «На дачі», автором якої є сам музикант.

Народний музей Бориса Лятошинського музичної школи №1 ім.                     Б. М. Лятошинського взяв участь у Міжнародному проєкті «Ніч музеїв» з презентацією стрічки «Діалог часів» (до 125-річніх ювілеїв Бориса Лятошинського та Максима Рильського).

Школу відвідав відомий музикант сучасності, виконавець сучасної української музики, співавтор проєкту «Bouquet Kyiv Stage», присвяченого 125-річчю з дня народження Бориса Лятошинського - Євген Громов.

У закладі «Музична школа імені Святослава Ріхтера» стартував пілотний проєкт по впровадженню в освітній процес початкової мистецької освіти нових освітніх програм, які оновлюють структуру освітнього процесу та нове бачення навчання і виховання молоді.

Унаслідок епідеміологічної ситуації, що склалася в Україні та введенням обмежувальних заходів, мистецькі школи проводять навчання дистанційно. Індивідуальні та групові уроки проводяться за допомогою технічних засобів та відповідних програм: Viber, Skype, використанням інтернет-ресурсів.

Не вирішеними питаннями залишається відсутність вільних приміщень для організації роботи підготовчих груп до вступу в музичні та художню школи; актової зали в приміщенні закладу «Музична школа «Смолянка» по вул. В. Бердичівська, 122, модернізація матеріально-технічної бази.

Не зважаючи на складні умови, учні та колективи мистецьких шкіл стали переможцями міжнародних, всеукраїнських оглядів-конкурсів професійної  майстерності, де посіли призові місця.

Комунальний заклад «Палац культури» разом із двома структурними підрозділами має три глядацькі зали загальною кількістю 405 посадочних місць. Щороку на базі Палацу культури проводиться майже 600 культурно-масових заходів, з них майже 200 для дітей (розважально-ігрові програми, спектаклі,

благодійні концерти, дискотеки тощо). Основними формами роботи є проведення загальноміських культурно-масових заходів, театралізованих видовищ, відзначення професійних свят та ювілейних дат, виступів аматорських творчих колективів та концертів професійних виконавців, тематичних вечорів, гурткової роботи за жанрами мистецтв. Проте, відсутність вільних приміщень для організації та проведення гурткової роботи аматорських колективів, репетицій та виступів естрадно-духового оркестру «Сурми Полісся» значно ускладнюють роботу та знижують якість надання культурно-розважальних послуг населенню.

Структура комунального закладу «Міські публічні бібліотеки» Житомирської міської ради складається з Центральної міської бібліотеки ім.    В. Земляка та 13 бібліотек-філіалів, з них – 5 дитячих та одна музично-театральна бібліотека, що обслуговують населення у різних мікрорайонах міста. Становлення бібліотек у сучасному суспільстві як інформаційних центрів неможливе без вирішення проблем поповнення фондів новими надходженнями, організації передплати періодичних видань згідно з нормативами, впровадження сучасних інформаційних технологій, вирішення питання вдосконалення матеріально-технічної бази. На базі Центральної міської бібліотеки ім. В. Земляка під час літніх канікул діє літній табір «Читачун», впоровж року працює «Університет людей поважного віку».

У бібліотеках міста проводяться різноманітні заходи: книжкові виставки, перегляди, бесіди, інформаційні години, тематичні вечори, бібліографічні огляди.

На платформах сайту ЛІТтера – бібліотеки міста Житомира та Інстаграм сторінці, проходять Всеукраїнські онлайн-конкурси творчих робіт «Дитинство в долонях захисників» у конкурсі беруть участь діти з різних куточків України.

Проблемним питанням бібліотек залишається відсутність онлайн програм, комп’ютерного забезпечення для дистанційного навчання, відсутність онлайн бібліотек.

На території Гідропарку працює проєкт «Літня бібліотека», метою якого є популяризація книги та читання, здорового способу життя, змістовного дозвілля і відпочинку. Житомиряни та гості міста мають можливість насолодитися читанням книг та журналів на свіжому повітрі та зіграти партію в шахи.

КП «Парк» (Парк культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна та гідропарк) займає територію 91,1 га.

Недостатнє озеленення та благоустрій території парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення – значно знижує його туристичну привабливість. Паркова зона КП «Парк», територія гідропарку потребують  реконструкції, щоб відповідати вимогам сучасного світу.

Влітку викладачами художньої школи імені Віктора Шкуринського Житомирської міської ради в парку на асфальті нанесено розважально-ігрові малюнки для інтелектуального та фізичного розвитку дітей і підлітків.

Для організації змістовного дозвілля населення та проведення святкових і урочистих заходів КП «Парк» потребує встановлення світлопідсилюючої та звукопідсилюючої апаратури в літньому театрі «Ракушка», пошуку інвесторів для придбання та встановлення сучасних атракціонів.

До складу комунального підприємства «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста» входить три структурних підрозділи: кінотеатр «Жовтень», кінотеатр «Космос» та Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І. Франка. При здійснені репертуарної політики кінотеатром ім. Івана Франка перевага надається вітчизняним кінофільмам та кінофільмам для дітей з врахуванням вікової категорії глядачів.

У кінотеатрі проводились благодійні акції у вигляді безкоштовного перегляду кінофільмів для дітей з малозабезпечених сімей, для дітей-інвалідів, дітей учасників АТО.

На базі спеціалізованого дитячого кінотеатру ім. І. Франка проходили культурно-масові заходи, кінофестивалі, тематичні покази, місячники, тижні, декади.

У дворі дитячого кінотеатру  відкрито літній сімейний простір, який включає дитяче кафе «Сіnemaкафе» де щотижня проводились концертні програми з залученням творчих колективів міста, анімаційні розвиваючі ігри для мешканців та гостей міста.

Конкретного вирішення потребує створення на базі кінотеатру «Жовтень», який не використовується за призначенням тривалий період часу, виставкового культурного  арт-центру, що стане родзинкою міста.

Протягом 2018-2020 років було організовано та проведено державні та загальноміські заходи: День Конституції, День Незалежності України, День підняття синьо-жовтого прапора над будівлею Житомирської міської ради, IV Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник 2021», космічний фестиваль імені С. П. Корольова «KOROLEV AVIA FEST», міський конкурс дитячого читання «Чемпіон зі швидкочитання». Щоп’ятниці та щосуботи проходили мистецькі заходи «Музичні вечори на Михайлівській», де  брали участь творчі колективи  міста тощо.

Приємно, що 35 громадських організацій протягом 2018-2020 років отримали фінансову підтримку з бюджету Житомирської міської ОТГ для реалізації соціально-культурних проєктів та 60 творчо-обдарованим особистостям мистецьких шкіл вручалась стипендія міського голови.

Комплексна цільова програма «Культурний простір Житомирської міської об’єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки забезпечить створення середовища для виховання духовного та культурного потенціалу громадян, має спонукати житомирян відпочивати, навчатись, розважатись і культурно розвиватись.

Комплексна цільова програма «Культурний простір Житомирської міської об’єднаної територіальної громади» 2021-2023 роки розробляється та створюється для:

- житомирян, які прагнуть бачити своє місто культурним центром країни, хочуть впливати на процес розвитку культури, бути в центрі культурного простору міста та не байдужі до збереження культурних спадщин Житомира;

- гостей, які бажають познайомитись з культурним надбанням міста;

Щоб отримати оцінку щодо можливостей, а також сильних і слабих сторін в області культури міста, було використано SWOT-аналіз у галузі культури.

S - Сильні сторони

- творчий ресурс управління та усіх підпорядкованих закладів, які готові до реформ і перезавантаженню у напрямок сучасного формату;

- високий потенціал підвідомчих закладів в плані прогресу і адаптації до потреб ринку;

- створення на базі закладів додаткових хабів, які будуть задовільняти потреби ринку в культурному розвитку;

- створення спільного з громадою ресурсу, який дозволяє приймати стратегічні рішення у галузі культури спільно з житомирянами та творчою громадою. Цей ресурс відкриває об’єктивний, незаангажований погляд, на реальні потреби міста;

- сильний педагогічний актив та високий рівень культурної освіти, що надається в мистецьких закладах;

- приваблива сфера для міжнародних грантів;

- наявність іміджевих проєктів, які підіймають популярність культурних установ;

- створення соціальних програм, які «започатковують моду» на культурне виховання молоді.

W - Слабкі сторони

- незадовільний матеріально-технічний стан інструментів, посібників, книжок, педагогічного матеріалу тощо;

- неактуальні та несучасні пропозиції атракціонного парку ім. Ю. Гагаріна;

- відсутність у кінотеатрі, технічної бази, яка б задовольняла сучасні потреби глядачів (звук, картинка);

- незадовільний стан приміщень закладів культури підпорядкованих  управлінню культури;

- слабке виховання житомирян у напрямку культурного розвитку. Зменшення потреб до культурного відпочинку;

- відсутність навчальних закладів культури у віддалених районах міста;

- слабка альтернатива навчання класичному мистецтву. Відсутність викладання сучасного арт-мистецтва;

- відсутність у місті творчих хабів, альтернативних сцен і творчих майстерень, де б учні і випускники могли реалізовувати свої творчі ідеї.

O - Можливості

- сворення культурно-туристичного центру. Започаткування щорічного фестивалю, який би привернув увагу українців і створив імідж творчого міста;

- зручне географічне розташування та неперевершені рекреаційні зони, будуть привертати увагу до культурного туризму Житомира;

- модернізація установ під сучасний формат. У сучасному світі, кінотеатр- це не лише кіно, а бібліотеки - це не лише книги. Сучасні установи - це атмосфера, філософія, емоції;

- технічне перезавантаження. Багато атрибутів культурного життя міста не змінювались з 70-х років;

- створення загального міського культурного порталу, який би об’єднував усі державні та приватні культурні установи. Ціль - підняття культурного потенціалу міста. Анонси, програми, проєкти участі, афіші подій та кіносеансів тощо;

- створення соціальних програм, які б виховували любов до мистецтва і культури. Організація і проведення безкоштовних міні-концертів молодих виконавців та музикантів;

- створення міні-галереї талановитих художників. Проведення книжкового клубу «Під відкритим небом»;

- розробка спеціального курсу з дистанційного навчання для людей з обмеженими можливостями.

T - Загрози

- загострення епідеміологічної ситуації, викликаної вірусом COVID-19. Впровадження  карантину на проведення масових заходів, навчання та відвідування розважальних і розвиваючих закладів;

- обмеження фінансування культурних програм та установ;

- загострення військової ситуації на Донбасі;

- зниження популярності у культурному розвитку і відпочинку за рахунок відсутності свіжих та сучасних рішень;

- кадрова політика. Відтік сучасних, креативних кадрів у власні проєкти або до комерційних установ.

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є відновлення патріотизму житомирян щодо культурного багатства міста, створення середовища для виховання духовного та культурного потенціалу громадян. Спонукати житомирян відпочивати, навчатись, розважатись і культурно розвиватись саме у місті Житомир та в межах Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Заклади культури виконують найважливіші соціальні функції, реалізуючи програми з естетичного, морального і патріотичного виховання, організації дозвілля, збереження і розвитку історичних і культурних традицій.

Для ефективного функціонування галузі культури в довгостроковій перспективі з метою забезпечення рівного і вільного доступу населення до всього спектру культурних благ і послуг необхідно подолати фактори, що негативно впливають на динаміку розвитку галузі. Для подолання негативних факторів необхідно:

- забезпечити підвищення інтересу жителів і гостей міста Житомир до його культурного надбання, в тому числі за рахунок різноманітності і доступності культурно-масових заходів та особистої участі громадян у культурному житті міста;

-  інтеграція житомирян у спільний процес розвитку культури міста;

- забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на залучення в культурне середовище, в тому числі в діяльність установ культурно-дозвіллєвого типу, в сферу аматорського народного мистецтва і творчості дітей та молоді, інвалідів та інших маломобільних груп населення.

У зв'язку з цим, реалізація програми здійснюється відповідно до таких основних пріоритетів:

- донести пріоритетну роль культурної політики, як найважливішого чинника формування творчо-активної і соціально-адаптованої особистості, в тому числі з активним використанням засобів масових комунікацій;

- перевести галузь культури на інноваційний шлях розвитку, перетворення культури в найбільш розвинену і привабливу сферу суспільної діяльності, в тому числі через широке впровадження інформаційних технологій;

- підвищити якість різноманітності та ефективності послуг у сфері культури;

- створити умови для доступності участі всього населення в культурному житті, а також залучення дітей, молоді, осіб поважного віку та людей з обмеженими можливостями в активну соціокультурну діяльність;

- стимулювати споживання культурних послуг;

- збільшити рівень соціального забезпечення працівників культури, фінансової підтримки творчих колективів, соціально вагомих проєктів;

- створити умови для духовного розвитку креативної особистості та її творчої самореалізації,  відзначаючи стипендіями міського голови талановитих дітей та обдарованої молоді, учнів мистецьких шкіл;

- зберегти і розвивати системи мистецько-освітніх закладів міста, що реалізують освітні програми для дітей в галузі мистецтв, введення нових мистецьких програм.

Основні завдання Програми, які спрямовані на розв’язання проблем розвитку галузі культури:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

- забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина шляхом створення нових форм роботи із мешканцями міста різних вікових категорій на базі КЗ «Палац культури», комунальних підприємств: «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» та «Парк» Житомирської міської ради;

- сприяння роботі громадських організацій, творчих спілок, які діють в галузі культури шляхом проведення конкурсу на фінансову підтримку соціально-культурних проєктів інститутів громадянського суспільства;

- забезпечення модернізацією обладнання, проведення ремонтних та ремонтно-реставраційних робіт;

- формування відкритого інтеркультурного простору шляхом трансформації бібліотечної системи у вільний творчий простір;

- комплектування бібліотечного фонду сучасною літературою, згідно з потребами користувачів бібліотек-філій комунального закладу «Централізована бібліотечна система»;

- поетапне придбання електронної версії книжок та перехід на онлайн бібліотеку;

- залучення мешканців та гостей територіальної громади до участі у загальноміських заходах;

- вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян;

- сприяння реалізації творчого потенціалу населення в інтересах самореалізації, створення умов для творчої діяльності в різних сферах суспільного життя;

- формування моральної, духовної культури населення на кращих зразках українського та світового мистецтва;

- налагодження міжнаціональних зв’язків, співпраця з українською діаспорою за кордоном, популяризація української культури за межами країни, підвищення статусу «українського» серед мешканців та гостей Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

Підпрограма «Сучасні мистецькі школи»

Загальна культура молодої людини – це той фундамент, на якому будується духовно-моральне життя людини. Насолода життям, відчуття радості буття – неодмінний елемент самоствердження людини у світі, її щастя. Розвиток естетичної сфери свідомості впливає на інші почуття і погляди людини, підвищує емоційну чутливість до всіх явищ життя. Й молодший шкільний вік – відповідальна пора формування естетичних цінностей особистості. Саме в цей період закладаються переконання, принципи поведінки, якими керується людина у спілкуванні з іншими. Основою, на якій здійснюється естетичне виховання, є певний рівень художньо-естетичної культури особистості, її здатності до естетичного освоєння дійсності. Цей рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, оцінок, смаків, потреб та ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті, людських взаєминах.

Сучасні мистецькі школи повинні бути не тільки центрами предпрофесійної підготовки за традиційними спеціальностями в сфері мистецтва, але і в чималому ступені повинні сприяти поширенню культурної толерантності, виступати мостом між культурними традиціями українського народу і сучасними віяннями в культурі, формувати мультикультурний світогляд у дітей і підлітків через всебічне вивчення і творче розуміння різних видів мистецтв.

Соціальні перетворення, які відбуваються в українському суспільстві, спонукають до відродження національної культури та духовності, вимагають пошуку нових засобів виховання підростаючого покоління. Сучасна мистецька школа сьогодні – це освітній заклад, де надаються освітні послуги для учнів 6 – 15-тирічного віку і більше. Мета початкового мистецького закладу – розвиток мистецьких здібностей та набуття початкових професійних, у тому числі виконавських компетентностей, естетичного досвіду та ціннісних орієнтацій через активну мистецьку діяльність.

У своїй роботі мистецькі школи керуються насамперед популяризацією музичної творчості і мають за мету надання якісної музичної освіти. Саме  викладачі мистецької школи головною метою у своїй роботі визначають цілеспрямоване ставлення до навчально-виховного процесу, любов до своєї професії та до дітей, використовують новітні методики викладання, враховуючи всі аспекти сучасної педагогіки, ретельно підбирають індивідуальний підхід до кожної дитини.

Важливо, що під час робочого часу для працівників/працівниць мистецьких шкіл є впроваджений стандарт балансу між роботою і життям з внесенням відповідних доповнень до колективних договорів:

- мінімізація надурочних годин;

- отримання оплачуваної відпустки матір’ю/або батьком у зручний час;

- забезпечення комфортних, безпечних умов праці, в т.ч. безбар’єрність і захист від різних форм насильства та дискримінації.

Враховуючи вимоги сучасного світу, мистецькі заклади повинні позиціонувати себе, як креативні сучасні мистецькі осередки Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

Завдання:

- поетапна модернізація шкіл, що буде відповідати сучасним європейським вимогам, забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, доступність мистецької освіти та інтегрування її до європейського освітнього простору;

- збереження та збільшення контингенту учнів;

- забезпечення естетичного виховання молоді на якісному новому рівні;

- заохочення та підтримка творчої молоді у створенні нових творів, концертних програм, театральних вистав та їх відзначення на загальноміських заходах;

- пошук нових експериментальних форм діяльності шкіл естетичного виховання (вечір-зустріч, вечір-огляд-знайомство, вечір-портрет, музичний ринг,  вечір-виставка картин, лекція-концерт, презентація творчих досягнень учнів);

- участь учнів у дистанційних конкурсах, фестивалях;

- надання педагагічним працівникам вибору участі у різноманітних тренінгах, семінарах, вебінарах для самоосвіти та підвищення кваліфікації;

- забезпечення новою нотною літературою та підручниками мистецькі заклади;

- створення медіапростору для учасників освітнього процесу з метою розвитку сенсорної системи учнів (візуальної, слухової, кінестетичної).

Показники результативності:

- забезпечення доступності музичної освіти та естетичного виховання для кожного громадянина;

- поліпшення забезпечення мистецьких навчальних закладів підручниками, нотною літературою, збагачення освітнього процесу за допомогою електронної бази репозитарію методичної літератури;

- мотивування педагогічних працівників мистецьких навчальних закладів до процесу постійної самоосвіти та підвищення кваліфікації;

- збільшення контингенту учнів мистецьких навчальних закладів;

- створення позитивного іміджу шкіл естетичного виховання, підвищення її конкурентоздатності;

- відкриття нових відділів школи;

- створення нових навчальних класів;

- збільшення відсотку учнів-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних та регіональних конкурсів і оглядів.

Підпрограма «Бібліотечна справа»

Бібліотеки вийшли на інший рівень надання інформаційних, освітніх та культурних послуг. Сучасна бібліотека – це простір, де не тільки користувачі отримують інформацію, а і мають можливість доступу до різних джерел комунікації, розвивають свої здібності і навички, навчаються протягом всього життя. Усі бібліотечні процеси мають бути комп’ютеризовані: від електронних каталогів до видачі книг та читацьких квитків, у відповідності до вимог часу.

Фонди бібліотек мають бути актуальні, різноманітні, популярні та задовольняти всі потреби читача, навіть потребність в електроних книгах.

Завдання:

- розвиток централізованої бібліотечної системи м. Житомир, як культурно-освітнього та інформаційного простору з різними функціональними зонами;

- популяризація читання, задоволення потреб на літературу, періодику та надання сучасних бібліотечних послуг, що актуальні на часі;

- забезпечення доступу користувачів з урахуванням віку та статі  до електронних носіїв інформації (електронні каталоги, сайти);

- моніторинг попиту користувачів на всі види інформаційно-бібліотечних послуг з подальшою реалізацією кращих практик;

- забезпечення доступності до інформації та прав громадян на бібліотечне обслуговування;

- формування інформаційного ресурсу, як на традиційних, так і на нетрадиційних носіях, як локальних, так і віддалених джерел інформації;

- інформаційно-бібліографічна підтримка навчальної, творчо-пізнавальної, самоосвітньої, дозвіллєвої діяльності користувачів бібліотек;

- навчання користувачів «поважного віку» основам комп’ютерної грамотності та користуванням сервісами з е-урядування;

- участь у грантових програмах;

- врахування гендерних підходів у діяльності комунального закладу та в діяльності персоналу;

- проведення гендерного аудиту доступності/безпеки бібліотек-філіалів, а також прилеглої території;

-вільний доступ читачів до фонду українського надбання;

- створення та поступове наповнення електроної бібліотеки;

- забезпечення облаштування приміщень та прилеглої території з урахуванням потреб жінок і чоловіків (місця для паркування транспортних засобів, пандуси, пристосовані двері, меблі, зручні лави та стільці, внутрішні комфортні туалети, що відповідають стандартам тощо).

Показники результативності:

- зростання освітнього та інформаційного потенціалу бібліотек;

- поповнення бібліотечних фондів книжковими та періодичними виданнями, задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію;

- збільшення відсотку нової літератури від загальної кількості наявного

бібліотечного фонду щорічно;

- підвищення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення

ефективності використання бібліотечних фондів;

- якісно новий рівень доступності всіх видів бібліотечних ресурсів;

- віртуалізація інформаційно-бібліотечних сервісів;

- створення сучасного бібліотечного фонду в форматі діджитал;

- забезпечення участі бібліотечних працівників у проєктних мережевих групах в якості консультантів, модераторів, кураторів роботи з інформаційними потоками;

- створення коворкінг-центру та хабів.

Підпрограма «Клубна справа»

Діяльність клубних закладів Житомирської міської об’єднаної територіальної громади спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань, організацію змістовного дозвілля населення, здобуття знань, умінь, навичок за інтересами, забезпечення потреби у творчій самореалізації житомирян.

Основною метою клубних закладів є залучення та інтеграція жителів мікрорайонів у культурне середовище Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, сприяння їх творчому та духовному розвитку.

Завдання:

- створення умов для забезпечення рівного доступу мешканців міста до культурного продукту, незалежно від місця проживання та задоволення попиту населення на культурний продукт або послугу за місцем проживання;

- організація змістовного дозвілля для мешканців міста;

- розширення сфери культурних послуг (проведення дитячих свят та днів народжень);

- проведення новітніх інтерактивних проєктів з метою залучення творчої молоді;

- трансформація та модернізація КЗ «Палац культури» Житомирської міської ради;

- створення умов для збагачення і розвитку творчого потенціалу та культурного простору Житомирської міської об’єднаної територіальної громади;

- заохочення та стимулювання працівників культури Житомирської міської об’єднаної територіальної громади;

- підвищення ефективності концертного обслуговування населення, здійснення просвітницької діяльності;

- систематичне вивчення рівня задоволеності жінок і чоловіків послугами у сфері культури та дозвілля;

- започаткування дитячого фестивалю «Бейбі стар»;

-  підтримка ініціатив, що сприяють формуванню та просуванню іміджу Житомирської міської об’єднаної територіальної громади,  як регіону з самобутньою історичною культурою та потужним творчим  потенціалом;

- проведення гендерочутливих дозвілевих заходів в закладах культури з урахуванням потреб жінок і чоловіків/або їх груп, забезпечення створення та підбір гендерочутливого культурного продукту для громади.

Показники результативності:

- функціонування комунального закладу «Палац культури» та його структурних підрозділів (філія-клуб «Соколова Гора», структурний підрозділ «Дім української культури», «Будинок народної творчості» села Вереси);

- збереження робочих місць та надання можливостей для творчого розвитку особистості;

- відродження духовних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань;

- сприяння успішній інтеграції культури Житомирської міської об’єднаної територіальної громади  в європейський і світовий культурний простір;

- сприяння налагодженню регулярних міжнародних культурних комунікацій (механізму «культурної дипломатії»), участь у міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких проєктах, конкурсах, фестивалях тощо;

- забезпечення доступу до культурного продукту шляхом розвитку  базової мережі закладів культури, збільшення їх фінансової і матеріально-технічної спроможності;

- засвоєння жителями міста та використання працівниками культури новітніх знань і технологій, збереження безцінної культурно-духовної спадщини;

- збільшення учасників клубних формувань;

- зростання рівня духовності та патріотизму жителів Житомирської міської об’єднаної територіальної громади;

- проведення на якісному рівні заходів із відзначення державних, пам’ятних та ювілейних дат, професійних свят, формування системи духовних цінностей, розвиток культурних традицій Житомирської міської об’єднаної територіальної громади;

- покращення культурного обслуговування жителів міста.

Підпрограма «Державні, загальноміські свята, культурно-освітні та мистецькі заходи»

Державні, загальноміські свята, культурно-освітні та мистецькі заходи– це форми культурної діяльності, які характеризується заздалегідь визначеними конкретною метою і строком реалізації (досягнення мети) у сфері культури, а також заходи (програми, проєкти), що здійснюються закладами культури всіх форм власності для забезпечення культурних і дозвіллєвих потреб громадян. Проєкт має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації та проведенні заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, відзначення свят та ювілейних дат.

Завдання:

- передавати молоді кращі традиційні надбання, цінності нашого народу для збереження української культури, виховувати інтерес до народної творчості її жанрової різноманітності через залучення її до проведення великих масових художніх заходів;

- організовувати роботу з відродження та збереження національних традицій, проводити щорічні фестивалі, концертні програми з нагоди державних та професійних свят;

- розробити комплекс заходів для презентації Житомирської міської об’єднаної територіальної громади як сучасної громади для відпочинку та дозвілля;

- зберегти та підтримати традиційні для культури українського народу художні промисли;

- популяризація сучасного мистецтва;

- здійснення єдиної політики в сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення на високому професійному рівні професійних свят;

- популяризація та гідне представлення міської влади на урочистих подіях, ювілеях та інших заходах, що відбуваються в місті Житомир, інших містах України та за кордоном;

- підтримка діяльності дитячих, молодіжних громадських організацій, спрямованих на розвиток народної творчості та культури Житомирської об’єднаної територіальної громади.

- сформувати у мешканців Житомирської міської об’єднаної територіальної громади культурно-естетичні смаки, повагу до національної культури та народних традицій.

Показники результативності:

- виявлення серед молоді Житомирської міської об’єднаної територіальної громади активних, творчо-обдарованих особистостей та залучення більшої кількості учасників художніх колективів до суспільно-культурного життя міста;

- створення ефективних умов для реалізації творчого потенціалу підростаючого покоління;

- виховання інтересу до народної творчості, її жанрової різноманітності, культурної спадщини народу;

- поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення міста;

- проведення на високому професійному рівні культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних та міських свят;

- забезпечення якісного проведення тематичних концертів, театралізованих свят, народних святкувань на великих концертних майданчиках, залах у парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна, гідропарку;

- організація та проведення фестивалів різних жанрів під час відзначення всеукраїнських та місцевих визначних дат;

- гідне представлення міської влади на урочистих подіях, ювілеях та інших заходах, що відбуваються на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади та в інших містах України;

- підтримка майстрів народних промислів, які задіяні в культурно - мистецьких проєктах;

- підвищення рівня культурного обслуговування населення;

- задоволення творчих потреб громадян, їх естетичного виховання, розвиток, збагачення духовного потенціалу через проведення масових заходів;

- проведення на відповідному рівні офіційних прийомів представників установ, організацій, підприємств міста Житомира, інших міст України та іноземних країн.

Підпрограма «Відкрита культурна платформа «ОМІ»

Освіта. Мистецтво. Інтелект

Розробка відкритої культурної платформи ОМІ зумовлена необхідністю подальшого розвитку та удосконаленню сфери культури, мистецтва, освіти, інтелекту в  Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді. Вона буде спрямована на створення спільного простору заради вирішення актуальних питань у сфері «Культура».

Метою проєкту є інтеграція житомирян у спільний процес розвитку культури в Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді, забезпечення загальної доступності до інформації, сприяння вільному, творчому, інтелектуальному, духовному розвитку кожного жителя Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, доступність інформації мистецької освіти.

Завдання:

- створення спільного простору, заради вирішення актуальних питань у сфері «Культура»;

- подача повної, актуальної та, головне, систематизованої інформації про сучасні тенденції та події у сфері «Культура»;

- інформаційна допомога молодим, творчим особистостям, які хочуть поширювати свої творіння у сфері «Культура».

Показники результативності:

- інтеграція жителів Житомирської міської об’єднаної територіальної громади у спільний процес розвитку культури міста;

- бажання жителів міста творити, розвивати, прославляти культурні, освітні, мистецькі традиції Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

Підпрограма «Кінообслуговування населення Житомирської міської об’єднаної територіальної громади»

КП «Об’єднана дирекція кінотеатрів» дитячий спеціалізований кінотеатр ім. І. Франка – єдиний у місті соціальний заклад, який співпрацює з загальноосвітніми навчальними закладами, дошкільними та вищими навчальними закладами. В кінотеатрі проводиться виховна робота з дітьми на правові, культурно-історичні теми, зустрічі з ветеранами, з метою виховання глибоких почуттів любові до власної держави, поваги до старшого покоління. Особливе місце займають заходи з дітьми-інвалідами, дітьми воїнів АТО, дітьми, які мають єдиний квиток на безкоштовний перегляд фільму, дітьми з малозабезпечених сімей, сиротами, напівсиротами, дітьми, позбавленими батьківського виховання.

Програмою передбачено здійснення комплексу заходів щодо збереження та розвитку кіномистецького закладу, забезпечення його сучасною матеріально-технічного базою, поліпшення умов діяльності.

Завдання:

- підтримка державної політики у сфері кінообслуговування населення, створення умов доступу глядачів до перегляду національних фільмів;

- активізація роботи з проведення кінофестивалів, кіновиставок, кінопрем'єр, прес-конференцій, інших заходів із популяризації національної кіноіндустрії;

- організація дозвілля різних вікових категорій громадян міста;

- проведення виховної роботи, що спрямована на цілісне та різнобічне виховання підростаючого покоління;

- безкоштовний перегляд фільмів пільговими категоріями населення;

- сприяння розвитку національної свідомості, патріотичних почуттів, естетичного та екологічного виховання громадян міста.

Показники результативності:

- надання якісних кінопослуг населенню міста з врахуванням вікових категорій глядачів;

- виконання соціального навантаження;

- забезпечення доступу глядачів до перегляду творів національної кінематографічної спадщини та кращих творів світового кіно;

- створення нових кіноклубів;

- виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;

- гарантування свободи творчості, захисту інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, моральних інтересів суб’єктів кінематографії.

Підпрограма «Благоустрій у  КП «Парк» Житомирської міської ради

Для кожного міста парк – соціально-культурний простір у природному середовищі - своєрідна візитна картка. Парк культури і відпочинку ім.              Ю. Гагаріна,  що прикрашає місто  від Шодуарівських часів має статус пам’ятки

садово-паркового мистецтва. Територія гідропарку функціонально розбита на зони: пляжну, спортивну, тихого відпочинку, дитячу, видовищно-розважальну та прогулянково – лісопаркову. Тому, найчастіше паркові зони призначаються для прогулянок, відпочинку та оздоровлення мешканців і гостей міста, їх змістовного повноцінного дозвілля та розваг для розвитку естетичних якостей людини.

Високою потребою є підвищення якості утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, ефективності їх функціонування для задоволення потреб мешканців відповідно до встановлених нормативів і стандартів, удосконалення паркових зон як сучасного озелененого громадського простору для відпочинку і дозвілля, збереження пам’ятки садово-паркового мистецтва, утримання природно-заповідного фонду. Важливо відновити парк культури і відпочинку ім. Ю. Гагаріна та гідропарк і наповнити його розвинутою інфраструктурою для сімейного відпочинку, просторами з розважально-ігровими, фізкультурними та спортивними комплексами під відкритим небом, місцями розвитку культури та мистецтв, покращення території з урахуванням гендерних аспектів її експлуатації різними цільовими групами.

Завдання:

- створення дитячих зон (територія для дитячого розвитку, ігри з аніматорами, майстер-класи, квести);

- використання інфраструктури парку для проведення урочистих, культурних, мистецьких та освітніх заходів (вечорів відпочинку «Вечір п’ятниці», театралізованих вистав під відритим небом, зони вільного спілкування, творчості та ідей, рок, поп, джаз, блюз, реггі, стоунер рок, поп-рок вечори, вечори для людей поважного віку);

- збереження паркового середовища;

- проведення науково-дослідної роботи «Актуалізація «Проєкту функціонування зонування території парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк ім. Ю. Гагаріна»;

- забезпечення охорони та упорядкування території літнього театру «Ракушка»;

- впровадження інноваційних технологій, застосування вітчизняного та зарубіжного досвіду у створенні культурно-рекреаційних об’єктів, розважальних комплексів з високими функціональними, технічними та естетичними якостями, спрямованих на розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності населення, збереження традицій українського народу;

- залучення громадських та інвестиційних проєктів для розвитку парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна та гідропарку.

Показники результативності:

- створення належної інфраструктури паркових зон;

- багатогранність дозвілля;

- підвищення якості соціально-культурного рівня життя жителів, відкриваючи додаткові соціальні простори у літній період;

- збереження автентичності парку кількість і унікальність зелених насаджень;

- покращення території з урахуванням гендерних аспектів її експлуатації різними цільовими групами, зовнішнього вигляду паркових зон;

- приведення в належний технічний стан мереж водопостачання, водовідведення та освітлення.

Підпрограма «Управління в галузі «Культура»

Сучасне українське суспільство характеризується динамікою культурних потреб реальних і потенційних претендентів культурних продуктів і послуг (культурних благ). Дана динаміка задає розвиток наявних і виникнення нових організаційних форм їх задоволення, серед яких організації культури, як і раніше виступають в якості основних. Разом з тим для адекватної адресації культурних потреб потрібно не тільки поліпшення змісту наданої ними культурної діяльності, але і її організаційних форм. Керівництво у сфері «Культура» мають бути в першу чергу сучасними менеджерами, які вміють планувати та запечпечити контроль та належне виконання всіх проєктів.

Управління в сфері культури, відкриває нові можливості для оволодіння найсучаснішими методами менеджменту проєктів, ефективного управління ресурсами, впроваджувальними технологіями та ідеями, орієнтованими на розвиток і успіх.

Завдання:

- втілення планування, обліку та звітності, реалізація контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих управлінню культури міської ради та виконання завдань проєктів цієї програми.

- створеня сучасних умов для безпечного перебування осіб та збереження архітектурної пам’ятки культури.

Показники результативності:

- виконання програми;

- дотримання фінансово-бюджетної упорядкованості в галузі культури;

- забезпечення збереження матеріальних цінностей у підвідомчих закладах культури.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Внаслідок реалізації Програми буде покращено імідж Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, досягнуто істотного поступу на визначених вище пріоритетних напрямах та буде забезпечено:

- поліпшення умов для розвитку культури, для задоволення духовних потреб та забезпечення прав громадян у сфері культури;

- відродження і розвиток народного мистецтва та мистецького аматорства через розвиток базової мережі закладів культури;

- підвищення конкурентноспроможності комунальних підприємств та закладів галузі культури шляхом підвищення якості та розширення переліку надання платних послуг;

- розширення напрямів і форм бібліотечного обслуговування з використанням інноваційних технологій;

- збереження мережі закладів культури Житомирської міської об’єднаної територіальної громади;

- сформується сучасне, якісно нове середовище з комплексом інноваційних послуг для задоволення освітніх, інформаційних, культурних і дозвіллєвих потреб жителів  населених пунктів;

- відбудеться подальша інтеграція місцевої української культури у світовий культурний простір;

- втілення нових мистецьких проєктів, повноцінне функціонування мережі закладів культури та шкіл  естетичного виховання;

- проведення модернізації бібліотек та клубних установ;

- розширення доступу до історико-культурних цінностей.

VІІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів та завдань відповідальними виконавцями – управлінням культури міської ради, управління

капітального будівництва міської ради, громадськими організаціями (за згодою).

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та управлінням культури міської ради.

Виконавці програми: управління капітального будівництва міської ради,  заклади мистецької освіти, КЗ «Централізована бібліотечна система», КЗ «Палац культури», КП «Парк», КП «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради, щоквартально, до 10 числа , наступного за звітним

періодом місяця, подають управлінню культури  міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об’єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки.

Управління культури міської ради для здійснення моніторингу виконання програми щоквартально до 15 числа, наступного за звітним періодом місяця, подає департаменту економічного розвитку міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об’єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки.

Управління культури міської ради щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми. Результати виконання програми заслуховуються на відповідних профільних комісіях, робочих групах міської ради та на засіданні виконавчого комітету міської ради, надаються для оприлюднення на офіційному сайті Житомирської міської ради, висвітлюються на сайті управління культури міської ради.

Після закінчення строку реалізації Програми управління культури міської ради готує підсумковий звіт про її виконання.

Основні напрями і заходи Програми можуть коригуватися в період її дії.

Зв’язок між Програмою та «Концепцією інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року»

| Програма | Концепція інтегрованого ровитку Житомира до 2030 року |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пріоритети, напрями або завдання | Пріорітет | Стратегічна ціль | Завдання |
| Розробити відкриту культурну платформу «ОМІ» (Освіта. Мистецтво. Інтелект) задля подальшого розвитку та удосконалення сфери культури | Активне місто | Формування та забезпечення культурних запитів | Створити інформаційну мережу, присвячену культурним, науковим подіям. Модернізувати, розвивати наявні й облаштувати нові громадські простори в центрі міста як хаби для культури |
| Започаткувати та проводити фестивалі Міжнародного та Всеукраїського значення, як знакові та регулярні події в житті Житомирської міської ОТГ | Активне місто | Формування туристичної привабливості та гостинності міста | Організовувати унікальні регулярні події всеукраїнського та міжнародного масштабів для культурного брендингу міста |
| Проведення модернізації мистецьких шкіл шляхом інтегрування їх до європейського освітнього простору | Інноваційне місто | Формування та розвиток людського капіталу | Розвивати інфраструктуру, зміцнювати кадровий потенціал та вдосконалювати методологічну базу мистецьких закладів |
| Створити належну відповідну інфрастуктуру паркових зон для можливості проведення громадських і культурно-мистецьких заходів | Зелене місто | Збалансований розвиток зелених зон міста та передмістя | Відновлення, реконструкція та збільшення рекреаційних і природно-заповідних зон міста |
| Організовувати проведення заходів, подій, творчих майстерень в мікрорайонах міста | Активне місто | Формування та забезпечення культурних запитів | Модернізувати, розвивати наявні й облаштувати нові громадські простори в мікрорайонах міста з урахуванням культурних запитів різних цільових, вікових і соціальних груп |

| IX. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міської об'єднаної територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 44444Обсяги фінансування на реалізацію заходів програми узгоджуються щорічно під час затвердження бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на наступний рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |
|  | Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми |  |  |  |  | Етапи виконання програми |  |  | Всього витрат на виконання програми |
|  |  |  |  |  |  | І етап 2021 рік | ІІ етап 2022 рік | ІІІ етап 2023 рік |  |
|  | Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |  |  |  |  | 138 431,2 | 143254,2 | 124675,3 | 406360,7 |
|  | - державний бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - бюджет міської територіальної громади |  |  |  |  | 130 753,6 | 134935,6 | 117067,4 | 382756,6 |
|  | - кошти небюджетних джерел |  |  |  |  | 7 677,6 | 8 318,6 | 7607,9 | 23604,1 |
| X. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термін реалізації програми |  |  |  |  | 2021-2023 роки |  |  |  |
|  | Етапи виконання програми |  |  |  |  | 1 етап – 2021 рік 2 етап – 2022 рік 3 етап – 2023 рік |  |  |  |

| НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання |  | Зміст заходів | Термін виконання |  | Виконавці |  | Джерела фінансування |  |  | Орієнтовний обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 рік |  | 2022 рік | 2023 рік |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| підпрограма «Сучасні мистецькі школи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти образотворчого мистецтва |  | 1.1. Забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівників музичних та художньої шкіл | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, художня та музичні школи |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 70362,8 |  | 76709,8 | 74118,8 |  | Забезпечення оплати праці працівників закладів культури міста |  |  |
|  |  |  | 1.2. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв музичних та художньої школах | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, художня та музичні школи |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 1252,6 |  | 2448,6 | 2824,3 |  | Забезпечення комунальними послугами та енергоносіями закладів культури міста |  |  |
|  |  |  | 1.3. Забезпечення господарчого утримання в музичних та художньої школах | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, художня та музичні школи |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 1109,4 |  | 1237,3 | 1038,1 |  | Утримання приміщень у належному санітарному стані |  |  |
| 2. | Забезпечення естетичного виховання дітей на якісному новому рівні |  | 2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази в музичних та художньої школах ( в т.ч. кошти депутатів міської ради на придбання мультимедійного комплексу закладу "Музична школа імені Святослава Ріхтера") | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, художня та музичні школи |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 659,6 |  | 473,1 | 483,8 |  | Зміцнення матеріально-технічної бази в школах естетичного виховання |  |  |
|  |  |  | 2.2. Придбання музичних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, комп'ютерної техніки, електронних інтерактивних дощок з проєктором для теоретичних класів музичних шкіл | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради,музичні школи |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 857,8 |  | 159,4 | 354,0 |  | Забезпечення естетичного виховання молоді на якісному новому рівні |  |  |
| 3. | Забезпечити нову систему дистанційної освіти |  | 3.1. Розробка програми для он-лайн навчання в музичних школах "NaVідстані". Дистанційне навчання на музичних інструментах | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, музичні школи |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 460,0 |  | - | - |  | Налагодження дистанційного навчання, де будуть працювати ланки (комп’ютер-учень-вчитель) |  |  |
| 4. | Створити комфортне і безпечне середовище в музичних школах |  | 4.1. Придбання теплового лічильника для Музичної школи імені Святослава Ріхтера для обліку теплової енергії | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, музична школа імені Святослава Ріхтера |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 65,0 |  | - | - |  | Забезпечення економного та раціонального використання бюджетних коштів |  |  |
|  |  |  | 4.2. "Капітальний ремонт приміщення великої зали музичної школи імені Б.М.Лятошинського" в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, музична школа імені Б.М.Лятошинського |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | - |  | 2 500,0 | - |  | Запобігання пожежній небезпеці в музичній школі |  |  |
|  |  |  | 4.3. "Капітальний ремонт приміщень закладу «Музична школа «Гармонія» за адресою: площа Польова,7 в м.Житомир" в тому числі коригування проєктно-кошторисної документації | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, музична школа |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | - |  | - | 1 760,9 |  | Приведення приміщення до належного санітарного стану |  |  |
| 5. | Забезпечити творчі виступи колективів мистецьких шкіл |  | 5.1. Придбання сценічних костюмів для старшого та молодшого хорів, хореографічних класів музичних шкіл | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради,музичні школи |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 170,0 |  | 120,0 | 150,0 |  | Забезпечення виступів колективів мистецьких шкіл на якісно новому рівні |  |  |
| 6. | Забезпечити заохочення для обдарованих дітей |  | 6.1. Виплата стипендій міського голови для творчо-обдарованої молоді учнів мистецьких шкіл | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 74,6 |  | 74,6 | 74,6 |  | Мотивування молоді для подальшого розвитку таланту |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 75011,8 |  | 83722,8 | 80804,5 |  |  |  |  |
| підпрограма "Бібліотечна справа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити збереження та розвиток централізованої бібліотечної системи, як культурно-освітнього та інформаційного простору з різними функціональними зонами, сприяти популяризації читання, задоволенню потреб на літературу, періодику |  | 1.1. Забезпечення оплати праці працівників Міських публічних бібліотек | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки" |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 7651,3 |  | 8430,7 | 8393,3 |  | Забезпечення оплати праці працівників |  |  |
|  |  |  | 1.2. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв Міських публічн их бібліотек | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки" |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 678,4 |  | 1324,9 | 1679,0 |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв |  |  |
|  |  |  | 1.3. Забезпечення господарчого утримання Міських публічних бібліотек | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки" |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 1022,0 |  | 953,6 | 560,0 |  | Утримання приміщень у належному санітарному стані |  |  |
|  |  |  | 1.4. Розвиток матеріально-технічної бази Міських публічних бібліотек, забезпечення передплати періодичних видань для використання бібліотечними закладами (в т.ч. кошти депутатів міської ради: Скоропада І.М.-4000,00грн. для проведення тврчих заходів та Янішевич Л.П.-1500,00 грн. на виготовлення інформаційної листівки) | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки"" |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 320,2 |  | 337,7 | 229,6 |  | Задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію |  |  |
|  |  |  | 1.5. Забезпечення систематичного поповнення, формування та збереження книжкових фондів бібліотек | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 500,0 |  | 78,0 | 78,0 |  | Задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію |  |  |
|  |  |  | 1.6. Реалізація проєкту "Літня бібліотека" | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 200,0 |  | - | - |  | Забезпечення змістовного дозвілля і відпочинку на відкритому просторі |  |  |
| 2. | Підвищити якість обслуговування користувачів та надання бібліотечних послуг |  | 2.1. Створення електронної бібліотеки "D-Books"для розширення спектру та надання інформаційно-консультаційних послуг | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 235,2 |  | 1 000,0 | - |  | Синтез традиційних форм роботи з інформаційною сучасністю |  |  |
|  |  |  | 2.2. Реалізація проєкту "Розумні руки" | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 250,0 |  | - | - |  | Створення зручностей користувачу для перегляду літератури в домашніх умовах |  |  |
| 3. | Створити коворкінгові центри та сучасні читацькі простори на базі бібліотек |  | 3.1. Створення сучасного коворкінг-центру за адресою: вул.Вітрука, 53 (коригування проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщення) | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 6 000,0 |  | - | - |  | Залучення жителів міста в сучасний читацький простір |  |  |
|  |  |  | 3.2. Створення сучасних коворкінг-зон та зон читання | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 667,5 |  | - | - |  | Залучення жителів міста в сучасний читацький простір |  |  |
| 4. | Залучити читачів до нових форм бібліотечних тенденцій |  | 4.1. Реалізація проєкту "Створення відкритого музею-хабу "Земляк і Земляки" | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Міські публічні бібліотеки" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 150,5 |  | - | - |  | Забезпечення простору дозвілля |  |  |
| 5. | Забезпечити збереження та розвиток бібліотеки села Вереси, як культурно-освітнього та інформаційного закладу |  | 5.1. Забезпечення утримання бібліотеки села Вереси (оплата праці з нарахуванням, комунальні послуги та енергоносії, оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, придбання канцелярських та господарських товарів, передплата періодичних видань для використання бібліотечним закладом, тощо) | 2021-2023 роки |  | управління з розвитку села Вереси, бібліотека села Вереси |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 111,1 |  | - | - |  | Заохочення жителів села Вереси до нової читацької тенденції |  |  |
|  |  |  | 5.2. Забезпечення систематичного поповнення, формування та збереження книжкових фондів бібліотеки | 2021-2023 роки |  | управління з розвитку села Вереси, бібліотека-філіал села Вереси |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 38,5 |  | - | - |  | Задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 17824,7 |  | 12124,9 | 10939,9 |  |  |  |  |
| підпрограма "Клубна справа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити всебічну підтримку діяльності та сприяти розвитку колективів міського Палацу культури |  | 1.1. Забезпечення оплати праці з нарахуваннями працівників КЗ “Палац культури” | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 8008,7 |  | 8844,1 | 8873,2 |  | Забезпечення оплати праці працівників |  |  |
|  |  |  | 1.2. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв в КЗ “Палац культури” | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 428,5 |  | 848,8 | 934,1 |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв |  |  |
|  |  |  | 1.3. Забезпечення господарчого утримання КЗ “Палац культури | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 352,3 |  | 398,1 | 400,0 |  | Утримання приміщень у належному санітарному стані |  |  |
| 2. | Сприяти концертній діяльності духових оркестрів, гуртків, секцій, аматорських колективів |  | 2.1. Розвиток матеріально-технічної бази Палацу культури | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" |  | бюджет міської територіальної громади, власні надходження |  |  | 417,7 |  | 270,2 | 330,0 |  | Зміцнення матеріально-технічної бази |  |  |
| 3. | Підвищити рівень концертного обслуговування |  | 3.1. Придбання звукопідсилюючої апаратури комунальному закладу "Палац культури" Житомирської міської ради | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 900,0 |  | - | - |  | Покращення якості проведення культурно-мистецьких заходів |  |  |
| 4. | Модернізувати приміщення комунального закладу "Палац культури" |  | 4.1. Утеплення фасаду приміщення комунального закладу "Палац культури" Житомирської міської ради | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 360,0 |  | - | - |  | Забезпечення економного та раціонального використання бюджетних коштів |  |  |
|  |  |  | 4.2. Капітальний ремонт даху приміщення комунального закладу "Палац культури" Житомирської міської ради | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 600,0 |  | - | - |  | Покращення технічного стану приміщення |  |  |
|  |  |  | 4.3. Встановлення системи відеоспостереження в комунальному закладі "Палац культури" Житомирської міської ради | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 40,0 |  | - | - |  | Запобігання надзвичайним ситуаціям |  |  |
| 5. | Покращити еститичний вигляд глядацької зали комунального закладу "Палац культури" |  | 5.1. Придбання одягу сцени в комунальному закладі "Палац культури" Житомирської міської ради | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 300,0 |  | - | - |  | Покращення естетичного вигляду глядацької зали |  |  |
| 6. | Виявити творчий потенціал молоді |  | 6.1. Проведення щорічного дитячого конкурсу талантів "Baby star" на базі комунального закладу "Палац культури" Житомирської міської ради" | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КЗ "Палац культури" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | - |  | - | - |  | Пошук талантів серед дітей та молоді міста |  |  |
| 7. | Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів на належному рівні |  | 7.1. Забезпечення утримання будинку культури села Вереси (оплата праці з нарахуванням, комунальні послуги та енергоносії, оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, придбання канцелярських та господарських товарів, тощо) | 2021-2023 роки |  | управління з розвитку села Вереси, будинок народної творчості села Вереси |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 1303,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | Покращення якості проведення культурно-мистецьких заходів |  |  |
|  |  |  | 7.2. Придбання музичного обладнання | 2021 рік |  | управління з розвитку села Вереси |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 12755,3 |  | 10361,2 | 10537,3 |  |  |  |  |
| підпрограма «Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурно-освітніх та мистецьких заходів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Завдання |  | Зміст заходів | Термін виконання |  | Виконавці |  | Джерела фінансування |  |  | Орієнтовний обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 рік |  | 2022 рік | 2023 рік |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. | Передати молоді кращі традиційні надбання, цінності нашого народу, виховувати інтерес до народної творчості, її жанрової різноманітності через залучення мешканців до проведення масових заходів; організувати роботу з відродження та збереження національних традицій, проводити щорічні фестивалі, концерні програми з нагоди державних та професійних свят |  | 1.1. Організація та проведення державних заходів | 2021-2023 роки |  | управління культури, КЗ "Міські публічні бібліотеки", КЗ "Палац культури", художня та музичні школи міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 1065,0 |  | 1051,0 | 1051,0 |  | Проведення заходів на офіційному рівні |  |  |
|  |  |  | 1.2. Організація та проведення загальноміських заходів | 2021-2023 роки |  | управління культури, КЗ "Міські публічні бібліотеки", КЗ "Палац культури", художня та музичні школи міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 3164,7 |  | 2886,9 | 3286,9 |  | Задоволення культурних потреб жителів та гостей міста |  |  |
|  |  |  | 1.3. Організація та проведення мистецьких заходів | 2021-2023 роки |  | управління культури, КЗ "Міські публічні бібліотеки", КЗ "Палац культури", художня та музичні школи міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 1415,0 |  | 2455,0 | 2215,0 |  | Проведення заходу на високому рівні |  |  |
|  |  |  | 1.4. Організація та проведення різдвяних та новорічних свят (придбання новорічної ялинки, її монтаж, демонтаж, освітлення новорічних ялинок, придбання, облаштування святкової ілюмінації, забезпечення святкового оформлення території громади) | 2022 рік |  | управління культури, управління комунального господарства |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | - |  | 3 000,0 | - |  | Проведення заходу на високому рівні |  |  |
| 2. | Зберегти та підтримати традиційні для культури українського народу художні промисли, популяризувати сучасне мистецтво Зберегти та підтримати традиційні для культури українського народу художні промисли, популяризувати сучасне мистецтво |  | 2.1. Реалізація спільних проєктів з громадськими організаціями: | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 1333,0 |  | 1330,0 | 1330,0 |  | Підтримка проєктів громадських організацій культурного спрямування |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію проєктів культурного спрямування | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 500,0 |  | 500,0 | 550,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Підтримка проведення міжнародного фестивалю мистецтв «Пісенний спас» | 2021-2023 роки |  | одержувач бюджетних коштів: Молодіжна громадська організація «Пісенний Спас» |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  | Організація унікальної культурної події міжнародного масштабу |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Підтримка проведення міжнародної хореографічної асамблеї імені Н.Скорульської | 2021-2023 роки |  | одержувач бюджетних коштів: Громадська організація «Центр хореографічного мистецтва імені Наталії Скорульської» |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 333,0 |  | 330,0 | 330,0 |  | Організація унікальної культурної події міжнародного масштабу |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Підтримка проведення міжнародного фестивалю експериментальної музики та сучасного мистецтва «АТОМ» | 2021-2023 роки |  | одержувач бюджетних коштів: Громадська організація «Артова» |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | Організація унікальної культурної події міжнародного масштабу |  |  |
| 3. | Забезпечити організацію та проведення на відповідному рівні офіційних прийомів, різноманітних заходів за участю представників інших міст України та іноземних держав |  | 3.1. Придбання нагород, державної символіки та символіки міста, почесних знаків, медалей, нагрудних значків, відзнак тощо | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 80,0 |  | Забезпечення гідного представлення міської влади, проведення на відповідному рівні офіційних прийомів представників установ, організацій, 31ідприємства міста Житомир, інших міст України та іноземних країн |  |  |
|  |  |  | 3.2. Придбання сувенірної продукції, подарунків, рамок, лампадок тощо | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 200,0 |  | 410,0 | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Придбання квіткової продукції та рослинництва | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 70,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Придбання та виготовлення буклетів, презентаційної продукції, книг, буклетів з логотипом міста (в т.ч. кошти депутатів міської ради Молодецької К.В. – 30000,0 грн, Юрчук О.О. – 30000,0 грн на придбання подарункової книги) | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 100,0 |  | 220,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Забезпечення транспортних витрат | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 50,0 |  | 10,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 4. | Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів на належному рівні |  | 4.1. Відзначення загально-державних свят та інших заходів | 2021-2023 роки |  | управління з розвитку села Вереси |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 405,0 |  | - | - |  | Задоволення культурних потреб жителів та гостей села Вереси |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 7 852,7 |  | 11492,9 | 8762,9 |  |  |  |  |
| підпрограма «Відкрита культурна платформа «ОМІ» Освіта. Мистецтво. Інтелект» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Завдання |  | Зміст заходів | Термін виконання |  | Виконавці |  | Джерела фінансування |  |  | Орієнтовний обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 рік |  | 2022 рік | 2023 рік |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. | Створити спільний простір, заради вирішення актуальних питань у сфері "Культура", подача повної, актуальної, систематизованої інформації про сучасні тенденції, допомогти молодим, творчим особистостям, які хочуть поширювати свої творіння у сфері «Культура» |  | 1.1. Придбання комп’ютерної техніки, фотоапарату, зовнішніх накопичувачів для ведення та наповнення сайту | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 64,6 |  | 10,0 | 30,0 |  | Забезпечення нового погляду та бажання творити, розвивати, прославляти культурні, мистецькі традиції Житомирської міської ОТГ |  |  |
|  |  |  | 1.2. Забезпечення послугами рекламно-інформаційного супроводу | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 25,0 |  | 10,0 | 50,0 |  | Забезпечення подачі повної систематизованої інформації |  |  |
|  |  |  | 1.3. Забезпечення послугами утримання сайту | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 20,0 |  | Забезпечення подачі повної систематизованої інформації |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 99,6 |  | 30,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| підпрограма «Кінообслуговування населення Житомирської міської об’єднаної територіальної громади» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Завдання |  | Зміст заходів | Термін виконання |  | Виконавці |  | Джерела фінансування |  |  | Орієнтовний обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 рік |  | 2022 рік | 2023 рік |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. | Підтримати напрями державної політики у сфері кінообслуговування населення, організація дозвілля різних вікових категорій громадян міста; проведення виховної роботи, що спрямована на різнобічне виховання підростаючого покоління, безкоштовний перегляд фільмів пільговими категоріями населення |  | 1.1. Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Об’єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КП "Об′єднана дирекція кінотеатрів міста" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 1149,3 |  | 1469,5 | 1359,5 |  | Забезпечення належного функціонування комунального підприємства; створення нових кіноклубів; виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 1149,3 |  | 1469,5 | 1359,5 |  |  |  |  |
| підпрограма «Благоустрій у КП «Парк» Житомирської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Завдання |  | Зміст заходів | Термін виконання |  | Виконавці |  | Джерела фінансування |  |  | Орієнтовний обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 рік |  | 2022 рік | 2023 рік |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. | Забезпечити збереження паркового середовища, створити сприятливі умови для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій Забезпечити збереження паркового середовища, створити сприятливі умови для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах, впровадження інноваційних технологій |  | Благоустрій міста: | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КП "Парк" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 3867,9 |  | 3824,5 | 6320,7 |  | Створення належної інфраструктури паркових зон; багатогранність дозвілля; підвищення якості соціально-культурного рівня життя жителів; підвищення інвестиційної привабливості міста; відповідність надання послуг до сучасних вимог Створення належної інфраструктури паркових зон; багатогранність дозвілля; підвищення якості соціально-культурного рівня життя жителів; підвищення інвестиційної привабливості міста; відповідність надання послуг до сучасних вимог |  |  |
|  |  |  | 1.1. - утримання в належному санітарному стані території парку (благоустрій парку); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - забезпечення охорони та прибирання території літнього театру «Ракушка»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - забезпечення оплати послуг за електроенергію для належного функціонування літнього театру; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - догляд за зеленими насадженнями, придбання, садіння дерев, кущів та багаторічних квіткових рослин; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - боротьба з шкідниками та деревними хворобами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - догляд, утримання, видалення аварійних, засохлих та пошкоджених дерев і кущів, знешкодження омели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - утримання громадських вбиралень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Провести науково-дослідні роботи: "Актуалізація "Проєкту функціонування зонування території парку - пам"ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю.Гагаріна" у м.Житомир", реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття" | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КП "Парк" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 111,0 |  | 99,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Виготовлення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КП "Парк", департамент містобудування та земельних відносин |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 190,0 |  | 190,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Реконструкція території КП "Парк" Житомирської міської ради за адресою: Старий Бульвар,34 у м.Житомир з придбанням і встановленням дитячих атракціонів | 2021-2022 роки |  | управління культури міської ради, КП "Парк", управління капітального будівництва міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 15000,0 |  | 15000,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Послуги з проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності КП "Парк" | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради, КП "Парк" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 60,0 |  | 63,7 | 67,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. - «Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Житомир, шосе Чуднівське,3» (землі історико-культурного призначення) | 2021 рік |  | управління культури міської ради, КП "Парк" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 10,0 |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. «Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Житомир, шосе Чуднівське,3» (землі водного фонду) | 2021 рік |  | управління культури міської ради, КП "Парк" |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 40,0 |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8 Фінансова підтримка підприємства на виплату заробітної плати з нарахуванням | 2022 рік |  | управління культури міської ради, КП "Парк |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | - |  | 419,5 | 804,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)-заходи з озелененян території КП «Парк» ЖМР | 2023 рік |  | управління культури міської ради, КП "Парк |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | - |  | - | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 19278,9 |  | 19596,7 | 7491,9 |  |  |  |  |
| підпрограма "Керівництво і управління в галузі "Культура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Завдання |  | Зміст заходів | Термін виконання |  | Виконавці |  | Джерела фінансування |  |  | Орієнтовний обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 рік |  | 2022 рік | 2023 рік |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. | Забезпечити планування, обліку та звітності, реалізація контролю та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих управлінню культури міської ради та виконання завдань проєктів цієї програми |  | 1.1. Забезпечення оплати праці працівникам централізованої бухгалтерії | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 1808,2 |  | 2153,1 | 2511,3 |  | Забезпечення оплати праці працівників |  |  |
|  |  |  | 1.2. Забезпечення оплати праці працівникам апарату управління культури міської ради | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 1748,4 |  | 1571,4 | 1610,7 |  | Забезпечення оплати праці працівників |  |  |
|  |  |  | 1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 32,7 |  | 34,7 | 34,5 |  | зміцнення матеріально-технічної бази |  |  |
|  |  |  | 1.4. Зміцнення матеріально-технічної бази апарату управління культури міської ради | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 24,7 |  | 39,0 | 38,9 |  | зміцнення матеріально-технічної бази |  |  |
|  |  |  | 1.5. Забезпечення господарчого утримання централізованої бухгалтерії | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 128,1 |  | 425,9 | 140,5 |  | Утримання приміщень у належному санітарному стані |  |  |
|  |  |  | 1.6. Забезпечення господарчого утримання апарату управління культури міської ради | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 20,6 |  | 30,6 | 90,4 |  | Утримання приміщень у належному санітарному стані |  |  |
|  |  |  | 1.7. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв централізованої бухгалтерії | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 77,8 |  | 128,7 | 137,7 |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв |  |  |
|  |  |  | 1.8. Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв апарату управління культури міської ради | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 31,6 |  | 72,8 | 115,3 |  | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв |  |  |
| 2. | Створити комфортні та безпечні умови праці для співробітників управління культури міської ради |  | 2.1. Встановлення системи відеоспостереження | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 50,0 |  | - | - |  | Запобігання надзвичайним ситуаціям |  |  |
|  |  |  | 2.2. Проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури за адресою: вул.В.Бердичівська, 61/18 в м.Житомир" ( в т.ч. розроблення та затвердження науково-проєктної документації) | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 500,0 |  | - | - |  | Покращення естетичного вигляду будівлі |  |  |
|  |  |  | 2.3. Придбання та встановлення кондиціонерів | 2021-2023 роки |  | управління культури міської ради |  | бюджет міської територіальної громади |  |  | 36,8 |  | - | - |  | Підвищення комфорту та якості перебування громадян |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 4458,9 |  | 4456,2 | 4679,3 |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ видатки по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138431,2 |  | 143254,2 | 124675,3 |  |  |  |  |
| ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Назва показника |  |  | Одиниця виміру |  | Вихідні дані на початок дії програми |  | І етап виконання програми |  |  |  |  |  | ІІ етап (20_-20_ роки) |  | ІІІ етап (20__-20__ роки) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021рік | 2022рік |  | 2023рік |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| підпрограма «Сучасні мистецькі школи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | кількість установ естетичного виховання - всього, в тому числі: |  |  | од. |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | музичних шкіл |  |  | од. |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | художніх шкіл |  |  | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | середнє число окладів (ставок) - всього |  |  | од. |  | 493,97 |  | 502,03 | 502,03 |  | 502,03 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) |  |  | од. |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | кількість класів |  |  | од. |  | 161 |  | 161 | 161 |  | 161 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | обсяг видатків на виплату стипендії міського голови для творчо обдарованих дітей та молоді - учнів музичних та художньої шкіл |  |  | грн |  | 74600 |  | 74600 | 74600 |  | 74600 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | видатки на отримання освіти у музичних та художньої шкіл - всього |  |  | грн |  | 57569688 |  | 73229100 | 81028156 |  | 85578181 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | у тому числі батьківська плата |  |  | грн |  | 5794955 |  | 6149100 | 7668600 |  | 8331571 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у музичних та художньої шкіл - всього, осіб |  |  | осіб |  | 2727 |  | 2647 | 2874 |  | 2880 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | кількість творчо-обдарованих учнів музичних та художньої шкіл, яким планується виплата стипендії міського голови |  |  | осіб |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб |  |  | осіб |  | 663 |  | 650 | 660 |  | 660 |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб |  |  | осіб |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | кількість діто-днів, од. |  |  | дн. |  | 681750 |  | 682500 | 715626 |  | 722880 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в музичних та художньої школах |  |  | грн |  | 21111 |  | 27665 | 28194 |  | 29715 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | в тому числі за рахунок батьківської плати |  |  | грн |  | 2065 |  | 2323,0 | 2668,3 |  | 2892,9 |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах мистецької освіти у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % |  |  | % |  | 97,1 |  | 108,6 | 100,2 |  | 100,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | динаміка збільшення учнів - учасників Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конкурсів, фестивалях, оглядів, % |  |  | % |  | 101 |  | 101,5 | 102 |  | 103 |  |  |  |  |  |  |
| підрограма "Бібліотечна справа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | кількість установ (бібліотек) - всього |  |  | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Середнє число окладів (ставок) - всього, од. |  |  | од. |  | 59 |  | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Число читачів, тис. осіб |  |  | тис. осіб |  | 28 |  | 28 | 28,1 |  | 28,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | бібліотечний фонд |  |  | тис. прим. |  | 260,8 |  | 188,6 | 178,6 |  | 168 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | поповнення бібліотечного фонду |  |  | тис. прим. |  | 0 |  | 9,8 | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | поповнення бібліотечного фонду |  |  | тис. грн |  | 0 |  | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | списання бібліотечного фонду |  |  | тис. прим. |  | 30 |  | 82 | 10 |  | 10,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | списання бібліотечного фонду |  |  | тис. грн |  | 35 |  | 25,7 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | кількість книговидач |  |  | од. |  | 527000 |  | 525000 | 525000 |  | 525000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності публічних бібліотек |  |  | грн |  | 7889500 |  | 9627300 | 11124900 |  | 11689986 |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Кількість книговидач на одного працівника (ставку) |  |  | од. |  | 8932 |  | 8750 | 8750 |  | 8750 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | середні затрати на обслуговування одного читача |  |  | грн |  | 281,77 |  | 343,83 | 395,90 |  | 414,54 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | середні витрати на придбання 1 примірника книжок |  |  | грн |  | 0 |  | 30,61 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду |  |  | % |  | 0 |  | 0,0 | 100,0 |  | 105,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду |  |  | % |  | 99,62 |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,19 |  |  |  |  |  |  |
| підпрограма "Клубна справа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | кількість установ (Палаців культури) |  |  | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | палаців |  |  | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | кількість гуртків |  |  | од. |  | 27 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | кількість художніх аматорських колективів |  |  | од. |  | 21 |  | 21 | 21 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | любительські об′єднання та клуби за інтересами |  |  | од. |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Кількість любительських об′єднань та клубів за інтересами |  |  | од. |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Середнє число окладів (ставок) - всього |  |  | од. |  | 78 |  | 77 | 76,5 |  | 76,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників |  |  | од. |  | 10 |  | 11 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів |  |  | од. |  | 54,5 |  | 55,5 | 55,5 |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Середнє число окладів (ставок) робітників |  |  | од. |  | 11,5 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |  |  | од. |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності закладів клубного типу |  |  | грн |  | 7567500 |  | 8931500 | 10361200 |  | 10890863 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | кількість відвідувачів- всього, осіб |  |  | осіб |  | 100000 |  | 110000 | 115000 |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |  |  | од. |  | 590 |  | 600 | 640 |  | 680 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | обсяг доходів від надання платних послуг |  |  | грн |  | 298000 |  | 300000 | 350000 |  | 360000 |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | середні витрати на одного відвідувача |  |  | грн |  | 75,68 |  | 81,20 | 90,10 |  | 90,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | середні витрати на проведення одного заходу |  |  | тис.грн |  | 12,8 |  | 14,9 | 16,2 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | динаміка збільшення відвідувачів закладу у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % |  |  | % |  | 110 |  | 104,5 | 104,3 |  | 104,3 |  |  |  |  |  |  |
| підпрограма «Організація та проведення державних, загальноміських свят, культурно-освітніх та мистецьких заходів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | кількість населення |  |  | тис. чол. |  | 266,5 |  | 263,5 | 263,5 |  | 263,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | видатки на проведення заходів в т.ч. |  |  | грн |  | 6139467 |  | 7320370 | 8832900 |  | 9258100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | державні |  |  | грн |  | 808400 |  | 1065000 | 1051000 |  | 1103600 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | загальноміські |  |  | грн |  | 2388368 |  | 2683970 | 3286900 |  | 3451200 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | мистецькі |  |  | грн |  | 1272699 |  | 1821400 | 2455000 |  | 2577800 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | організаційно-масові |  |  | грн |  | 420000 |  | 420000 | 710000 |  | 745500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | спільні проєкти з громадськими організаціями |  |  | грн |  | 1250000 |  | 1330000 | 1330000 |  | 1380000 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | кількість заходів: |  |  | од. |  | 48 |  | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | державні |  |  | од. |  | 19 |  | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | загальноміські |  |  | од. |  | 8 |  | 11 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | мистецькі |  |  | од. |  | 9 |  | 14 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | організаційно-масові |  |  | од. |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | спільні проєкти з громадськими організаціями |  |  | од. |  | 7 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | середні витрати на проведення одного заходу в т.ч. |  |  | грн |  | 136433 |  | 112621 | 135891 |  | 142432 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | державні |  |  | грн |  | 57605 |  | 43316 | 52266 |  | 54782 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | загальноміські |  |  | грн |  | 24255 |  | 19059 | 22997 |  | 24104 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | мистецькі |  |  | грн |  | 27287 |  | 24257 | 29269 |  | 30678 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | організаційно-масові |  |  | грн |  | 15159 |  | 8663 | 10453 |  | 10956 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | спільні проєкти з громадськими організаціями |  |  | грн |  | 12127 |  | 17326 | 20906 |  | 21913 |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | динаміка збільшення кількості учасників заходів |  |  | % |  | 60 |  | 101,3 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| підпрограма "Відкрита культурна платформа "ОМІ" Освіта. Мистецтво. Інтелект." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | видатки на впровадження належного програмного забезпечення проекту "Відкрита культурна платформа "ОМІ" Освіта. Мистецтво. Інтелект" |  |  | грн |  | 0 |  | 65000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | кількість одиниць програмного забезпечення |  |  | од. |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | середні витрати на одиницю програмного забезпечення |  |  | грн |  | 0 |  | 65000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| підпрограма «Кінообслуговування населення Житомирської міської об’єднаної територіальної громади» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | кількість кінопрокатних організацій, од. |  |  | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | кількість кіноустановок, од. |  |  | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | кількість наявних назв фільмів-всього, од |  |  | од. |  | 110 |  | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | кількість глядачів, осіб в т.ч. |  |  | осіб |  | 76100 |  | 76100 | 76300 |  | 76500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | за реалізованими квитками |  |  | осіб |  | 73100 |  | 73100 | 73200 |  | 73300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | безкоштовно |  |  | осіб |  | 3000 |  | 3000 | 3100 |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | комерційна місткість глядачевих залів, місць |  |  | од. |  | 225 |  | 225 | 225 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | кількість сеансів |  |  | од. |  | 2562 |  | 2562 | 2570 |  | 2580 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | плановий обсяг валового доходу у тому числі |  |  | грн |  | 3113900 |  | 5269500 | 5596209 |  | 5892800 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів |  |  | грн |  | 989000 |  | 1149300 | 1359500,00 |  | 1427500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | плановий обсяг доходів від кінопрокату - всього |  |  | грн |  | 2124900,0 |  | 3113000 | 3478500 |  | 3652425 |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | середня кількість глядачів на одному сеансі |  |  | осіб |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | середні видатки на підтримку для здешевлення одного квитка |  |  | грн |  | 13,53 |  | 15,7 | 18,6 |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | середня вартість одного сеансу |  |  | грн |  | 1215,42 |  | 2056,79 | 2177,51 |  | 2284,03 |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | середня завантаженість залу |  |  | % |  | 13,2 |  | 13,2 | 13,2 |  | 13,2 |  |  |  |  |  |  |
| підпрограма «Благоустрій у КП «Парк» Житомирської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | загальна площа парку |  |  | га |  | 91,1 |  | 91,1 | 91,1 |  | 91,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | видатки на забезпечення благоустрою паркової зони з них : |  |  | грн |  | 3405194 |  | 3917900 | 4244000 |  | 4456200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | видатки на утримання зелених насаджень |  |  | грн |  | 674000 |  | 724000 | 590630 |  | 620162 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | видатки на придбання багаторічних насаджень |  |  | грн |  | 53000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | обсяг видатків на проведення послуг судової будівельно-технічної експертизи будівлі літнього театру "Ракушка" |  |  | грн |  | 52300,8 |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Обсяг видатків на «Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Житомир, шосе Чуднівське,3» - «Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Житомир між р.Тетерів та р. Кам’янка» |  |  | грн |  | 50000 |  | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | площа парку, що утримується |  |  | тис.кв.м. |  | 341,1 |  | 341,1 | 341,1 |  | 341,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | кількість придбаних багаторічних насаджень |  |  | од. |  | 164 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | середньорічні витрати на утримання 1 квадратного метра території парку |  |  | грн |  | 9,98 |  | 11,49 | 12,44 |  | 13,06 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | середньорічні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень |  |  | грн |  | 323,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | % площі, що прибирається до загальної площі парку |  |  | % |  | 37,4 |  | 37,4 | 37,4 |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |
| підпрограма "Керівництво і управління в галузі "Культура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Кількість установ - всього, од., утому числі: |  |  | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | централізованих бухгалтерій, од. |  |  | од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | видатки на утримання апарату управління культури Житомирської міської ради |  |  | грн |  | 1812063 |  | 1713665 | 1713665 |  | 1799348 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | кількість штатних одиниць |  |  | од. |  | 16,5 |  | 16,5 | 16,5 |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів |  |  | грн |  | 2064700 |  | 2257900 | 2257900 |  | 2370795 |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія, од.: |  |  | од. |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Кількість особових рахунків |  |  | од. |  | 8 |  | 7 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Кількість реєстраційних рахунків |  |  | од. |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Кількість планових документів в рік |  |  | од. |  | 120 |  | 130 | 130 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Кількість розподілів |  |  | од. |  | 520 |  | 512 | 520 |  | 520 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Кількість платіжних доручень |  |  | од. |  | 1080 |  | 1195 | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Кількість складених звітів |  |  | од. |  | 213 |  | 223 | 220 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг |  |  | од. |  | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів |  |  | од. |  | 34 |  | 50 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Кількість установ на 1 спеціаліста |  |  | од. |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника |  |  | од. |  | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |  |  | од. |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | кількість рахунків на 1 спеціаліста |  |  | од. |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | середньомісячна заробітна плата одного працівника |  |  | грн |  | 13401,0 |  | 13432,6 | 14265,2 |  | 15021,7 |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень) |  |  | % |  | 101 |  | 101 | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | динаміка кількості планових документів |  |  | % |  | 101 |  | 101 | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  |

Розмір витрат на отримання послуг (грн. в місяць) на 1 –го учня в  навчальних закладах музичних та художній школах м. Житомир

| № п/п | Заклади | Загальна кількість учнів | Проєкт бюджету на 2023 рік, грн. | Видатки на 1 дитину, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Музичні школи | 2200 | 68 627 010 | 3 466,01 |
| 2. | Художня школа | 240 | 2 902 100 | 1 343,56 |

Начальник управління

культури міської ради                                                        Ілона КОЛОДІЙ

Секретар міської ради                                                       Віктор КЛІМІНСЬКИЙ