## Лист 1
Додаток 1 до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми благоустрою та комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки
тис. грн
N з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | [7 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | I етап 2016 | ІІ етап 2017 | ІІІ етап 2018 | ІV етап 2019 | V етап 2020 | VІ етап 2021 | VІІ етап 2022 | VІІІ етап 2023
І: Забезпечення функціонування об"єктів життєдіяльності міської об'єднаної територіальної громади
1 | Забезпечити утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 1.1.Утримання вулиць (доріг та тротуарів) | 2016-2022 | Управління транспорту і зв'язку (2019-2022 роки), УКГ міської ради (2016-2018 роки) КП "УАШ" | Місцевий бюджет | 14905 | 20124.201 | 31896.91 | 34556.395
|  | 1.2.Поточний ремонт вулиць та доріг | 2016-2022 | Виконавчий комітет ЖМР (2022 рік), Управління транспорту і зв'язку (2019-2022 роки), УКГ міської ради (2016-2018 роки) КП "УАШ" | Місцевий бюджет | 9157 | 15200.122 | 17184.01 | 28000 |  |  | 85000
|  | 1.3.Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків м.Житомира | 2016-2022 | УЖГ міської ради КП "Управління автомобільних шляхів" | Місцевий бюджет, обласний бюджет (субвенція, кошти депутатів) |  | 6663 | 7129.9 |  |  |  | 40000
|  | 1.4. Поточний ремонт благоустрою прилеглої території будівлі Амбулаторії КУ "ЦМЛ №2" за адресою вул.Героїв Десантників, 23 | 2017-2018 | Управління охорони здоров'я | Місцевий бюджет |  | 140
|  | 1.5.Утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов’язані з їх належною експлуатацією | 2022 | Виконавчий комітет ЖМР, Управління транспорту і зв'язку, КП "ЕМЗО Міськсвітло" | Місцевий бюджет | [6 empty] | 2070.4
2 | Забезпечити місто урнами для зберігання сміття | 2.1.Придбання та встановлення сміттєзбірних урн на вулицях міста | 2016-2018 | УКГ міської ради КП "Управління автомобільних шляхів" | Місцевий бюджет | 394.7
3 | Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів | 3.1.1.Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд | 2016-2023 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" | Місцевий бюджет | 2710.3 | 3762.2 | 4528.168 | 5910 | 7009.647 | 8039.62 | 8834 | 9747
|  | 3.1.2.Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях | 2017-2023 |  | Місцевий бюджет |  | 695 | 852.3 | 1021.52 | 1198.409 | 1354 | 1499 | 1735.883
|  | 3.1.3.Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій | 2020-2023 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 1382.879 | 1341 | 1479 | 1672.376
|  | 3.1.4.Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів | 2020-2023 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 122.128 | 165 | 165 | 325.912
|  | 3.2.Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів | 2016-2023 |  | Місцевий бюджет | 300.4 | 409.1 | 582 | 547.65 | 686.613 | 735 | 814 | 867
|  | 3.3.Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колесовідбійного огородження | 2016-2023 |  | Місцевий бюджет | 199 | 201 | 199 | 305.62 | 280 | 160 | 160 | 192.406
|  | 3.4.Поточний ремонт зливоприймальних решіток та люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет | 174
|  | 3.5.Придбання колесовідбійного огородження | 2018-2019 |  | Місцевий бюджет |  |  | 49 | 300
|  | 3.6.Для отримання дозвільних документів щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 19.2
|  | 3.7. Проведення чергового водолазного обстеження конструкцій греблі за адресами: пров. Кривий, 10 а та в районі вул.Жуйка, 12 | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 86
|  | 3.8.Поточний ремонт зливового колектора по вул. Героїв Десантників, 33-35 | 2021 |  | Місцевий бюджет | [5 empty] | 700
|  | 3.9.Поточний ремонт зливового колектора ВАТ "Льонотекс" - черга №1 (від вулиці Корольова по вул. Параджанова до завершення території ТОВ "Житомирський м'ясокомбінат" - 1700 м.п.) | 2021 |  | Місцевий бюджет | [5 empty] | 290
|  | 3.10. Влаштування додаткових зливових мереж на внутрішньоквартальних прибудинкових територіях за адресою: пров. Вацківський, 9 (кошти на забезпечення потреб виборчого округу) | 2021 |  | Місцевий бюджет | [5 empty] | 25.481
|  | 3.11. Поточний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир, вул. Жуйка, 12 | 2022 |  | Місцевий бюджет | [6 empty] | 1763
4 | Забезпечити в належному стані геологічні памяток природи місцевого значення, прибережних смуг та русел річок | 4.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних памʼяток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького» | 2016-2023 |  | Місцевий бюджет | 414.6 | 564.5 | 777.2 | 803.62 | 957 | 1075 | 6585 | 1279
5 | Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення | 5.1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу | 2016-2023 | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсвітло" | Місцевий бюджет | 6427.4 | 7973.8 | 10864.724 | 14919.719 | 12817.59 | 13185.1 | 14234 | 15663
|  | 5.2.Розрахунки за спожиту електроенергію | 2016-2023 |  | Місцевий бюджет | 3862.8 | 8432.73 | 9000 | 8537.53 | 6054.4091 | 7814.815 | 12100 | 10000
|  | 5.3. Параметризація та технічна перевірка правильності роботи засобу обліку та пломбування засобу обліку, комутаційного обладнання | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет |  | 98.08
|  | 5.4.Придбання та встановлення світильників по вул.Короленко (депутат Кучик) | 2017 |  | Місцевий бюджет |  | 4
|  | 5.5.Придбання світлодіодних світильників | 2019-2022 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 7984.92 | 6244.56 | 6244.776 | 4506.36
|  | 5.6. Придбання елементів декоративної підсвітки території благоустрою Бульвару Польського в м. Житомир | 2021 |  | Обласний бюджет (субвенція) | [5 empty] | 41.044
|  | 5.7. Придбання та встановлення інтерактивної системи відтворення пташиного співу у сквері обабіч каскадних сходів до р. Кам’янка | 2021 |  | Районний бюджет (субвенція) | [5 empty] | 18.5
6 | Забезпечити святкове оформлення та освітлення міста | 6.1.Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, святкове оформлення новорічних ялинок) | 2016-2023 | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсвітло", КП "Зеленбуд" | Місцевий бюджет | 99.9 | 113.5 | 147.36 | 282.2 | 217.206 | 266.88 | 490.8 | 596.011
|  | 6.2.Облаштування святкової ілюмінації новорічної ялинки на бульварі Польському (депутат Онопрієнко) | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет | 2 | 2.28 | 2.433
7 | Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони | 7.1.Утримання та поточний ремонт обʼєктів озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу | 2016-2023 | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" | Місцевий бюджет | 11601.9 | 13435.519 | 15079.3 | 18760.93 | 20100 | 22964.932 | 25026.3 | 27413.691
|  | 7.2.Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирізування сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів, знешкодження омели (в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу) | 2017-2018 | УЖГ міської ради | Місцевий бюджет, обласний бюджет з них: |  | 1208.8 | 1022
[5 empty] | Обласний бюджет (субвенція) |  |  | 22
|  | 7.3.Знесення аварійних дерев, що розташовані поблизу будівель на території міських закладів охорони здоров'я | 2017-2018 | Управління охорони здоров'я | Місцевий бюджет |  | 60
|  | 7.4.Проведення заходів з озеленення, догляду, утримання, охорони зелених насаджень від шкідників та хвороб. Видалення аварійних насаджень/прорідження крони | 2017, 2022 | Управління освіти | Місцевий бюджет |  | 671.3 |  |  |  |  | 800
|  | 7.5.Знесення аварійних дерев, кронування дерев на території позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Супутник" КП "Парк" | 2017-2018 | Управління у справах сім'ї , молоді та спорту | Місцевий бюджет |  | 40
|  | 7.6.Висаджування квітів | 2017-2018 | Управління у справах сім'ї , молоді та спорту | Місцевий бюджет |  | 10
|  | 7.7.Розрахунки за спожитий газ | 2016-2023 | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" | Місцевий бюджет | 160.1 | 159.66 | 146 | 45.045 | 59.956 | 59 | 148.284 | 15
|  | 7.8.Облаштування новорічної ялинки на бульварі Польському (депутат Онопрієнко) | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет | 5
|  | 7.9.Пересаджування високорозмірного дерева замороженою грудкою (ялина голуба), (депутат Онопрієнко) | 2017 |  | Місцевий бюджет |  | 3.35
|  | 7.10.Придбання однорічних та багаторічних насаджень (депутат Онопрієнко) | 2017 |  | Місцевий бюджет |  | 15.65
|  | 7.11.Зрізання сухого дерева та кронування інших дерев за адресою: вул. Київська, 65 (депутат Шевченко) | 2017 |  | Місцевий бюджет |  | 5
|  | 7.12.Встановлення паркану на майдані Станішівському | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет | 30
|  | 7.13.Придбання та встановлення лавочки та дитячої гойдалки у сквері на розі вулиць Троянівська та Радивилівська (депутат Мойсеєв Ю.В) | 2018 |  | Місцевий бюджет |  |  | 12.5
|  | 7.14. Реконструкція системи газопостачання на об'єкті "Монумент Слави" | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 41.301
|  | 7.15. Придбання паркових скульптур для мікрорайону Малікова | 2021 |  | Обласний бюджет (субвенція) | [5 empty] | 36.2
|  | 7.16. Оплата послуг з перевезення експонатів (різновидів гранітів) для облаштування скверу "Музей каменю Житомирщини" в м.Житомирі | 2021 |  | Обласний бюджет (субвенція) | [5 empty] | 45
|  | 7.17. Озеленення території благоустрою Польського Бульвару | 2021 |  | Обласний бюджет (субвенція) | [5 empty] | 49
8 | Забезпечити земельними ділянками учасників АТО та виділити земельну ділянку для будівництва сонячної електростанції | 8.1.На виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки, що знаходиться на території Левківської сільської ради | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет | 17.73
|  | 8.2.Виготовлення детального плану території, розміщення кварталів, індивідуальної садової забудови на земельній ділянці, що знаходиться на території Левківської сільської ради | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет | 50
|  | 8.3. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, що знаходиться на території Левківської сільської ради | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет | 199.96
|  | 8.4.Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за адресою: с.Глибочиця, вул.Теришкової, 17 | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет |  | 36.75
|  | 8.5. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, що знаходиться на території Глибочицької сільської ради | 2018 |  | Місцевий бюджет |  |  | 40
9 | Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів | 9.1.Придбання сміттезбірних мішків та рукавичок для місячника по благоустрою громадськими організаціями | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет |  | 10
|  | 9.2.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів | 2016-2023 |  | Місцевий бюджет | 77.7 | 245 | 490 | 549.59 | 497.4 | 650 | 600 | 692.188
10 | Забезпечення функціонування фонтанів та безперебійної роботи КП "Житомирводоканал" з надання послуг населенню. Забезпечення належного стану водопровідного та каналізаційного господарства та відновлення живих водних ресурсів | 10.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів | 2016-2023 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" | Місцевий бюджет | 620.745 | 843.32 | 1026.17 | 640.125 | 682.223 | 1182.424 | 1456.9 | 1949.262
|  | 10.2.Розрахунки за спожиту воду | 2016-2023 |  |  | 80.3 | 110.5 | 150.47 | 159.49 | 99.3 | 176.331 | 328.006 | 182.64
|  | 10.3. Придбання та встановлення люків оглядових колодязів підземних інженерних мереж | 2016-2018 |  |  |  | 640
|  | 10.4. Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану, відновлення живих водних ресурсів, упорядкування прибережно-захисних смуг та очищення русел малих річок міста та річки Тетерів, в т.ч. : | 2017-2018 |  |  |  | 300 | 197
|  | - на зариблення | 2017-2018 |  |  |  | 300 | 197
|  | 10.5.Фінансова підтримка: для розрахунків за електроенергію | 2018-2020 |  |  |  |  | 37750 | 42700 | 6000
|  | 10.6.Придбання пожежних гідрантів та підставок під пожежні гідранти | 2018-2020 |  |  |  |  | 559.24 |  | 200
|  | 10.7.Погашення заборгованості з різниці в тарифах | 2018 |  | Державний бюджет (субвенція) |  |  | 4168.6
|  | 10.8. На створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 748 | 3850
|  | 10.9.Поповнення запасу матеріалів | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 3300
|  | 10.10. Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток | 2019-2021 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 9107.5 | 6417.4 | 20125.3
|  | 10.11. Фінансова підтримка для розрахунків по заробітній платі | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 2900
|  | 10.12.Фінансова підтримка для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – основної суми боргу позики та нарахованих відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 4000
|  | 10.13.Поворотна фінансова допомога | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 15000
|  | 10.14. Для обстеження поточного стану і відповідності проєктній документації частково збудованих (реконструйованих) будівель та споруд нової водопровідної насосної станції міста Житомир | 2022 |  | Місцевий бюджет | [6 empty] | 795
|  | 10.15. Фінансова підтримка для розрахунків перед КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР за спожиту теплову енергію | 2022 |  | Місцевий бюджет | [6 empty] | 5550
11 | Забезпечення безперебійної роботи КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню. | 11.1.Фінансування на: -фінансову підтримку: на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату; -відшкодування вартості проведеного перерахунку для населення | 2018-2022 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" | Місцевий бюджет |  |  | 36950 | 45106.8 | 48200 | 10000 | 61205
48200
|  | 11.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації | 2018-2023 |  |  |  |  | 8190.21 | 11870.21 | 11870.212 | 11870.212 | 10725.2 | 34695.91
|  | 11.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР | 2018-2020 |  |  |  |  | 5388.63 | 3820.22 | 19861.9974
|  | 11.4.На погашення кредитних зобовязань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року | 2018-2020 |  |  |  |  | 680 | 1017.356 | 1192.65
|  | 11.5. Фінансова підтримка для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ | 2018-2019 |  |  |  |  | 103.79 | 83.995
|  | 11.6. Фінансова підтримка на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток | 2019-2020 | [5 empty] | 13306.42 | 22311.2
|  | 11.7. Фінансова підтримка для погашення за розподіл природного газу | 2020 | [6 empty] | 27400
|  | 11.8.Фінансова підтримка для розрахунків з АТ "НАК" Нафтогаз України" по Мировим угодам | 2021 | [7 empty] | 18691.446
|  | 11.9.Поворотна фінансова допомога на погашення заборгованості за спожитий природний газ перед ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг" | 2022 | [8 empty] | 50000
12 | Сприяти забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі | 12.1.Надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» | 2016-2023 | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" | Місцевий бюджет | 515.2 | 581 | 719.5 | 802.2 | 1086.004 | 1165.2 | 1237.4 | 1278.292
|  | 12.2. Розроблення Програми державного моніторингу у галузі атмосферного повітря для м. Житомир (агломерації) | 2020-2021 | [6 empty] | 100 | 100
|  | 12.3. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об’єднаної територіальної громади | 2022-2023 | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" | [7 empty] | 49 | 100
13 | Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції | 13.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на обʼєктах благоустрою, в т.ч. супровід демонтажу та демонтаж памятних дощок, анотаційних дощок та памятників (75,0 тис.грн.) та інші | 2016-2023 |  |  | 245.6 | 450 | 409.5 | 456.6 | 484 | 519.3 | 553.2 | 250
14 | Забезпечити належне утримання місць загального користування об"єктів благоустрою | 14.1.Утримання місць загального користування - об"єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані | 2016-2023 | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "ЕШС" (2021-2023), КП "КАТП 0628" (2021-2023) |  | 2871 | 4092.291 | 3000 | 3000 | 3180 | 3085.9 | 2403.2 | 2594.377
|  | 14.2.Для забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі шляхом надання трансфертів КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» ЖМР на утримання лінійного відділу | 2018-2022 | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" |  |  |  | 962.8 | 1283.68 | 1360.701 | 350 | 167.68
|  | 14.3.Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків | 2018-2023 | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023), КП "КАТП 0628" (2021-2023) |  |  |  | 78.6 | 522.59 | 440.5 | 574.2 | 644 | 689.387
|  | 14.4.Заходи щодо утримання громадських вбиралень | 2020-2023 | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира", КП "Зеленбуд" (2021-2023) | [5 empty] | 300 | 717.899 | 880.4 | 933.27
15 | Забезпечити благоустрій кладовищ | 15.1.Утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу | 2016-2023 | УКГ міської ради КП "СККПО" | Місцевий бюджет | 7815.5 | 10192.2 | 11519 | 11590 | 14400.5164 | 16038.88 | 19790.0004 | 21170
|  | 15.2. Поточний ремонт огорожі Смолянського цивільного та військового кладовища | 2017-2020 |  |  |  | 240 |  |  | 181.424
|  | 15.3.Поточний ремонт огорожі на Смоківському кладовищі | 2020, 2022 | [6 empty] | 614.6 |  | 500
|  | 15.4.Придбання, посадка та огородження дубів на Смолянському військовому кладовищі | 2020 | [6 empty] | 170.1436
|  | 15.5. Поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища | 2022 | [8 empty] | 300
|  | 15.6. Придбання елементів надгробка на могилу загиблого учасника АТО/ООС Котенка Олега | 2021 |  | Обласний бюджет (субвенція) | [5 empty] | 40
|  | 15.7. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації | 2022 |  | Місцевий бюджет | [6 empty] | 5000
16 | Упорядкувати права на постійне користування земельними ділянками на кладовищах | 16.1.Виготовлення проектів землеустрою кладовищ | 2016-2017 |  |  | 99.1 | 52.83
|  | 16.2. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (пров. Козубського, 5 та пров. Скельний, 4) | 2019 | [5 empty] | 63.5
|  | 16.3.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: Польське (Католицьке) кладовище (майдан Руднянський, 8), Лютеранське кладовище (майдан Руднянський, 8), кладовище в районі Смоківка (с.Вереси) | 2020 | [6 empty] | 210
17 | Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на обʼєктах комунального господарства міста | 17.1.Утримання відділу технічного нагляду за обʼєктами благоустрою | 2016-2023 | УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою | Місцевий бюджет | 282.4 | 403.32 | 526.74 | 579.86 | 631.318 | 694.915 | 701.127 | 701.127
|  | 17.2. Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта | 2016-2022 |  |  |  | 50 | 219 | 0 | 52.21 |  | 11.96
18 | Забезпечити належну роботу муніципальної інспекції | 18.1.Придбання спецодягу та взуття для працівників муніципальної інспекції міської ради | 2018 | Виконавчий комітет міської ради | Місцевий бюджет |  |  | 153.9
19 | Забезпечити оперативне реагування на проблемні питання житєзабезпечення міста | 19.1.Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста | 2018-2022 | Управління з питань надзвичайних ситуац. та цивільн. захисту насел. (2019-2022 роки), УКГ міської ради (2018 рік)КП "МІЦ" | Місцевий бюджет |  |  | 1605.7 | 2099.85 | 2245.5 | 2404.834 | 2707.3
20 | Забезпечити розвиток газового комплексу шляхом надання фінансової підтримки КП «Житомирміськгаз» | 20.1.Фінансова підтримка на заходи пов'язані з діяльністю підприємства | 2018-2020 | УКГ міської ради КП "Житомирміськгаз" | Місцевий бюджет |  |  | 1000 | 567.117 | 330
21 | Забезпечення санітарного очищення території міста | 21.1.Забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з безхазяйних звалищ | 2018 | УЖГ міської ради | Місцевий бюджет |  |  | 1542.4
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І: |  |  |  |  | 63319.335 | 98240.003 | 216904.055 | 275096.753 | 253799.6965 | 201197.189 | 371280.5174 | 134743.732
ІІ. Підвищення ефективності комунального господарства, поліпшення благоустрою міста
1 | Провести капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури | 1.1.Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів в т.ч. виготовлення ПКД, в т.ч.: | 2016-2022 | УКБ (2019-2022 роки), УКГ (2016-2018 роки), КП "УАШ", КП "ЕШС" | Місцевий бюджет | 20100.1 | 20630 | 59644.232 | Захід, виконавцем якого визначене УКБ міської ради, згідно рішення від 20.06.2019 перенесено до міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки"
|  | Капітальний ремонт бульвару Старого |  | Департамент архітектури, УКБ міської ради |  |  | 200
|  | 1.2.Субвенція з державного бюджету |  | УКГ міської ради КП "Управління автомобільних шляхів" | Державний бюджет | 1628.9 |  | 30000
|  | 1.3.Виготовлення ПКД на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на вул.Західній (від вул.Скульптора Олішкевича до вул.Св. Йоана Павла ІІ) | 2018 | УКГ міської ради КП "Управління автомобільних шляхів" | Місцевий бюджет |  |  | 50
|  | 1.4. Капітальний ремонт вул. Покровська (від Садової Алеї до вул. Парникова) в м. Житомирі (коригування) | 2019 | УКГ | Місцевий бюджет |  |  |  | 281.43
| Провести капітальний ремонт прибудинкових територій житлового фонду | 1.5.Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків та проїздів, у т.ч.ОСББ, з відновленням підпірних стінок * | 2017-2018 | Управління житлового господарства міської ради | Місцевий бюджет |  | 10861.4 | 7407
2 | Оновити парк спеціалізованої техніки КП "УАШ" шляхом збільшення статутного капіталу | Внески до статутного капіталу, в т.ч.: | 2016-2018 |  | Місцевий бюджет |  | 16500 | 0
|  | 2.1.Придбання техніки та навісного обладнання для утримання вулиць міста | 2016-2018 | КП "Управління автомобільних шляхів" | Місцевий бюджет |  | 16500
3 | Удосконалити пішохідну та транспортну інфраструктуру міста | 3.1.Обладнання та капітальний ремонт пішохідного підвісного мосту через р.Тетерів в м.Житомир - ІІ етап. Антикорозійний захист та відновлення гранітних виробів при благоустрої вхідних майданчиків | 2016-2018 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" | Місцевий бюджет | 1302.4 | 100.96
|  | 3.2.Реконструкція шляхопроводів по Київському шосе (виготовлення ПКД 1200 тис.грн.) | 2016-2018 |  |  |  | 1200
|  | 3.3. Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі, в т.ч.виготовлення ПКД | 2017-2019 |  |  |  | 45 | 100 | 331.617
|  | 3.4. Роботи з реконструкції підземного переходу на проспекті Миру в м.Житомирі (субвенція) | 2017-2018 |  | Державний бюджет (субвенція) |  | 1000 | 1000
|  | 3.5.Капітальний ремонт мосту через річку Кам'янка по вул.Троянівській у м.Житомирі, в т.ч. виготовлення ПКД | 2019 |  | Місцевий бюджет
|  | 3.6. Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі" | 2021-2022 | УКГ, УКБ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" | [6 empty] | 2700 | 848.842
|  | 3.7. Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі | 2022 | УКГ, УКБ міської ради | Державний бюджет (субвенція), місцевий бюджет | [6 empty] | 451781.893
4 | Відновити гідрологічний режим та поліпшити санітарний стан річок | 4.1.Капітальний ремонт дощової каналізації від вул. Вітрука до вул. Бородія в м. Житомирі | 2016-2018 |  |  | 441
|  | 4.2. Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Покровській від вул. Грушевського до вул. Степана Бендери (проектні роботи) | 2016-2018 |  |  | 85
|  | 4.3.Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів | 2018 |  |  |  |  | 700
|  | 4.4.Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м.Житомирі | 2019 |  | Співфінансування (місцевий бюджет,субвенція) |  |  |  | 19815.08
|  | 4.5.Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Крошенка | 2018-2019 |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет (субвенція) |  |  | 1950 | 275.43
|  | 4.6.Будівництво зливової каналізації за адресою: вул. Короленко 4 а, в м. Житомирі | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 163.61
|  | 4.7.Проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул.Жуйка,12" | 2020 | [6 empty] | 410.61
|  | 4.8.Коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м. Житомирі та виготовлення звіту з оцінки впливу на довкілля (для проектів "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12" та «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м.Житомирі») | 2020 | [6 empty] | 400
|  | 4.9.Предпроектні роботи для визначення принципових об'ємно-просторових рішень щодо капітального ремонту частини каналізаційного колектору /К2/ в м.Житомирі на перехресті вулиць Грушевського та Покровської | 2021 | [7 empty] | 48.6
|  | 4.10.Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси | 2022 | [8 empty] | 48
5 | Покращити матеріально технічну базу КП "ЕШС" шляхом збільшення статутного капіталу | 5.1.Придбання навісного обладнання для спеціалізованої техніки -МОК-188 (машина для очищення колодязів) | 2016-2018 |  |  |  | 199
6 | Покращити зовнішнє освітлення в місті | 6.1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста в т.ч. проектні роботи | 2016-2018 | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсвітло" | Місцевий бюджет | 2746 | 930.101
|  | 6.2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД | 2016-2022 |  |  | 12354.4 | 3493.51 | 5300 | 9956 | 9956 | 9956 | 9956
|  | 6.3.Капітальний ремонт та технічне переоснащення святкової ілюмінації в т.ч. проектні роботи | 2016-2018 |  |  | 1075 | 30
|  | виготовлення проектно-кошторисної документації | 2016-2018 |  |  |  | 30
|  | 6.4. Реконструкція електричних мереж зовнішнього освітлення в гідропарку КП "Парк" | 2016-2018 |  |  |  | 1054
|  | 6.5. Придбання та монтаж святкової ілюмінації в м.Житомирі | 2018 |  |  |  |  | 275
|  | 6.6. Виготовлення ПКД на будівництво мереж зовнішнього освітлення від вул.Слобідська, 27 до вул. Козятинська, 15 | 2022 | [8 empty] | 70
7 | Покращення матеріально-технічної бази КП "ЕМЗО "Міськсвітло" шляхом збільшення статутного капіталу | 7.1.Придбання бурильно-кранової машини на базі трактора - БКМ - 2МТ | 2016-2018 |  |  | 970
8 | Покращити технічний стан об'єктів благоустрою зеленого господарства | 8.1.Капітальний ремонт скверів міста, в т.ч.: | 2016-2018 | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" | Місцевий бюджет | 584.6 | 3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - капітальний ремонт скверу по вул.В.Бердичівська, 55 біля пам'ятника Т.Г.Шевченку в м.Житомирі | 2016-2018 |  |  |  | 1800
|  | - капітальний ремонт благоустрою території на розі вулиць Ольжича і Перемоги в м.Житомирі із розміщенням пам'ятника О.Ольжичу | 2016-2018
|  | - капітальний ремонт благоустрою території з організацією скверу та громадського простору в районі Бульвару Польського | 2016-2018 |  |  |  | 1317
|  | 8.2.Капітальний ремонт благоустрою території на розі вулиць Перемоги і Ольжича в м.Житомирі із розміщенням пам'ятника О.Ольжичу | 2016-2018 |  |  | 1569.1
|  | 8.3.Придбання та встановлення дитячого ігрового комплексу на перехресті вулиць Троянівська та Радивільська | 2017-2018 |  | Обласний бюджет (субвенція) |  | 54.52 | 195.61
|  | 8.4.Капітальний ремонт скверу з елементами благоустрою та озеленення на розі вулиць Небесної сотні і Лятошинського в м. Житомирі | 2018-2019 | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" | Місцевий бюджет, інші джерела |  |  | 5500 | 985.829
|  | 8.5.Капітальний ремонт скверу по вул. Небесної Сотні від вул. С.Бандери (стара назва вул. Чапаєва) до вул. Лесі Українки | 2018
|  | 8.6.Капітальні вкладення на придбання багаторічних насаджень | 2018 |  |  |  |  | 296.8
|  | 8.7.Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру, 9 | 2021 |  | Обласний бюджет (субвенція) | [5 empty] | 380
|  | 8.8.Придбання та встановлення ігрового комплексу "Теремок" на площі Польовій, 5, у м.Житомирі | 2021 |  | Обласний бюджет (субвенція) | [5 empty] | 76.26
|  | 8.9.Капітальний ремонт щепоріза із заміною запчастин | 2021 |  | Місцевий бюджет | [5 empty] | 180.8
9 | Покращення матеріально-технічної бази КП "Зеленбуд" шляхом збільшення статутного капіталу | Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.: | 2016-2018 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9.1.Придбання оргтехніки ( кошти на забезпечення потреб виборчого округу) | 2016-2018 |  |  | 15
10 | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомирводоканал" з надання послуг шляхом збільшення статутного капіталу | Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.: | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" | Місцевий бюджет | 36462.1 | 45382.22 | 19120.99 | 4337.316 | 9306.258 | 18195.84 | 4317.409 | 77790.4616
|  | 10.1.Для розрахунків з КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради за послуги по підвищенню тиску холодної води в багатоповерхові будинки | 2016-2018 |  |  | 1800 | 2150
|  | 10.2.Для розрахунків з ПАТ ЕК "Житомиробленерго" за електроенергію | 2016-2018 |  |  | 25500 | 33764.22
|  | 10.3.Для розрахунків з КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за послуги теплопостачання | 2016-2018 |  |  | 4322
|  | 10.4.Розроблення проектно-кошторисної документації та встановлення в підвальних приміщеннях підвищувальних насосних станцій в 4 житлових будинках | 2016-2018 |  |  | 553.6
|  | 10.5.Розроблення проектно-кошторисної документації на технічне переоснащення вузлів обліку води в багатоквартирних будинках м.Житомира | 2016-2018 |  |  | 365.7
|  | 10.6.Придбання екскаватора JCB 3CX lдля виконаня ремонтних робіт | 2016-2018 |  |  | 1498
|  | 10.7.Для проведення розрахунків за реагенти | 2016-2018 |  |  | 2422.8
|  | 10.8.Реконструкція водопровідної насосної станції № 2 (новий машинний зал) із встановленням частотних перетворювачів по вул. Чуднівська (Черняховського), 120 в м.Житомир | 2017-2018 |  |  |  | 5000 | 10385.79
|  | 10.9.Придбання освітлювального генератора(освітлювальна щогла-генератор) | 2016-2018 |  |  |  | 100
|  | 10.10. Придбання трубопровідної арматури (дископоворотні затвори, вентилі, муфти-фланці) | 2016-2018 |  |  |  | 1800
|  | 10.11. Придбання автокрану КС-457-29-С-02 або аналог | 2017-2018 |  |  |  | 2568
|  | 10.12.На технічне переоснащення вузлів обліку води в багатоповерхових будинках м.Житомира | 2018-2020 |  |  |  |  | 5000 | 2905.193 | 3000
|  | 10.13.Реконструкція водопровідних мереж мікрорайонів Польський Бульвар, Суріна Гора, Клосовського та просп.Миру | 2018 |  |  |  |  | 2500
|  | 10.14.Придбання трьох дозувальних насосів в комплекті та установки дозування гіпохлориту натрію, в т.ч. попередження надзвичайних ситуацій | 2018 |  |  |  |  | 1235.2
|  | 10.15. Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул.Короленка в м.Житомирі | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 882.123
|  | 10.16. Проектно-кошторисна документація для будівництва каналізаційної насосної станції, водопровідних та каналізаційних мереж мікрорайону "Корбутівка" | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 550
|  | 10.17. Реконструкція підвищувальних насосних станцій | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 375.4
|  | 10.18. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу | 2020-2022 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 3330.858 | 2195.84 | 1187.409
|  | 10.19. Реконструкція аварійної ділянки методом санації самопливного каналізаційного колектора по вулиці Великій Бердичівській в м. Житомир | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 1500
|  | 10.20. Придбання телеінспекційної системи в комплекті | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 1100
|  | 10.21. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики та сплати відсотків згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку | 2021 |  | Місцевий бюджет | [5 empty] | 16000
|  | 10.22. На придбання обладнання для фонтанів | 2022 |  | Місцевий бюджет | [6 empty] | 2880
|  | 10.23.Придбання обладнання та матеріалів для ремонту водопровідно-каналізаційних мереж, свердловин, насосних станцій, двигунів, агрегатів, запчастин для автомобільної та спеціалізованої техніки | 2022 |  | Місцевий бюджет | [6 empty] | 250
|  | 10.24. На погашення основної суми боргу згідно Договору про субкредитування №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку | 2023 |  | Місцевий бюджет | [7 empty] | 72790.4616
|  | 10.25. Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Бориса Лятошинського в м.Житомирі | 2023 |  | Місцевий бюджет | [7 empty] | 3200
|  | 10.26. Придбання матеріалів для реконструкції водопровідних мереж по вул.Бориса Лятошинського в м.Житомирі | 2023 |  | Місцевий бюджет | [7 empty] | 1800
11 | Забезпечити безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційних мереж | Проведення будівництва та капітального ремонту мереж, в т.ч.: | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" | Місцевий бюджет | 15347.8 | 300 | 50 | 1115.08 | 9004 | 371.82 | 58840 | 0
|  | 11.1.Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул.Східній від вул.Київської до вул.Б.Тена в м.Житомирі,в т.ч. 1500 міський бюджет, 3800 кошти підприємства | 2016-2018 |  |  |  | 300
|  | виготовлення проектно-кошторисної документації | 2016-2018 |  |  |  | 300
|  | 11.2.Реконструкція каналізаційного колектора по вул.Східній від майдану Згоди через перехрестя вул.Київської в м.Житомирі | 2016-2018 |  |  | 1157.5
|  | 11.3.Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкцію мулової насосної станції очисних споруд каналізації №2 по вул.Промисловій 1а в м.Житомирі | 2016-2018 |  |  | 331.1
|  | 11.4.Будівництво господарсько-фекальної каналізації по вул. Західній в м. Житомирі | 2016-2018 |  |  | 984.4
|  | 11.5.Придбання трансформаторної підстанції для площадки ОСК-2 | 2016-2018 |  |  | 498.6
|  | 11.6.Реконструкція 5-ти КНС | 2016-2018 |  |  | 12376.2
|  | 11.7. Реконструкція водопроводу від вул. Баранова до вул.Кооперативна, 7 та вул.Кооперативна, 12 в м.Житомирі | 2017-2018 |  | Кошти інвестора
|  | 11.8.Виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул.Західній | 2018-2019 |  | Місцевий бюджет |  |  | 50 | 269.475
|  | 11.9. Будівництво зовнішніх мерех, в т.ч.: будівництво водопроводу та водопостачання, будівництво зливової системи водовідведення закритого типу, будівництво КЛ-10кВт для електропостачання будівельного комплекса | 2019 |  | Кошти інвестора
|  | 11.10. Будівництво лінійного об'єкту переїзду через річку Довжик | 2019 |  | Кошти інвестора
|  | 11.11. Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охоцького | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 96
|  | 11.12.Геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Луговій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомира" (реалізація проекту на умовах співфінансування з мешканцями) | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 324
|  | 11.13.Будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомир ПКД (реалізація проекту на умовах співфінансування з мешканцями) | 2019 |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 425.605
|  | 11.14."Будівництво водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове" та "Будівництво водопровідної насосної станції підкачки для водопровідної мережі від проспекту Миру в м. Житомирі до смт. Лісове" | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 6800
|  | 11.15.Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Перемоги, 48 в м.Житомирі, в т.ч.ПКД | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 200
|  | 11.16.Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора по пров. Енергетичний та вул. І.Гонти в м.Житомир | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 372
|  | 11.17.Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж на вул. Танкістів у м.Житомир | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 350
|  | 11.18.Придбання мобільної насосної станції (з комплектуючими) | 2020 |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  | 1282
|  | 11.19.Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська 3", за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 22а | 2021 |  | Місцевий бюджет | [5 empty] | 371.82
|  | 11.20.Каналізування приватного сектору мікрорайону Корбутівка та Мальованка | 2022 |  | Місцевий бюджет
|  | 11.21.Здійснення централізованого водопостачання та каналізування вулиць Труда та Бялика у місті Житомирі, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | 2022 |  | Місцевий бюджет
|  | 11.22. На відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2 | 2022 |  | Державний бюджет (субвенція) | [6 empty] | 58840
12 | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "Житомиртеплокомуненерго" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу | Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч. |  | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" | Місцевий бюджет | 62363.993 | 95523.79 | 29200 | 25879.2 | 128956.279 | 167254.034 | 309612.272 | 100708.232
|  | 12.1.На виготовлення проектної документації на реконструкцію внутрішньобудинкових систем опалення, шляхом встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира | 2016-2018 |  |  | 2446.82
|  | 12.2. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ | 2017-2019, 2023 |  |  |  | 17055.64 | 3200 | 900 |  |  |  | 35279.427
|  | 12.3.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР | 2016-2023 |  |  | 3533.1 | 2128.83 |  |  |  | 25156.772 | 46555.27 | 41291.575
|  | 12.4.Оплата за виконані роботи згідно контракту по реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР |  |  |  |  | 8500
|  | 12.5.Технічне переоснащення з заміною котлів НІІСТУ-5 на котли "RIELLO" RTO-1700 котельні по вул.Хлібна, 27 | 2016-2018 |  |  | 4963.1
|  | 12.6.Для реалізації проекту з розвитку енергоефективності у м.Житомирі за фінансування СЕКО, в т.ч.: | 2016-2022 |  |  | 5439.2 | 7600 | 26000 | 16479.2 | 98000 | 115686.9 | 103202 | 0
|  | 12.6.1.Реконструкція теплових мереж котелень РК-10, вул.Вільський Шлях, 15, вул.Вільський Шлях, 18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська, 3- Київська, 82 (РК-9)) | 2016-2020 |  |  |  | 200 | 13000 | 9800 | 23000 | 12390.2 | 16850
|  | 12.6.2.Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котелень РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирі | 2016-2020 |  |  |  | 7400 | 13000 | 6679.2 | 35000 | 35000 | 29600
|  | 12.6.3.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини), в т.ч. здійснення технічного нагляду | 2020-2021 | [6 empty] | 40000 | 32549.4
|  | 12.6.4.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (Приєднання до зовнішніх електричних мереж термодинамічної установки та автоматичної системи комерційного обліку електричної енергії згідно нормативних документів), в т.ч. здійснення технічного нагляду | 2021 | [7 empty] | 16247.3
|  | 12.6.5.Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК-10), в т.ч. здійснення технічного нагляду | 2021 | [7 empty] | 19500 | 26752
|  | 12.6.6.Реконструкція теплових мереж від станків автоматів до м-н Польовий,7 в тому числі здійснення технічного нагляду | 2022 | [8 empty] | 30000
|  | 12.7.На виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату за квітень-листопад 2016-2017р. та закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт, в т.ч.: | 2016-2018 |  |  | 25739.7 | 36782.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | на заробітну плату |  |  |  | 18255 | 23800
|  | на закупівлю матеріалів (підготовка до опалювального сезону) |  |  |  | 5563 | 8500
|  | технічне переоснащення вузлів обліку газу в котельнях м.Житомира |  |  |  | 1521.7 | 800
|  | на оплату інших послуг |  |  |  | 400 | 800
|  | технічне переоснащення котла КВГМ-20 №5 в котельні РК-11 за адресою: м.Житомир, вул.Генерала Потапова, 6 |  |  |  |  | 946.41
|  | оплата за виконані роботи підрядними організаціями |  |  |  |  | 1000
|  | погашення заборгованості за товари, роботи та послуги |  |  |  |  | 936
|  | 12.8.Придбання екскаватора JCB 3CX lдля виконаня ремонтних робіт | 2016-2018 |  |  | 1498
|  | 12.9. Розрахунки за спожитий природний газ | 2016-2018 |  |  | 16501.802 | 13300
|  | 12.10. На поповнення аварійного запасу матеріалів і обладнання та виконання ремонтних робіт | 2016-2018 |  |  | 1662.907
|  | 12.11.На погашення кредитних зобовязань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року | 2016-2022 |  |  | 579.364 | 1591.17 |  |  |  | 1290.057 | 919.995
|  | 12.12.Придбання зварювальних генераторів (2 од.) | 2016-2018 |  |  |  | 110
|  | 12.13.Придбання гідромолота (330кг на JCB 3CX) | 2016-2018 |  |  |  | 192
|  | 12.14.Технічне переоснащення вузлів обліку теплової енергії в 4 котельнях м.Житомира | 2016-2018 |  |  |  | 577.7
|  | 12.15. Кошти для сплати авансового внеску із податку на прибуток та штрафних санкцій, пені | 2016-2018 |  |  |  | 1362.1
|  | 12.16.На погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації | 2016-2018 |  |  |  | 3956.74
|  | 12.17. Технічне переоснащення теплового вузла шляхом встановлення індивідуального тепловогопункту (ІТП) в будинку за адресою пров. 3 Березівський, 6 в м. Житомирі | 2017-2018 |  |  |  | 467.2
|  | 12.18.Реконструкція інженерних вводів житлових будинків м.Житомира (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2017-2018 |  |  |  | 1900
|  | 12.19.Співфінансування контракту № А-5.1.2 і 5.1.3 "Заміна труб (встановлення попередньо ізольованих труб)" від 14.02.2019 р. по проекту централізованого теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР | 2019-2020 | [5 empty] | 8500 | 28000 | 23000 | 17000
|  | 12.20.Для співфінансування контракту № А-2.1 "Поставка та встановлення установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі за адресою: вулиця Отаманів Соколовських, 6, в м.Житомир)" по проекту централізованого теплопостачання у м. Житомирі за фінансування ЄБРР | 2020-2022 | [8 empty] | 94990
|  | 12.21. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу | 2021-2022 | [6 empty] | 2956.279 | 2120.305 | 987.383
|  | 12.22.Реконструкції нежитлових приміщень та нежитлової будівлі за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 22з, 22ж для розміщення технологічного обладнання під спалювання тріски деревини з виробництва теплової енергії | 2022 | [8 empty] | 10000
|  | 12.23.Придбання тріски деревини | 2022 | [8 empty] | 12000
|  | 12.24.Придбання транспортабельних котелень на альтернативних видах палива | 2022 | [8 empty] | 11004
|  | 12.25. Реконструкція теплових мереж від ТК-30 до ТК-35 по вул. Пушкінська в м.Житомирі | 2022 | [8 empty] | 11103.624
|  | 12.26. Придбання сідельного тягача | 2022 | [8 empty] | 1850
|  | 12.27. Реконструкція теплової мережі від ТК-50б до ТК-108а за адресою: вул.Князів Острозьких в м.Житомир (коригування), в т.ч. авторський та технічний нагляд | 2023 | [9 empty] | 20339
|  | 12.28. Реконструкція теплової мережі від ТК-94 до ТК-96 по вул.Пушкінська в м.Житомирі, в т.ч. авторський та технічний нагляд | 2023 | [9 empty] | 3798.23
13 | Облаштувати тепловими лічильниками житлові будинки | 13.1.Придбання та влаштування теплового лічильника за адресою пров. 3-й Березівський, 6 ( кошти на забезпечення потреб виборчого округу) | 2016-2018 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" | Місцевий бюджет | 30.8
|  | 13.2.Придбання та влаштування теплового лічильника за адресою вул.С.Бандери, 13 ( кошти на забезпечення потреб виборчого округу) | 2016-2018 |  |  | 19.9
|  | 13.3.Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира | 2016-2018 |  | Державний бюджет (субвенція) |  | 2483
14 | Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства із надання послуг | 14.1.Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію | 2017, 2021 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" | Державний бюджет (субвенція) |  | 2202.66 |  |  |  | 30148.227
|  | 14.2. Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг | 2018-2020 |  | Місцевий бюджет |  |  | 18557 | 11000 | 8980
|  | 14.3.Реконструкція вузла обліку газу котельні РК-8 | 2018 |  | Місцевий бюджет |  |  | 500
|  | 14.4. Реконструкція системи теплопостачання будівель Житомирської обласної ради за адресами: вул. Мала Бердичівська, 25, Майдан ім. С.П. Корольова, 1, Майдан ім. С.П. Корольова, 2, Майдан ім. С.П. Корольова, 3/4, Майдан ім. С.П. Корольова, 12, шляхом приєднання до системи централізованого теплопостачання м. Житомира з метою підготовки об’єктів до опалювального сезону | 2022 |  | Обласний бюджет (субвенція) | [6 empty] | 4000
|  | 14.5. Розроблення схеми теплопостачання міста Житомир | 2022-2023 |  | Місцевий бюджет | [6 empty] | 12250
15 | Забезпечити розвиток газового комплексу шляхом збільшення статутного капіталу КП «Житомирміськгаз» | 15.1.Покращення фінансового стану підприємства, в т.ч.: | 2016-2018 | УКГ міської ради КП "Житомирміськгаз" | Місцевий бюджет
|  | 15.1.1. Заходи пов'язані з діяльністю підприємства |  |  |  | 133.1 | 350
|  | 15.1.2. На закупівлю газу |  |  |  |  | 1000.88
16 | Покращити матеріально-технічний стан підприємства шляхом збільшення статутного капіталу. Покращити надання послуг з інформування населення. Забезпечити виконання потреб мешканців в отриманні послуг торгівлі. | 16.1.Придбання та встановлення спеціальних засобів зовнішньої реклами | 2016-2018 | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" | Місцевий бюджет | 50
|  | 16.2.Придбання та розміщення туалетів громадського користування, в т.ч. виготовлення ПКД (вул. В.Бердичівська, 31 (ріг вул. І.Кочерги), вул.Б.Лятошинського, 13 та бульвар Новий,2-4) |  |  |  |  | 990 | 840
|  | 16.3.Придбання генератора |  |  |  |  | 25
|  | 16.4. Придбання вантажопасажирського автомобіля (1 од.) |  |  |  |  | 650
|  | 16.5. Облаштування майданчиків для вигулу собак, в т.ч. ПКД |  |  |  |  | 50
|  | виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | 50
|  | 16.6. Інформаційне висвітлення в газеті "Місто" матеріалів природоохоронного і екологічного спрямування |  |  |  |  | 50
|  | 16.7. Придбання та встановлення торгівельних конструкцій на торгівельному майданчику за адресою вул.Чуднівська, 133 | [5 empty] | 199
|  | 16.8. Придбання офісної комп'ютерної техніки | [5 empty] | 150
|  | 16.9.Придбання та розміщення туалетів громадського користування, в т.ч. виготовлення ПКД (2 шт) | 2019 | [5 empty] | 890
|  | 16.10.Придбання квадрокоптера | 2020 | [6 empty] | 15
17 | Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі | 17.1.Забезпечення будівництва кладовища, в т.ч. | 2016-2022 | УКГ міської ради КП "СККПО" | Місцевий бюджет | 2022.7 | 1190.9 | 0 | 1265.194 | 1600 | 1600 | 1600 | 0
|  | 17.1.1.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий ІІ черга (коригування) сектори 50, 51) | 2016-2018 |  |  | 631.3
|  | 17.1.2.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий ІІ черга (коригування) сектори 63,62) | 2016-2018 |  |  | 743.9
|  | 17.1.3.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. Алея Слави (коригування)(сектори 5а,6а) | 2016-2018 |  |  | 647.5
|  | 17.1.4. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс, 1 черга (коригування) (сектори 49, 48) в т.ч. (коригування ПКД) | 2016-2018 |  |  |  | 1190.9
|  | 17.1.5.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 47, 46) в т.ч. (коригування ПКД) | 2019 | [5 empty] | 1265.194
|  | 17.1.6.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 3 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД) | 2020 | [6 empty] | 1600
|  | 17.1.7.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, І черга(сектори 56,57) (коригування) та виготовлення ПКД | 2021 | [7 empty] | 1600
|  | 17.1.8.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, І черга (сектори 45, 44, 43) (коригування) | 2022 | [8 empty] | 1600
18 | Забезпечити належну та безперебійну роботу КП "СККПО" з надання послуг населенню шляхом збільшення статутного капіталу | Фінансова підтримка для реалізації проектів, в т.ч. |  | УКГ міської ради КП "СККПО" | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.071 | 825.97 | 131.2056 | 0
|  | 18.1. Придбання техніки на умовах фінансового лізингу | 2020-2022 | [6 empty] | 1525.071 | 825.97 | 131.2056
19 | Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття шляхом збільшення статутного капіталу | 19.1.Придбання контейнерів для збору та складування побутових і промислових відходів (50 шт.) | 2017-2018 |  |  |  | 345
20 | Забезпечити кладовища міста урнами для зберігання сміття | 20.1.Придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових і промислових відходів | 2017-2023 |  |  |  | 60 | 178.1 |  | 198 | 263.82 |  | 300
21 | Забезпечити оперативне реагування на проблемні питання житєзабезпечення міста шляхом збільшення статутного капіталу | 21.1.Внески до статутного капіталу КП "Міський інформаційний центр" ЖМР | 2016-2018 | УКГ міської ради КП "Міський інформаційний центр" | Місцевий бюджет |  | 895.25
|  | 21.2. Придбання відеомонітору "Samsung" на 48 дюймів | 2017 |  |  |  | 16
22 | Провести капітальний ремонт мікрорайонів | 22.1.Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж мікрорайону Крошня вм.Житомирі, в т.ч. | 2017-2018 | УКГ міської ради, КП "Житомирводоканал" | Місцевий бюджет |  | 160
|  | виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | 160
|  | 22.2.Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону Крошня в м.Житомирі, в т.ч. | 2017-2018 | УКГ міської ради. КП "ЖТКЕ" |  |  | 456
|  | виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | 456
|  | 22.3.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів по вул.Покровській, в т.ч. ПКД | 2017-2018 | УКГ міської ради. КП "Міськсвітло" |  |  | 1490
|  | виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  |  |  | 25
|  | 22.4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів від ВП-319, ВП-70, ВП-494, ВП-445, ВП-11 в житловому масиві: вул. Тараса Бульби-Боровця, вул.Парникова, вул.Садова, внутрішньоквартальні проїзди в межах вулиць Покровська-Тараса Бульби-Боровця в м.Житомирі | 2017-2018 | УКГ міської ради. КП "Міськсвітло" | Місцевий бюджет |  | 1380.7
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІ: |  |  |  |  | 159301.893 | 214216.891 | 181213.732 | 76295.786 | 170351.218 | 232001.371 | 853455.6216 | 178798.6937
| ВСЬОГО ПО УПРАВЛІННЮ: |  |  |  |  | 222621.228 | 312456.894 | 398117.787 | 351392.539 | 424150.9145 | 433198.56 | 1224736.1391 | 313542.4256
23 | Удосконалити інфраструктуру міста | 23.1.Капітальний ремонт вул.Михайлівської та майдану ім.С.П.Корольова в м.Житомирі | 2016-2018 | Управління капітального будівництва міської ради | Місцевий бюджет | 14976.87 | 2070 | Заходи по удосконаленню інфраструктури міста, виконавцем яких визначене управління капітального будівництва міської ради, згідно рішення від 26.06.2018 №1037 перенесено до міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки"
|  | 23.2. Капітальний ремонт тротуаріві скверів по вул. В.Бердичівській, вул. Київській, вул. Театральній(від площі Соборної до вул. Старий бульвар, від площі Соборної до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги). Виготовлення ПКД | 2017-2018 |  |  |  | 10250
|  | 23.3. Капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від площі Соборної до бульвару Старого) | 2016-2017 |  |  | 3007.6
|  | 23.4.Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Житомирі (від площі Соборної до вул. Небесної сотні) | 2016-2017 |  |  | 5076.97
|  | 23.5.Капітальний ремонт тротуарів по вул. Театральній в м. Житомирі (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) | 2016-2017 |  |  | 1934.6
|  | 23.6.Капітальний ремонт вуличного освітлення * (по вул. Мануїльського в м.Житомирі - 912,80 тис. грн; по вул. Бориса Тена в м. Житомирі - 760,20 тис. грн; по вул. Східна в м. Житомирі - 798,70 тис. грн) (Державний фонд регіонального розвитку - 14 163,095 тис.грн., співфінансування з міського бюджету -1574,263 тис.грн.) | 2016-2017 |  |  | 13642.3
|  | 23.7.Будівництво Бульвару Тетерівського в м.Житомирі (виготовлення ПКД) | 2016-2017 |  |  | 150 | 120
|  | 23.8.На завершення коригування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт водопідйомної греблі на р.Тетерів у м.Житомирі" | 2016-2017 |  |  | 40
|  | 23.9. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м. Житомирі (співфінансування) | 2016-2017 |  |  |  | 2700
|  | 23.10.Будівництво мереж електропостачання по вул.Митрополита Андрія Шептицького. Виготовлення ПКД. | 2016-2017 |  |  |  | 75
|  | 23.11.Капітальний ремонт території благоустрою за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 106 | 2018 | УКБ міської ради | Субвенція з обласного бюджету
|  | 23.12.Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" (територія Гідропарку) | 2018 | УКБ міської ради, управління культури, КП "Парк" | Місцевий бюджет
|  | 23.13. Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м.Житомирі | 2019 | УКБ міської ради |  |  |  |  | 3553.23
|  | 23.14. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 9 | 2022 | УКБ міської ради | [7 empty] | 2594.4572
|  | 23.15. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі | 2022-2023 | УКБ міської ради | [7 empty] | 8646.05
|  | 23.16. Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі | 2022-2023 | УКБ міської ради | [7 empty] | 15366.85
|  | 23.17. Капітальний ремонт частини вулиці Тараса Бульби-Боровця з влаштуванням пішохідних доріжок та зупинок громадського транспорту у м. Житомирі | 2022 | УКБ міської ради | [7 empty] | 3214.064
|  | 23.18. Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об’єктів фізичної культури і спорту (I-черга) | 2022 | УКБ міської ради | [7 empty] | 2749.7888
|  | 23.19. Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 35 | 2022 | УКБ міської ради | [7 empty] | 348.011
|  | 23.20. Реконструкція частини приміщень поліклініки лікарів загальної практики комунальної установи "Центральна міська лікарня № 2" під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини за адресою: м. Житомир, майдан Визволення, 1 | 2022 | УКБ міської ради | [7 empty] | 2688.67
24 | Покращити естетичний вигляд міста | 24.1. Придбання та встановлення пам'ятника О.Ольжичу на розі вулиць Перемоги та О.Ольжича | 2016-2018 | Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради | Місцевий бюджет |  | 564
|  | 24.2. Виготовлення ескізного проекту Бульвар Польський в м.Житомирі (депутатські кошти) | 2019 | Департамент архітектури |  |  |  |  | 24
25 | Покращити естетичний вигляд території парків | 25.1.Виготовлення ПКД на реконструкцію центральної алеї в Гідропарку КП «Парк» Житомирської міської ради | 2017 | Управління культури , КП "Парк" |  |  | 98.5
26 | Забезпечити ефективне проведення державних та загальноміських свят, масових заходів у місті | 26.1.Забезпечення встановлення елементів електроживлення: Майдан Корольова, Замкова Гора, вул. Михайлівська (потужність 200 квт.). Виготовлення ПКД. | 2017 | Управління культури , КП "Парк", УКГ міської ради, КП "ЕМЗО "Міськсвітло" |  |  | 150
27 | Реалізувати проекти бюджету участі | 27.1.Поточний ремонт території «Польського цвинтару» в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 9 " | 2017-2018 | УКГ міської ради, КП "СККПО" | Бюджет участі |  | 999
|  | 27.2.Будівництво пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам’янка в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 29 | 2017-2018 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, УКГ міської ради, КП "ЕШС", "Зеленбуд" |  |  | 997 | 461.99
|  | 27.3.Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам’янка в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 48 | 2017-2018 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, УКГ міської ради, КП "ЕШС", "Зеленбуд" |  |  | 999 | 276.22
|  | 27.4.Виготовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам’янка в м.Житомирі (від ПК4+06 до ПК6+26)" | 2018 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, УКГ міської ради, КП "ЕШС", "Зеленбуд" |  |  |  | 50
|  | 27.5.Капітальний ремонт благоустрою території «Замкова гора» в рамках реалізації проектної пропозиції бюджету участі № 54 | 2017-2018 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, УКГ міської ради, КП "Зеленбуд"
|  | 27.6.Будівництво "Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі" в т.ч. ПКД (бюджет участі) | 2017-2019 | УКГ міської ради |  |  | 28.681 | 995.9 | 1073.414
|  | 27.7.Будівництво "Музичний фонтан "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі (2 етап)" в т.ч. ПКД | 2020 | УКГ міської ради | [5 empty] | 81.5492
|  | 27.8.Реконструкція території благоустрою з влаштуванням "Екоскверу на Старому бульварі" в т.ч. ПКД (бюджет участі) | 2017-2018 | УКБ міської ради |  |  | 20 | Захід по реалізації проектів бюджету участі, виконавцем якого визначене управління капітального будівництва міської ради, згідно рішення від 26.06.2018 №1037 перенесено до міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м.Житомира на 2018-2020 роки"
|  | 27.9.Капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт"-парк розваг та відпочинку на Крошні в т.ч. ПКД (бюджет участі) | 2017-2019 | УКГ міської ради |  |  | 20 | 1000 | 1000
|  | 27.10. Будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бюджет участі) | 2019 | УКГ міської ради |  |  |  |  | 1500
|  | 27.11. Будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім.Б.Лятошинського на вул.Михайлівській в м.Житомирі (бюджет участі) | 2019 | УКГ міської ради |  |  |  |  | 395.661
|  | 27.12. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відеоспостереження на спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі | 2019 | УКГ міської ради |  |  |  |  | 216
28 | Зебезпепечити внушньо переміщених осіб житлом шляхом облаштування модульного містечка | 28.1. Нове будівництво інженерних мереж та території благоустрою на території Житомирської міської територіальної громади з метою функціонування модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул.Смоківська, в т.ч. ПКД | 2022-2023 | Управління капітального будівництва міської ради, КП міської ради | Місцевий бюджет | [6 empty] | 37134.45
| РАЗОМ: |  |  |  |  | 261449.568 | 331548.075 | 400901.897 | 359154.844 | 424232.4637 | 433198.56 | 1297478.4801 | 313542.4256
ІІІ: село Вереси
1. | Забезпечити утримання в належному стані об'єктів благоустрою | 1.1. Поточний ремонт доріг села Вереси | 2019-2022 | Управління з розвитку села Вереси | Місцевий бюджет |  |  |  | 2000 | 2120 | 2120
|  | 1.2. Благоустрій села Вереси | 2019-2022 | Управління з розвитку села Вереси | Місцевий бюджет |  |  |  | 357.6 | 583.38 | 572.62
|  | 1.3. Придбання баків для сміття | 2019-2022 | Управління з розвитку села Вереси | Місцевий бюджет |  |  |  | 93.5
|  | 1.4. Проведення заходів щодо охорони земель | 2019-2022 | Управління з розвитку села Вереси, УКБ, УКГ | Місцевий бюджет |  |  |  | 1583.15
2 |  | 2.1. Будівництво мереж зовнішнього освітлення з встановленням ефективних енергозберігаючих ліхтарів в с. Вереси Житомирської міської об'єднаної територіальної громади | 2019-2020 | Управління з розвитку села Вереси, КП "Міськсвітло", УКГ | Субвенція |  |  |  | 903.2 | 503
|  | 2.2. Капітальний ремонт шаф електроживлення мереж зовнішнього освітлення №16, №45, №46, №303, №397, №403, №408, №687 в с.Вереси Житомирської міської об'єднаної територіальної громади | 2020 | Управління з розвитку села Вереси, КП "Міськсвітло", УКГ | Субвенція |  |  |  |  | 250
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІІ: | [7 empty] | 4937.45 | 3456.38 | 2692.62
| РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: |  |  |  |  | 261449.568 | 331548.075 | 400901.897 | 364092.294 | 427688.8437 | 435891.18 | 1297478.4801 | 313542.4256
| Примітка * | ОССБ "Героїв Десантніків" (вул. Героїв Десантників, 27); ОСББ "Адмірала Щасного 7" (вул.Дмитра Донцова, 7); вул.Бальзаківська, 8; вул.Чуднівська-Чуднівська, 108в; вул.Степана Бандери, 12; пров.Крилова, 14; пров.Паперовий, 14,16; ОСББ "Качинського, 18" (вул.Леха Качинського, 18); ОСББ "Добробут, 14" (площа Польова, 14)
Начальник управління комунального
| господарства міської ради | [9 empty] | Олександр МАРЦУН
| Секретар міської ради | [9 empty] | Віктор КЛІМІНСЬКИЙ