Додаток 3

до проєкту рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ**

з підготовки проєкту муніципального енергетичного плану Житомирської міської територіальної громади

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| Збір вихідних даних про енергоспоживання громади | серпень -листопад 2024 | Департамент економічного розвитку міської ради, виконавчі органи Житомирської міської ради, комунальні підприємства, підприємства і організації інших форм власності |
| Аналіз вихідного стану енергетичного розвитку територіальної громади | грудень 2024 | Департамент економічного розвитку міської ради |
| Визначення базової лінії споживання енергії та цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади | грудень 2024 | Департамент економічного розвитку міської ради |
| Розроблення проєкту муніципального енергетичного плану відповідно до Методики розроблення місцевих енергетичних планів (затверджено Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №1163 від 21.12.2023) | січень-лютий 2025 | Департамент економічного розвитку міської ради |
| Узгодження проєкту муніципального енергетичного плану з Житомирською обласною військовою адміністрацією | березень 2025 | Департамент економічного розвитку міської ради |
| Проведення громадських слухань проєкту | березень 2025 | Департамент економічного розвитку міської ради |
| Затвердження муніципального енергетичного плану з додатками на засіданні сесії міської ради | квітень-травень 2025 | Департамент економічного розвитку міської ради |
| Оприлюднення муніципального енергетичного плану на офіційному вебсайті міської ради | квітень-травень 2025 | Департамент економічного розвитку міської ради |
| Направлення рішення Житомирської міської ради про затвердження муніципального енергетичного плану до Житомирської обласної військової адміністрації та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України | Впродовж 10 днів з дня прийняття | Департамент економічного розвитку міської ради |

Директор департаменту економічного

розвитку міської ради Вікторія СИЧОВА

Секретар міської ради Галина ШИМАНСЬКА