## звіт за 2018р. (2)
ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування
(Програми благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки )
за січень-грудень 2018 року
Дата і номер рішення міської ради,
яким затверджено Програму та зміни до неї від 28.12.2015 № 38 /із змінами/
Відповідальний виконавець Програми управління житлового господарства Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2016-2022 роки
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн. | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансова но у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Забезпечяити збереження та утримання в належномустані зелених насаджень на прибудинкових територіях | Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, обрізання крон дерев на прибудинкових територіях | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1000 | 1000 | 761.5 | 76.15 | На прибудинкових територіях житлового фонду проведно видалення 275 одиниць зелених насаджень та кроновано 496 одиниць зелених насаджень (на 01.01.2019 неоплачені видатки на суму 238,5 тис.грн.)
2 | Провести капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій м.Житомира | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будиків і проїздів | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 9536.6 | 7407 | 4853.3 | 65.5232 | Проведений капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій 3 житлових будинків комунальної власності та 3 житлових будинків ОСББ. На 5 обєктах роботи будуть завершені в 2019 році (на 01.01.2019 неоплачені видатки на суму 661,4 тис.грн.)
3 | Забезпечити ремонт прибудинкових територій | Поточний ремонт асфальтування прибудинкових територій житлового фоду | 2018-2020 роки | Управління житлового господарства міської ради | 1022 | 7129.9 | 7114.2 | 99.7798 | Проведений поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій 115 житлових будинків
[5 empty] | 11558.6 | 15536.9 | 12729 | 81.9275
Начальник управління житлового господарства міської ради Ю.О. Мостович