Напрямки діяльності

і заходи реалізації Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій

Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечити готовність органів управління та сил ЦЗ до дій за призначенням | 1.1 Покращання матеріально-технічного забезпечення оперативної групи управління з питань НС та ЦЗН, мобільного та запасного пункту управління міської ради до реагування на НС, аварії та події | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Покращання матеріально - технічного забезпечення органів управління ЦЗ. Своєчасна оцінка обстановки, визначення рівня НС та планування дій з ліквідації наслідків НС, аварій та подій |
|  |  | 1.2 Забезпечення діяльності територіальних формувань ЦЗ, у т.ч. добровільних (придбання матеріально-технічних засобів, засобів індивідуального захисту, страхування) | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | Покращання матеріально - технічного забезпечення сил ЦЗ |
| 2. | Забезпечити радіаційний та хімічний захист населення | 2.1 Придбання та утримання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного та хімічного контролю | 2023- 2025 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради, управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 110,0 | 110,0 | 70,0 | Забезпечення індивідуального захисту у разі виникнення НС |
|  |  | 2.2 Вилучення та організація заходів з утилізації вилученої ртуті | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Забезпечення безпеки населення громади |
| 3. | Забезпечити укриття населення у фонді захисних споруд ЦЗ | 3.1 Нарощення фонду захисних споруд ЦЗ шляхом комплексно-го освоєння підземного простору територіальної громади | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, балансоутримувачі | Кошти балансо-утримувачів фонду захис-них споруд |  |  |  | Збільшити фонд захисних споруд цивільного захисту |
|  |  | 3.2 Утримання фонду захисних споруд ЦЗ в готовності до використання за призначенням: - проведення поточних ремонтів в сховищах ЦЗ комунальної власності; - проведення поточних ремонтів в найпростіших укриттях для укриття населення та працюючого персоналу | 2023- 2025 | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації, інші суб’єкти господарювання (балансоутримувачі), ОСББ | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 250,0 200,0 | 150,0 300,0 | 400,0 400,0 | Забезпечити утримання фонду захисних споруд цивільного захисту в готовності до використання за призначенням |
|  |  | 3.3 Забезпечення належних умов укриття населення, у т.ч. осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: - облаштування укриттів місцями для сидіння та відпочинку; - забезпечення укриттів засобами першої медичної допомоги; - обладнання сходів в укриття пандусами, дерев’яними щитами тощо для доступу маломобільних груп населення; - виготовлення та встановлення табличок позначення фонду захисних споруд та покажчиків маршрутів руху | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, управління муніципального розвитку міської ради, управління житлового господарства міської ради, балансоутримувачі | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Забезпечення належних умов укриття населення |
|  |  | 3.4 Проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ та надання методичної допомоги балансоутримувачам щодо порядку її проведення та подальшого утримання і використання за призначенням | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, виконавчі органи міської ради, балансоутримувачі | Місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту |
|  |  | 3.5 Забезпечення заходів щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту та оформлення документів, що підтверджують таку неможливість | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, виконавчі органи міської ради, субʼєкти господарювання (балансоутриму-вачі) | Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Контроль за фактичним технічним станом захисних споруд |
| 4. | Забезпечити оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення НС | 4.1 Придбання, обладнання, встановлення (перенесення) та обслуговування технічних засобів системи централізовано-го оповіщення | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, КП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради | Місцевий бюджет | 75,0 | 80,0 | 85,0 | Забезпечення своєчасного оповіщення населення |
|  |  | 4.2 Будівництво (реконструкція, модернізація) місцевої системи централізованого оповіщення населення |  |  | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 5500,0 |  | 5500,0 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, будівництво (реконструкція, модернізація) місцевої системи централізованого оповіщення населення |
| 5. | Забезпечити накопичення та утримання місцевого матеріального резерву | 5.1 Моніторинг, накопичення та утримання місцевого матеріального резерву для ліквідації наслідків НС | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Забезпечення оперативного проведення рятувально-відновлювальних робіт |
| 6. | Забезпечення організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | 6.1 Моніторинг навчання працюючого населення, а саме за: - проходженням в установлені строки навчання з питань цивільного захисту посадових осіб, працівників виконавчих органи міської ради, суб’єктів господарювання комунальної власності; - проведенням спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, НМДЦ ЦЗ та безпеки життєдіяльності області | Не потребує фінансування, кошти суб’єктів господарювання |  |  |  | Підвищення кваліфікаційного рівня керівного складу цивільного захисту, працівників, які входять до складу формувань цивільного захисту |
|  |  | 6.2 Забезпечення навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях: - удосконалення мережі консультаційних пунктів для здійснення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій; - розроблення, придбання, виготовлення друкованих засобів наочної агітації, методичних посібників з питань ЦЗ та безпеки життєдіяльності з урахуванням особливостей цільових аудиторій різних вікових та соціальних груп; - забезпечення населення через мережу консультаційних пунктів інформаційно-довідковими матеріалами з питань ЦЗ | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, НМДЦ ЦЗ та безпеки життєдіяльності області Управління з питань НС та ЦЗН міської ради Управління з питань НС та ЦЗН спільно з виконавчими органами міської ради | Не потребує фінансування, кошти суб’єктів господарювання Місцевий бюджет Місцевий бюджет | 20,0 15,0 | 22,0 16,0 | 24,0 17,0 | Покращення інформаційного забезпечення для навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та небезпечних подіях |
|  |  | 6.3 Сприяння в забезпеченні освітнього процесу з питань формування культури безпеки життєдіяльності, серед дітей та молоді, формування здорового способу життя: - організація проведення міських змагань Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки». Забезпечення участі міської команди в обласних змаганнях; - забезпечення підготовки та участі міської команди-переможниці обласного етапу змагань у Всеукраїнському зборі-змаганнях громадського дитячого руху | 2023-2025 | Департамент освіти міської ради, управління з питань НС та ЦЗН міської ради, Житомирське районне управління ГУ ДСНС України у Житомирській області | Місцевий бюджет Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 20,0 170,0 | 21,0 180,0 | 22,0 190,0 | Оволодіння дітьми та молоддю навичками самозахисту і рятування в умовах надзвичайних ситуацій та небезпечних подій |
|  |  | 6.4 Забезпечення оснащенням евакуаційних органів міста (інформаційними та матеріально-технічними засобами для організації їх діяльності за призначенням) | 2023-2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради | Місцевий бюджет | 10,0 | 12,0 | 14,0 | Підвищення рівня оперативної готовності та дій у разі організації та проведення евакуаційних заходів |
|  | Всього по п. 1-6 |  |  |  |  | 7330,0 | 1751,0 | 7582,0 |  |
| 7 | Пожежна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити проведення комплексного моніторингу та захисту у сфері пожежної безпеки | 7.1 Проведення аналізу забезпечення пожежної безпеки на території міської територіальної громади | 2023- 2025 | Житомирське районне управління ГУ ДСНС у Житомирській області, виконавчі органи міської ради | Не потребує фінансу-вання |  |  |  | Зменшення кількості пожеж, загибелі та травмування людей, матеріальних збитків від них |
|  |  | 7.2 Організація та моніторинг стану пожежної безпеки на території громади у весняно-літній та осінньо-зимовий пожежонебезпечні періоди, під час проведення заходів з масовим перебуванням людей | 2023- 2025 | Житомирське районне управління ГУ ДСНС у Житомирській області, виконавчі органи міської ради | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 Організація та моніторинг стану пожежної безпеки у комунальних закладах освіти, охорони здоров’я, культури | 2023- 2025 | Житомирське районне управління ГУ ДСНС у Житомирській області, виконавчі органи міської ради | Не потребує фінансу-вання |  |  |  |  |
|  | Забезпечити пожежну безпеку мешканців будинків підвищеної поверховості | 7.4 Відновлення (удосконалення) існуючої системи протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості із застосуванням сучасних розробок у сфері протипожежного захисту | 2023- 2025 | Виконавчі органи міської ради, Житомирське районне управління ГУ ДСНС у Житомирській області | За рахунок субвенції державного бюджету, інших джерел фінансування |  |  |  |  |
|  | Забезпечити інформування різних категорій населення у сфері пожежної безпеки | 7.5 Придбання інформаційно-довідкових матеріалів для проведення масово - роз'яснювальної роботи з питань пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях та з населенням | 2023- 2025 | Управління з питань НС та ЦЗН міської ради, Житомирське районне управління ГУ ДСНС у Житомирській області | Місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Покращення інформаційного забезпечення населення громади. Підвищення рівня знань населення з питань пожежної безпеки |
|  | Сприяти матеріально-технічному забезпе-ченню готовності територіальних підроз-ділів 1 державного пожежно-рятуваль-ного загону ГУ ДСНС у Житомирській області до виконання завдань за призначенням | 7.6 Матеріально-технічне забез-печення пожежно-рятувальних підрозділів (пожежно-рятувальне обладнання, пожежно-технічне озброєння, паливно-мастильні матеріали, засоби захисту органів дихання, обмундируван-ня, захисний одяг, захисне та спеціальне взуття, засоби зв’язку, телекомунікаційне та цифрове обладнання, комп’ютер-на та оргтехніка, програмне забезпечення, запчастини, обладнання, меблі, будівельні матеріали та бронезахист) | 2023- 2025 | 1 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС у Житомирській області | Місцевий бюджет | 3500,0 | 500,0 | 700,0 | Підвищення рівня оперативної готовності формувань протипожежної служби ЦЗ та безпеки громадян під час ліквідації пожеж |
|  | Всього по п.7 |  |  |  |  | 3515,0 | 515,0 | 715,0 |  |
| 8 | Забезпечити безпеку перебування людей на водних об’єктах | 8.1 Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді | 2023- 2025 | Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді | Місцевий бюджет | 3382,7 | 3597,7 | 3777,6 | Підтримання служби в готовності до дій за призначенням |
|  |  | 8.2 Матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки перебування людей на водних об’єктах |  |  |  | 380,0 | 300,0 | 300,0 | Підвищення рівня оперативної готовності служби для забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах |
|  |  | 8.3 Забезпечення проведення роз’яснювально-профілактич-ної роботи з дотримання правил безпеки на водних об’єктах з урахуванням особливостей цільових аудиторій різних вікових та соціальних груп |  |  |  | 8,0 | 9,0 | 10,0 | Покращення інформаційного забезпечення населення з питань безпечного поводження на водних об’єктах |
|  | Всього по п.8 |  |  |  |  | 3770,7 | 3906,7 | 4087,6 |  |
|  | Всього по Програмі |  |  |  |  | 14615,7 | 6172,7 | 12384,6 |  |