Додаток 1

до проєкту рішення Житомирської   міської ради.                     №               .

Календарний план підготовчих процедур для розроблення

Комплексного плану просторового розвитку території Житомирської міської територіальної громади Житомирського району Житомирської області

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення Комплексного плану | Дата/строки проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прийняття рішення про розроблення Комплексного плану. Початок збору вихідних даних для проектування. | березень - квітень 2025 |
| 2 | Інформування громадськості про прийняття рішення на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Житомирської міської ради та про початок процедури формування робочої групи. Отримання заяв від мешканців громади на включення до персонального складу робочої групи. | квітень - травень 2025 |
| 3 | Інформування громадськості про початок внесення пропозицій фізичними та юридичними особами щодо розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Житомирської міської ради та отримання пропозицій до комплексного плану від фізичних та юридичних осіб. | квітень - травень 2025 |
| 4 | Формування та затвердження робочої групи. | травень - червень 2025 |
| 5 | Напрацювання робочої групи: - визначення переліку основних заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади (на першому засідання робочої групи); - визначення робочою групою тематичних напрямків громадського обговорення за напрямами відповідно складу та змісту Комплексного плану; - обговорення загальних пріоритетів розвитку територіальної громади; - опрацювання пропозицій фізичних та юридичних осіб щодо розроблення Комплексного плану; - здійснення відбору учасників стратегічної сесії. | травень - липень 2025 |
| Продовження додатка 1 |  |  |
| 6 | Інформування на вебсайті Житомирської міської ради мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади про дату проведення стратегічної сесії та порядок відбору її учасників. | липень – серпень 2025 |
| 7 | Розміщення на вебсайті Житомирської міської ради інформації щодо отриманих пропозицій до комплексного плану від фізичних та юридичних осіб із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та забезпеченням можливості коментування користувачами вебсайту. Коментування користувачами вебсайту отриманих пропозицій. Інформування на вебсайті міської ради мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади про час та місце проведення стратегічної сесії. | липень – серпень 2025 |
| 8 | Проведення стратегічної сесії. | серпень -вересень 2025 |
| 9 | Узагальнення робочою групою напрацювань стратегічної сесії та коментарів до них у вигляді протоколу стратегічної сесії та розміщення його на вебсайті міської ради із забезпеченням можливості коментування користувачами веб-сайту. Коментування напрацювань користувачами вебсайту напрацювань стратегічної сесії. | вересень - жовтень 2025 |
| 10 | Підготовка проекту завдання на розроблення комплексного плану на основі протоколу стратегічної сесії. | вересень - жовтень 2025 |
| 11 | Схвалення робочою групою проекту завдання на розроблення комплексного плану не менш ніж двома третинами голосів від свого затвердженого складу на затвердження замовником, публікація завдання на вебсайті міської ради. | жовтень - листопад 2025 |
| 12 | Визначення джерел фінансування комплексного плану. | листопад 2025 - листопад 2028 |
| Продовження додатка 1 |  |  |
| 13 | Проведення тендеру щодо розроблення містобудівної документації. | листопад 2025 - листопад 2028 |
| 14 | Визначення розробника з урахуванням положень встановлених Законом України «Про публічні закупівлі». | листопад 2025 - листопад 2028 |
| 15 | Публікація на вебсайті календарного плану виконання робіт з розроблення комплексного плану відповідно до укладеного договору на розроблення комплексного плану | листопад 2025 - листопад 2028 |

Директор департаменту                                                            Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ