Додаток

до проєкту рішення Житомирської

міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_

**План**

**трансформації мережі закладів загальної середньої освіти**

**Житомирської міської ради на 2025-2028 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | Підстави для затвердження Плану | Закон України «Про освіту»;  Закон України «Про повну загальну середню освіту»;  Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»;  Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р |
| 32 | Завданнями реалізації Плану є: | 2.1 створити ефективну мережу закладів загальної середньої освіти, виходячи із територіальних особливостей, демографії, забезпечення якості освіти.  2.2 здійснити заходи щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства України. |
| 43 | Відповідальні виконавці Плану | Департамент освіти Житомирської міської ради  Керівники закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської міської ради |
| 64 | Учасники реалізації Плану | Заклади загальної середньої освіти та заклади професійної (професійно-технічної) освіти Житомирської міської ради |
| 75 | Термін реалізації Плану | 2025-2028 роки |
| 66 | Очікувані результати реалізації Плану | 6.1 здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти Житомирської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України;  6.2 створення ефективної, доступної і спроможної мережі початкової школи, гімназій, ліцеїв;  6.3 забезпечення умов для створення на території Житомирської міської територіальної громади комунальних ліцеїв, які з 1 вересня 2027 року забезпечать трирічну профільну освіту в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти;  6.4 покращення якості загальної середньої освіти в громаді. |

Створення мережі різних типів закладів загальної середньої освіти Житомирської міської територіальної громади забезпечить як територіальну доступність початкової та базової середньої освіти, так і створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

 Мережа закладів загальної середньої освіти формуватиметься відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб Житомирської міської територіальної громади.

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти відбуватиметься поетапно, шляхом реорганізації закладів, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти, в початкові школи, гімназії та ліцеї. У разі реорганізації закладу загальної середньої освіти учні матимуть можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Заклади професійно-технічної освіти надаватимуть повну загальну середню освіту, в поєднанні с профільним навчанням та професійною підготовкою.

***План заходів щодо реалізації Плану***

1. Приведення у відповідність до положень Закону України «Про освіту» типів закладів загальної середньої освіти Житомирської міської ради шляхом створення ліцеїв на базі існуючих закладів освіти, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва закладу освіти** | **Орієнтовна дата прийняття рішення про зміну типу закладу** | **Запропоновані тип і найменування закладу освіти** |
| **Наукові ліцеї (10-11-12 класи)державної форми власності** | | | |
| 11 | Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка» | До вересня 2027 року | Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка» |
| 22 | Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей» Житомирського державного університету імені Івана Франка | До вересня 2027 року | Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей» Житомирського державного університету імені Івана Франка |
| **Академічні ліцеї (10-11-12 класи) комунальної форми власності** | | | |
| 11 | Ліцей № 1  міста Житомира | До вересня 2027 року | Ліцей № 1  міста Житомира |
| 12 | Ліцей № 12  міста Житомира  ім. С.Ковальчука | До вересня 2027 року | Ліцей № 12  міста Житомира  ім. С. Ковальчука |
| 43 | Ліцей № 34  міста Житомира | До вересня 2027 року | Ліцей № 34  міста Житомира |
| **Ліцеї (1-12 класи) приватної форми власності** | | | |
| 11 | Салезіянський приватний ліцей «Всесвіт» м. Житомира | До вересня 2027 року | Салезіянський приватний ліцей «Всесвіт»  м. Житомира |
| 22 | Приватний християнський ліцей «Сяйво» м. Житомира | До вересня 2027 року | Приватний християнський ліцей «Сяйво» м. Житомира |
| 33 | Приватний ліцей  «Ор Авнер»  міста Житомира | До вересня 2027 року | Приватний ліцей «Ор Авнер»  міста Житомира |
| **Ліцеї (5-12 класи) приватної форми власності** | | | |
| 41 | ТОВ «ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ «АЙ ТІ СТЕП СКУЛ ЖИТОМИР» | До вересня 2027 року | ТОВ «ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ «АЙ ТІ СТЕП СКУЛ ЖИТОМИР» |
| 52 | ТОВ «ЗАКЛАД ОСВІТИ «УСПІХ» | До вересня 2027 року | ТОВ «ЗАКЛАД ОСВІТИ «УСПІХ» |
| **Професійні коледжі (10-11-12 класи, професійна освіта)** | | | |
| 11 | Державний навчальний заклад «Центр сфери обслуговування  м. Житомира» | До вересня 2027 року | Професійний коледж сервісу і дизайну міста Житомира |
| 22 | Центр професійно-технічної освіти м. Житомира | До вересня 2027 року | Професійний коледж технічних інновацій міста Житомира |
| 23 | Державний навчальний заклад «Центр легкої промисловості та побутового обслуговування» | До вересня 2027 року | Професійний коледж індустрії краси і технологій міста Житомира |
| 44 | Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне технологічне училище» | До вересня 2027 року | Професійний технологічний коледж міста Житомира» |
| 55 | Житомирський професійний політехнічний ліцей | До січня 2026 року | Приєднання до професійного технологічного коледжу міста Житомира |

2. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Житомирської міської ради шляхом створення гімназій на базі існуючих закладів загальної середньої освіти:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва закладу освіти** | **Припинення набору до 10-х класів** | **Орієнтовна дата зміни назви закладу** | **Запропоновані тип і найменування закладу освіти**  **(1-9 класи)** |
| 1 | Ліцей № 2  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 2  міста Житомира |
| 2 | Ліцей № 3  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 3  міста Житомира |
| 3 | Ліцей № 4  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 4  міста Житомира |
| 4 | Ліцей № 5  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 5  міста Житомира |
| 5 | Ліцей № 6  міста Житомира  ім. В.Г.Короленка | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 6  міста Житомира  ім. В.Г.Короленка |
| 6 | Ліцей № 7  міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського |
| 7 | Ліцей № 8  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 8  міста Житомира |
| 8 | Ліцей № 10  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 10  міста Житомира |
| 9 | Ліцей № 14  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 14  міста Житомира |
| 10 | Ліцей № 15  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 15  міста Житомира |
| 11 | Ліцей № 16  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 16  міста Житомира |
| 12 | Ліцей № 17  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 17  міста Житомира |
| 13 | Ліцей № 19  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 19  міста Житомира |
| 14 | Ліцей № 20  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 20  міста Житомира |
| 15 | Ліцей № 21  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 21  міста Житомира |
| 16 | Ліцей № 22  міста Житомира  ім. В. М. Кавуна | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 22  міста Житомира  ім. В. М. Кавуна |
| 17 | Ліцей № 23  міста Житомира  ім. М. Очерета | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 23  міста Житомира  ім. М. Очерета |
| 18 | Ліцей № 24  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 24  міста Житомира |
| 19 | Ліцей №25  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія №25  міста Житомира |
| 20 | Ліцей № 26  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 26  міста Житомира |
| 21 | Ліцей № 27  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 27  міста Житомира |
| 22 | Ліцей № 28  міста Житомира імені гетьмана  Івана Виговського | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 28  міста Житомира  імені гетьмана  Івана Виговського |
| 23 | Ліцей № 30  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 30  міста Житомира |
| 24 | Ліцей № 31  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 31  міста Житомира |
| 25 | Ліцей № 32  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 32  міста Житомира |
| 26 | Ліцей № 33  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 33  міста Житомира |
| 27 | Ліцей № 35  міста Житомира | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 35  міста Житомира |
| 28 | Ліцей № 36  міста Житомира  ім. Я.Домбровського | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Гімназія № 36  міста Житомира  ім. Я.Домбровського |
| 29 | Вересівський ліцей Житомирської міської ради | До вересня 2027 року | До вересня 2028 року | Вересівська гімназія Житомирської міської ради |

1. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Житомирської міської ради шляхом створення початкової школи на базі існуючих закладів загальної середньої освіти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Початкова школа (1-4 класи)** | | | |
| 1 | Початкова школа № 11  міста Житомира | Вересень 2027 | Початкова школа № 11  міста Житомира |

Директор департаменту освіти Валентин АРЕНДАРЧУК

Секретар міської ради Галина ШИМАНСЬКА