## Лист1 (3)
Додаток 1 до Програми
Напрями діяльності і заходи реалізації Програми житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської територіальної громади на 2026-2030 роки
№ п/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Розділ 1. Ремонт, реконструкція житлового фонду та благоустрій прибудинкових територій та проїздів, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, забезпечення термомодернізації, енергоефективності та енергозбереження у багатоквартирних будинках
1. | 1. Провести капітальний ремонт житлового фонду та прибудинкових територій | 1.1.Капітальний ремонт житлових будинків, в т.ч. ветхих і аварійних, та окремих конструктивних елементів | 2026-2030 роки | УЖГ, ОСББ, управителі, співвласники будинків | Місцевий бюджет | [5 empty] | Відновлення експлуатаційних показників конструтивних елементів житлових будинків
|  | 1.2. Капітальний ремонт житлових будинків на умовах співфінансування |  |  | Кошти співвласників багато-квартир них будинків, місцевий бюджет | 3125.9 | 5727.6 | 5775 |  |  | Відновлення експлуатаційних показників конструтивних елементів житлових будинків на умовах спів-фінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта (різниця) - кошти місцевого бюджету)
2. | 2. Здійснити комплексну термомодернізацію (в т.ч. з використанням відновлювальних джерел енергії) житлових будинків та будівель (приміщень) комунальної власності | 2.1. Підвищення рівня інформування населення та популяризації переваг термомодернізації будівель/будинків у відповідності до програм державної підтримки термомодернізації будівель | до 2030 року | УЖГ | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела | [5 empty] | Термомодернізація будівель/будинків (Державна цільова економічна програма підтримки термомодернізації будівель до 2030 року, що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.07.2025 №694-р)
|  | 2.1. Реалізація проектів термомодернізації будівель, в т.ч. виготовлення ПКД | 2027 рік |  |  |  | 5000 | 50000
3. | 3. Забезпечити безперешкодний доступ маломобільних груп населення до об’єктів житлової інфраструктури | 3.1. Вивчення громадської думки щодо забезпечення безбар’єрності в будинках та на прибудинкових територіях (встановлення пандусів, поручнів, вхідних дверей, пологих з’їздів, пониження бортового каменю та ін.) для маломобільних груп населення | 2026-2030 роки | УЖГ, ОСББ, управителі, співвласники будинків | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | [5 empty] | Житловий фонд та прибудинкові території пристосувати до потреб жителів з порушенням опорно-рухової системи
|  | 3.2. Капітальний ремонт вхідної групи в житлових будинках для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення |  |  | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 2734.7 | 2879.6 | 3032.2
4. | 4. Створити безбар'єрний простір на прибудинкових територіях для мешканців міста, в т.ч. осіб з інвалідністю та маломобільним групам населення | 4.1. Капітальний ремонт прибудинкових територій житлових будинків з проведенням благоустрою (пологі з’їзди, пониження бортового каменю та ін.) | 2026 рік | ОДА, УЖГ міської ради | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | 5660 | 11320 | 15908.5
5. | 5. Провести реконструкцію житлових та нежитлових приміщень під житло | 5.1. Реконструкція житлових (надбудова, прибудова) та нежитлових приміщень під житло для пільгових категорій населення | до 2030 року |  | Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела | [5 empty] | Створення соціального житла для пільгових категорій населення (на виконання рекомендацій державних органів)
6. | 6. Забезпечити надійну та безперебійну експлуатацію ліфтів в житловому фонді | 6.1.Усунення аварій в житловому фонді, а саме капітальний ремонт ліфтів житлового фонду на умовах співфінансування: | 2026-2030 | УЖГ, керуючі компанії ОСББ, управителі | Кошти співвласників багато-квартирних будинків обласний бюджет, місцевий бюджет | 5439.7 | 7376.5 | 7775.9 |  |  | Відновлення експлуатаційних показників пасажирських ліфтів, в т.ч. на умовах співфінансування (кошти співвласників не менше 30%, а решта (різниця) - кошти місцевого бюджету)
7. | 7. Забезпечити поточний ремонт житлового фонду, прибудинкових територій та їх елементів, ін. | 7.1.Виготовлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків на фасади житлових будинків | 2026-2030 | УЖГ міської ради | Місцевий бюджет | 100 |  |  |  |  | Виготовлення на фасади житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків
|  | 7.2.Встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків | 2026-2030 | УЖГ |  | 40 |  |  |  |  | Встановлення на фасади житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, площі та номерних знаків
|  | 7.3. Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків | 2026-2030 | УЖГ |  | 12000 |  |  |  |  | Благоустрій прибудинкових територій шляхом проведення поточного ремонту асфальто-бетонного покриття
|  | 7.4.Поточний ремонт та обслуговування електричних підйомників (пандусів) для безперешкодного доступу маломобільних груп населення в житлових будинках |  | УЖГ, ОСББ, управителі |  | 200 |  |  |  |  | Ремонт та обслуговування електричних підйомників (пандусів)
|  | 7.5.Забезпечення потреби виборчих округів на обєкти житлово-комунального господарства, за пропозиціями депутатів місцевих рад, за рахунок субвенцій з обласного та районного бюджетів | 2026-2030 | УЖГ, ОСББ, управи-телі, КП "ВЖРЕП №6" |  | в межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Забезпечення потреби виборчих округів за пропозиціями депутатів місцевих рад
8. | 8. Захист безпеки населення, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуаціїй, наслідків стихійного лиха | 8.1.Демонтаж (розбирання, знесення) будівель та елементів благоустрою | 2026-2030 | УЖГ, КП "ВЖРЕП №6" | Місцевий бюджет | 30 |  |  |  |  | Демонтаж аварійних будівель та елементів благоустрою
|  | 8.2. Поточний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків житлових будинків у місцях загального користування (під’їздах) | 2026-2030 | УЖГ міської ради | Місцевий бюджет | [5 empty] | Ремонт (відновлення) об'єктів житлової інфраструктури, ліквідація наслідків збройної агресії
|  | 8.3. Поточний ремонт найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках Житомирської м іської територіальної громади | 2026-2030 | Виконавчі органи міськради ОСББ, управителі будинків, ЖБК | Місцевий бюджет | [5 empty] | Створення безпечного середовища для укриття населення
|  | 8.4. Обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків | 2026-2030 | УЖГ, ОСББ, управителі | Місцевий бюджет | 128.3 |  |  |  |  | Обстеження технічного стану аварійних конструкцій житлових будинків
|  | Всього: |  |  |  | 29458.6 | 32303.7 | 82491.6 | 0 | 0
Розділ 2. Утримання об’єктів комунальної власності
9. | 1. Провести ефективне вико-ристання та утримання об’єктів комунальної власності | 1.1. Утримання нежитлових приміщень комунальної власності, в т.ч. відшкодування фактичних витрат на оплату за комунальні послуги та енергоносії | 2026-2030 | УЖГ, КП "ВЖРЕП №6" | Місцевий бюджет | 1520 |  |  |  |  | Проведення ефективного використання та утримання об’єктів комунального майна
|  | 1.2.Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м.Житомира |  | УЖГ міської ради | Місцевий бюджет | 30 |  |  |  |  | Ведення електронної карти-довідника
10. | 1. Надання трансфертів комунальним підприємствам | 1.1. Погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради перед Пенсійним фондом України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, по комунальних підприємствах, що припинені | 2026-2030 | УЖГ міської ради | Місцевий бюджет | 89.2 |  |  |  |  | Погашення заборгованості з виплат (пенсії на пільгових умовах) перед Пенсійним фондом України
|  | 1.2. Погашення заборгованості по заробітній платі та сплата податків (зборів) працівникам комунальних підприємств | 2026-2030 | УЖГ, КП "ВЖРЕП №6" | Місцевий бюджет | [5 empty] | Погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями
|  | Всього: |  |  |  | 1639.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ 3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
11. | 1.Здійснити контроль за виконанням робіт на об’єктах житлового господарства | 1.1.Утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об’єктах житлового господарства | 2026-2030 | УЖГ міської ради | Місцевий бюджет | 897 |  |  |  |  | Контроль за проведенням капітального ремонту
|  | Всього: |  |  |  | 897 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ 4. Виготовлення документації на житловий фонд
12. | 1.Обстежити технічний стан житлових будинків | 1.1. Відшкодування фактичних витрат на обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків, в т.ч. пошкоджених внаслідок збройної російської агресії | 2026-2030 | УЖГ міської ради | Місцевий бюджет | [5 empty] | Відшкодування фактичних витрат на обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків
| 2. Забезпечити технічну інвентаризацію на багатоквартирні житлові будинки/ квартири | 2.1. Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації | 2026-2030 | УЖГ міської ради | Місцевий бюджет | [5 empty] | Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації
|  | Всього: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ 5. Створення сприятливого для життєдіяльності населення міста довкілля
13. | 1. Забезпечити збереження та утримання в належному стані зелених насаджень на прибудинкових територіях | 1.1. Догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, вирізування сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів, знешкодження омели | 2026-2030 | УЖГ, керуючі компанії управи-телі, ОСББ, ЖБК | Місцевий бюджет | 1250 |  |  |  |  | Створення сприятливого для життєдіяльності населення міста довкілля
|  | Всього: |  |  |  | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0
Розділ 6. Удосконалення системи управління відходами, виконання природоохоронних заходів, санітарних вимог, поліпшення благоустрою територій
14. | 1. Узгодження системи управління відходами Житомирської міської територіальної громади з напрямами та вимогами національної та регіональної політики щодо відходів | 1.1. Розроблення та затвердження місцевого плану управління відходами | 2026-2030 | УЖГ міської ради | Місцевий бюджет | [5 empty] | Затвердження місцевого плану управління відходами
15. | 2. Інституційно- організаційне забезпечення управління побутовими відходами | 2.1. Визначення морфологічного складу побутових відходів |  | УЖГ міської ради | [6 empty] | Визначення морфологічного складу побутових відходів
|  | 2.2 Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами |  | УЖГ міської ради | [6 empty] | Встановлення норм надання послуг з управління побутовими відходами 1 раз в 5 років
|  | 2.3. Створення центрів роздільного збирання побутових відходів (ресурсоцінних компонентів, небезпечних відходів у складі побутових тощо) | 2026-2030 | УЖГ міської ради, виконавці послуг | Місцевий бюджет | [5 empty] | Впровадження роздільного збирання побутових відходів
|  | 2.4. Створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів будівництва, знесення та відходів від руйнувань | 2026-2030 | УЖГ міської ради, виконавці послуг | Місцевий бюджет | [5 empty] | Створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів будівництва, знесення та відходів від руйнувань
16. | 3.Забезпечення санітарного очищення території міста та епідеміологічної безпеки населення | 3.1.Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів | 2026-2030 | УЖГ міської ради, КАТП-0628 | Місцевий бюджет | 500 |  |  |  |  | Вирішення питання збирання та вивезення великогабаритних відходів
|  | 3.2. Утилізація та видалення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста | 2026-2030 | УЖГ міської ради, КАТП-0628 | Місцевий бюджет | 100 |  |  |  |  | Видалення відходів, зібраних на загальноміських заходах по прибиранню міста
17. | 4. Удосконалення системи управління відходами | 4.3. Реконструкція міського полігону твердих побутових відходів у місті Житомирі з влаштуванням контейнерної установки очищення фільтрату за адресою: м. Житомир, вул. Андріївська, 29 | 2026-2030 | УЖГ міської ради, КАТП-0628 | Кошти комунального підприєм ства, місцевого бюджету, інші джерела |  | 600 | 205000 | 300000 | 396305.6 | Забезпечення екологічно безпечного захоронення побутових відходів та запобігання забрудненню грунтових вод фільтратом з міського полігону
18. | 5. Розвиток сфери управління відходами, оновлення матеріально-технічної бази для надання послуг з управління побутовими відходами | 5.1.Придбання контейнерів (єврозразка) для роздільного збору побутових відходів | 2026-2030 | УЖГ міської ради, КАТП-0628 | Місцевий бюджет | [5 empty] | Розвиток сфери управління відходами
|  | 5.2.Придбання малогабаритних контейнерів (120-140 л) для збору побутових відходів | 2026-2030 |  | Місцевий бюджет
|  | 5.3. Розроблення та затвердження проєкту рекультивації полігону твердих побутових відходів м. Житомира | 2026-2030 | УЖГ міської ради, КАТП-0628 | Кошти комунального підприєм ства, місцевого бюджету, інші джерела
|  | 5.4. Проведення рекультивації полігону твердих побутових відходів м. Житомира | 2026-2030 | УЖГ міської ради, КАТП-0628
|  | 5.5. Придбання бульдозера на гусеничному ходу | 2028 | УЖГ міської ради, КАТП-0628 | Місцевий бюджет, кошти комунального підприємства, інші джерела
19. | 6. Забезпечити виконання природоохоронних заходів та функціонування полігону ТПВ | 6.1. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ) | 2026-2030 | УЖГ міської ради, КАТП-0628 | Місцевий бюджет | 718 |  |  |  |  | Ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ ТПВ
|  | 6.2. Придбання засобів пожежогосіння на полігоні твердих побутових відходів | 2026-2030 |  | Місцевий бюджет | [5 empty] | Ліквідація пожеж на полігоні ТПВ
|  | Всього: |  |  |  | 1318 | 600 | 205000 | 300000 | 396305.6
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 34562.8 | 32903.7 | 287491.6 | 300000 | 396305.6
Начальник управління житлового господарства міської ради Андрій ГУМЕНЮК
Секретар міської ради Галина ШИМАНСЬКА

## Лист1
42