## Лист 1
Додаток 1 до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки
[7 empty] | 110.4 | 105.9 | 105.3 | 100 | тис. грн
N з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | I етап 2025 | ІІ етап 2026 | ІІІ етап 2027 | ІV етап 2028 | V етап 2029
І: Забезпечення функціонування та поліпшення об`єктів благоустрою
1 | Забезпечити утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів тощо | 1.1.Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР | Місцевий бюджет | 12021.278 | 13180.3 | 13789.307 | 15230.268 | 15230.268
|  | 1.2.Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР | Місцевий бюджет | 2008.4 | 2225.5 | 2366.3363 | 2613.6148 | 2613.6148
|  | 1.3.Заходи щодо розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР | Місцевий бюджет | 1924.4 | 2132 | 2311.218 | 2554.589 | 2554.589
|  | 1.4.Заходи по забезпеченню належного санітарного стану шахтних колодязів та каптажів | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР | Місцевий бюджет | 353.34 | 376.8 | 544.364 | 589.049 | 589.049
|  | 1.5.Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР | Місцевий бюджет | 973 | 1105 | 1056.678 | 1056.678 | 1056.678
2 | Забезпечити в належному стані геологічні памяток природи місцевого значення, прибережних смуг та поліпшити санітарний стан русел річок | 2.1.Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР | Місцевий бюджет | 1647 | 1806 | 1978.059 | 2186.349 | 2186.349
|  | 2.2. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних памʼяток природи місцевого значення скель «Чотири брати», «Голова Чацького» | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР | Місцевий бюджет | 101 | 111 | 121.302 | 134.075 | 134.075
|  | 2.3. Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси та виконання заходів щодо підтримання сприятливого санітарного стану річок | 2025 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР | Місцевий бюджет | 107
|  | 2.4. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тетерів (поточний ремонт очисних споруд зливової каналізації міста Житомир в районі паперової фабрики) | 2025 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР | Місцевий бюджет | 511.6156 | 138 | 139.386 | 141.049 | 141.049
|  | 2.5. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму (утримання та обслуговування меліоративної системи відкритого типу (канали) в межах с.Вереси) | 2026 | УКГ міської ради КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР | Місцевий бюджет |  | 253.8 | 256.248 | 259.406 | 259.406
3 | Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення | 3.1.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.кошти на забезпечення потреб виборчого округу | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсвітло" ЖМР | Місцевий бюджет | 17857 | 18020 | 21446.389 | 23704.694 | 23704.694
|  | 3.2.Розрахунки за спожиту електроенергію мережами зовнішнього освітлення | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсвітло" ЖМР | Місцевий бюджет | 18900 | 20525 | 22699.04 | 25089.249 | 25089.249
4 | Забезпечити оформлення території громади тощо | 4.1.Заходи щодо обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста тощо | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "ЕМЗО Міськсвітло" ЖМР, КП "Зеленбуд" ЖМР | Місцевий бюджет | 669.618 | 706.471 | 804.216 | 888.9 | 888.9
5 | Забезпечити збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони | 5.1.Утримання та поточний ремонт обʼєктів благоустрою та озеленення в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР | Місцевий бюджет | 40389.65 | 46440.175 | 48592.115 | 53778.362 | 53778.36
|  | 5.2. Заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади | 2025 | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР | Місцевий бюджет | 279.19 | 444.166 | 332.228 | 336.191 | 336.191
6 | Ліквідувати наслідки буреломів, сніговалів, вітровалів | 6.1.Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР | Місцевий бюджет | 739.305 | 853.886 | 887.911 | 981.407 | 981.407
7 | Забезпечити належне утримання місць загального користування об"єктів благоустрою | 7.1.Утримання місць загального користування - об"єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "ЕШС" ЖМР | Місцевий бюджет | 942 | 1033 | 1083.37 | 1140.788 | 1140.788
|  | 7.2.Заходи щодо утримання громадських вбиралень | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Зеленбуд" ЖМР | Місцевий бюджет | 1321.215 | 1725.674 | 1586.788 | 1753.877 | 1753.877
8 | Забезпечити функціонування фонтанів | 8.1.Утримання та поточний ремонт фонтанів | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 619.262 | 1949.262 | 2341.079 | 2587.594 | 2587.594
|  | 8.2.Розрахунки за водопостачання фонтанів | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 424.92 | 424.92 | 461.463 | 461.463 | 461.463
9 | Забезпечити благоустрій кладовищ | 9.1.Утримання та поточний ремонт кладовищ територіальної громади, в т.ч. кошти на забезпечення потреб виборчого округу | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР | Місцевий бюджет | 30270 | 32000 | 33508.106 | 37036.51 | 37036.51
|  | 9.2. Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації | 2025 | УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР | Місцевий бюджет | 12000 | 6000 | 6000
10 | Забезпечити необхідну кількість місць поховань на міському кладовищі | 10.1. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 2 пусковий комплекс, І черга (сектор 43) (коригування) | 2025 | УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР | Місцевий бюджет | 1409.518
|  | 10.2. Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. Алея Слави (сектори 7а, 8а, 9а) (коригування) | 2025 | УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР | Місцевий бюджет | 390.482
|  | 4.1.Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. (коригування) | 2026-2028 | УКГ міської ради | Місцевий бюджет |  | 2000 | 5000 | 5000
11 | Демонтувати самовільно збудовані та встановлені металеві конструкції та рекламні засоби, тимчасові споруди, банери та тимчасові спеціальні виносні конструкції | 11.1.Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій та рекламних засобів, тимчасових споруд, банерів та тимчасових спеціальних виносних конструкцій на обʼєктах благоустрою та інше | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Інспекція з благоустрою м.Житомира" ЖМР | Місцевий бюджет | 279.2 | 307.201 | 335.321 | 370.63 | 370.63
12 | Здійснити контроль за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на обʼєктах комунального господарства громади | 12.1.Утримання відділу технічного нагляду за обʼєктами благоустрою | 2025-2029 | УКГ міської ради відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою | Місцевий бюджет | 787.089 | 852.912 | 854.778 | 854.778 | 854.778
13 | Створити умови для безперешкодного доступу до об`єктів безбар`єрного маршруту в рамках реалізації проєкту "Рух без бар`єрів" | 13.1. Встановлення модульної вбиральні з обладнанням за адресою м. Житомир, майдан Польовий, 15 з метою організації безбар`єрного простору | 2025 | Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 5000
14 | Оновити матеріально-технічну базу, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу | 14.1.Придбання автомобіля | 2025 | УКГ міської ради КП "СККПО" ЖМР | Місцевий бюджет | 2710
15 | Забезпечити впровадження альтернативних методів поховання | 15.1.Будівництво крематорію на території Житомирської міської територіальної громади | 2026-2028 | УКГ міської ради | Місцевий бюджет |  | 100 | 50 | 1000
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ І: |  |  |  |  | 154635.4826 | 154711.067 | 168545.7023 | 179749.5208 | 173749.5188
ІІ. Забезпечення функціонування об`єктів водопровідно-каналізаційного господарства та підвищення їх ефективності
1 | Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу | 1.1. На погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики, сплати відсотків та основного боргу згідно Договорів про субкредитування №13010-05/91 та №13010-05/92 від 20.11.2014р., укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 102129.3 | 87596 | 23645.649 | 6562.335
|  | 1.2. Будівництво сонячних електростанцій на об`єктах КП "Житомирводоканал" м. Житомир (в тому числі виготовлення проектної документації) | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 18871.4
|  | 1.3. На відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2» | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Державний бюджет (субвенція) | 2608.6
|  | 1.4. На розрахунки за спожиту теплову енергію | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 9205.5
|  | 1.5. Поточний ремонт сховища за адресою м. Житомир, пров. Комунальний, 21 | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 504.454
|  | 1.6. Поворотна фінансова допомога | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 10000
2 | Забезпечити належний стан водопровідного та каналізаційного господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу | 2.1. Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти, 16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир. 2 черга (коригування) | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Державний бюджет (субвенція) | в межах фінансування
[5 empty] | Місцевий бюджет (співфінансування) | 12000 | 17948.76
|  | 2.2. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул.Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (ІІ черга. Зовнішні мережі водопроводу) | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 2732.157
|  | 2.3. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 800 мм по вул. Корольова, 39а в м.Житомир (коригування) | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 2045.744
|  | 2.4. "Будівництво водопровідної мережі від пр.Миру в м.Житомирі до смт. Лісове. (коригування)" та "Нове будівництво водопровідної насосної станції підкачки (для водопровідної мережі від проспекту Миру до смт. Лісове) за адресою: м.Житомир, вул. Вільський Шлях, (стара назва - вул.Максютова), 261. (Коригування)" (співфінансування на сплату податків) | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Кошти міжнародних організацій | в межах фінансування
[5 empty] | Місцевий бюджет (співфінансування) | 1823.599
|  | 2.5. Поточний ремонт каналізаційної мережі діаметром 400 мм за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132 | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 1500
|  | 2.6. Реконструкція водопровідної мережі у межах її розміщення від колодязя №5573 до колодязя №9387 у мікрорайоні Корбутівка м. Житомир | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 1676.3
|  | 2.7. Реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал" ЖМР | Місцевий бюджет | 19600
|  | 2.8.Реконструкція каналізаційної насосної станції "Інститут" за адресою: вул. Чуднівська, 109 в м.Житомир (коригування) (ІІІ черга. Напірна каналізаційна мережа) | 2026-2027 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал ЖМР | Місцевий бюджет |  | 1377.3 | 2065.96
|  | 2.9.Реконструкція водоочисної споруди та водонасосної станції міста Житомира | 2026-2027 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал ЖМР | Місцевий бюджет |  | 5000 | 49561.31
|  | 2.10.Реконструкція сифонного трубопроводу водозабірної споруди на КП "Житомирводоканал" | 2026 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал ЖМР | Місцевий бюджет |  | 2320
|  | 2.11.Будівництво напірного каналізаційного колектору від ОСК "Рекорд" до проспекту Миру в м. Житомир | 2027 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал ЖМР | Місцевий бюджет |  |  | 1740
|  | 2.12.Реконструкція, капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення | 2027-2028 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал ЖМР | Місцевий бюджет |  |  | 2307.66 | 4912.5
|  | 2.13.Реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи заміну механічного та електричного обладнання та каналізаційних мереж | 2026 | УКГ міської ради КП "Житомирводоканал ЖМР | Місцевий бюджет |  | 42000
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІ: |  |  |  |  | 184697.054 | 156242.06 | 79320.579 | 11474.835 | 0
ІІІ. Забезпечення функціонування об`єктів теплового господарства та підвищення їх ефективності
1 | Забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства, що надає послуги теплопостачання, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу | 1.1.На виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 89700 | 90000 | 90315.756 | 99826.006 | 99826.006
|  | 1.2.Заходи щодо погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації | 2025-2029 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 30529.246 | 30529.246 | 33762.293 | 37317.463 | 20507.976
|  | 1.3. На розрахунки за розподіл природного газу | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 41394.2 | 33882.2 | 37470.325 | 41415.95
|  | 1.4. На розрахунки за постачання електричної енергії та послуги з розподілу (передачі) електричної енергії | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 32623.7 | 33623.7 | 37184.45 | 41099.972
|  | 1.5. Придбання тріски паливної | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 25000
2 | Забезпечити належний стан теплового господарства, в тому числі шляхом збільшення статутного капіталу | 2.1.Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 1043.3576 | 68925.122 | 242765.551
|  | 2.2. Реконструкція системи електропостачання чотирьох котелень м. Житомир шляхом влаштування точки підключення когенераційних блочно-модульних установок, а саме: | 2025 | УКБ міської ради; УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Державний бюджет (субвенція), Місцевий бюджет | 91807.279
|  | Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: м-н Короленка, 3б в м. Житомир |  |  |  | 29019.516
|  | Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: пров. 2-й Київський, 3 в м. Житомир |  |  |  | 37931.71
|  | Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Київська, 82 в м. Житомир |  |  |  | 12753.544
|  | Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Шевченка, 103 в м. Житомир |  |  |  | 12102.509
|  | 2.3. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров.1-й Винокурний, 36а в м. Житомир | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 12500
|  | 2.4. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м. Житомир | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 12500
|  | 2.5. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: вул. Чуднівська, 103В в м. Житомир | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 12500
|  | 2.6. Нове будівництво та розміщення модульної когенераційної установки типу avus 500plus NG, на базі газопоршневого двигуна з "острівним" режимом, зальною потужністю 600 кВт за адресою: пров. Телефонний, 2 в м. Житомир | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 12500
|  | 2.7. Реконструкція теплових мереж котельні за адресою вул.Шевченка, 103 м.Житомир, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 19477.877
|  | 2.8. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 4400 | 2000 | 4000 | 4000
|  | 2.9. «Реконструкція теплової мережі котельні РК-5 від т.462 до ТК-20 за адресою вул.Чуднівська, 101 в м.Житомирі» (Коригування) І черга, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 11897.095
|  | 2.10. Придбання котла сталевого водотрубного 8 МВт (на котельню РК-8) | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 4776
|  | 2.11. Технічне переоснащення мережних насосів районної котельні №6 по вул. Жуйко, 12 в м. Житомирі (коригування), в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 13235.3
|  | 2.12. Технічне переоснащення мережевих насосів котельні РК-11 за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 6 в м. Житомирі, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 1775.676
|  | 2.13. Технічне переоснащення мережевих насосів котельні РК-7 за адресою: вул. Крошенська, 28-а в м. Житомирі, в т.ч. здійснення авторського та технічного нагляду | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 3068.257
|  | 2.14. RTQ 2020 з пальниками RS 250/EV MZ TC та автоматикою | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 5766.232
|  | 2.15. Будівництво теплової мережі від вулиць Л.Українки-Григорія Сковороди на Житомирський райвиконком в м.Житомирі (Коригування) | 2025 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет | 2602.555
|  | 2.16.Нове будівництво ТЕЦ, що працює на твердому паливі (SRF, RDF) та інших видах альтернативного палива в м. Житомирі | 2026-2028 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет |  | 500 | 5000 | 5000
|  | 2.17.Реконструкція районної котельні РК-11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі в м.Житомир потужністю до 10 МВт теплової та до 2,3 МВт електричної енергії | 2026-2028 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет |  | 10000 | 100000 | 30000
|  | 2.18.Реконструкція системи централізованого теплопостачання районних котелень РК-11, РК-6 та майдан Польовий,7, шляхом заміни існуючих магістральних стальних трубопроводів на стальні трубопроводи попередньо теплоізольовані пінополіуретаном (ППУ) діаметром від Ду 100 до Ду 1000 мм загальною довжиною 12460 мп у однотрубному вимірі | 2026-2028 | УКГ міської ради КП "Житомиртеплокомуненерго" ЖМР | Місцевий бюджет |  | 15000 | 15000 | 15000
| ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ ІІІ: |  |  |  |  | 429096.7746 | 284460.268 | 565498.375 | 273659.391 | 120333.982
1 | Забезпечити підвищення технічних характеристик та зовнішнього вигляду об`єктів комунальної власності громади | 1. Нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленням ІТП за адресою: вул. Старочуднівська, 4а в м.Житомир (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради; Департамент освіти; Департмент економічного розвитку | місцевий бюджет | 2497.01
|  | 2. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою : м.Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради | місцевий бюджет, державний бюджет | 28690.239
|  | 3. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою : м.Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради | місцевий бюджет, державний бюджет | 22122.775
|  | 4. Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР за адресою: м.Житомир, вул. Р.Шухевича, 2а (коригування), (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради; КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР | місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела | 20023
|  | 5. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки №2 за адресою: м.Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради; Управління охорони здоров`я; КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги" | місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела | 19681.17
|  | 6. Капітальний ремонт системи водовідведення з відновленням благоустрою (ліквідація підтоплення) будівлі Ліцею 14 м.Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради; Департамент освіти | місцевий бюджет | 13669.42
|  | 7. Капітальний ремонт території благоустрою Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради; Департамент освіти | місцевий бюджет | 17247.703
|  | 8. Капітальний ремонт даху музичної школи імені Лесі Українки за адресою: м. Житомир, вул.Лесі Українки,15 (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради; Управління культури | місцевий бюджет | 246.396
|  | 9. Реконструкція системи опалення приміщення поліклініки за адресою: м.Житомир, вул. Покровська, 159 (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради; Управління охорони здоров'я; КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги" | інші джерела | 500
|  | 10. Реконструкція покрівлі дитячої поліклініки за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 11 (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради; Управління охорони здоров'я; КП "Житомирський центр первинної медичної допомоги" | місцевий бюджет, інші джерела | 4239.549
|  | 11. Капітальний ремонт приміщень "Бібліотека-філіал №1" КЗ "Міські публічні бібліотеки" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 36 (в т.ч. ПКД) | 2025 | УКБ міської ради; Управління культури | місцевий бюджет | 210
| РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: |  |  |  |  | 897556.5732 | 595413.395 | 813364.6563 | 464883.7468 | 294083.5008
[6 empty] | 897556.57 | 595413.4 | 813364.66 | 464883.75 | 294083.5
| Начальник управління комунального |  |  |  |  | 0.00321 | -0.005 | -0.0037 | -0.0032 | 0.0008
| господарства міської ради | [8 empty] | Олександр МАРЦУН
| Секретар міської ради | [8 empty] | Галина ШИМАНСЬКА