## Sheet1
Додаток №1 до Програми
Напрями діяльності і заходи реалізації Програми
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік
1. Діяльність у сфері містобудування, виготовлення проектів територій
1.1. | Забезпечити виготовлення містобудівної документації для визначення планувальної організації та розвитку території громади | 1.1.1. Розроблення детальних планів територій | 2022-2026 | Департамент містобудування та земельних відносин міської ради (далі - ДМ та ЗВ), Виконавчий комітет міської ради | бюджет Житомирської міської територіальної громади (далі - бюджет ЖМТГ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Розвиток територій
|  | 1.1.2. Внесення змін до генерального плану міста Житомир | 2022-2023 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Розвиток територій
|  | 1.1.3. Внесення змін до плану зонування міста Житомир | 2022-2023 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Розвиток територій
|  | 1.1.4. Внесення змін до історико-архітектурного опорного плану міста Житомира | 2022-2023 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Розвиток територій
|  | 1.1.5. Виготовлення комплексного плану просторового розвитку території Житомирської міської територіальної громади | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 1000 | 3000 | 0 | 13000 | 5000 | Бачення розвитку громади
|  | 1.1.6. Виготовлення генерального плану с. Вереси | 2023 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Розвиток територій
|  | 1.1.7. Проведення державної експертизи містобудівної документації | 2023 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | Розвиток територій
|  | 1.1.8. Виготовлення проєктів територій річок та водойм, з влаштуванням пішохідної та велосипедних доріжок | 2022-2024 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | виготовлення документації на влаштування велодоріжок
|  | 1.1.9. Виконання розрахунку балансу територій | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Розподіл території за функціональними зонами і елементами
1.2. | Забезпечити визначення кращих проектних пропозицій щодо об'єктів містобудування та архітектури. | 1.2.1. Призовий фонд на преміювання під час визначення кращих проектних пропозицій | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | Збільшення кількості наданих пропозицій
Всього по розділу | [5 empty] | 7450 | 11250 | 450 | 13250 | 5250
2. Розвиток земельних відносин
2.1. | Виготовити документації із землеустрою, провести топографічні знімання | 2.1.1. Розробка технічних документацій, проєктів із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | Створення бази даних земель
|  | 2.1.2. Розроблення проєкту із землеустрою щодо розширення меж міста | 2023 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Впорядкування меж міста
|  | 2.1.3. Розроблення проєкту із землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 50 | 50 | 50 | 50 | 95 | Створення бази даних земель
|  | 2.1.4. Проведення топографічних зйомок земельних ділянок комунальної власності | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 200 | 200 | 200 | 90 | 95 | Створення, оновлення топокарт
|  | 2.1.5. Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Житомира | 2022 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наповнення бюджету
|  | 2.1.6. Проведення нормативно грошової оцінки земель частини території Житомирської міської територіальної громади (Вересівський старостинський округ в межах села Вереси) | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 400 | 0 | 0 | 99 | 0 | Наповнення бюджету
|  | 2.1.7. Проведення нормативної грошової оцінки за межами населених пунктів | 2022-2025 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | Наповнення бюджету
|  | 2.1.8. Проведення інвентаризації земель с.Вереси Житомирського району на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади ( в межах населеного пункту) та складання за її результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель | 2022 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 140.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роботи з виготовлення документацій
|  | 2.1.9. Розроблення документацій із землеустрою для територій та об’єктів природно-заповідного фонду Житомирської міської територіальної громади . | 2025 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | Роботи з виготовлення документацій
|  | 2.1.10 Проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення Житомирської міської територіальної громади | 2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Роботи з виготовлення документацій
|  | 2.1.11 Виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Житомирської міської територіальної громади | 2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | Роботи з виготовлення документацій
|  | 2.1.12. Виготовлення проєкту із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці - Богунського району міста Житомира. | 2025 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | Роботи з виготовлення документацій щодо встановлення меж
|  | 2.1.13. Виготовлення проєкту із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці - Корольвського району міста Житомира. | 2025 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | Роботи з виготовлення документацій щодо встановлення меж
Всього по розділу | [5 empty] | 2010.78 | 2700 | 700 | 2914 | 2040
3. Формування ринку землі
3.1. | Виготовити документацію на земельні ділянки з метою їх подальшого продажу | 3.1.1. Розробка технічних документацій, проєктів із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності, запланованих до продажу | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | Формування земельної ділянки до продажу, наповнення бюджету
|  | 3.1.2. Розроблення детальних планів земельних ділянок комунальної власності, запланованих до продажу | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | Формування земельної ділянки до продажу, наповнення бюджету
|  | 3.1.3. Проведення топографічних зйомок земельних ділянок комунальної власності, запланованих до продажу | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | Створення, оновлення топокарт
|  | 3.1.4. Виконання розрахунку балансу територій земельних ділянок, запланованих до продажу | 2022-2024 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | Розподіл території за функціональними зонами і елементами
3.2. | Забезпечити інформування населення щодо земельних торгів | 3.2.1. Висвітлення інформації щодо проведення земельних торгів в ЗМІ | 2022-2024 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | Висвітлення в ЗМІ про аукціони
3.3. | Визначити вартість земельних ділянок, що пропонуються до продажу | 3.3.1. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна | 2022-2026 | Виконавчий комітет ЖМР | бюджет ЖМТГ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | Виготовлені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок
|  | 3.3.2. Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів, а саме проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 2022-2026 | Виконавчий комітет ЖМР | бюджет ЖМТГ | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | Виготовлені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок
|  | 3.3.3. Рецензування експертно грошових оцінок земельних ділянок | 2026 | Виконавчий комітет ЖМР | бюджет ЖМТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виготовлені рецензій на експертно грошові оцінки
Всього по розділу | [5 empty] | 620 | 620 | 620 | 440 | 615
4. Охорона культурної спадщини міста Житомира
4.1. | Забезпечити збереження культурної спадщини міста | 4.1.1.Виготовлення та коригування облікової документації на об'єкти культурної спадщини | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | Внесення до державного реєстру пам'яток України
|  | 4.1.2. Виготовлення документації на проведення аварійних, ремонтно- реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини | 2022-2024 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Збереження пам'яток культурної спадщини
4.2. | Дослідити історичного минулого міста | 4.2.1. Проведення археологічних досліджень територій міста | 2022-2024 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Дослідження історичних даних міста
4.3. | Підвищити кваліфікацію працівників з питань охорони культурної спадщини | 4.3.1. Навчання, семінари з питань охорони культурної спадщини для працівників Департаменту | 2022-2024 | ДМ та ЗВ | бюджет ЖМТГ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | Ефективна діяльність в сфері охорони культурної спадщини
4.4. | Поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини | 4.4.1. Виготовлення охоронних дошок | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 49 | 49 | 49 | 25 | 25 | Обізнаність мешканців та гостей міста про пам'ятки культурної спадщини
|  | 4.4.2. Встановлення охоронних дошок | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 49 | 49 | 49 | 25 | 25 | Обізнаність мешканців та гостей міста про пам'ятки культурної спадщини
|  | 4.4.3. Придбання та встановлення цифрової інформаційної ідентифікації об'єктів культурної спадщини | 2022-2026 | ДМ та ЗВ, Виконавчий комітет міської ради | бюджет ЖМТГ | 100 | 100 | 0 | 25 | 25 | Обізнаність мешканців та гостей міста про пам'ятки культурної спадщини
Всього по розділу | [5 empty] | 1458 | 1458 | 1358 | 175 | 175
Всього | [5 empty] | 11538.78 | 16028 | 3128 | 16779 | 8080
| Директор департаменту містобудування та земельних відносин міської ради | [7 empty] | Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ
| Серетар міської ради | [7 empty] | Галина ШИМАНСЬКА