Порівняльна таблиця до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до міської цільової Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024–2026 роки»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **за/п** | **БУЛО** | **СТАЛО** | **ВІДХИЛЕННЯ** |
|  | 1.2.1. Реалізація проєкту «Енергоефективність у громадах» (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади)  2024 рік  Місцевий бюджет – 29 700 000,00 грн; інші джерела: (Кредитна установа для відбудови KfW) – 148 500 000,00;  2025 рік  Місцевий бюджет – 28 000 000,00 грн; інші джерела: (Кредитна установа для відбудови KfW) – 140 000 000,00;  2026  Місцевий бюджет – 57 050 000,00 грн; інші джерела: (Кредитна установа для відбудови KfW) – 285 250 000,00; | 1.2.1. Реалізація проєкту «Енергоефективність у громадах» (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади), у тому числі:  1. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №15 за адресою: м.Житомир, вул.Старочуднівська, 4а.  2. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Ліцею №20 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Східна, 65.  2024 рік  Місцевий бюджет – 29 700 000,00 грн; інші джерела: (Кредитна установа для відбудови KfW) – 148 500 000,00;  2025 рік  Місцевий бюджет – 28 000 000,00 грн; інші джерела: (Кредитна установа для відбудови KfW) – 140 000 000,00;  2026  Місцевий бюджет – 57 050 000,00 грн; інші джерела: (Кредитна установа для відбудови KfW) – 285 250 000,00; | Уточнюючий перелік об’єктів |
|  | 2.1.16. Реконструкція будівлі Ліцею №25 міста Житомира (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 606915218101) за адресою: м.Житомир, вулиця Мала Бердичівська, 18 (в т. ч. ПКД, технічне обстеження)  2025 рік  Місцевий бюджет – 10 000 000,00 грн; | 2.1.16. Нове будівництво гімназії №25 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (в т. ч. ПКД)  2026 рік  інші джерела – 720 000 000,00 грн; | Уточнення назви об’єкта та обсягу фінансування |
|  |  | 3.2.24. Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (тимчасового укриття) пологового корпусу КП "Лікарня №1 ЖМР" за адерсою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 8 350 000,00 грн; | Новий захід |
|  |  | 3.2.25. Капітальний ремонт приміщень 6-го поверху терапевтичного корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул.Бердичівська, 70 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 5 000 000,00 грн; | Новий захід |
|  |  | 3.2.26. Реконструкція, з прибудовою до хірургічного корпусу, для розміщення Відділення реабілітації КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 52 074 800,00 грн; | Новий захід |
|  |  | 3.2.27. Реставрація будівлі дитячого стаціонару для облаштування Відділення психіатричної допомоги КП “Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка” ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 2» (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 20 000 000,00 грн; | Новий захід |
|  |  | 4.3.1. Капітальний ремонт приміщень "Бібліотека-філіал №1" КЗ "Міські публічні бібліотеки" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 36 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 3 901 581,00 грн; | Новий захід |
|  |  | 7.1.3. Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі за адресою: вул. Покровська, 4 в м.Житомирі (в т. ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела – 3 663 957,00 грн; | Новий захід |
|  | 7.3.1."Реконструкція приміщень адміністративної будівлі м.Житомира пов’язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55 (в т. ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 39 817 225,00 грн;  державний бюджет – 35 835 500,00 грн; | 7.3.1."Реконструкція адміністративного приміщення для створення міського ситуаційного центру за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги,55 (в т. ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 13 843 201,00 грн; | Уточнення назви об’єкта та обсягу фінансування |
|  |  | 7.6.4. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для створення фонду муніципального (соціального) орендного житла Житомирської міської територіальної громади за адресою: м.Житомир, провулок 4-й Винокурний, земельна ділянка кадастровий номер 1810136300:07:010:0044 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела – 752 505 600,00 грн; | Новий захід |
|  | 7.8.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об`єкту  2024 рік  Місцевий бюджет – 220 000,00 грн;  2025 рік  Місцевий бюджет – 220 000,00 грн; | 7.8.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об`єкту  2024 рік  Місцевий бюджет – 220 000,00 грн;  2025 рік  Місцевий бюджет – 220 000,00 грн;  2026 рік  Місцевий бюджет – 220 000,00 грн; | Уточнення фінансування |
|  | 7.8.2. Проведення технічної інвентаризації обєктів будівництва  2024 рік  Місцевий бюджет – 200 000,00 грн;  2025 рік  Місцевий бюджет – 200 000,00 грн; | 7.8.2. Проведення технічної інвентаризації обєктів будівництва  2024 рік  Місцевий бюджет – 200 000,00 грн;  2025 рік  Місцевий бюджет – 200 000,00 грн;  2026 рік  Місцевий бюджет – 200 000,00 грн; | Уточнення фінансування |
|  | 7.8.3. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об’єктів будівництва  2024 рік  Місцевий бюджет – 150 000,00 грн;  2025 рік  Місцевий бюджет – 150 000,00 грн; | 7.8.3. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об’єктів будівництва  2024 рік  Місцевий бюджет – 150 000,00 грн;  2025 рік  Місцевий бюджет – 150 000,00 грн;  2026 рік  Місцевий бюджет – 150 000,00 грн; | Уточнення фінансування |
| **Перенесення заходів на наступний бюджетний період** | | | |
|  | 1.1.1 .Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини № 68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10  (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  20 106 491,00 грн; | 1.1.1 .Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини № 68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  20 106 491,00 грн; |  |
|  | 1.1.2. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  41 529 141,00 грн; | 1.1.2. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  41 529 141,00 грн; |  |
|  | 1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)  2025 рік  Місцевий бюджет – 84 240,00 грн; | 1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)  2026 рік  Місцевий бюджет – 84 240,00 грн; |  |
|  | 2.1.3. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  7 244 680,00 грн; | 2.1.3. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  7 244 680,00 грн; |  |
|  | 2.1.4. Капітальний ремонт системи водовідведення з відновленням благоустрою (ліквідація підтоплення) будівлі Ліцею 14 м.Житомира за адресою: вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 13 669 420,00 грн; | 2.1.4. Капітальний ремонт системи водовідведення з відновленням благоустрою (ліквідація підтоплення) будівлі Ліцею 14 м.Житомира за адресою: вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)  2025-2026 рік  Місцевий бюджет – 13 669 420,00 грн; |  |
|  | 2.1.8. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 11 056 080,00 грн;  державний бюджет – 99 504 750,00 грн; | 2.1.8. Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б.Лятошинського, 14 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 11 056 080,00 грн;  державний бюджет – 99 504 750,00 грн; |  |
|  | 2.1.9.Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул.Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, державний бюджет-10 152 370,00 грн; | 2.1.9.Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул.Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, державний бюджет –  10 152 370,00 грн; |  |
|  | 2.1.10. Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, державний бюджет-11 193 400,00 грн; | 2.1.10. Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, державний бюджет –  11 193 400,00 грн; |  |
|  | 2.1.11. Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, державний бюджет-  9 954 540,00 грн; | 2.1.11. Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, державний бюджет-  9 954 540,00 грн; |  |
|  | 2.1.13. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21, за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 6-а (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 2 138 260,00 грн;  державний бюджет – 4 989 280,00 грн; | 2.1.13. Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21, за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 6-а (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 2 138 260,00 грн;  державний бюджет – 4 989 280,00 грн; |  |
|  | 2.1.14. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Святослава Ріхтера, 6а (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 4 480 350,00 грн; | 2.1.14. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Святослава Ріхтера, 6а (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 4 480 350,00 грн; |  |
|  | 2.1.15. Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 1 500 000,00 грн;  Інші джерела – 140 000 000,00 грн; | 2.1.15. Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 1 500 000,00 грн;  Інші джерела – 140 000 000,00 грн; |  |
|  | 2.1.18. Капітальний ремонт даху будівлі Ліцею №32 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 10 298 623,00 грн; | 2.1.18. Капітальний ремонт покрівлі ліцею №32 міста Житомира, за адресою: вул.Чуднівська, 48 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 10 298 623,00 грн; |  |
|  | 2.1.22. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. ПКД)  2023-2025 рік  Місцевий бюджет, державний бюджет – 62 979 620,00 грн; | 2.1.22. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5 (в т.ч. ПКД)  2023-2026 рік  Місцевий бюджет, державний бюджет –  62 979 620,00 грн; |  |
|  | 2.1.23. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №6 міста Житомира ім. В.Г.Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 15 000 000,00 грн;  Інші джерела – 85 000 000,00 грн; | 2.1.23. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №6 міста Житомира ім. В.Г.Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 15 000 000,00 грн;  Інші джерела – 85 000 000,00 грн; |  |
|  | 2.1.25. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №33 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 52 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 7 348 250,00 грн; | 2.1.25. Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №33 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 52 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 7 348 250,00 грн; |  |
|  | 2.1.26. Капітальний ремонт території благоустрою Житомирського дошкільного навчального закладу №3 за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 7 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 3 530 280,00 грн; | 2.1.26. Капітальний ремонт території благоустрою Житомирського дошкільного навчального закладу №3 за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 7 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 3 530 280,00 грн; |  |
|  | 2.1.32. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: м.Житомир, вул. Євгена Коновальця, 10 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  60 036 280,00 грн; | 2.1.32. Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Житомирського дошкільного навчального закладу №32 за адресою: м.Житомир, вул. Євгена Коновальця, 10 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  60 036 280,00 грн; |  |
|  | 2.1.34. Капітальний ремонт території благоустрою Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 17 247 703,00 грн; | 2.1.34. Капітальний ремонт території благоустрою Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 17 247 703,00 грн; |  |
|  | 3.2.4. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 888 200,00 грн; | 3.2.4. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 888 200,00 грн; |  |
|  | 3.2.12. Реконструкція частини приміщень четвертого поверху дитячої поліклініки для облаштування Відділення стоматології КП «Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул.Святослава Ріхтера, 23 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 6 900 300,00 грн; | 3.2.12. Реконструкція частини приміщень четвертого поверху дитячої поліклініки для облаштування Відділення стоматології КП «Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка» ЖМР за адресою: м. Житомир, вул.Святослава Ріхтера, 23 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 7 188 700,00 грн; |  |
|  | 3.2.13. Капітальний ремонт приміщень 5-го поверху терапевтичного корпусу КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 1 499 800,00 грн; | 3.2.13. Капітальний ремонт приміщень 5-го поверху терапевтичного корпусу КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул.В.Бердичівська,70 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 5 000 000,00 грн; |  |
|  | 3.2.15. Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням апарата МРТ в КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 90 000 000,00 грн; | 3.2.15. Реконструкція 1-го поверху будівлі хірургічного корпусу з придбанням та встановленням апарата МРТ в КП "Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 110 000 000,00 грн; |  |
|  | 3.2.19. Капітальний ремонт приміщень будівлі Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир,  вул.Тараса Бульби-Боровця, 6 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 8 186 230,00 грн; | 3.2.19. Капітальний ремонт приміщень будівлі філії дитячої поліклініки з впровадженням енергоефективних заходів за адресою м. Житомир,  вул.Тараса Бульби- Боровця, 6 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 9 000 000,00 грн; |  |
|  | 3.2.23. Реконструкція покрівлі дитячої поліклініки за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 11 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, інші джерела – 4 239 550,00 грн; | 3.2.23. Реконструкція покрівлі дитячої поліклініки за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 11 (в т.ч. ПКД)  2025-2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела – 4 239 550,00 грн; |  |
|  | 3.4.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 2 087 100,00 грн; | 3.4.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 2 087 100,00 грн; |  |
|  | 3.5.1. Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 228 351 880,00 грн; | 3.5.1. Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 75 784 000,00 грн; |  |
|  | 3.6.1. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 59 905 910,00 грн; | 3.6.1. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель КП "Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул.Романа Шухевича, 2а (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 150 000 000,00 грн; |  |
|  | 3.7.1 Нове будівництво реабілітаційного центру КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, шоссе Чуднівське, 3 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 659 250 000,00 грн; | 3.7.1 Нове будівництво реабілітаційного центру КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, шосе Чуднівське, 3 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела – 490 000 000,00 грн; |  |
|  | 4.1.1. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  101 049 900,00 грн; | 4.1.1. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  101 049 900,00 грн; |  |
|  | 4.1.2. Реконструкція парку ім. Ю. Гагаріна КП "Парк" Житомирської міської ради (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет –1 000 000,00 грн; | 4.1.2. Реконструкція парку ім. Ю. Гагаріна КП "Парк" Житомирської міської ради (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет –1 000 000,00 грн; |  |
|  | 4.1.3. Реконструкція центральної алеї в Гідропарку (1-ша черга будівництва) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет –3 000 000,00 грн; | 4.1.3. Реконструкція центральної алеї в Гідропарку (1-ша черга будівництва) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет –3 000 000,00 грн; |  |
|  | 4.1.4. Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет –45 500 000,00 грн; | 4.1.4. Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет –45 500 000,00 грн; |  |
|  | 4.2.1. Реконструкція кінотеатру «Жовтень» за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова,11 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Обласний бюджет – 1 000 000,00 грн; | 4.2.1. Реконструкція кінотеатру «Жовтень» за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова,11 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Обласний бюджет – 1 000 000,00 грн; |  |
|  | 5.4.1. Будівництво памп-треку в м. Житомир (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  5 600 000,00 грн; | 5.4.1. Будівництво памп-треку в м. Житомир (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  5 600 000,00 грн; |  |
|  | 5.5.1. Реконструкція човнової станції (влаштування бази водних видів спорту) в Гідропарку, м.Житомир (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  5 800 000,00 грн; | 5.5.1. Реконструкція човнової станції (влаштування бази водних видів спорту) в Гідропарку, м.Житомир (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  5 800 000,00 грн; |  |
|  | 6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 5 462 630,00 грн;  державний бюджет – 35 939 370,00 грн; | 6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 5 462 630,00 грн;  державний бюджет – 35 939 370,00 грн; |  |
|  | 6.2.1. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м.Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 17 907 900,00 грн; | 6.2.1. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Небесної Сотні (вул. Київська - вул. Домбровського) в м.Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 17 907 900,00 грн; |  |
|  | 6.2.2. Реконструкція пішохідних доріжок по вул.Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 10 977 850,00 грн; | 6.2.2. Реконструкція пішохідних доріжок по вул.Покровській (від вул. Парникова до проспекту Незалежності) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 10 977 850,00 грн; |  |
|  | 6.2.4. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Покровська (вул. Київська - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2023-2025 рік  Місцевий бюджет – 16 306 880,00 грн; | 6.2.4. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Покровська (вул. Київська - вул. Михайла Грушевського) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2023-2026 рік  Місцевий бюджет – 16 306 880,00 грн; |  |
|  | 6.2.5. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Велика Бердичівська (вул. Івана Кочерги - вул. Шевченка, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2023-2025 рік  Місцевий бюджет – 12 486 800,00 грн; | 6.2.5. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Велика Бердичівська (вул. Івана Кочерги - вул. Шевченка, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2023-2026 рік  Місцевий бюджет – 12 486 800,00 грн; |  |
|  | 6.2.6. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (вул. Михайла Грушевського - майдан Короленка) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2023-2025 рік  Місцевий бюджет – 16 031 570,00 грн; | 6.2.6. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Перемоги (вул. Михайла Грушевського - майдан Короленка) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2023-2026 рік  Місцевий бюджет – 16 031 570,00 грн; |  |
|  | 6.3.2. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 28 350 480,00 грн; | 6.3.2. Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 28 350 480,00 грн; |  |
|  | 6.3.3. Реконструкція території благоустрою з встановленням архітектурних форм за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14  (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Обласний бюджет, інші джерела –  7 113 000,00 грн; | 6.3.3. Реконструкція території благоустрою з встановленням архітектурних форм за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14  (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Обласний бюджет, інші джерела – 7 113 000,00 грн; |  |
|  | 6.3.6. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  101 000 000,00 грн; | 6.3.6. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  101 000 000,00 грн; |  |
|  | 6.3.7. Капітальний ремонт скверу «Замкова гора» в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 500 000,00 грн; | 6.3.7. Реконструкція території Замкової гори в місті Житомир (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 500 000,00 грн; |  |
|  | 6.3.8. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, майдан Станишівський,7 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 10 000 000,00 грн; | 6.3.8. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: м. Житомир, майдан Станишівський,7 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 10 000 000,00 грн; |  |
|  | 6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 3 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 4 101 310,00 грн; | 6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 3 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 4 101 310,00 грн; |  |
|  | 6.3.11. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41 (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 4 892 150,00 грн; | 6.3.11. Капітальний ремонт території благоустрою скверу за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 41 (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 4 892 150,00 грн; |  |
|  | 6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, 5, 6, 7, 8 в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 4 876 930,00 грн; | 6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою за адресами: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, 5, 6, 7, 8 в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 4 876 930,00 грн; |  |
|  | 6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т. ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  844 492 210,00 грн; | 6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т. ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет, інші джерела –  844 492 210,00 грн; |  |
|  | 7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 4 650 000,00 грн; | 7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 4 650 000,00 грн; |  |
|  | 7.1.2. Капітальний ремонт фасаду будівлі департаменту містобудування та земельних відносин міської ради за адресою: вул. Покровська, 6 в м.Житомирі (в т. ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 1 000 000,00 грн; | 7.1.2. Капітальний ремонт фасаду будівлі департаменту містобудування та земельних відносин міської ради за адресою: вул. Покровська, 6 в м.Житомирі (в т. ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 1 000 000,00 грн; |  |
|  | 7.4.1. Нове будівництво малого групового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (в т. ч. ПКД)  2025 рік  Державний бюджет – 11 900 500,00 грн; | 7.4.1. Нове будівництво малого групового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (в т. ч. ПКД)  2026 рік  Державний бюджет – 11 900 500,00 грн; |  |
|  | 7.6.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. ПКД)  2023-2025 рік  Місцевий бюджет – 138 000 000,00 грн; | 7.6.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. ПКД)  2023-2026 рік  Місцевий бюджет – 138 000 000,00 грн; |  |
|  | 7.6.2.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. ПКД)  2023-2025 рік  Інші джерела, грантові кошти –  371 304 000,00 грн; | 7.6.2.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. ПКД)  2023-2026 рік  Інші джерела, грантові кошти –  371 304 000,00 грн; |  |
|  | 7.9.1. Послуги банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти (Грант Європейського союзу)  2024 рік  Місцевий бюджет – 1 170 000,00 грн; | 7.9.1. Послуги банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти (Грант Європейського союзу)  2026 рік  Місцевий бюджет – 1 170 000,00 грн; |  |
|  | 7.10.1. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Київська, 82 в м. Житомир  (в т. ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 3 041 800,00 грн;  державний бюджет – 13 225 220,00 грн;  інші джерела – 10 586 410,00 грн; | 7.10.1. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-9 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул. Київська, 82 в м. Житомир  (в т. ч. ПКД)  2025-2026 рік  Місцевий бюджет – 3 041 800,00 грн;  державний бюджет – 13 225 220,00 грн;  інші джерела – 10 586 410,00 грн; |  |
|  | 7.10.2. Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул.Шевченка, 103 в м. Житомир  (в т. ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 2 972 240,00 грн;  державний бюджет – 12 922 780,00 грн;  інші джерела – 10 655 970,00 грн; | 7.10.2. Реконструкція системи електропостачання районної котельні з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: вул.Шевченка, 103 в м. Житомир  (в т. ч. ПКД)  2025-2026 рік  Місцевий бюджет – 2 972 240,00 грн;  державний бюджет – 12 922 780,00 грн;  інші джерела – 10 655 970,00 грн; |  |
|  | 7.10.3. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: пров. 2-й Київський, 3 в м. Житомир  (в т. ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 7 589 360,00 грн;  державний бюджет – 23 276 720,00 грн;  інші джерела – 35 492 460,00 грн; | 7.10.3. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-2 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 700-BR за адресою: пров. 2-й Київський, 3 в м. Житомир (в т. ч. ПКД)  2025-2026 рік  Місцевий бюджет – 7 589 360,00 грн;  державний бюджет – 23 276 720,00 грн;  інші джерела – 35 492 460,00 грн; |  |
|  | 7.10.4. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: м-н Короленка, 3б в м. Житомир  (в т. ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 7 512 270,00 грн;  державний бюджет – 21 266 870,00 грн;  інші джерела – 12 984 030,00 грн; | 7.10.4. Реконструкція системи електропостачання котельні РК-1 з влаштуванням точки підключення когенераційної блочно-модульної установки KE-MNG 450-BR за адресою: м-н Короленка, 3б в м. Житомир  (в т. ч. ПКД)  2025-2026 рік  Місцевий бюджет – 7 512 270,00 грн;  державний бюджет – 21 266 870,00 грн;  інші джерела – 12 984 030,00 грн; |  |
|  | 8.1.1. Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 206 259 720,00 грн; | 8.1.1. Капітальний ремонт вул. Київська (від вул. Небесної Сотні до шляхопроводу по Київському шосе) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 206 259 720,00 грн; |  |
|  | 8.1.2. Капітальний ремонт Київського шосе в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет,  інші джерела – 247 047 190,00 грн; | 8.1.2. Капітальний ремонт Київського шосе в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет,  інші джерела – 247 047 190,00 грн; |  |
|  | 8.1.3. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет,  інші джерела – 27 087 650,00 грн; | 8.1.3. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет,  інші джерела – 27 087 650,00 грн; |  |
|  | 8.1.4. Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (площа Житній ринок – вул. Житній Базар) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет,  інші джерела – 7 110 430,00 грн; | 8.1.4. Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні (площа Житній ринок – вул. Житній Базар) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет,  інші джерела – 7 110 430,00 грн; |  |
|  | 8.1.5. Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Івана Багряного в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 660 370,00 грн; | 8.1.5. Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Івана Багряного в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 660 370,00 грн; |  |
|  | 8.1.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чуднівська в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 75 544 780,00 грн; | 8.1.6. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Чуднівська в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 75 544 780,00 грн; |  |
|  | 8.1.7. Реконструкція шляхопроводів по Київському шосе (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет,  інші джерела – 300 000 000,00 грн; | 8.1.7. Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м. Житомирi (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет,  інші джерела – 300 000 000,00 грн; |  |
|  | 8.1.8. Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Жуйка в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 524 000 000,00 грн; | 8.1.8. Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Жуйка в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 524 000 000,00 грн; |  |
|  | 8.1.9. Капітальний ремонт проспекту Незалежності в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 600 000 000,00 грн; | 8.1.9. Капітальний ремонт проспекту Незалежності в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 600 000 000,00 грн; |  |
|  | 8.1.10. Капітальний ремонт проспекту Миру в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 550 000 000,00 грн; | 8.1.10. Капітальний ремонт проспекту Миру в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 550 000 000,00 грн; |  |
|  | 8.1.12. Капітальний ремонт провулку Корбутівський в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 10 127 360,00 грн; | 8.1.12. Капітальний ремонт провулку Корбутівський в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 10 127 360,00 грн; |  |
|  | 8.1.13. Капітальний ремонт вул. Покровська (проспект Незалежності – вул. Покровська, буд.107) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2025 рік  Місцевий бюджет – 97 000 000,00 грн; | 8.1.13. Капітальний ремонт вул. Покровська (проспект Незалежності – вул. Покровська, буд.107) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)  2026 рік  Місцевий бюджет – 97 000 000,00 грн; |  |

Начальник управління В’ячеслав ГЛАЗУНОВ