Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень EAER

Державний секретаріат з економічних питань SECO Економічне співробітництво та розвиток Макроекономічна підтримка

Додаток	1	–	Технічне завдання для імплементуючої організації

Програма «Фіскальне управління для місцевої реконструкції та відновлення» (FG4R)

Липень 2025

  - Історія

  - Контекст програми	3

  - Розподіл повноваміж рівнями влади	4

  - Важливість управління державними фінансами для відновлення	4

  - Опис програми	5

  - Цілі програми	5

  - Компонент «1» «– » Бюджетна підзвітність та прозорість	6

  - Компонент2 – Мобілізація доходів та управління боргом	6

  - Компонент3 – Стратегічний розподіл бюджету	6

  - Компонент4 – Збір та обмін знаннями	7

  - Відповідні стандарти та керівні принципи	7

  - Бенефіціари	8

  - Організація програми та закупівлі	8

  - Організація програми	8

  - Закупівлі	8

  - Завдання виконавчої агенції	9

  - Загальні	9

  - Організаційна структура	10

  - Звітність та прозорість	11

  - Загальна звітність	11

  - Вимоги до конкретних звітів	12

  - Видимість	12

  - Профіль учасника тендеру	12

  - Тривалість проекту	13

# Історія

## Контекст програми

Вторгнення Росії в Україну спричинило серйозні гуманітарні втрати, порушило економічну діяльність та зруйнувало цивільну інфраструктуру. Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомляє, що станом на січень 2025 року 3,67 мільйона людей є переміщеними особами в межах України, причому більшість з них перебувають у такому статусі вже два роки і більше. Трохи менше 7 мільйонів людей зареєстровані як українські біженці за межами своєї країни. ВВП впав на 28,3% у 2022 році, з невеликим відновленням на

5,3% у 2023 році та 3% у 2024 році1, що було підтримано державним споживанням та розширенням підприємств, які підтримують оборонний сектор. Інфляція злетіла до 26,6% у 2022 році і становила 9% у 2024 році. Нещодавня Швидка оцінка збитків і потреб (RDNA4)2 оцінила потреби у відновленні та реконструкції протягом наступного десятиліття майже в 524 мільярди доларів, як у державному, так і в приватному секторах.

Державні фінанси України перебувають під сильним тиском. Незважаючи на значні зусилля з метою збільшення мобілізації доходів за допомогою таких заходів, як додавання 5% військового податку до ставки податку на доходи фізичних осіб або тимчасове підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2024 році, Україна продовжує покладатися на зовнішнє фінансування, оскільки війна триває. Бюджет на 2025 рік передбачає дефіцит у розмірі 19,6% ВВП, що підкреслює важливість своєчасної зовнішньої підтримки, наприклад, через пакет підтримки ERA від G7, який передбачає виділення 50 млрд доларів США у період з 2025 по 2027 рік3, підкріплений російськими суверенними активами.

Місцеві органи влади нестимуть значну частину відповідальності за відбудову. Протягом останнього десятиліття уряд України за підтримки партнерів з розвитку, зокрема Швейцарії, проводив амбітні політичні, адміністративні та фіскальні реформи з децентралізації. Ці реформи були спрямовані на зміцнення місцевого самоврядування, поліпшення надання публічних послуг та сприяння регіональному розвитку шляхом делегування значних повноважень новоствореним територіальним адміністраціям. Близько 10 000 місцевих громад, міст і селищ було об’єднано в приблизно 1470 об’єднаних місцевих громад. Як наслідок, місцеві органи влади відіграють ключову роль у процесі відновлення України, який триває протягом війни, але буде активізовано після її закінчення.

Місцеві органи влади значною мірою залежать від системи спільних податків та трансфертів від національного уряду, яка була порушена російським вторгненням. Міжвідомчі фіскальні відносини в Україні базуються на поєднанні спільних податків та грантів, включаючи вирівнювальні та цільові трансферти. Менше 25 % ресурсів, що є в розпорядженні субнаціональних органів влади, надходять із джерел, які вони безпосередньо адмініструють, включаючи місцеві податки та адміністративні збори4. Нинішня здатність збирати ці місцеві податки є обмеженою і надає SECO потенційну можливість працювати над місцевим земельним кадастром у разі податків на нерухомість. Більшість доходів збирається національною Державною податковою службою і надходить до субнаціональних органів влади через низку міжвідомчих трансфертів. Така система наражає субнаціональні органи влади на непередбачувані зміни пріоритетів, що здійснюються на національному рівні. Про це свідчить приклад податку на доходи військовослужбовців, який у перший період після повномасштабного вторгнення Росії збільшив доходи субнаціональних органів влади, на території яких розташовані військові частини, але у 2023 році був повністю перенаправлений до національного бюджету5.

Управління державними інвестиціями (УДІ) є важливою складовою стійкої та ефективної системи управління державними фінансами, в тому числі на субнаціональному рівні. Пропоновані інвестиційні проекти повинні відповідати пріоритетам України, викладеним у Плані України6 та дорожній карті УДІ7. Україна надає пріоритет плануванню державних інвестицій через реформовану Систему управління державними інвестиціями, яка включає єдиний проектний портфель, централізуючи відбір та визначення пріоритетності проектів від усіх міністерств, секторів та регіонів. Важливо, щоб місцеві громади адаптувалися до цієї нової системи, щоб розмістити свої проекти в єдиному національному проектному портфелі. Надалі місцеві органи влади також повинні будуть сформувати спеціальні підрозділи для управління державними інвестиціями відповідно до української

1 Світовий економічний прогноз (жовтень 2024 р.) – Реальний ріст ВВП

2 Опубліковано оновлену оцінку потреб України у відновленні та реконструкції

3 G7-Finance-Ministers-Statement-on-Extraordinary-Revenue-Acceleration-ERA-Loan-Initiative.pdf

4 Національна стратегія доходів .pdf

5 Перерозподіл військового ПДФО дозволить виділити до 120 млрд на виробництво зброї – прем'єр-міністр України |  Українська правда

6 План допомоги Україні

7 PIM дорожня карта_остаточна версія.pdf

Дорожня карта ПІМ.

Починаючи з 2025 року, середньострокове бюджетування буде поступово відновлено. Закон про відновлення середньострокового бюджетування на місцевому рівні був схвалений українським парламентом і набрав чинності 1 січня 2025 року. Місцеві органи влади повинні будуть підготувати прогнози на 2026-2028 роки. Інструкції щодо бюджетних запитів від місцевих органів влади до національного рівня через міжвідомчі трансферти залишаться незмінними для бюджету 2025 року. У майбутньому їх планується змінити, вдосконалити та привести у відповідність до середньострокового бюджетного планування, з яким місцеві громади повинні бути ознайомлені.

Програма «Фіскальне управління для місцевої реконструкції та відновлення» («програма») базується на серії субнаціональних оцінок PEFA, а також на техніко-економічному обґрунтуванні. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році було проведено серію оцінок PEFA8. Ці діагностичні заходи були доповнені техніко-економічним обґрунтуванням, замовленим SECO в 2024 році, в якому було розглянуто еволюцію пріоритетів і потреб (див. Додаток 11).

## Розподіл повноважень між рівнями влади

Центральний уряд України, насамперед через Міністерство фінансів, відповідає за управління державними фінансами на національному рівні. Він формулює фіскальну політику, розробляє та виконує державний бюджет, а також збирає основні національні податки, такі як ПДВ та податок на доходи фізичних осіб. Він також управляє державним боргом та запозиченнями, встановлює стандарти бухгалтерського обліку та аудиту, а також розподіляє міждержавні трансферти між субнаціональними органами влади. Ключові національні органи, такі як Державне казначейство та Державна аудиторська служба, забезпечують виконання бюджету та фінансовий контроль на всіх рівнях уряду.

Регіональні органи влади, або обласні адміністрації, виконують головним чином функцію посередників між національним і місцевим рівнями. Вони координують реалізацію національної політики на своїх територіях і керують регіональними планами розвитку. Незважаючи на обмежену фінансову автономію, вони готують і виконують регіональні бюджети, які в основному фінансуються за рахунок державних трансфертів. До їхніх обов’язків належить контроль за використанням бюджетних коштів підпорядкованими установами та підтримка надання послуг у таких ключових секторах, як охорона здоров’я, освіта та інфраструктура.

Місцеві органи влади в Україні, включаючи міські ради, сільські ради та об'єднані територіальні громади (громади), є основними агентами надання публічних послуг та місцевого розвитку. Вони відповідають за підготовку та виконання місцевих бюджетів, збір місцевих податків і зборів (таких як податки на нерухомість та землю) та управління муніципальними послугами, такими як освіта, житло, комунальні послуги та місцеві дороги. З початку реформ децентралізації у 2014 році місцеві органи влади отримали більшу фінансову автономію, а також можливість виходити на ринки капіталу шляхом випуску муніципальних облігацій відповідно до національного законодавства.

Міжвідомча фінансова система України забезпечує координацію бюджетної політики та рівність між різними регіонами та муніципалітетами. Центральний уряд використовує такі трансферти, як вирівнювальні гранти та цільові субвенції (наприклад, на освіту та охорону здоров'я) для перерозподілу ресурсів та підтримки слабших місцевих бюджетів. Ці механізми є ключовими для реалізації бюджетної децентралізації, яка має на меті розширити повноваження місцевих органів влади, зберігаючи при цьому національну бюджетну дисципліну та стандарти надання послуг.

## Важливість управління державними фінансами для відбудови

Оскільки Україна стикається з величезним завданням відновлення в умовах триваючої війни та після її закінчення, ефективне управління державними фінансами на місцевому рівні має ключове значення. Місцеві органи влади потребують надійних, прозорих та підзвітних фінансових систем для збільшення доходів та залучення ресурсів, управління коштами та досягнення результатів. Мобілізація доходів та здатність залучати зовнішнє фінансування мають вирішальне значення для муніципалітетів та місцевих громад. Співпраця з приватним сектором, а також участь у міжнародних грантових програмах відкривають доступ до великомасштабного капіталу для відновлення, який інакше був би недосяжним. У контексті відновлення ці кошти надають місцевим органам влади можливість відбудувати необхідну інфраструктуру, модернізувати енергетичну систему та транспортні мережі, а також надавати послуги, від яких критично залежать як громадяни, так і підприємства.

### Державні запозичення, включаючи випуск муніципальних облігацій, є дієвим інструментом фінансування

довгострокових проектів відновлення та розвитку. Однак такі запозичення повинні здійснюватися обережно, щоб забезпечити фіскальну стійкість, контролюватися за допомогою надійних механізмів управління боргом та пов'язуватися з вимірюваними результатами, які приносять користь місцевому населенню. Ефективне управління фінансами гарантує, що борг використовується для продуктивних інвестицій і погашається без надмірного навантаження на майбутні покоління.

Довіра до державних інститутів значною мірою залежить від фінансової прозорості та громадського контролю. Місцеві органи влади повинні забезпечити відкритий доступ до даних про бюджет і процеси закупівель, участь громадськості у визначенні пріоритетів видатків, а також надійні аудити та оцінки ефективності. Це не тільки підвищує легітимність рішень про видатки, але й допомагає запобігти корупції, марнотратству та неправильному розподілу коштів. Цифрові рішення мають потенціал для зниження транзакційних витрат і сприяння культурі підзвітності, особливо коли вони пов'язані з національними платформами, такими як ProZorro (електронні закупівлі) та E-Data (фіскальна прозорість).

8 PEFA — це комплексні оцінки систем управління державними фінансами, розроблені та підтримувані SECO: pefa.org

# Опис програми

## Цілі програми

Програма «Фіскальне управління для місцевої реконструкції та відновлення» (FG4R) зміцнює потенціал п’яти українських міст у сфері залучення та управління державними фінансами. Вона співпрацює з відповідними департаментами Житомира, Львова, Вінниці, Хмельницького та Чернівців у сфері фіскального управління та управління державними фінансами з метою зміцнення передумов для успішного відновлення та реконструкції. Вона спрямована на зміцнення державних послуг та підвищення довіри інвесторів, що призведе до збільшення зовнішніх інвестицій. Мережа взаємного навчання, а також активний політичний діалог на національному рівні мають на меті поширення набутого досвіду та відповідних знань за межі міст, які безпосередньо беруть участь у програмі. Залежно від успіху програми та загальної ситуації в Україні, група міст може бути розширена на другому етапі, включаючи східну частину України.

Програма сприяє досягненню загальної мети шляхом реалізації чотирьох компонентів, пов'язаних з чотирма результатами, як показано на наступному малюнку:

Рисунок 1: Стилізована теорія змін

Остаточна логічна матриця буде затверджена протягом шестимісячного початкового етапу на початку програми. Проект логічної матриці (див. Додаток 7), а також наступні підрозділи надають огляд поточного планування щодо робіт, які необхідно виконати. Учасникам тендеру пропонується надати конкретні

пропозиції щодо реалізації, а також щодо подальшого розвитку логічної матриці (див. Додаток 7) у своїх пропозиціях. У разі необхідності, слід представити відповідні знання та досвід, отримані в Швейцарії, та інтегрувати їх у процес реалізації.

## Компонент 1 – Бюджетна підзвітність та прозорість

Метою цього компонента є посилення підзвітності у використанні державних коштів та довіри місцевих громадян, а також міжнародних донорів та прямих іноземних інвесторів до фіскального управління та фінансового менеджменту адміністрацій міст-партнерів. Для цього пропонується створити та посилити ефективні (внутрішні) аудиторські можливості відповідно до найкращих практик та відповідних керівних принципів Європейського Союзу, а також підвищити прозорість бюджетних рішень.

### Потенційні результати:

    - Управління та потенціал внутрішнього аудиту відповідно до відповідних рекомендацій Європейської Комісії посилено для обраних міст.

    - У кожній міській громаді функціонує незалежна служба внутрішнього аудиту, діяльність якої базується на підході, орієнтованому на ризики.

    - Партнерські міста розробляють та складають щорічні бюджети громадян, що дозволяє громадянам отримувати доступ до

до відповідних даних у зручний та зрозумілий спосіб.

    - У містах-партнерах підтримуються механізми партисипативного бюджетування, включаючи врахування думки громадян щодо інвестиційних пріоритетів.

## Компонент 2 – Мобілізація доходів та управління боргом

Метою цього компоненту є підтримка міст-партнерів у збільшенні їхнього фінансового простору за допомогою інструментів, над якими вони мають прямий контроль, щоб мати змогу надавати послуги громадянам та інвестувати в економічне відновлення та реконструкцію. Для цього пропонується підтримати міста-партнери у зміцненні збору власних доходів та впровадженні ефективного та обґрунтованого управління боргом. Ключові пріоритети включають ефективний збір місцевих податків і зборів, посилення координації з регіональним представництвом Державної податкової служби, а також міжвідомчий політичний діалог щодо розподілу доходів, випуску субнаціональних облігацій або децентралізації податкового адміністрування. Поліпшення місцевих кадастрів, пов’язаних зі збором податку на нерухомість, є одним із потенційних шляхів збільшення надходжень від податку на нерухомість, для чого SECO наразі проводить техніко-економічне обґрунтування, яке може стати відповідним напрямом роботи, що буде додано за рахунок коштів проекту.

### Потенційні результати:

    - Завершення картографування та діагностики доходів для всіх цільових місцевих органів влади з метою виявлення недовикористаних джерел доходів.

    - Впроваджено або модернізовано цифрові системи для адміністрування місцевих податків і зборів.

    - Оновлення кадастрів, що призвело до збільшення кількості зареєстрованих об'єктів нерухомості (земля, нерухоме майно).

    - Розроблено керівні принципи та інструменти для управління муніципальним боргом, включаючи оцінки ризиків та рамки стійкості боргу.

    - Встановлено вдосконалені механізми координації з місцевими відділеннями Державної податкової служби.

    - Проведено семінари з нарощування потенціалу для місцевих фінансових департаментів з питань випуску та управління місцевими облігаціями.

    - Підтримка пілотних міст у розробці та поданні пропозицій щодо доступу до кредитів або фінансування розвитку.

    - Започатковано механізми координації регулювання між місцевими органами влади та Міністерством фінансів для забезпечення дотримання національних обмежень щодо боргу.

    - Розроблено механізми ефективного збору місцевих податків цільовими громадами

## Компонент 3 – Стратегічний розподіл бюджету

Метою цього компонента є забезпечення ефективного та результативного використання наявних державних коштів для надання публічних послуг та здійснення заходів з відновлення та реконструкції відповідно до основних потреб та пріоритетів. З огляду на обмежені фінансові можливості та конкуруючі потреби, стратегічний розподіл наявних ресурсів є ключовим для забезпечення добробуту громадян та сприяння відновленню та економічному піднесенню це зробити, пропонується надати містам підтримку в процесі бюджетування та планування, а також у плануванні та управлінні державними інвестиціями, зокрема у поданні добре підготовлених і готових до реалізації проектів державної інфраструктури до єдиного національного проекту, відповідно до дорожньої карти України з управління державними інвестиціями. Це передбачатиме зміцнення потенціалу не тільки фінансових служб місцевих органів влади, а й ключових інфраструктурних департаментів, які будуть відповідати за розробку та подання інвестиційних проектів.

### Потенційні результати:

- Середньострокові бюджетні рамки (СБР) інтегровані в щорічні бюджетні процеси в цільових містах.

- Впровадження або модернізація систем управління державними інвестиціями (УДІ) на місцевому рівні з урахуванням рекомендацій уряду України щодо оцінки, визначення пріоритетів та екс-пост оцінки.

- Розроблено інструкцію (рекомендації) щодо застосування класифікації місцевих бюджетних програм.

- Розроблено конкретні показники ефективності бюджетних програм для відповідної територіальної громади, включаючи гендерно-орієнтовані показники.

- Розроблено вдосконалені форми (додатки) до звітів про виконання місцевого бюджету.

- У цільових містах створено міжвідомчі комітети з координації бюджету для узгодження планування та бюджетування між секторами.

- Надано технічну допомогу для інтеграції питань кліматичної стійкості та гендерної рівності в капітальне бюджетування.

- Розроблено інформаційні панелі для моніторингу виконання бюджету, які використовуються місцевими виконавчими органами для відстеження в режимі реального часу.

## Компонент 4 – Збір та обмін знаннями

Метою цього компоненту є зміцнення горизонтальної співпраці між українськими громадами через екосистему взаємного навчання та обміну інноваціями. Для цього пропонується створити муніципальну спільноту практиків з питань управління державними фінансами, яка буде зосереджена навколо міст-партнерів, але також матиме на меті більш широке поширення знань. Міста отримають користь від (цифрових) платформ для обміну знаннями, програм наставництва, регулярних зустрічей та конференцій, на яких будуть представлені місцеві інновації та реформи. Політичні огляди та тематичні дослідження будуть документувати отриманий досвід, а обміни та (віртуальні) навчальні поїздки ознайомлять муніципальних чиновників з кращими світовими практиками у сфері субнаціональних фінансів, у тому числі, де це доречно, зі швейцарським контекстом. Для сталого закріплення знань буде шукатися співпраця з відповідними навчальними закладами для державних службовців. Цей результат є спільним для всіх компонентів.

### Потенційні результати:

    - Створення національної муніципальної спільноти практиків з управління державними фінансами, яка проводитиме регулярні форуми для навчання колег, спільного вирішення проблем та обміну інноваціями.

    - Впровадження програм наставництва між досвідченими та розвиваючимися муніципалітетами.

    - Щорічні муніципальні конференції або семінари з питань управління державними фінансами, що проводяться з метою демонстрації реформ, інструментів та місцевих інновацій.

    - Політичні огляди та історії успіху, що документують отриманий досвід, розповсюджуються серед національних зацікавлених сторін та донорів.

    - Організація навчально-ознайомчих візитів або віртуальних обмінів для ознайомлення місцевих чиновників з відповідними передовими практиками в сфері управління державними фінансами на субнаціональному рівні.

    - Підписання меморандуму про взаєморозуміння з принаймні одним відповідним навчальним закладом для забезпечення того, щоб знання, отримані в рамках програми, були закріплені після її закінчення.

## Відповідні стандарти та керівні принципи

Підтримка у сфері управління державними фінансами, що надається в рамках цієї програми, повинна відповідати стандартам ЄС, а також найкращим міжнародним практикам, де це доречно, та відповідати законодавчій базі та настановам України. Де це доречно, швейцарська модель повинна бути включена як (додаткове) посилання.

# енефіціари

Основними безпосередніми бенефіціарами програми є фінансові департаменти міст Житомир, Львів, Вінниця, Хмельницький та Чернівці. Програма також буде співпрацювати з відповідними галузевими департаментами, якщо це буде необхідно для досягнення її результатів, наприклад, при підтримці підготовки інвестиційних проектів. Програма також співпрацюватиме з іншими відповідними органами, визначеними на початковому етапі. Це включає органи національного рівня, такі як департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів, а також відповідні організації, що надають навчання для місцевих працівників, які займаються фінансовим управлінням. Непрямими бенефіціарами є адміністрації інших українських міст, які беруть участь у заходах з взаємного навчання, громадяни міст-партнерів, а також компанії, що там діють, які отримують вигоду від ефективного управління фінансами, що в кінцевому підсумку покращує надання послуг та економічні умови.

# Організація програми та закупівлі

## Організація програми

Для надання всіх послуг, виконання завдань та заходів, необхідних для реалізації програми та підтримки міст-учасниць у досягненні їхніх цілей, буде найнято виконавчу агенцію. Місія буде регулюватися договором, укладеним між виконавчою агенцією та SECO. Штаб-квартира SECO буде відповідати за загальне управління та моніторинг програми. SECO разом із Швейцарським бюро співробітництва в Києві буде контролювати діяльність виконавчої агенції та забезпечуватиме договірний нагляд, а на основі рішень та вказівок, наданих Керівним комітетом, буде відповідати за затвердження технічних продуктів та результатів діяльності виконавчої агенції у тісній співпраці з партнерами програми.

Керівний комітет складатиметься з представників міст-партнерів, місцевого бюджетного департаменту Міністерства фінансів, представників SECO та Посольства Швейцарії в Україні, а також, можливо, інших учасників, визначених на початковому етапі програми. Керівний комітет збиратиметься двічі на рік для надання стратегічних рекомендацій щодо програми та моніторингу прогресу її реалізації. Управління програмою регулюється Меморандумами про взаєморозуміння між SECO та містами-учасниками, а також можливим Меморандумом про взаєморозуміння з Міністерством фінансів, який буде розглянуто на початковому етапі програми.

Завданням виконавчої агенції буде реєстрація контракту та бюджету для проектних коштів з метою отримання звільнення від ПДВ через процедуру реєстрації міжнародної технічної допомоги, як зазначено в Постанові Кабінету Міністрів України № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15 лютого 2002 року.

## Закупівлі

Закупівля постачальників послуг та підрядників для реалізації програми виконавчою агенцією здійснюється відповідно до нормативно-правової бази України і є завданням виконавчої агенції. Закупівля товарів, робіт та послуг повинна відповідати таким вимогам:

- Вони повинні відповідати процедурі та умовам, узгодженим із SECO.

- Або ж вони повинні відповідати процедурі та умовам, передбаченим Законом України «Про державні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII, з урахуванням усіх додаткових нормативних актів.

Конкретні процедури та умови закупівлі повинні бути детально викладені в стратегії закупівель в оперативному посібнику, який має бути розроблений Імплементаційною агенцією та затверджений SECO на початковому етапі.

Контракти на товари, роботи та послуги, пов'язані з демонстраційними проектами, будуть укладені між муніципалітетами-бенефіціарами та підрядниками, можливо, з підписанням Імплементаційною агенцією як «платником».

SECO зберігає за собою право не заперечувати проти всіх відповідних етапів закупівлі.

# Завдання виконавчого агентства

## Загальні

Мандат виконавчої агенції охоплює всі послуги, які вважаються необхідними для реалізації програми та досягнення її цілей. Виконавча агенція несе основну відповідальність перед SECO за діяльність та її результати. Обсяг послуг включає, але не обмежується, досягненням результатів, описаних у чотирьох компонентах у розділі 2. Кожна з цих видів діяльності може бути поділена на кілька завдань. Деякі завдання можуть стосуватися декількох компонентів одночасно. Як результат, учасникам тендеру пропонується виділити у своїх пропозиціях ці зв'язки між компонентами та прозоро відобразити ресурси для відповідних завдань. Нестабільна ситуація в Україні вимагає від виконавчої агенції високої гнучкості та орієнтації на результати. Для підтримки реалізації пропонується використовувати підхід управління змінами.

Імплементуюча агенція також відповідає за створення суворої системи навчання, моніторингу та оцінки, що дозволяє гнучко управляти програмою. Високодинамічний контекст в Україні вимагає більшої гнучкості у впровадженні програм розвитку потенціалу. Щоб забезпечити відповідність наданої підтримки потребам окремих міст, виконавчій агенції пропонується визначити та ретельно контролювати спеціальну логічну матрицю, яка буде включена до логічної матриці загальної програми, а також перелік ключових етапів у рамках підходу, що передбачає участь кожного міста-партнера в програмі. Необхідно визначити ключові питання навчання, пов’язані з успішною реалізацією програми, при цьому функція оцінки має зосередитися на щонайменше одному питанні на рік, щоб надати інформацію для подальшої реалізації в рамках підходу до оцінки розвитку. Наприкінці першого етапу необхідно провести повторну оцінку PEFA, щоб відстежити прогрес порівняно з базовими оцінками PEFA, проведеними у 2020–2021 роках.

Необхідно розробити ефективну стратегію управління зацікавленими сторонами, а також чітку комунікаційну стратегію для забезпечення належного обговорення політики, координації та прозорості. Очікується, що виконавча агенція розробить комунікаційний план, який включатиме відповідні заходи для обміну інформацією про програму та її хід. Для забезпечення координації очікується, що виконавча агенція зв’яжеться з відповідними програмами та ініціативами для забезпечення узгодженості та координації, за необхідності за підтримки SECO. Необхідно налагодити тісну співпрацю з Міністерством фінансів, а також іншими відповідними суб’єктами на національному рівні, щоб створити ефективну платформу для обговорення питань, пов’язаних з фіскальною децентралізацією.

Зовнішній аудит. Вимоги до аудиту залежать від кількох аспектів і будуть визначені в контракті з виконавчою агенцією, яка виграє тендер. Можуть застосовуватися різні варіанти (не вичерпний перелік):

- Кошти знаходяться на балансі виконавчої агенції, а аудиторський звіт та лист керівництва є доступними:

«Щорічно Підрядник повинен подавати звіт про зовнішній аудит своєї консолідованої річної фінансової звітності відповідно до стандарту ISA або національного еквівалента, включаючи відповідні розділи листа керівництва, що стосуються проекту, як тільки вони стануть доступними, але не пізніше ніж через 6 місяців після закриття річних рахунків. Аудит повинен проводитися зовнішньою та визнаною державою аудиторською фірмою, незалежною від Контрактора. Витрати на зовнішній аудит несе Контрактор (за винятком витрат на додаткові аудити, якщо такі вимагаються SECO)».

- Кошти не відображаються в балансі виконавчої агенції:

«Проектний рахунок або внесок SECO щорічно та після завершення проекту перевіряються зовнішніми, незалежними та визнаними державою аудиторами виконавчих органів відповідно до стандарту ISA або ISRE 2400 або національного еквівалента. Аудиторський звіт подається до SECO якомога швидше, але не пізніше ніж через 6 місяців після закриття рахунків. Витрати на такі аудити оплачуються з бюджету проекту».

## Організаційна структура

Реалізація програми контролюється досвідченим керівником проекту. Керівник проекту виступає стратегічним партнером SECO та забезпечує якість реалізації програми в цілому. Керівник повинен мати значний відповідний міжнародний досвід, володіти повноваженнями щодо прийняття рішень в рамках програми та нести відповідальність за виконання мандата. Всі офіційні звіти подаються до SECO керівником проекту. Керівник проекту повинен бути здатний реагувати на виникаючі питання протягом 48 годин.

Проект буде реалізовуватися проектною командою під керівництвом висококомпетентного керівника. Проектна команда буде базуватися переважно в Україні9. Ролі та обов'язки членів проектної команди мають бути чітко визначені в тендерній пропозиції та включати керівні ролі для компонентів програми, а також призначення ключового координатора для кожного міста, де одна особа може виконувати кілька ролей. Керівник команди, а також керівники компонентів 1, 2 та 3 повинні бути зайняті на повну ставку. Керівник компонента 4, а також експерт з навчання, моніторингу та оцінки, фінансовий спеціаліст та спеціаліст з комунікацій можуть бути зайняті на неповну ставку. Учасник тендеру може запропонувати додаткових експертів та ролі в проектній команді.

Слід створити пул експертів, щоб залучати відповідних фахівців у міру необхідності протягом усього періоду реалізації програми. Пул експертів повинен включати відповідних фахівців з усіх компонентів програми, яких можна залучати до реалізації в міру необхідності на гнучкій основі, за згодою SECO. Учасник тендеру повинен вказати ставки для різних рівнів стажу експертів у фінансовій пропозиції.

Рисунок 2: Потенційна організаційна структура

9 Важливим є сильне представництво програми в Україні та в містах-партнерах. Керівник проекту, а також співробітники, що виконують адміністративні функції в рамках проектної групи, можуть також знаходитися за межами України.

# Звітність та видимість

## Загальна звітність

Імплементуюча агенція готує технічні звіти (початковий звіт, проміжні звіти, підсумковий звіт), плани роботи, а також фінансові звіти. Технічні звіти або їх основні витяги, а також плани роботи надаються членам Керівного комітету до засідання Керівного комітету або відповідно до операційного посібника. Фінансові звіти подаються до SECO. Звіти або витяги зі звітів також можуть бути надані командам міст-партнерів. Звіти та документи складаються англійською мовою, а в разі офіційної необхідності – також українською мовою. Усі звіти готуються на основі шаблонів звітності SECO та подаються керівником проекту.

## Вимоги до конкретних звітів

Подані звіти можуть бути переглянуті після обговорення з SECO та/або Керівним комітетом.

Початковий звіт та операційний посібник (проект та остаточна версія): У початковому звіті виконавча агенція має представити критичний огляд очікуваних результатів, переглянуту логічну матрицю, що включає адекватний рівень амбіцій, та огляд ризиків і заходів щодо їх мінімізації. Вона також має представити перші результати своєї діяльності. Звіт має бути стислим і містити всю відповідну інформацію відповідно до вимог та результатів, зазначених у розділі 5.2. Початковий звіт замінює перший звіт про хід виконання. Разом із початковим звітом, виконавча агенція повинна подати перший річний план роботи, а також операційний посібник, в якому викладено відповідні процедури, обов'язки та стандарти в рамках реалізації проекту. Операційний посібник буде слугувати довідковим документом для всіх зацікавлених сторін, забезпечуючи послідовність, підзвітність та контроль якості протягом усього життєвого циклу проекту.

Піврічний звіт про хід виконання: Регулярний звітний період становить півроку. Технічні та фінансові звіти про хід виконання повинні бути складені відповідно до шаблону звітності, наданого SECO, та згідно з оперативним посібником. Виконавча агенція повинна надавати окремі фінансові звіти паралельно з технічним звітом про хід виконання. Крім того, для засідань керівного комітету повинні бути підготовлені презентації про хід виконання та виклики.

Звіт про завершення програми: Шаблон звіту про завершення програми, який має підготувати виконавча агенція, надається SECO та узгоджується в оперативному посібнику.

Річний план роботи: Виконавча агенція розробить річний план роботи та подасть його на затвердження Керівному комітету та SECO, як передбачено в оперативному посібнику. План роботи буде слугувати основним плановим документом і оновлюватиметься кожні півроку з метою інформування Керівного комітету про можливі зміни.

Примітка: Агентство-виконавець підготує додаткові документи, необхідні для виконання мандата, наприклад, навчальні матеріали, посібники, протоколи засідань, інформаційні продукти тощо. Крім того, агентство-виконавець регулярно інформуватиме SECO про важливі події під час особистих зустрічей, відеоконференцій або електронною поштою.

## Видимість

Виконавча агенція повинна забезпечити видимість SECO відповідно до керівних принципів

SECO.

# Профіль учасника тендеру

Виконавча агенція повинна забезпечити достатню кількість персоналу (з точки зору кваліфікації та розподілу часу) для ефективного виконання (у встановлені терміни та в межах бюджету) всіх заходів, необхідних для виконання завдання, та досягнення очікуваних результатів. Усі витрати, які будуть понесені в результаті реалізації програми, повинні бути повністю враховані у фінансовій пропозиції (тобто без перехресного субсидування). Учасник тендеру повинен бути здатний співпрацювати з різними зацікавленими сторонами, тобто з урядом на центральному та регіональному рівнях, приватним сектором, науковими колами, іншими учасниками/донорами у сфері управління державними фінансами, національними та міжнародними експертами тощо.

Учасник тендеру повинен запропонувати команду українських експертів під наглядом міжнародного експерта. Проектна команда буде базуватися в Києві та/або містах-учасницях (залежно від ситуації з безпекою та інших обставин). Експерти, які очолюють взаємодію з містами-партнерами, повинні знаходитися у відповідних містах або часто їх відвідувати. Також можливий хаб-підхід, що охоплює більше ніж одне місто з певного регіону. Учасник тендеру може запропонувати додаткові місця розташування під час реалізації проекту (за необхідності). Учасник тендеру повинен мати досвід роботи з українськими органами влади та установами у сфері управління державними фінансами, як на національному, так і на регіональному рівні. Ключовий міжнародний експерт повинен взяти на себе роль керівника команди.

### Необхідний досвід у складі проектної команди та/або пулу експертів включає:

- Глибокі знання та досвід у сфері фіскального управління та управління державними фінансами на національному та муніципальному рівнях, особливо в питаннях, що стосуються чотирьох компонентів цієї програми.

- Відмінні знання та розуміння української фіскальної політики та законодавства, включаючи поточні реформи ПІМ, а також обізнаність з відповідними європейськими та міжнародними стандартами.

- Досвід роботи з відповідними програмними засобами управління фінансами на муніципальному рівні в Україні.

- Знання методології PEFA

- Навички управління змінами та добре розуміння і досвід управління проектним циклом, співпраці в галузі розвитку, розробки та оцінки державної політики, навчання, моніторингу та оцінки, а також комунікації та управління фінансами.

- Відмінне володіння англійською та українською мовами (усно та письмово).

Учасник тендеру повинен надати ставки для різних рівнів стажу експертів для експертного пулу у фінансовій пропозиції. Загальні вимоги до експертів описані нижче:

Для міжнародного вищого рівня:

Відповідний університетський диплом та щонайменше 10 років професійного досвіду у відповідній галузі, включаючи щонайменше 5 років міжнародного досвіду (у країнах, що перебувають у перехідному періоді, або країнах, що розвиваються). Досвід роботи в Україні, на Західних Балканах або в Центральній Азії є перевагою. Знання швейцарських підходів є перевагою. Рівень B2 усною та письмовою англійською мовою.

Для міжнародного середнього рівня:

Відповідний університетський диплом та щонайменше 5 років професійного досвіду у відповідній галузі, включаючи щонайменше 3 роки міжнародного досвіду (у країнах, що перебувають у перехідному періоді, або країнах, що розвиваються). Досвід роботи в Україні, на Західних Балканах або в Центральній Азії є перевагою. Знання швейцарських підходів є перевагою. Рівень B2 усною та письмовою англійською мовою.

Для міжнародного молодшого рівня:

Відповідний університетський диплом та щонайменше 2 роки професійного досвіду у відповідній галузі. Міжнародний досвід (у країнах, що перебувають у перехідному періоді, або країнах, що розвиваються) є перевагою. Знання швейцарських підходів є перевагою. Рівень B2 усно та письмово англійською мовою.

Для національного рівня старшого спеціаліста:

Відповідний університетський диплом та щонайменше 7 років професійного досвіду у відповідній галузі в Україні. Рівень B1 з англійської мови (усна та письмова). Вільне володіння українською мовою

Для національного середнього рівня:

Відповідний університетський диплом та щонайменше 5 років професійного досвіду у відповідній галузі в Україні. Рівень B1 з англійської мови (усна та письмова). Вільне володіння українською мовою

Для національного молодшого рівня:

Відповідний університетський диплом та щонайменше 2 роки професійного досвіду у відповідній галузі в Україні. Рівень B1 з англійської мови (усна та письмова). Вільне володіння українською мовою

# Тривалість проекту

Очікується, що мандат виконавчої агенції розпочнеться в листопаді 2025 року і триватиме до кінця жовтня 2029 року (тривалість 48 місяців). Потенційна друга фаза тривалістю 48 місяців може розпочатися згодом.