НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № п/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Забезпечення захисту прав дітей різних категорій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 1.1. Превентивна робота щодо запобігання соціальному сирітству, подолання безпритульності серед дівчат та хлопців і жорстокого поводження з ними | 1.1.1. Своєчасне виявлення та профілактична робота з сім’ями, які мають ризик потрапити у складні життєві обставини | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, Житомирськийміський центр соціальних служб міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Захист прав та інтересів дітей, недопущення потрапляння сім’ї у складні життєві обставини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.2. Виявлення, ведення обліку та організація захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, Житомирськийміський центр соціальних служб міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Попередження соціального сирітства, зміна поведінки батьків та їх ставлення до дітей |
|  |  | 1.1.3. Вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, у яких існує безпосередня загроза життю та здоров’ю дітей | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Забезпечення захисту життя та здоров’я дітей з урахуванням потреб дівчат та хлопців |
|  |  | 1.1.4. Придбання речей першої необхідності (одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо) для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | Місцевий бюджет | 100,00 | 109,90 | 120,78 | 132,74 | 145,88 | Забезпечення дітей речами першої необхідності під час перебування у палатах для термінового влаштування з урахуванням потреб дівчат та хлопців |
|  |  | 1.1.5. Залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям та їх законним представникам, у разі необхідності, різного виду послуг, в тому числі транспортних послуг | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | Місцевий бюджет | 50,00 | 54,95 | 60,39 | 66,37 | 72,94 | Забезпечення захисту прав та інтересів дітей |
|  |  | 1.1.6. Проведення заходів для дітей, які перебувають на обліку в службі (управлінні) у справах дітей | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області, управління по зв’язкам з громадськістю міської ради, департамент освіти міської ради | Місцевий бюджет | 600,00 | 659,40 | 724,68 | 796,42 | 875,27 | Забезпечення підтримки сімей з дітьми та дітей, які потребують особливої соціальної уваги. Популяризація сімейних форм виховання |
|  |  | 1.1.7. Забезпечення підготовки проєктів рішень органу опіки та піклування щодо надання дітям та особам статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів |
|  | 1.2. Забезпечення попередження підлітковій злочинності, випадків залучення дітей до найгірших форм праці, торгівлі дітьми, жорстокого поводження з ними та інших негативних явищ у підлітковому середовищі | 1.2.1. Організація та проведення групових заходів серед дітей та підлітків міста з метою: - профілактики правопорушень, негативних явищ (наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління, булінґ тощо); - протидії торгівлі дітьми; -профілактики найгірших форм дитячої праці та жорстокого поводження з дітьми | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Підвищення рівня обізнаності серед дітей та підлітків громади |
|  |  | 1.2.2. Проведення спільних профілактичних заходів, рейдів по виявленню дітей, які бродяжать, жебракують, скоюють інші протиправні дії, залишилися без батьківського піклування, не приступили до навчання без поважних причин, профілактичних рейдів по сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, рейдів, спрямованих на виявлення фактів продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | Місцевий бюджет | 50,00 | 54,95 | 60,39 | 66,37 | 72,94 | Виявлення дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, захист права дітей, у т.ч. на здобуття повної середньої освіти. Забезпечення канцелярським приладдям дітей, які перебувають на обліку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та першокласників серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 1.2.3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, зокрема в закладах освіти, спрямованих на формування громадянської небайдужості до всіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Проведення інформаційно-профілактичних заходів |
|  |  | 1.2.4. Здійснення заходів із активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Запровадження інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень |
|  | 1.3. Розширення мережі патронатних сімей | 1.3.1. Розвиток послуги патронату над дитиною (проведення інформаційних кампаній, проведення первинного відбору та сприяння у навчанні кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників) | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, Житомирськийміський центр соціальних служб міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Запровадження послуги патронату над дитиною |
|  |  | 1.3.2. Сприяти створенню та діяльності сім’ї патронатного вихователя, забезпечувати влаштування дітей та здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, Житомирськийміський центр соціальних служб міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Тимчасове влаштування у сім’ю патронатного вихователя дітей, які залишились без батьківського піклування |
|  |  | 1.3.3. Забезпечення виплати поворотної фінансової допомоги патронатним вихователям | 2027-2031 | Департамент соціальної політики міської ради, служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування здійснюється відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирсь-кої міської територіаль-ної громади на 2021-2027 роки | - | - | - | - | - | Своєчасне забезпечення догляду, виховання та реабілітації дітей, влаштованих до сімей патронатних вихователів до моменту отримання ними державної соціальної допомоги |
| Всього: |  |  |  |  |  | 800,00 | 879,20 | 966,24 | 1061,9 | 1167,03 |  |
| Розділ 2. Соціальний захист та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1. Забезпечення проведення просвітницької роботи серед населення Житомирської міської територіальної громади | 2.1.1. Сприяння в реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю, на виховання в сім’ї або умовах наближених до сімейних | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Право дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю, на виховання в сім’ї або в умовах, наближених до сімейних |
|  |  | 2.1.2. Інформування населення з питань соціальних проблем, шляхів їх подолання, розвитку сімейних форм виховання, патронату над дитиною та напрямів діяльності служби (управління) у справах дітей міської ради | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, управління по зв’язках з громадськістю міської ради, виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | Місцевий бюджет | 50,0 | 54,95 | 60,39 | 66,37 | 72,94 | Підвищення рівня поінформованості населення про соціальні проблеми і шляхи їх подолання та про напрями діяльності служби (управління) у справах дітей, інформування на сайті міської ради, ЗМІ |
|  |  | 2.1.3. Участь в інформаційних компаніях з метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Збільшення кількості потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів |
|  |  | 2.1.4. Проведення заходів, пов’язаних з якісним підбором кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, Житомирськийміський центр соціальних служб міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Проведення якісного добору кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі |
|  | 2.2. Забезпечення виявлення та облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх соціальний захист | 2.2.1. Виявлення та ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Захист прав та інтересів дітей |
|  | 2.3. Забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання | 2.3.1. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян України: усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Реалізація права дітей на сімейне виховання |
|  |  | 2.3.2. Влаштування дітей із закладів інституційного догляду у сімейні форми виховання | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в закладах інституційного догляду |
|  |  | 2.3.3. Сприяння у забезпеченні житлом дитячих будинків сімейного типу, в тому числі житло, яке перебуває у комунальній власності міста | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Державний бюджет, місцевий бюджет, благодійні фонди, інші | Обсяг фінансування визначається у межах фінансового забезпечення |  |  |  |  | Реалізація права дітей на сімейне виховання |
|  |  | 2.3.4. Придбання меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку для облаштування новостворених та внутрішньо переміщених дитячих будинків сімейного типу (відповідно до потреби) | 2027-2031 | Житомирський міський центр соціальних служб міської ради, служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування здійснюється відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2027 роки | 500,00 | 549,50 | 603,90 | 663,69 | 729,39 | Створення комфортних умов для функціонування дитячих будинків сімейного типу з урахуванням потреб дітей різного віку та статі |
|  | 2.4. Забезпечення захисту прав дітей евакуйованих (переміщених) за кордон та в інші регіони України | 2.4.1. Проведення моніторингу стану виховання, утримання та розвитку дітей під опікою, піклуванням, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, які переміщені (евакуйовані) за кордон та в інші регіони України | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Здійснення контролю за станом виховання, утримання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 2.4.2. Здійснення моніторингу кількості дітей підоблікових категорій у разі тимчасового виїзду за кордон щодо повернення в Україну та співпраця із законними представниками дітей щодо постановки на консульський облік за фактичним місцем перебування дитини за кордоном | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Проведення моніторингу дітей підоблікових категорій |
| Всього: |  |  |  |  |  | 550,00 | 604,45 | 664,29 | 730,06 | 802,33 |  |
| Розділ 3. Захист житлових, майнових прав та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.1. Визначення потреби у взятті на облік та забезпечення ведення обліку | 3.1.1. Взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов | 2027-2031 | Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Захист житлових та майнових прав |
|  |  | 3.1.2. Ведення соціального квартирного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення | 2027-2031 | Відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Облік осіб, які потребують забезпечення житлом |
|  |  | 3.1.3. Здійснення аналізу потреби у наданні житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після їх повернення із закладів інституційного догляду, навчальних закладів, припинення піклування, вибуття з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Постановка на соціальний квартирний облік |
|  |  | 3.1.4. Сприяння у постановці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирний облік та соціальний квартирний облік при досягненні ними 16-річного віку | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради, відділ по обліку та розподілу жилої площі міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Визначення осіб, які потребують забезпечення житлом |
|  |  | 3.1.5. Сприяння в оформленні правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Вчасне оформлення дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування документів на житло та майно, право власності на яке вони мають за законом |
|  | 3.2. Забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 3.2.1. Сприяння у забезпеченні дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом | 2027-2031 | Служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | Сприяння у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |
|  |  | 3.2.2. Облаштування соціального житла | 2027-2031 | Житомирський міський центр соціальних служб міської ради, служба (управління) у справах дітей міської ради | Фінансування здійснюється відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирсь-кої міської територіаль-ної громади на 2021-2027 роки | 100,00 | 109,90 | 120,78 | 132,74 | 145,88 | Створення комфортних умов для проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа з урахуванням потреб дівчат та хлопців різного віку |
| Всього: |  |  |  |  |  | 100,00 | 109,90 | 120,78 | 132,74 | 145,88 |  |
| Разом: |  |  |  |  |  | 1450,00 | 1593,55 | 1751,31 | 1924,70 | 2115,24 |  |

Начальник служби (управління)

у справах дітей міської ради													Ольга БІБЛА

Керуючий справами														Ольга ПАШКО